## ЭП
ВышестоящЗаказ | Заказ | Сообщение | ТМ верхнего уровня | Название ТМ ВУ | Название | ТехнМесто | Ед. оборудов. | Местоположение | ПроизвУчасток | Краткий текст | СчтГрупТехкарт | Группа техкарт | Вид работы ТОРО | Вид заказа | ФП НУ План | ФП НУ Факт | БазисСрокНачала | ЗапланНачало | БазисСрокКонца | ЗапланКонец | Метка удаления | ФактичСрокКонца | ПользовСтатус | СистемнСтатус | ОбщЗатраты/план | ОбщЗатраты/факт | План Материалы,всего | Факт Мат, всего | План Трудоем. чел/ч | Факт Трудоем. чел/ч | План Механизмы маш/ч | Факт Механизмы маш/ч | Код Подпрограммы ЭП | Целевая программа | Наименование | Целевая программа 2 | Наименован. цел.пр 2 | Целевая программа 3 | Наименован. цел.пр 3 | Целевая программа 4 | Наименован. цел.пр 4 | Ввел | БЕ | Дата проводки | ФактВремяКонца | Ссылочная дата | Дата ввода | Способ выполнения пл | Способ выполнения ф | Коэффициент Кз | Пер-ныйЗаказ | МВЗ | Ответств. МВЗ | Рабочее место | Отв. раб.место | План Труд.Вод чел/ч | Факт Труд.Вод.чел/ч | Заказ CO | Завод
| 7000385771 | 100008047873 | TP010-0010679 | ТП-4602 Путилово МТФ | ТП-4602 Путилово МТФ | TP010-0010679 | 12361297 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385768 | 100008047852 | TP010-0029959 | ТП-4708 Толмачево,ул.Советская | ТП-4708 Толмачево,ул.Советская | TP010-0029959 | 12132455 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385764 | 100008047872 | TP010-0042805 | ТП-4832 Бубчиково, Ферма | ТП-4832 Бубчиково, Ферма | TP010-0042805 | 12359754 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385760 | 100008047871 | TP010-0033445 | ТП-4634 Ячменево, гараж | ТП-4634 Ячменево, гараж | TP010-0033445 | 12359751 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385755 | 100008047866 | TP010-0011012 | ТП-4483 Никоново МТМ | ТП-4483 Никоново МТМ | TP010-0011012 | 12359741 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385752 | 100008047859 | TP010-0029740 | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | TP010-0029740 | 12209913 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385749 | 100008047863 | TP010-0033430 | ТП-4643 | ТП-4643 | TP010-0033430 | 12359740 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385746 | 100008047855 | TP010-0030085 | ТП-4532 Голубково, РТПС-2 | ТП-4532 Голубково, РТПС-2 | TP010-0030085 | 12132459 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385743 | 100008047849 | TP010-0029685 | ТП-4606 Ямово, ул.Староямовская | ТП-4606 Ямово, ул.Староямовская | TP010-0029685 | 12132453 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385740 | 100008047846 | TP010-0028641 | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | TP010-0028641 | 12132451 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385737 | 100008047844 | TP010-0026398 | ТП-4349 Алапаевск гаражи | ТП-4349 Алапаевск гаражи | TP010-0026398 | 12132442 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385734 | 100008047841 | TP010-0025701 | ТП-4510 Голубково РТПС | ТП-4510 Голубково РТПС | TP010-0025701 | 12132437 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385731 | 100008047839 | TP010-0025691 | ТП-4309 РРС Алапаевск | ТП-4309 РРС Алапаевск | TP010-0025691 | 12132435 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385728 | 100008047838 | TP010-0024973 | ТП-4530 Невьянское ул. Ленина | ТП-4530 Невьянское ул. Ленина | TP010-0024973 | 12132432 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385725 | 100008047876 | TP010-0011932 | ТП-4344 Измоденово пилорама | ТП-4344 Измоденово пилорама | TP010-0011932 | 12132420 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 2026-09-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385724 | 100008047875 | TP010-0010492 | ТП-4396 д.Устье | ТП-4396 д.Устье | TP010-0010492 | 12132131 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 2026-09-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385723 | 100008047874 | TP010-0010416 | ТП-4359 Измоденово Котельная | ТП-4359 Измоденово Котельная | TP010-0010416 | 12132120 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385722 | 100008047832 | TP010-0011959 | ТП-4235 Махнево быт | ТП-4235 Махнево быт | TP010-0011959 | 12132425 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385720 | 100008047837 | TP010-0012333 | ТП-4804 Толмачево КЗС | ТП-4804 Толмачево КЗС | TP010-0012333 | 12132431 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385718 | 100008047836 | TP010-0012329 | ТП-4381 Толмачево быт | ТП-4381 Толмачево быт | TP010-0012329 | 12132429 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385716 | 100008047826 | TP010-0011934 | ТП-4389 Заря быт | ТП-4389 Заря быт | TP010-0011934 | 12132421 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385713 | 100008047821 | TP010-0011899 | ТП-4823 Раб.городок Быт | ТП-4823 Раб.городок Быт | TP010-0011899 | 12132417 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385706 | 100008047818 | TP010-0010909 | ТП-4360 Колесово Быт | ТП-4360 Колесово Быт | TP010-0010909 | 12132265 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3815.33 | 0 | 165.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385692 | 100008047817 | TP010-0010907 | ТП-4357 Шипицино Школа | ТП-4357 Шипицино Школа | TP010-0010907 | 12132264 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385691 | 100008047816 | TP010-0010898 | ТП-4279 В/часть-гараж | ТП-4279 В/часть-гараж | TP010-0010898 | 12132260 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385690 | 100008047815 | TP010-0010891 | ТП-4268 Мирный Баня | ТП-4268 Мирный Баня | TP010-0010891 | 12132256 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385688 | 100008047814 | TP010-0010879 | ТП-4267 Кишкинка тоговый центр | ТП-4267 Кишкинка тоговый центр | TP010-0010879 | 12132255 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385687 | 100008047813 | TP010-0010877 | ТП-4265 Мугай Зерноток | ТП-4265 Мугай Зерноток | TP010-0010877 | 12132254 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385686 | 100008047812 | TP010-0010873 | ТП-4262 Махнево МТФ | ТП-4262 Махнево МТФ | TP010-0010873 | 12132253 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385685 | 100008047811 | TP010-0010865 | ТП-4257 Махнево, Быт 2 | ТП-4257 Махнево, Быт 2 | TP010-0010865 | 12132251 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385684 | 100008047800 | TP010-0010861 | ТП-4254 Мирный клуб | ТП-4254 Мирный клуб | TP010-0010861 | 12132250 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385682 | 100008047799 | TP010-0010857 | ТП-4253 Махнево ул.Советская | ТП-4253 Махнево ул.Советская | TP010-0010857 | 12132249 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385681 | 100008047798 | TP010-0010852 | ТП-4251 Махнево быт | ТП-4251 Махнево быт | TP010-0010852 | 12132248 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385680 | 100008047797 | TP010-0010842 | ТП-4245 Мугай ферма | ТП-4245 Мугай ферма | TP010-0010842 | 12132246 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385679 | 100008047796 | TP010-0010832 | ТП-4240 Мирный АЗС | ТП-4240 Мирный АЗС | TP010-0010832 | 12132242 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385677 | 100008047795 | TP010-0010830 | ТП-4239 Топорково Быт | ТП-4239 Топорково Быт | TP010-0010830 | 12132241 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385675 | 100008047794 | TP010-0010828 | ТП-4238 Мирный ул.Рабочая | ТП-4238 Мирный ул.Рабочая | TP010-0010828 | 12132240 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385674 | 100008047793 | TP010-0010817 | ТП-4237 Кишкинка Детсад | ТП-4237 Кишкинка Детсад | TP010-0010817 | 12132239 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385673 | 100008047792 | TP010-0010712 | ТП-4645 Кировское Быт | ТП-4645 Кировское Быт | TP010-0010712 | 12132206 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385672 | 100008047791 | TP010-0010681 | ТП-4603 Голубково КЗС | ТП-4603 Голубково КЗС | TP010-0010681 | 12132190 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385670 | 100008047780 | TP010-0010661 | ТП-4567 Дружба МТФ | ТП-4567 Дружба МТФ | TP010-0010661 | 12132181 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385666 | 100008047779 | TP010-0010645 | ТП-4558 Кабаково Быт | ТП-4558 Кабаково Быт | TP010-0010645 | 12132174 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385665 | 100008047778 | TP010-0010643 | ТП-4557 Останино КЗС | ТП-4557 Останино КЗС | TP010-0010643 | 12132173 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385664 | 100008047777 | TP010-0010609 | ТП-4549 Останино Быт | ТП-4549 Останино Быт | TP010-0010609 | 12132167 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385663 | 100008047776 | TP010-0010595 | ТП-4544 Швецово-быт | ТП-4544 Швецово-быт | TP010-0010595 | 12132165 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385662 | 100008047775 | TP010-0010593 | ТП-4541 Кировское МТФ | ТП-4541 Кировское МТФ | TP010-0010593 | 12132164 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385661 | 100008047774 | TP010-0010400 | ТП-4351 Кутенево Быт | ТП-4351 Кутенево Быт | TP010-0010400 | 12132115 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385660 | 100008047773 | TP010-0010394 | ТП-4337 Бубчиково Быт | ТП-4337 Бубчиково Быт | TP010-0010394 | 12132114 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385618 | 100008047772 | TP010-0010339 | ТП-4328 Ямово Быт | ТП-4328 Ямово Быт | TP010-0010339 | 12132112 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385612 | 100008047765 | TP010-0011890 | ТП-4806 Толмачево Школа | ТП-4806 Толмачево Школа | TP010-0011890 | 12116563 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385611 | 100008047763 | TP010-0010779 | ТП-4226 Луговая Быт | ТП-4226 Луговая Быт | TP010-0010779 | 12116327 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385610 | 100008047761 | TP010-0011187 | ТП-4317 Заря быт | ТП-4317 Заря быт | TP010-0011187 | 12037246 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385608 | 100008047760 | TP010-0010980 | ТП-4474 Коптелово ДПМК | ТП-4474 Коптелово ДПМК | TP010-0010980 | 12037245 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385607 | 100008047764 | TP006-0003076 | ТП-4322 СХТ | ТП-4322 СХТ | TP006-0003076 | 12116556 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385606 | 100008047771 | TP006-0003087 | ТП-4332 н.Шайтанка Детсад | ТП-4332 н.Шайтанка Детсад | TP006-0003087 | 12132105 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385605 | 100008047770 | TP006-0003085 | ТП-4325 База АРЭС | ТП-4325 База АРЭС | TP006-0003085 | 12132104 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385604 | 100008047769 | TP006-0002986 | ТП-4826 Верхняя Синячиха ул.Рудакова | ТП-4826 Верхняя Синячиха ул.Рудакова | TP006-0002986 | 12132102 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385603 | 100008047768 | TP010-0010923 | ТП-4456 Коптелово Быт | ТП-4456 Коптелово Быт | TP010-0010923 | 12132067 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385602 | 100008047767 | TP010-0011022 | ТП-4311 Западный Птичник | ТП-4311 Западный Птичник | TP010-0011022 | 12132057 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385601 | 100008047766 | TP010-0011897 | ТП-4818 Заря ЖКХ | ТП-4818 Заря ЖКХ | TP010-0011897 | 12116564 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385600 | 100008047762 | TP010-0011010 | ТП-4482 Пешково Быт | ТП-4482 Пешково Быт | TP010-0011010 | 12037250 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385599 | 100008047759 | TP010-0011301 | ТП-4584 Клевакино СТФ | ТП-4584 Клевакино СТФ | TP010-0011301 | 12037227 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385597 | 100008047758 | TP010-0042983 | ТП-4299 Пурегово, МТФ | ТП-4299 Пурегово, МТФ | TP010-0042983 | 12359745 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150430000 | 5000
| 7000385595 | 100008047756 | TP010-0039487 | ТП-4614 Голубково, пилорама | ТП-4614 Голубково, пилорама | TP010-0039487 | 12132466 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385594 | 100008047754 | TP010-0029687 | ТП-4542 Путилово, ферма | ТП-4542 Путилово, ферма | TP010-0029687 | 12132454 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385593 | 100008047736 | TP010-0025689 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | TP010-0025689 | 12132434 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385592 | 100008047732 | TP010-0011961 | ТП-4250 Махнево Стадионная | ТП-4250 Махнево Стадионная | TP010-0011961 | 12132426 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385590 | 100008047757 | TP010-0033434 | ТП-4548 Костино,скважина | ТП-4548 Костино,скважина | TP010-0033434 | 12359742 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385589 | 100008047755 | TP010-0031415 | ТП-4599 Федосово, фермер | ТП-4599 Федосово, фермер | TP010-0031415 | 12132464 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385588 | 100008047753 | TP010-0028625 | ТП-4605 Монастырь | ТП-4605 Монастырь | TP010-0028625 | 12132450 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385587 | 100008047752 | TP010-0028616 | ТП-4830 Бубчиково ул. Комсомольская | ТП-4830 Бубчиково ул. Комсомольская | TP010-0028616 | 12132449 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385586 | 100008047748 | TP010-0027900 | ТП-4378 Балакино Быт | ТП-4378 Балакино Быт | TP010-0027900 | 12132445 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385585 | 100008047744 | TP010-0026713 | ТП-4534 ТСН-2 ПС Костино | ТП-4534 ТСН-2 ПС Костино | TP010-0026713 | 12132444 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385584 | 100008047741 | TP010-0026400 | ТП-4750 Ялуниха мегафон | ТП-4750 Ялуниха мегафон | TP010-0026400 | 12132443 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385583 | 100008047740 | TP010-0026397 | ТП-4354 Толмачево заречная | ТП-4354 Толмачево заречная | TP010-0026397 | 12132441 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385582 | 100008047738 | TP010-0026396 | ТП-4398 Н.Синячиха музей | ТП-4398 Н.Синячиха музей | TP010-0026396 | 12132440 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385580 | 100008047737 | TP010-0026381 | ТП-4502 Костино, Детский сад | ТП-4502 Костино, Детский сад | TP010-0026381 | 12132438 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385579 | 100008047735 | TP010-0025683 | ТП-4383 Западный ул.Молодости | ТП-4383 Западный ул.Молодости | TP010-0025683 | 12132433 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385578 | 100008047734 | TP010-0011966 | ТП-4525 Костино, школа | ТП-4525 Костино, школа | TP010-0011966 | 12132428 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385577 | 100008047733 | TP010-0011962 | ТП-4512 Коптелово сушилка | ТП-4512 Коптелово сушилка | TP010-0011962 | 12132427 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385576 | 100008047731 | TP010-0011955 | ТП-4439 Коптелово Свкажина | ТП-4439 Коптелово Свкажина | TP010-0011955 | 12132424 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385575 | 100008047670 | TP010-0011954 | ТП-4350 МХЛ | ТП-4350 МХЛ | TP010-0011954 | 12132423 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385574 | 100008047669 | TP010-0011887 | ТП-4802 ГАИ | ТП-4802 ГАИ | TP010-0011887 | 12132415 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385573 | 100008047668 | TP010-0011449 | ТП-4394 Каменка пекарня | ТП-4394 Каменка пекарня | TP010-0011449 | 12132357 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385572 | 100008047667 | TP010-0011447 | ТП-4392 Заря детсад, котельная | ТП-4392 Заря детсад, котельная | TP010-0011447 | 12132356 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385571 | 100008047666 | TP010-0011441 | ТП-4390 Западный Быт | ТП-4390 Западный Быт | TP010-0011441 | 12132355 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385570 | 100008047665 | TP010-0011431 | ТП-4361 Западный МТМ | ТП-4361 Западный МТМ | TP010-0011431 | 12132354 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385569 | 100008047664 | TP010-0011430 | ТП-4362 Ялуниха Быт | ТП-4362 Ялуниха Быт | TP010-0011430 | 12132353 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385568 | 100008047663 | TP010-0011429 | ТП-4358 ул.Монтажников | ТП-4358 ул.Монтажников | TP010-0011429 | 12132352 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385567 | 100008047662 | TP010-0011427 | ТП-4347 Заря теплицы | ТП-4347 Заря теплицы | TP010-0011427 | 12132351 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385566 | 100008047661 | TP010-0011415 | ТП-4343 Западный зерносушилка | ТП-4343 Западный зерносушилка | TP010-0011415 | 12132350 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385565 | 100008047630 | TP010-0011413 | ТП-4342 Мелкозерово Котельная | ТП-4342 Мелкозерово Котельная | TP010-0011413 | 12132349 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385564 | 100008047629 | TP010-0011411 | ТП-4341 Мелкозерово Быт | ТП-4341 Мелкозерово Быт | TP010-0011411 | 12132348 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385563 | 100008047628 | TP010-0011409 | ТП-4340 Мелкозерово МТФ | ТП-4340 Мелкозерово МТФ | TP010-0011409 | 12132347 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385562 | 100008047627 | TP010-0011405 | ТП-4338 Алапаевск,ул.Сиреневая | ТП-4338 Алапаевск,ул.Сиреневая | TP010-0011405 | 12132346 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385561 | 100008047626 | TP010-0011403 | ТП-4335 ул.Северовосточная | ТП-4335 ул.Северовосточная | TP010-0011403 | 12132345 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385560 | 100008047625 | TP010-0011398 | ТП-4331 Каменка Быт | ТП-4331 Каменка Быт | TP010-0011398 | 12132344 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385539 | 100008047624 | TP010-0011397 | ТП-4334 Заря ИПС, Аэродром | ТП-4334 Заря ИПС, Аэродром | TP010-0011397 | 12132343 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385537 | 100008047623 | TP010-0011396 | ТП-4330 Толмачево Пилорама | ТП-4330 Толмачево Пилорама | TP010-0011396 | 12132342 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385536 | 100008047622 | TP010-0011394 | ТП-4327 Заря Картофелехранилище | ТП-4327 Заря Картофелехранилище | TP010-0011394 | 12132341 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385535 | 100008047621 | TP010-0011392 | ТП-4326 Заря МТМ | ТП-4326 Заря МТМ | TP010-0011392 | 12132340 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385532 | 100008047620 | TP010-0011389 | ТП-4324 Заря Быт | ТП-4324 Заря Быт | TP010-0011389 | 12132339 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385531 | 100008047619 | TP010-0011386 | ТП-4333 Алапаевск Быт | ТП-4333 Алапаевск Быт | TP010-0011386 | 12132338 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385530 | 100008047618 | TP010-0011380 | ТП-4323 Толмачево КЗС, МТМ | ТП-4323 Толмачево КЗС, МТМ | TP010-0011380 | 12132337 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385529 | 100008047617 | TP010-0011346 | ТП-4321 Толмачево МТФ | ТП-4321 Толмачево МТФ | TP010-0011346 | 12132336 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385528 | 100008047616 | TP010-0011345 | ТП-4710 Вогулка Клуб | ТП-4710 Вогулка Клуб | TP010-0011345 | 12132335 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385527 | 100008047615 | TP010-0011343 | ТП-4650 Костино Котельная | ТП-4650 Костино Котельная | TP010-0011343 | 12132334 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385526 | 100008047614 | TP010-0011341 | ТП-4648 Костино Быт1 | ТП-4648 Костино Быт1 | TP010-0011341 | 12132333 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385525 | 100008047613 | TP010-0011340 | ТП-4319 Устьянчики Быт | ТП-4319 Устьянчики Быт | TP010-0011340 | 12132332 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385524 | 100008047612 | TP010-0011339 | ТП-4631 Клевакино МТМ | ТП-4631 Клевакино МТМ | TP010-0011339 | 12132331 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385523 | 100008047611 | TP010-0011337 | ТП-4627 Клевакино Гараж | ТП-4627 Клевакино Гараж | TP010-0011337 | 12132330 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385522 | 100008047610 | TP010-0011331 | ТП-4621 Костино теплицы | ТП-4621 Костино теплицы | TP010-0011331 | 12132329 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385521 | 100008047609 | TP010-0011329 | ТП-4611 Костино АИСТ | ТП-4611 Костино АИСТ | TP010-0011329 | 12132328 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385520 | 100008047608 | TP010-0011327 | ТП-4610 Клевакино КЗС | ТП-4610 Клевакино КЗС | TP010-0011327 | 12132327 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385499 | 100008047607 | TP010-0011325 | ТП-4598 Клевакино Быт | ТП-4598 Клевакино Быт | TP010-0011325 | 12132326 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385498 | 100008047606 | TP010-0011324 | ТП-4729 Ялунино детсад | ТП-4729 Ялунино детсад | TP010-0011324 | 12132325 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385497 | 100008047605 | TP010-0011323 | ТП-4597 Фоминка Быт | ТП-4597 Фоминка Быт | TP010-0011323 | 12132324 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385496 | 100008047604 | TP010-0011321 | ТП-4594 Молоково Быт | ТП-4594 Молоково Быт | TP010-0011321 | 12132323 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385495 | 100008047588 | TP010-0011320 | ТП-4717 Коптелово Колб.цех | ТП-4717 Коптелово Колб.цех | TP010-0011320 | 12132322 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385494 | 100008047581 | TP010-0011319 | ТП-4593 Федосово Быт | ТП-4593 Федосово Быт | TP010-0011319 | 12132321 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385493 | 100008047577 | TP010-0011317 | ТП-4592 Ячменево МТФ | ТП-4592 Ячменево МТФ | TP010-0011317 | 12132320 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385492 | 100008047572 | TP010-0011315 | ТП-4591 Ячменево Быт | ТП-4591 Ячменево Быт | TP010-0011315 | 12132319 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385491 | 100008047565 | TP010-0011313 | ТП-4590 Ярославль Быт | ТП-4590 Ярославль Быт | TP010-0011313 | 12132318 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385490 | 100008047558 | TP010-0011312 | ТП-4712 Коптелово д/комбинат | ТП-4712 Коптелово д/комбинат | TP010-0011312 | 12132317 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385489 | 100008047552 | TP010-0011311 | ТП-4589 Ярославль МТФ | ТП-4589 Ярославль МТФ | TP010-0011311 | 12132316 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385488 | 100008047547 | TP010-0011309 | ТП-4588 Кострома Быт | ТП-4588 Кострома Быт | TP010-0011309 | 12132315 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385487 | 100008047539 | TP010-0011307 | ТП-4587 Ветлугино Быт | ТП-4587 Ветлугино Быт | TP010-0011307 | 12132314 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385486 | 100008047534 | TP010-0011305 | ТП-4586 Клевакино гараж | ТП-4586 Клевакино гараж | TP010-0011305 | 12132313 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385485 | 100008047529 | TP010-0011303 | ТП-4585 Клевакино Школа | ТП-4585 Клевакино Школа | TP010-0011303 | 12132312 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385484 | 100008047526 | TP010-0011065 | ТП-4577 Костино школа | ТП-4577 Костино школа | TP010-0011065 | 12132311 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385483 | 100008047525 | TP010-0011062 | ТП-4576 Костино зерноток | ТП-4576 Костино зерноток | TP010-0011062 | 12132310 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385482 | 100008047522 | TP010-0011053 | ТП-4531 Бутаково МТМ | ТП-4531 Бутаково МТМ | TP010-0011053 | 12132308 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385481 | 100008047523 | TP010-0011053 | ТП-4531 Бутаково МТМ | ТП-4531 Бутаково МТМ | TP010-0011053 | 12132308 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385480 | 100008047521 | TP010-0011051 | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | TP010-0011051 | 12132307 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385439 | 100008047490 | TP010-0011047 | ТП-4520 Костино Быт1 | ТП-4520 Костино Быт1 | TP010-0011047 | 12132306 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385438 | 100008047489 | TP010-0011045 | ТП-4499 Ялунино ул.Мира | ТП-4499 Ялунино ул.Мира | TP010-0011045 | 12132305 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385437 | 100008047488 | TP010-0011043 | ТП-4495 Ялунино Быт | ТП-4495 Ялунино Быт | TP010-0011043 | 12132304 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385436 | 100008047487 | TP010-0011039 | ТП-4493 Вогулка Пилорама | ТП-4493 Вогулка Пилорама | TP010-0011039 | 12132303 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385435 | 100008047486 | TP010-0011032 | ТП-4315 Западный МТФ | ТП-4315 Западный МТФ | TP010-0011032 | 12132302 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385434 | 100008047485 | TP010-0011027 | ТП-4492 Вогулка Зерноток | ТП-4492 Вогулка Зерноток | TP010-0011027 | 12132301 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385433 | 100008047484 | TP010-0011025 | ТП-4491 Вогулка Быт | ТП-4491 Вогулка Быт | TP010-0011025 | 12132300 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385432 | 100008047483 | TP010-0011021 | ТП-4489 Ялунино Быт | ТП-4489 Ялунино Быт | TP010-0011021 | 12132299 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385430 | 100008047424 | TP010-0010905 | ТП-4282 Мирный, Н.Склад | ТП-4282 Мирный, Н.Склад | TP010-0010905 | 12132263 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385429 | 100008047481 | TP010-0011019 | ТП-4487 Ялунино Школа | ТП-4487 Ялунино Школа | TP010-0011019 | 12132298 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385428 | 100008047470 | TP010-0011018 | ТП-4310 Мелкозерово МТМ | ТП-4310 Мелкозерово МТМ | TP010-0011018 | 12132297 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385427 | 100008047469 | TP010-0011017 | ТП-4486 Ялунино МТМ | ТП-4486 Ялунино МТМ | TP010-0011017 | 12132296 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385426 | 100008047468 | TP010-0011015 | ТП-4485 Ялунино Пилорама | ТП-4485 Ялунино Пилорама | TP010-0011015 | 12132295 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385425 | 100008047467 | TP010-0011008 | ТП-4481 Никоново быт | ТП-4481 Никоново быт | TP010-0011008 | 12132293 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385424 | 100008047466 | TP010-0011005 | ТП-4480 Коптелово Вет.Бак.Лаб | ТП-4480 Коптелово Вет.Бак.Лаб | TP010-0011005 | 12132292 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385423 | 100008047465 | TP010-0010994 | ТП-4479 Коптелово МТФ | ТП-4479 Коптелово МТФ | TP010-0010994 | 12132291 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385422 | 100008047464 | TP010-0010993 | ТП-4308 Мелкозерово Пилорама | ТП-4308 Мелкозерово Пилорама | TP010-0010993 | 12132290 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385421 | 100008047462 | TP010-0010989 | ТП-4477 Коптелово МТМ | ТП-4477 Коптелово МТМ | TP010-0010989 | 12132289 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385420 | 100008047461 | TP010-0010987 | ТП-4476 Коптелово АВМ | ТП-4476 Коптелово АВМ | TP010-0010987 | 12132287 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385399 | 100008047430 | TP010-0010979 | ТП-4306 Толмачево Быт | ТП-4306 Толмачево Быт | TP010-0010979 | 12132285 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385398 | 100008047429 | TP010-0010975 | ТП-4304 Западный ст.поселок | ТП-4304 Западный ст.поселок | TP010-0010975 | 12132283 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385397 | 100008047428 | TP010-0010972 | ТП-4303 Западный Котельная | ТП-4303 Западный Котельная | TP010-0010972 | 12132282 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385396 | 100008047427 | TP010-0010959 | ТП-4466 Таборы-зерносклад | ТП-4466 Таборы-зерносклад | TP010-0010959 | 12132276 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385395 | 100008047426 | TP010-0010927 | ТП-4462 Ермаки Быт | ТП-4462 Ермаки Быт | TP010-0010927 | 12132272 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385394 | 100008047425 | TP010-0010913 | ТП-4368 Комарово Быт | ТП-4368 Комарово Быт | TP010-0010913 | 12132266 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385392 | 100008047422 | TP010-0010893 | ТП-4269 Мирный Костино | ТП-4269 Мирный Костино | TP010-0010893 | 12132257 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385391 | 100008047421 | TP010-0010867 | ТП-4258 Махнево Быт2 | ТП-4258 Махнево Быт2 | TP010-0010867 | 12132252 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385390 | 100008047420 | TP010-0010837 | ТП-4242 Воинская часть быт | ТП-4242 Воинская часть быт | TP010-0010837 | 12132244 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385389 | 100008047419 | TP010-0010787 | ТП-4229 Махнево Быт-1 | ТП-4229 Махнево Быт-1 | TP010-0010787 | 12132232 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385388 | 100008047418 | TP010-0010744 | ТП-4213 Перевалово Быт | ТП-4213 Перевалово Быт | TP010-0010744 | 12132220 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385387 | 100008047417 | TP010-0010706 | ТП-4639 Останино МТФ | ТП-4639 Останино МТФ | TP010-0010706 | 12132203 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385386 | 100008047416 | TP010-0010697 | ТП-4624 Ельничная Клуб | ТП-4624 Ельничная Клуб | TP010-0010697 | 12132198 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385385 | 100008047415 | TP010-0010695 | ТП-4620 Бобровка Гараж | ТП-4620 Бобровка Гараж | TP010-0010695 | 12132197 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385384 | 100008047414 | TP010-0010683 | ТП-4607 Кировское амбулатория | ТП-4607 Кировское амбулатория | TP010-0010683 | 12132191 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385383 | 100008047413 | TP010-0010673 | ТП-4596 Останино школа | ТП-4596 Останино школа | TP010-0010673 | 12132187 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385382 | 100008047412 | TP010-0010669 | ТП-4573 Кабаково МТФ | ТП-4573 Кабаково МТФ | TP010-0010669 | 12132185 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385381 | 100008047411 | TP010-0010663 | ТП-4568 Голубково МТФ котельная | ТП-4568 Голубково МТФ котельная | TP010-0010663 | 12132182 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385380 | 100008047408 | TP010-0010659 | ТП-4566 Кировское Быт3 | ТП-4566 Кировское Быт3 | TP010-0010659 | 12132180 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385359 | 100008047407 | TP010-0010657 | ТП-4565 Голубково Д/Сад | ТП-4565 Голубково Д/Сад | TP010-0010657 | 12132179 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385358 | 100008047406 | TP010-0010655 | ТП-4564 П.лагерь Факел | ТП-4564 П.лагерь Факел | TP010-0010655 | 12132178 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385357 | 100008047405 | TP010-0010651 | ТП-4561 Бучино МТФ, Быт | ТП-4561 Бучино МТФ, Быт | TP010-0010651 | 12132177 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385356 | 100008047404 | TP010-0010639 | ТП-4555 В.Яр Быт | ТП-4555 В.Яр Быт | TP010-0010639 | 12132171 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385355 | 100008047403 | TP010-0010607 | ТП-4546 Голубково быт | ТП-4546 Голубково быт | TP010-0010607 | 12132166 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385354 | 100008047328 | TP010-0033513 | ТП-4720 Катышка Водозабор | ТП-4720 Катышка Водозабор | TP010-0033513 | 12413555 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385353 | 100008047350 | TP010-0011421 | ТП-4346 Устьянчики КЗС | ТП-4346 Устьянчики КЗС | TP010-0011421 | 12116561 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385352 | 100008047349 | TP010-0011895 | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | TP010-0011895 | 12116560 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385351 | 100008047346 | TP010-0011336 | ТП-4318 Заря АСЗ | ТП-4318 Заря АСЗ | TP010-0011336 | 12116559 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385350 | 100008047345 | TP010-0011049 | ТП-4523 Коптелово Молкомбинат | ТП-4523 Коптелово Молкомбинат | TP010-0011049 | 12116558 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385349 | 100008047344 | TP010-0010545 | ТП-4506 Голубково МТФ | ТП-4506 Голубково МТФ | TP010-0010545 | 12116557 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385348 | 100008047343 | TP010-0010882 | ТП-4275 Мугай Ферма | ТП-4275 Мугай Ферма | TP010-0010882 | 12116349 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385347 | 100008047342 | TP010-0012335 | ТП-4271 Мугай Зерноток, Пилорама | ТП-4271 Мугай Зерноток, Пилорама | TP010-0012335 | 12116347 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385346 | 100008047341 | TP010-0010854 | ТП-4252 Водениково МТФ | ТП-4252 Водениково МТФ | TP010-0010854 | 12116328 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385345 | 100008047330 | TP010-0010591 | ТП-4540 Кировское Быт | ТП-4540 Кировское Быт | TP010-0010591 | 12037249 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385344 | 100008047329 | TP010-0011964 | ТП-4578 Костино МТМ | ТП-4578 Костино МТМ | TP010-0011964 | 12037247 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385343 | 100008047324 | TP010-0042716 | ТП-4715 Питомник | ТП-4715 Питомник | TP010-0042716 | 12359744 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5040110 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385342 | 100008047321 | TP010-0042893 | ТП-4274 Махнево, Пилорама | ТП-4274 Махнево, Пилорама | TP010-0042893 | 12132468 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5040110 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385341 | 100008047318 | TP010-0030529 | ТП-4562 Первуново, ул.Зеленая | ТП-4562 Первуново, ул.Зеленая | TP010-0030529 | 12132461 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385340 | 100008047317 | TP010-0030493 | ТП-4709 Урочище Маевка | ТП-4709 Урочище Маевка | TP010-0030493 | 12132460 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385339 | 100008047313 | TP010-0026395 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | TP010-0026395 | 12132439 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385338 | 100008047327 | TP010-0033447 | ТП-4642 Ярославль, МТФ | ТП-4642 Ярославль, МТФ | TP010-0033447 | 12359752 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385337 | 100008047326 | TP010-0033442 | ТП-4633 Костино, Быт-2 | ТП-4633 Костино, Быт-2 | TP010-0033442 | 12359750 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385336 | 100008047325 | TP010-0033438 | ТП-4612 Костино, гараж ПМК | ТП-4612 Костино, гараж ПМК | TP010-0033438 | 12359749 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385335 | 100008047323 | TP010-0033523 | ТП-4647 Костино,водозабор | ТП-4647 Костино,водозабор | TP010-0033523 | 12359743 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385334 | 100008047322 | TP010-0011044 | ТП-4316 ул.Седовцев | ТП-4316 ул.Седовцев | TP010-0011044 | 12228542 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385333 | 100008047320 | TP010-0039715 | ТП-4367 Измоденово, телятник | ТП-4367 Измоденово, телятник | TP010-0039715 | 12132467 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385332 | 100008047319 | TP010-0031413 | ТП-4336 ТСН-2 ПС Тычкино | ТП-4336 ТСН-2 ПС Тычкино | TP010-0031413 | 12132463 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385331 | 100008047314 | TP010-0029961 | ТП-4543 Костино, ул.Молодежная | ТП-4543 Костино, ул.Молодежная | TP010-0029961 | 12132456 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385330 | 100008047312 | TP010-0025697 | ТП-4374 Заря ул.Полевая | ТП-4374 Заря ул.Полевая | TP010-0025697 | 12132436 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385329 | 100008047402 | TP010-0010589 | ТП-4539 Кировское быт | ТП-4539 Кировское быт | TP010-0010589 | 12132163 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385328 | 100008047401 | TP010-0010587 | ТП-4538 Мясниково Быт | ТП-4538 Мясниково Быт | TP010-0010587 | 12132162 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385327 | 100008047390 | TP010-0010585 | ТП-4537 Кировское МТФ | ТП-4537 Кировское МТФ | TP010-0010585 | 12132161 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385326 | 100008047389 | TP010-0010583 | ТП-4536 Кировское Быт | ТП-4536 Кировское Быт | TP010-0010583 | 12132160 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385325 | 100008047388 | TP010-0010581 | ТП-4535 Елань Быт | ТП-4535 Елань Быт | TP010-0010581 | 12132159 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385324 | 100008047387 | TP010-0010579 | ТП-4533 Ряпосово Быт | ТП-4533 Ряпосово Быт | TP010-0010579 | 12132158 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385323 | 100008047386 | TP010-0010577 | ТП-4529 Бобровка Быт | ТП-4529 Бобровка Быт | TP010-0010577 | 12132157 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385322 | 100008047385 | TP010-0010571 | ТП-4524 Голубково МТМ | ТП-4524 Голубково МТМ | TP010-0010571 | 12132155 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385321 | 100008047384 | TP010-0010569 | ТП-4522 Ключи МТФ | ТП-4522 Ключи МТФ | TP010-0010569 | 12132154 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385320 | 100008047383 | TP010-0010561 | ТП-4517 Невянское Центр, Быт | ТП-4517 Невянское Центр, Быт | TP010-0010561 | 12132150 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385299 | 100008047382 | TP010-0010559 | ТП-4516 Невьянск Больница | ТП-4516 Невьянск Больница | TP010-0010559 | 12132149 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385298 | 100008047381 | TP010-0010496 | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | TP010-0010496 | 12132132 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385297 | 100008047370 | TP010-0010488 | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | TP010-0010488 | 12132130 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385296 | 100008047369 | TP010-0010470 | ТП-4379 Зерноток КЗС | ТП-4379 Зерноток КЗС | TP010-0010470 | 12132127 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385295 | 100008047368 | TP010-0010446 | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | TP010-0010446 | 12132125 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385294 | 100008047367 | TP010-0010443 | ТП-4375 Н.Синячиха школа | ТП-4375 Н.Синячиха школа | TP010-0010443 | 12132124 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385293 | 100008047366 | TP010-0010425 | ТП-4366 Измоденово Быт | ТП-4366 Измоденово Быт | TP010-0010425 | 12132122 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385292 | 100008047365 | TP006-0008873 | ТП-4829 В. Синячиха, ул.Ольховая | ТП-4829 В. Синячиха, ул.Ольховая | TP006-0008873 | 12132109 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385291 | 100008047364 | TP006-0003088 | ТП-4345 Мелкозерово Быт | ТП-4345 Мелкозерово Быт | TP006-0003088 | 12132106 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385290 | 100008047316 | TP010-0030081 | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | TP010-0030081 | 12132458 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385289 | 100008047315 | TP010-0030062 | ТП-4583 Путилово, ферма-2 | ТП-4583 Путилово, ферма-2 | TP010-0030062 | 12132457 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385288 | 100008047363 | TP006-0002974 | ТП-4821 Химкомбинат, ул.Калинина | ТП-4821 Химкомбинат, ул.Калинина | TP006-0002974 | 12132099 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385287 | 100008047362 | TP006-0002970 | ТП-4820 Химкомбинат, ул.Горького | ТП-4820 Химкомбинат, ул.Горького | TP006-0002970 | 12132098 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385286 | 100008047361 | TP010-0010986 | ТП-4307 Западный Насосная | ТП-4307 Западный Насосная | TP010-0010986 | 12132056 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385285 | 100008047259 | TP010-0010903 | ТП-4281 Махнево База РЭС | ТП-4281 Махнево База РЭС | TP010-0010903 | 12132262 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385284 | 100008047258 | TP010-0010839 | ТП-4243 Махнево маслозавод | ТП-4243 Махнево маслозавод | TP010-0010839 | 12132245 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385283 | 100008047257 | TP010-0010806 | ТП-4234 Фоминская Быт | ТП-4234 Фоминская Быт | TP010-0010806 | 12132237 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385282 | 100008047256 | TP010-0010799 | ТП-4232 Б.Ерзовка Быт | ТП-4232 Б.Ерзовка Быт | TP010-0010799 | 12132235 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385281 | 100008047250 | TP010-0010795 | ТП-4231 Коробейники Быт | ТП-4231 Коробейники Быт | TP010-0010795 | 12132234 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385280 | 100008047232 | TP010-0010792 | ТП-4230 Горскино Быт | ТП-4230 Горскино Быт | TP010-0010792 | 12132233 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385279 | 100008047217 | TP010-0010777 | ТП-4224 Кишкинка МТФ Быт | ТП-4224 Кишкинка МТФ Быт | TP010-0010777 | 12132229 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385278 | 100008047191 | TP010-0010754 | ТП-4219 Кокшарово МТМ | ТП-4219 Кокшарово МТМ | TP010-0010754 | 12132225 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385277 | 100008047178 | TP010-0010752 | ТП-4218 Кокшарово Быт | ТП-4218 Кокшарово Быт | TP010-0010752 | 12132224 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041050 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385276 | 100008047311 | TP010-0012331 | ТП-4718 Катышка МЖК | ТП-4718 Катышка МЖК | TP010-0012331 | 12132430 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385275 | 100008047310 | TP010-0011921 | ТП-4320 Толмачево быт | ТП-4320 Толмачево быт | TP010-0011921 | 12132419 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385274 | 100008047309 | TP010-0011893 | ТП-4808 Дома РЭС | ТП-4808 Дома РЭС | TP010-0011893 | 12132416 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385273 | 100008047308 | TP010-0010988 | ТП-4478 Коптелово Быт | ТП-4478 Коптелово Быт | TP010-0010988 | 12132288 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385272 | 100008047307 | TP010-0010983 | ТП-4475 Коптелово Котельная | ТП-4475 Коптелово Котельная | TP010-0010983 | 12132286 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385271 | 100008047267 | TP010-0010971 | ТП-4473 Коптелово ст.школа | ТП-4473 Коптелово ст.школа | TP010-0010971 | 12132281 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385270 | 100008047266 | TP010-0010969 | ТП-4471 Коптелово ККП | ТП-4471 Коптелово ККП | TP010-0010969 | 12132280 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385269 | 100008047265 | TP010-0010957 | ТП-4464 Таборы Быт | ТП-4464 Таборы Быт | TP010-0010957 | 12132275 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385268 | 100008047264 | TP010-0010953 | ТП-4463 Таборы Быт | ТП-4463 Таборы Быт | TP010-0010953 | 12132274 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385267 | 100008047263 | TP010-0010937 | ТП-4301 Западный Котельная | ТП-4301 Западный Котельная | TP010-0010937 | 12132273 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385266 | 100008047262 | TP010-0010925 | ТП-4461 Таборы СТФ | ТП-4461 Таборы СТФ | TP010-0010925 | 12132271 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385265 | 100008047261 | TP010-0010921 | ТП-4427 ст.Коптелово | ТП-4427 ст.Коптелово | TP010-0010921 | 12132270 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385264 | 100008047260 | TP010-0010919 | ТП-4415 Катышка зерносклад МТФ | ТП-4415 Катышка зерносклад МТФ | TP010-0010919 | 12132269 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385263 | 100008047177 | TP010-0010704 | ТП-4638 Останино котельная | ТП-4638 Останино котельная | TP010-0010704 | 12132202 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385262 | 100008047176 | TP010-0010698 | ТП-4636 Бобровка, школа | ТП-4636 Бобровка, школа | TP010-0010698 | 12132199 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385225 | 100008047175 | TP010-0010687 | ТП-4609 Невьянское Комб.цех | ТП-4609 Невьянское Комб.цех | TP010-0010687 | 12132193 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385224 | 100008047174 | TP010-0010685 | ТП-4608 Невьянск Котельная | ТП-4608 Невьянск Котельная | TP010-0010685 | 12132192 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385223 | 100008047165 | TP010-0010677 | ТП-4601 Невьянское Пилорама | ТП-4601 Невьянское Пилорама | TP010-0010677 | 12132189 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385222 | 100008047159 | TP010-0010671 | ТП-4595 Ельничная Школа | ТП-4595 Ельничная Школа | TP010-0010671 | 12132186 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385221 | 100008047158 | TP010-0010667 | ТП-4572 Кировское Быт | ТП-4572 Кировское Быт | TP010-0010667 | 12132184 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385220 | 100008047157 | TP010-0010665 | ТП-4569 Городище КЗС | ТП-4569 Городище КЗС | TP010-0010665 | 12132183 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385219 | 100008047156 | TP010-0010649 | ТП-4560 Городище СТФ | ТП-4560 Городище СТФ | TP010-0010649 | 12132176 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385218 | 100008047155 | TP010-0010647 | ТП-4559 Останино МТМ | ТП-4559 Останино МТМ | TP010-0010647 | 12132175 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385217 | 100008047154 | TP010-0010641 | ТП-4556 Останино Быт | ТП-4556 Останино Быт | TP010-0010641 | 12132172 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385216 | 100008047153 | TP010-0010637 | ТП-4554 Останино Быт | ТП-4554 Останино Быт | TP010-0010637 | 12132170 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385202 | 100008047152 | TP010-0010635 | ТП-4553 Невьянское, Школа | ТП-4553 Невьянское, Школа | TP010-0010635 | 12132169 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385201 | 100008047151 | TP010-0010575 | ТП-4528 Первуново быт | ТП-4528 Первуново быт | TP010-0010575 | 12132156 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385200 | 100008047140 | TP010-0010547 | ТП-4507 Голубково Быт | ТП-4507 Голубково Быт | TP010-0010547 | 12132143 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385199 | 100008047139 | TP010-0010541 | ТП-4504 Буньково Быт | ТП-4504 Буньково Быт | TP010-0010541 | 12132141 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385198 | 100008047138 | TP010-0010500 | ТП-4810 Рычково Быт | ТП-4810 Рычково Быт | TP010-0010500 | 12132134 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385197 | 100008047137 | TP010-0010479 | ТП-4380 Агрохимсервис | ТП-4380 Агрохимсервис | TP010-0010479 | 12132128 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385196 | 100008047136 | TP010-0010448 | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | TP010-0010448 | 12132126 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385195 | 100008047135 | TP010-0010418 | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | TP010-0010418 | 12132121 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385194 | 100008047134 | TP010-0010413 | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | TP010-0010413 | 12132119 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385193 | 100008047133 | TP010-0010411 | ТП-4355 Тресково Быт | ТП-4355 Тресково Быт | TP010-0010411 | 12132118 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385192 | 100008047132 | TP010-0010406 | ТП-4353 Бубчиково Быт | ТП-4353 Бубчиково Быт | TP010-0010406 | 12132117 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385191 | 100008047131 | TP010-0010406 | ТП-4353 Бубчиково Быт | ТП-4353 Бубчиково Быт | TP010-0010406 | 12132117 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385190 | 100008047130 | TP010-0010403 | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | TP010-0010403 | 12132116 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385189 | 100008047129 | TP010-0010386 | ТП-4329 Ямово МТФ | ТП-4329 Ямово МТФ | TP010-0010386 | 12132113 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385188 | 100008047128 | TP006-0016784 | ТП-4616 Шайтанка, скважина | ТП-4616 Шайтанка, скважина | TP006-0016784 | 12132111 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385187 | 100008047127 | TP006-0008882 | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | TP006-0008882 | 12132110 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385186 | 100008047126 | TP006-0008871 | ТП-4314 Н.Шайтанка Быт | ТП-4314 Н.Шайтанка Быт | TP006-0008871 | 12132108 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385185 | 100008047125 | TP006-0003091 | ТП-4382 Мелкозерово Детсад | ТП-4382 Мелкозерово Детсад | TP006-0003091 | 12132107 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385184 | 100008047124 | TP006-0002990 | ТП-4827 В.Синячиха Школа | ТП-4827 В.Синячиха Школа | TP006-0002990 | 12132103 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385183 | 100008047123 | TP006-0002982 | ТП-4825 Верхняя Синячиха п.Северный | ТП-4825 Верхняя Синячиха п.Северный | TP006-0002982 | 12132101 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385182 | 100008047122 | TP006-0002978 | ТП-4824 В.Синячиха Сан.Кедр | ТП-4824 В.Синячиха Сан.Кедр | TP006-0002978 | 12132100 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385181 | 100008047120 | TP006-0008867 | ТП-4828 В. Синячиха-стройка | ТП-4828 В. Синячиха-стройка | TP006-0008867 | 12132070 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385180 | 100008047111 | TP010-0010633 | ТП-4552 Кировское комплекс | ТП-4552 Кировское комплекс | TP010-0010633 | 12132069 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.33 | 0 | 13.87 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385159 | 100008047094 | TP010-0033469 | ТП-4735 | ТП-4735 | TP010-0033469 | 12414829 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385158 | 100008047096 | TP010-0011060 | ТП-4575 Костино Склад | ТП-4575 Костино Склад | TP010-0011060 | 12039448 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385157 | 100008047093 | TP010-0010977 | ТП-4305 Поваренное Быт | ТП-4305 Поваренное Быт | TP010-0010977 | 12132284 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041070 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385156 | 100008047092 | TP010-0010964 | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | TP010-0010964 | 12132278 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041070 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385155 | 100008047091 | TP010-0010961 | ТП-4467 Исаково Быт | ТП-4467 Исаково Быт | TP010-0010961 | 12132277 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041070 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385154 | 100008047080 | TP010-0010915 | ТП-4370 Тычкино Быт | ТП-4370 Тычкино Быт | TP010-0010915 | 12132267 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041070 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385153 | 100008047102 | TP010-0010602 | ТП-4545 Кировское Школа | ТП-4545 Кировское Школа | TP010-0010602 | 12132068 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385152 | 100008047100 | TP010-0011443 | ТП-4391 Западный ДК | ТП-4391 Западный ДК | TP010-0011443 | 12132061 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385151 | 100008047099 | TP006-0003093 | ТП-4387 Н.Шайтанка, МТФ, МТМ | ТП-4387 Н.Шайтанка, МТФ, МТМ | TP006-0003093 | 12132060 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385150 | 100008047098 | TP010-0011407 | ТП-4339 Западный нов.поселок | ТП-4339 Западный нов.поселок | TP010-0011407 | 12132059 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385149 | 100008047097 | TP010-0010875 | ТП-4264 Карпихино Быт | ТП-4264 Карпихино Быт | TP010-0010875 | 12116330 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385148 | 100008047095 | TP010-0010653 | ТП-4563 Путилово Быт | ТП-4563 Путилово Быт | TP010-0010653 | 12037240 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041070 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385130 | 100008047079 | TP010-0010901 | ТП-4280 Махнево База участка | ТП-4280 Махнево База участка | TP010-0010901 | 12132261 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385129 | 100008047076 | TP010-0010897 | ТП-4272 Фоминка Школа | ТП-4272 Фоминка Школа | TP010-0010897 | 12132259 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385128 | 100008047075 | TP010-0010894 | ТП-4276 Хабарчиха Пилорама | ТП-4276 Хабарчиха Пилорама | TP010-0010894 | 12132258 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385127 | 100008047074 | TP010-0010834 | ТП-4241 Махнево Быт-3 | ТП-4241 Махнево Быт-3 | TP010-0010834 | 12132243 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385126 | 100008047073 | TP010-0010804 | ТП-4233 Болотово СТФ | ТП-4233 Болотово СТФ | TP010-0010804 | 12132236 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385125 | 100008047058 | TP010-0010784 | ТП-4228 Турутино Быт | ТП-4228 Турутино Быт | TP010-0010784 | 12132231 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385124 | 100008047057 | TP010-0010781 | ТП-4227 Ложкино МТФ | ТП-4227 Ложкино МТФ | TP010-0010781 | 12132230 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385123 | 100008047056 | TP010-0010764 | ТП-4223 Кишкинка школа,гараж | ТП-4223 Кишкинка школа,гараж | TP010-0010764 | 12132228 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385122 | 100008047055 | TP010-0010756 | ТП-4220 Подкино Быт | ТП-4220 Подкино Быт | TP010-0010756 | 12132226 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385121 | 100008047054 | TP010-0010750 | ТП-4217 Трошково Быт | ТП-4217 Трошково Быт | TP010-0010750 | 12132223 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385120 | 100008047053 | TP010-0010748 | ТП-4216 Махнево Зерноток | ТП-4216 Махнево Зерноток | TP010-0010748 | 12132222 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385119 | 100008047052 | TP010-0010746 | ТП-4215 Мугай школа | ТП-4215 Мугай школа | TP010-0010746 | 12132221 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385118 | 100008047051 | TP010-0010742 | ТП-4212 Махнево Ферма | ТП-4212 Махнево Ферма | TP010-0010742 | 12132219 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385117 | 100008047050 | TP010-0010740 | ТП-4211 Махнево МТМ | ТП-4211 Махнево МТМ | TP010-0010740 | 12132218 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385116 | 100008047049 | TP010-0010737 | ТП-4210 Мугай детсад | ТП-4210 Мугай детсад | TP010-0010737 | 12132217 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385115 | 100008047048 | TP010-0010735 | ТП-4209 Мугай МТМ | ТП-4209 Мугай МТМ | TP010-0010735 | 12132216 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385114 | 100008047047 | TP010-0010733 | ТП-4208 Толстово Быт | ТП-4208 Толстово Быт | TP010-0010733 | 12132215 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385113 | 100008047046 | TP010-0010731 | ТП-4207 Водяниково | ТП-4207 Водяниково | TP010-0010731 | 12132214 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385112 | 100008047045 | TP010-0010729 | ТП-4206 Томачево Быт | ТП-4206 Томачево Быт | TP010-0010729 | 12132213 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385111 | 100008047044 | TP010-0010727 | ТП-4205 Махнево школа | ТП-4205 Махнево школа | TP010-0010727 | 12132212 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385110 | 100008047043 | TP010-0010725 | ТП-4204 Анисимово Быт | ТП-4204 Анисимово Быт | TP010-0010725 | 12132211 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385109 | 100008047042 | TP010-0010723 | ТП-4203 Шмаково Быт | ТП-4203 Шмаково Быт | TP010-0010723 | 12132210 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385108 | 100008047040 | TP010-0010721 | ТП-4202 Водяниково Быт | ТП-4202 Водяниково Быт | TP010-0010721 | 12132209 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385107 | 100008047039 | TP010-0010719 | ТП-4201 Мугай Быт | ТП-4201 Мугай Быт | TP010-0010719 | 12132208 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385106 | 100008047036 | TP010-0010714 | ТП-4646 Кировское зерноток | ТП-4646 Кировское зерноток | TP010-0010714 | 12132207 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385105 | 100008047033 | TP010-0010710 | ТП-4644 Кировское контора | ТП-4644 Кировское контора | TP010-0010710 | 12132205 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385104 | 100008047032 | TP010-0010708 | ТП-4640 Невьянское Колб.цех | ТП-4640 Невьянское Колб.цех | TP010-0010708 | 12132204 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3660.87 | 0 | 11.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385103 | 100008047031 | TP010-0010702 | ТП-4637 Останино Школа | ТП-4637 Останино Школа | TP010-0010702 | 12132201 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385102 | 100008047009 | TP010-0010699 | ТП-4630 Голубково школа | ТП-4630 Голубково школа | TP010-0010699 | 12132200 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385101 | 100008047003 | TP010-0010693 | ТП-4617 Кировское Быт | ТП-4617 Кировское Быт | TP010-0010693 | 12132196 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385100 | 100008046998 | TP010-0010691 | ТП-4615 Невьянск детсад | ТП-4615 Невьянск детсад | TP010-0010691 | 12132195 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385097 | 100008046997 | TP010-0010689 | ТП-4613 Кировское Детсад | ТП-4613 Кировское Детсад | TP010-0010689 | 12132194 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385096 | 100008046995 | TP010-0010675 | ТП-4600 Невьянск С.Н. Быт | ТП-4600 Невьянск С.Н. Быт | TP010-0010675 | 12132188 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385094 | 100008046994 | TP010-0010611 | ТП-4550 Останино Быт | ТП-4550 Останино Быт | TP010-0010611 | 12132168 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385093 | 100008046992 | TP010-0010567 | ТП-4521 Невьянское КЗС | ТП-4521 Невьянское КЗС | TP010-0010567 | 12132153 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385092 | 100008046991 | TP010-0010565 | ТП-4519 Ключи зерноток | ТП-4519 Ключи зерноток | TP010-0010565 | 12132152 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385091 | 100008046990 | TP010-0010563 | ТП-4518 Невьянское Быт | ТП-4518 Невьянское Быт | TP010-0010563 | 12132151 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385074 | 100008046989 | TP010-0010557 | ТП-4515 Невьянск МТФ | ТП-4515 Невьянск МТФ | TP010-0010557 | 12132148 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385072 | 100008046984 | TP010-0010555 | ТП-4514 Ключи Быт | ТП-4514 Ключи Быт | TP010-0010555 | 12132147 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385069 | 100008046970 | TP010-0010977 | ТП-4305 Поваренное Быт | ТП-4305 Поваренное Быт | TP010-0010977 | 12132284 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385068 | 100008046978 | TP010-0010553 | ТП-4511 Голубково СТФ | ТП-4511 Голубково СТФ | TP010-0010553 | 12132146 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385067 | 100008046975 | TP010-0010551 | ТП-4509 Михалево Быт | ТП-4509 Михалево Быт | TP010-0010551 | 12132145 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385066 | 100008046974 | TP010-0010549 | ТП-4508 Голубково ДК | ТП-4508 Голубково ДК | TP010-0010549 | 12132144 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385065 | 100008046973 | TP010-0010543 | ТП-4505 Буньково МТФ | ТП-4505 Буньково МТФ | TP010-0010543 | 12132142 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385064 | 100008046971 | TP010-0010539 | ТП-4503 Михалево Быт | ТП-4503 Михалево Быт | TP010-0010539 | 12132140 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385062 | 100008046968 | TP010-0010535 | ТП-4501 Невьянское МТМ | ТП-4501 Невьянское МТМ | TP010-0010535 | 12132139 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385061 | 100008046874 | TP010-0011299 | ТП-4582 Сахарево Быт | ТП-4582 Сахарево Быт | TP010-0011299 | 12037226 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385039 | 100008046873 | TP010-0011335 | ТП-4623 Бутаково МТФ | ТП-4623 Бутаково МТФ | TP010-0011335 | 12037225 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385038 | 100008046872 | TP010-0011295 | ТП-4581 Бутаково Быт | ТП-4581 Бутаково Быт | TP010-0011295 | 12037224 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385037 | 100008046965 | TP010-0010529 | ТП-4500 Ельничная Депо | ТП-4500 Ельничная Депо | TP010-0010529 | 12132138 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385035 | 100008046964 | TP010-0010511 | ТП-4819 Бубчиково котельная | ТП-4819 Бубчиково котельная | TP010-0010511 | 12132137 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385034 | 100008046963 | TP010-0010509 | ТП-4814 Бубчиково ШКОЛА | ТП-4814 Бубчиково ШКОЛА | TP010-0010509 | 12132136 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385033 | 100008046882 | TP010-0010505 | ТП-4812 Измоденово Быт | ТП-4812 Измоденово Быт | TP010-0010505 | 12132135 | 50410000 | 412 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385032 | 100008046881 | TP010-0010498 | ТП-4803 Н.Синячиха Быт | ТП-4803 Н.Синячиха Быт | TP010-0010498 | 12132133 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385030 | 100008046880 | TP010-0010485 | ТП-4393 Измоденово, школа | ТП-4393 Измоденово, школа | TP010-0010485 | 12132129 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000385029 | 100008046879 | TP010-0010427 | ТП-4372 Бубчиково Гараж | ТП-4372 Бубчиково Гараж | TP010-0010427 | 12132123 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041070 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384915 | 100008046787 | TP010-0011289 | ТП-4580 Бутаково Клуб | ТП-4580 Бутаково Клуб | TP010-0011289 | 12037223 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-30 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384914 | 100008046786 | TP010-0011281 | ТП-4579 Бутаково Быт | ТП-4579 Бутаково Быт | TP010-0011281 | 12037222 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-31 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384906 | 100008046785 | TP010-0011333 | ТП-4622 Костино Столовая | ТП-4622 Костино Столовая | TP010-0011333 | 12037221 | 50410000 | 417 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-31 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384903 | 100008046708 | TP010-0011055 | ТП-4571 Костино, Котельная | ТП-4571 Костино, Котельная | TP010-0011055 | 12037219 | 50410000 | 412 | ТР ТП-4571 Костино, Котельная | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-31 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384902 | 100008046707 | TP010-0010899 | ТП-4273 Хабарчиха Школа | ТП-4273 Хабарчиха Школа | TP010-0010899 | 12037218 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384901 | 100008046703 | TP010-0010871 | ТП-4261 Махнево котельная | ТП-4261 Махнево котельная | TP010-0010871 | 12037216 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3811.61 | 0 | 162.15 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-31 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384900 | 100008046704 | TP010-0010895 | ТП-4270 Хабарчиха Быт | ТП-4270 Хабарчиха Быт | TP010-0010895 | 12037217 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384819 | 100008046656 | TP010-0010869 | ТП-4259 Мугай Столовая | ТП-4259 Мугай Столовая | TP010-0010869 | 12037215 | 50410000 | 413 | Покос травы вручную | 2 | W0309002 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3812.87 | 0 | 163.41 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-07-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.8 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384647 | 100008045422 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | РУ-10кВ | RP010-0000062-14 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | 2026-09-24 | 2025-07-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1175.88 | 0 | 782.95 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384646 | 100008045338 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | РУ-10кВ | RP010-0000062-14 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-07-16 | 2025-07-16 | 2026-07-16 | 2025-07-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1175.88 | 0 | 782.95 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 720150410000 | 5000
| 7000384643 | 100008045304 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2235.62 | 0 | 214.84 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384642 | 100008045302 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОРУ-35 кВ | PS035-000089-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2235.62 | 0 | 214.84 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384641 | 100008045256 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2235.62 | 0 | 214.84 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384640 | 100008045255 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОРУ-35 кВ | PS035-000089-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.05 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2235.62 | 0 | 214.84 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384619 | 100008045253 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.1 | 0 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5264.39 | 0 | 1166.68 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384618 | 100008045252 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5264.39 | 0 | 1166.68 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384617 | 100008045251 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5264.39 | 0 | 1166.68 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384616 | 100008045220 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5264.39 | 0 | 1166.68 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 721150410000 | 5000
| 7000384613 | 100008045167 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384612 | 100008045164 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384611 | 100008045161 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОРУ-110 кВ | PS110-000163-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384610 | 100008045148 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384608 | 100008045109 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384607 | 100008045106 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384606 | 100008045104 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОРУ-110 кВ | PS110-000163-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384605 | 100008045102 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.2 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9791.76 | 0 | 1596.35 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384601 | 100008045002 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.3 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13833.34 | 0 | 1596.35 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384600 | 100008044980 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.3 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13833.34 | 0 | 1596.35 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384599 | 100008044979 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ОРУ-110кВ | PS110-000337-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.3 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13833.34 | 0 | 1596.35 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384598 | 100008044975 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.3 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 15000.02 | 0 | 2763.03 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384597 | 100008044974 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.3 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 15000.02 | 0 | 2763.03 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384596 | 100008044973 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ОРУ-110кВ | PS110-000337-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.3 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 15000.02 | 0 | 2763.03 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384595 | 100008044920 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОРУ-110 кВ | PS110-000456-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.5 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24791.8 | 0 | 4359.38 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384594 | 100008044919 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.5 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24791.8 | 0 | 4359.38 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384593 | 100008044917 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.5 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24791.8 | 0 | 4359.38 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384591 | 100008044739 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОРУ-110 кВ | PS110-000456-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.5 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24791.8 | 0 | 4359.38 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384590 | 100008044738 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.5 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24791.8 | 0 | 4359.38 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384589 | 100008044737 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 0.5 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24791.8 | 0 | 4359.38 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384587 | 100008044736 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-35 кВ | PS110-000525-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 49583.57 | 0 | 8718.75 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384586 | 100008044734 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 1.5 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 74375.37 | 0 | 13078.13 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384491 | 100008044468 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-35 кВ | PS110-000525-13 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 49583.57 | 0 | 8718.75 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000384490 | 100008044467 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | Покос травы вручную | 5 | UT218006 | RT | PMRT | 1.5 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 74375.37 | 0 | 13078.13 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000381412 |  | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | RT | PMRT | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6283.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 722150410000 | 5000
| 7000377559 | 100007905933 | ZD-0001111 | Здание склада АРЭС, литер Г1 | Здание склада АРЭС, литер Г1 | ZD-0001111 |  | 50410000 | 131 | (СКЛ) Изготовление стеллажей | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 193054.96 | 0 | 113737.7 | 0 | 110 | 0 | 24.6 | 0 | [9 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-01 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 24.6 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000377558 | 100007905518 | ZD-0001111 | Здание склада АРЭС, литер Г1 | Здание склада АРЭС, литер Г1 | ZD-0001111 |  | 50410000 | 131 | (СКЛ) Изготовление специализ. помещения | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 164275.91 | 0 | 96986.25 | 0 | 87.5 | 0 | 24.6 | 0 | [9 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-01 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 24.6 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000377557 | 100007905519 | ZD-0001111 | Здание склада АРЭС, литер Г1 | Здание склада АРЭС, литер Г1 | ZD-0001111 |  | 50410000 | 131 | (СКЛ) Устройство перегор.в холод. складе | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 126256.71 | 0 | 79013.05 | 0 | 50 | 0 | 24.6 | 0 | [9 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-01 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 24.6 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000377555 | 100007905953 | ZD-0001091 | Пристрой ЩУ к зданию ЗРУ-6кВ, АРЭС | Здание ОПУ, ГЩУ, РЩ | ZD-0001091-32 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт комнаты приема пищи № 4 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-11-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 392667.5 | 0 | 196686.31 | 0 | 300.4 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-01 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000377554 | 100007905954 | ZD-0001091 | Пристрой ЩУ к зданию ЗРУ-6кВ, АРЭС | Здание ОПУ, ГЩУ, РЩ | ZD-0001091-32 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт комнаты отдыха ОВБ № 5 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 390616.96 | 0 | 192497.53 | 0 | 304.4 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373659 | 100007828426 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения № 10 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 319585.92 | 0 | 131783.49 | 0 | 285.1 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373658 | 100007828430 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения № 17 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2026-12-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 142693.84 | 0 | 60559.95 | 0 | 109.5 | 0 | 30.8 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 30.8 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373657 | 100007828427 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения № 11,14 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 441278.25 | 0 | 229153.34 | 0 | 330.6 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373656 | 100007828429 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт туалета № 13 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2026-12-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 453553.16 | 0 | 266873.31 | 0 | 283 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373655 | 100007828428 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт туалета № 12 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-11-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 465489.36 | 0 | 268118.31 | 0 | 303 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373654 | 100007828424 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения раздевалки № 9 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 547373.63 | 0 | 277195.51 | 0 | 439.2 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373653 | 100007828423 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения № 15 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 410228.71 | 0 | 212536.92 | 0 | 303.6 | 0 | 46.2 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 46.2 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373652 | 100007828422 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения душевой № 16 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 644684.97 | 0 | 389329.45 | 0 | 396.6 | 0 | 54.4 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 54.4 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000373651 | 100007827860 | ZD-0001123 | Здание РПБ АРЭС, л.Б | Здание РПБ АРЭС, л.Б | ZD-0001123 |  | 50410000 | 131 | (СБУ) Ремонт помещения раздевалки № 18 | 3 | W0601001 | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 619023.16 | 0 | 316578.53 | 0 | 460 | 0 | 73.8 | 0 |  | 467 | Программа приведения в нормативное состояние РЭС | [6 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 73.8 | 0 | 742150410000 | 5000
| 7000372596 | 100007799411 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Устройства ТМ | PS110-000385-80-02-012 | 610000000000014226 | 50410000 | 301 | ПС Тычкино Наблюдаемость | 54 | PM1SSDTU | RT | PMRT | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 974503.16 | 0 | 862741 | 0 | 120 | 0 | 32 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-25 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 32 | 0 | 725150410000 | 5000
| 7000369914 | 100007720311 | VS010-0001597 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Мелкозерово | Реклоузер | VS010-0001597-K01-0016 |  | 50410000 | 291 | ТР Замена АБ на Реклоузере В 10кВ ПП-10 | 1 | W0806004 | RT | PMRT | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 41887.32 | 0 | 30399 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50GOR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050290190 | Z5041060 | Z5029010 | 0 | 0 | 702150410000 | 5000
6001587644 | 6001642447 |  | VN004-00036169 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4640 - Быт | Опора № 1 | VN004-00036169-001-1001 | 500000000000773506 | 50410000 | 412 | Замена деф штыр изолятора на оп 0,38кВ | 1 | U0204004 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3058.54 | 0 | 378.25 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 50SSA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-08-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.6 | 0 | 601150410000 | 5000
6001587642 | 6001642446 |  | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 28 | VN004-00034174-001-1028 | 500000000000786591 | 50410000 | 412 | Замена деф штыр изолятора на оп 0,38кВ | 1 | U0204004 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3058.54 | 0 | 378.25 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 50SSA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-08-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.6 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581246 | 6001642444 |  | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 2 | VN004-00009892-001-1002 | 500000000000552502 | 50410000 | 411 | Замена деф штыр изолятора на оп 0,38кВ | 1 | U0204004 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2612.8 | 0 | 302.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 50SSA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-08-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.6 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001636445 | 100008046425 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-11-075-0P | 11086271 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636444 | 100008046424 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-502-75-0P | 11086264 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636443 | 100008046423 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-502-75-0P | 11086193 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636442 | 100008046422 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-201-75-0P | 11086263 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636441 | 100008046421 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-007-75-0P | 11086244 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636440 | 100008046420 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-006-75-0P | 11086236 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636439 | 100008046419 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-005-75-0P | 11086228 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636438 | 100008046418 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-004-75-0P | 11086222 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636437 | 100008046417 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-003-75-0P | 11086214 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636436 | 100008046416 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-002-75-0P | 11086204 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636435 | 100008046415 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-001-75-0P | 11086199 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636434 | 100008046414 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-201-75-0P | 11086189 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636433 | 100008046413 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-007-75-0P | 11086185 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636432 | 100008046412 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-006-75-0P | 11086177 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636431 | 100008046411 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-005-75-0P | 11086171 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636430 | 100008046410 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-004-75-0P | 11086167 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636429 | 100008046409 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-003-75-0P | 11086162 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636428 | 100008046408 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-002-75-0P | 11086155 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636427 | 100008046407 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-001-75-0P | 11086152 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636426 | 100008046406 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-11-750-0P | 11086357 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636425 | 100008046405 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-202-75-0P | 11086347 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636424 | 100008046404 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-201-75-0P | 11086346 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636423 | 100008046403 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-008-75-0P | 11086341 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636422 | 100008046402 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-007-75-0P | 11086339 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636421 | 100008046401 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-006-75-0P | 11086333 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636420 | 100008046400 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-005-75-0P | 11086331 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636419 | 100008046399 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-004-75-0P | 11086328 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636418 | 100008046398 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-003-75-0P | 11086326 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636417 | 100008046397 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-002-75-0P | 11086324 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636416 | 100008046396 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-001-75-0P | 11086322 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636415 | 100008046395 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-11-750-0P | 11086355 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636414 | 100008046394 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-02-402-75-0P | 12321981 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636413 | 100008046393 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-401-75-0P | 12321964 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636412 | 100008046392 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-202-75-0P | 11086301 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636411 | 100008046391 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-201-75-0P | 11086300 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636410 | 100008046390 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-005-75-0P | 11086296 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636409 | 100008046389 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-004-75-0P | 11086290 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636408 | 100008046388 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-003-75-0P | 11086289 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636407 | 100008046387 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-002-75-0P | 11086287 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7339.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636406 | 100008046386 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-001-75-0P | 11086278 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7339.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636405 | 100008046385 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-11-075-02 | 11085589 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636404 | 100008046384 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-15-02-401-75-03 | 11085574 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636403 | 100008046383 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-202-75-02 | 11085275 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636402 | 100008046382 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-201-75-02 | 11085511 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636401 | 100008046381 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-002-75-02 | 11085269 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636400 | 100008046380 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-15-01-401-75-03 | 11085554 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636399 | 100008046379 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-202-75-02 | 11085249 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636398 | 100008046378 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-201-75-02 | 11085487 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636397 | 100008046377 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-004-75-02 | 11085244 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636396 | 100008046376 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-001-75-02 | 11085224 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636395 | 100008046375 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-11-075-02 | 11085166 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636394 | 100008046374 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-14-02-401-75-03 | 11085153 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636393 | 100008046373 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-201-75-02 | 11085144 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636392 | 100008046372 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-004-75-02 | 11085100 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636391 | 100008046371 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-002-75-02 | 11085029 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636390 | 100008046370 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-001-75-02 | 11085009 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636389 | 100008046369 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-14-01-401-75-03 | 11085005 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636388 | 100008046368 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-201-75-02 | 11084998 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636387 | 100008046367 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-004-75-02 | 11084989 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636386 | 100008046366 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-003-75-02 | 11084976 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636385 | 100008046365 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-002-75-02 | 11084943 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636384 | 100008046364 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-001-75-02 | 11084939 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636383 | 100008046363 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-13-01-401-75-03 | 11085787 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636382 | 100008046362 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-202-75-02 | 11085729 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636381 | 100008046361 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-201-75-02 | 11085658 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636380 | 100008046360 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-001-75-02 | 11085597 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636379 | 100008046359 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-13-01-001-75-01 | 11085595 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636378 | 100008046358 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-30-750-02 | 11085457 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636377 | 100008046357 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-30-750-01 | 11085454 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636376 | 100008046356 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-12-02-402-75-03 | 11085447 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636375 | 100008046355 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-02-002-75-02 | 11085442 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636374 | 100008046354 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-02-002-75-01 | 11085440 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636373 | 100008046353 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-12-01-401-75-03 | 11085409 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636372 | 100008046352 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-01-001-75-02 | 11085352 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7339.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636371 | 100008046351 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-01-001-75-01 | 11085349 | 50410000 | 351 | Замена ИП | 1 | W0705004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7339.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001636313 | 100008046293 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-40-16-002-51-75-V | 11086046 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636312 | 100008046292 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-40-16-002-51-75-V | 11086045 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636311 | 100008046291 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-40-16-001-51-75-V | 11086044 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636310 | 100008046290 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-11-075-0A | 11086043 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636309 | 100008046289 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-14-02-402-75-0V | 11086042 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636308 | 100008046288 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-02-202-75-0A | 11086041 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636307 | 100008046287 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-02-015-75-0A | 11086040 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636306 | 100008046286 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-02-014-75-0A | 11086039 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636305 | 100008046285 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-14-01-401-75-0V | 11086038 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636304 | 100008046284 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-01-201-75-0A | 11086037 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636303 | 100008046283 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-01-002-75-0A | 11086035 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636302 | 100008046282 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-01-001-75-0A | 11086036 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636301 | 100008046281 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-13-11-750-0A | 11086047 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7090.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001636126 | 100008046119 | VL110-001029 | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | VL110-001029 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 60 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 63000.3 | 0 | 3598.5 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 36 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636125 | 100008046118 | VL110-001026 | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | VL110-001026 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 80 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 83785.9 | 0 | 4583.5 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 48 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636124 | 100008046117 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | VL110-001024 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 50 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 52893.95 | 0 | 3392.45 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 30 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636123 | 100008046116 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | VL035-000443 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 80 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 84774.4 | 0 | 5572 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 48 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001636121 | 100008046115 | VL035-000277 | ВЛ-35кВ ВСФК-ВСМЗ 1 | ВЛ-35кВ ВСФК-ВСМЗ 1 | VL035-000277 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 30 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 33053.15 | 0 | 3352.25 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 18 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001636080 | 100008046114 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | VL035-000267 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 50 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 52853.75 | 0 | 3352.25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 30 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001636075 | 100008046113 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 327 | VL110-000413-007-1075 | 500000000000263955 | 50410000 | 411 | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов | 4 | UT101002 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4293.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636074 | 100008046112 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 53 | VL110-000413-001-1053 | 500000000000263484 | 50410000 | 411 | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов | 4 | UT101002 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4293.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636073 | 100008046111 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | Опора № 1 | VL110-001016-001-1001 | 500000000000234528 | 50410000 | 411 | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов | 4 | UT101002 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4293.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636072 | 100008046100 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 315 | VL110-000413-007-1062 | 500000000000071993 | 50410000 | 411 | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов | 4 | UT101002 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4293.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636071 | 100008046099 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 199/200 | VL110-000413-004-1123 | 500000000000038915 | 50410000 | 411 | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов | 4 | UT101002 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4293.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001636030 | 100008046069 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VS006-0001986-001-3005 | 500000000004873955 | 50410000 | 419 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ | 1 | U0203012 | RK | PMRK | 0.21 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1847.74 | 0 | 547.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001636028 | 100008046067 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VS006-0001986-001-3003 | 500000000004873953 | 50410000 | 419 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ | 1 | U0203012 | RK | PMRK | 0.21 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1847.74 | 0 | 547.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001636026 | 100008046065 | VS010-0001636 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Измоденовский | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VS010-0001636-501-3002 | 500000000001777434 | 50410000 | 412 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ | 1 | U0203012 | RK | PMRK | 0.21 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1839.72 | 0 | 547.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001636024 | 100008046063 | VS010-0001636 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Измоденовский | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | VS010-0001636-001-3157 | 500000000001777383 | 50410000 | 412 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ | 1 | U0203012 | RK | PMRK | 0.21 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1839.72 | 0 | 547.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001636022 | 100008046050 | VS010-0001636 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Измоденовский | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | VS010-0001636-001-3079 | 500000000001777296 | 50410000 | 412 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ | 1 | U0203012 | RK | PMRK | 0.21 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1839.72 | 0 | 547.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635995 | 100008046105 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр,Вольтметр | PS110-000385-34-12-00V | 11083847 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635994 | 100008046104 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр,Вольтметр | PS110-000385-34-12-00V | 11083846 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635993 | 100008046103 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр,Вольтметр | PS110-000385-34-12-00V | 11083845 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635992 | 100008046102 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр СН | PS110-000385-14-01-502-75-0A | 12325717 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635991 | 100008046101 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-14-01-401-75-0V | 11083761 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635990 | 100008046030 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-14-01-201-75-0V | 11083746 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635989 | 100008046029 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-201-75-0A | 11083744 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635988 | 100008046028 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-005-75-0A | 11083742 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635987 | 100008046027 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-004-75-0A | 11083738 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635986 | 100008046026 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-003-75-0A | 11083725 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635985 | 100008046025 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-12-29-750-0A | 11083778 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635984 | 100008046024 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-12-02-402-75-0V | 11083819 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635983 | 100008046023 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-12-01-401-75-0V | 11083809 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7090.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635920 | 100008046048 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS006-0000257-001-3008 | 500000000001776275 | 50410000 | 412 | Перетяжка провода ВЛ 10 кВ | 1 | U0203012 | RK | PMRK | 0.21 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1839.72 | 0 | 547.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635905 | 100008045981 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | VS010-0001730-001-3165 | 500000000001793482 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635904 | 100008045970 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | VS010-0001730-001-3164 | 500000000001793481 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635903 | 100008045968 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | VS010-0001730-001-3163 | 500000000001793480 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635901 | 100008045967 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | VS010-0001730-001-3140 | 500000000001793457 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635880 | 100008045966 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | VS010-0001730-001-3137 | 500000000001793454 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635879 | 100008045965 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | VS010-0001730-001-3136 | 500000000001793453 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635878 | 100008045964 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | VS010-0001730-001-3135 | 500000000001793452 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635877 | 100008045963 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | VS010-0001730-001-3134 | 500000000001793451 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635876 | 100008045962 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | VS010-0001730-001-3133 | 500000000001793450 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635875 | 100008045960 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | VS010-0001730-001-3132 | 500000000001793449 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635873 | 100008045959 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | VS010-0001730-001-3112 | 500000000001793429 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635872 | 100008045957 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | VS010-0001730-001-3111 | 500000000001793428 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635871 | 100008045956 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | VS010-0001730-001-3109 | 500000000001793426 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635870 | 100008045955 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | VS010-0001730-001-3108 | 500000000001793425 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635869 | 100008045954 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | VS010-0001730-001-3107 | 500000000001793424 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635868 | 100008045953 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | VS010-0001730-001-3106 | 500000000001793423 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635867 | 100008045952 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | VS010-0001730-001-3105 | 500000000001793422 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635866 | 100008045951 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | VS010-0001730-001-3104 | 500000000001793421 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635865 | 100008045950 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | VS010-0001730-001-3103 | 500000000001793420 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635864 | 100008045949 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | VS010-0001730-001-3102 | 500000000001793419 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635863 | 100008045948 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | VS010-0001730-001-3076 | 500000000001793393 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635862 | 100008045947 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | VS010-0001730-001-3074 | 500000000001793391 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635861 | 100008045946 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | VS010-0001730-001-3073 | 500000000001793390 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635860 | 100008045944 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | VS010-0001730-001-3072 | 500000000001793389 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635859 | 100008045943 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | VS010-0001730-001-3071 | 500000000001793388 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635857 | 100008045941 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | VS010-0001730-001-3070 | 500000000001793387 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635856 | 100008045940 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | VS010-0001730-001-3069 | 500000000001793386 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635855 | 100008045939 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | VS010-0001730-001-3068 | 500000000001793385 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635854 | 100008045938 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | VS010-0001730-001-3067 | 500000000001793384 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635853 | 100008045937 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | VS010-0001730-001-3066 | 500000000001793383 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635852 | 100008045936 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | VS010-0001730-001-3065 | 500000000001793382 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635851 | 100008045935 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | VS010-0001730-001-3064 | 500000000001793381 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635850 | 100008045934 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | VS010-0001730-001-3063 | 500000000001793380 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635849 | 100008045933 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | VS010-0001730-001-3062 | 500000000001793379 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635848 | 100008045932 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | VS010-0001730-001-3061 | 500000000001793378 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635847 | 100008045931 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | VS010-0001730-001-3060 | 500000000001793377 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635846 | 100008045930 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | VS010-0001730-001-3059 | 500000000001793376 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635845 | 100008045929 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | VS010-0001730-001-3055 | 500000000001793372 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635844 | 100008045928 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | VS010-0001730-001-3054 | 500000000001793371 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635843 | 100008045927 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | VS010-0001730-001-3053 | 500000000001793370 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635842 | 100008045926 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | VS010-0001730-001-3052 | 500000000001793369 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635841 | 100008045925 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | VS010-0001730-001-3051 | 500000000001793368 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635840 | 100008045924 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | VS010-0001730-001-3048 | 500000000001793365 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635839 | 100008045923 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | VS010-0001730-001-3047 | 500000000001793364 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635838 | 100008045922 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | VS010-0001730-001-3046 | 500000000001793363 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635837 | 100008045921 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | VS010-0001730-001-3045 | 500000000001793362 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635836 | 100008045910 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | VS010-0001730-001-3044 | 500000000001793361 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635835 | 100008045909 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | VS010-0001730-001-3041 | 500000000001793358 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635834 | 100008045908 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | VS010-0001730-001-3040 | 500000000001793357 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635833 | 100008045907 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | VS010-0001730-001-3039 | 500000000001793356 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.22 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635832 | 100008045906 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | VS010-0001538-001-3057 | 500000000001750541 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635830 | 100008045904 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | VS010-0001538-001-3037 | 500000000001750522 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635829 | 100008045903 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | VS010-0001538-001-3036 | 500000000001750518 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635828 | 100008045902 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | VS010-0001538-001-3035 | 500000000001750516 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635827 | 100008045901 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | VS010-0001538-001-3033 | 500000000001750514 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635826 | 100008045900 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | VS010-0001538-001-3032 | 500000000001750512 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635825 | 100008045899 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | VS010-0001538-001-3031 | 500000000001750509 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635824 | 100008045898 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | VS010-0001538-001-3029 | 500000000001750506 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635823 | 100008045897 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | VS010-0001538-001-3027 | 500000000001750503 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635822 | 100008045896 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | VS010-0001538-001-3026 | 500000000001750500 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635821 | 100008045895 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001538-001-3023 | 500000000001750496 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635780 | 100008045894 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | VS010-0001538-001-3024 | 500000000001750493 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635779 | 100008045893 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001538-001-3022 | 500000000001750490 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635778 | 100008045892 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS010-0001538-001-3021 | 500000000001750487 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635777 | 100008045891 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | VS010-0001538-001-3034 | 500000000001750478 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635776 | 100008045870 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | VS010-0001538-001-3030 | 500000000001750475 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635775 | 100008045868 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | VS010-0001538-001-3028 | 500000000001750472 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635774 | 100008045867 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | VS010-0001538-001-3025 | 500000000001750469 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635773 | 100008045866 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | VS010-0001538-001-3020 | 500000000001750467 | 50410000 | 411 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3050.45 | 0 | 85.54 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635771 | 100008045862 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | VS010-0001662-003-3062 | 500000000004809616 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635770 | 100008045861 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | VS010-0001662-003-3061 | 500000000004809615 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635769 | 100008045849 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | VS010-0001662-003-3060 | 500000000004809614 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635768 | 100008045848 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | VS010-0001662-003-3059 | 500000000004809613 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635767 | 100008045847 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | VS010-0001662-003-3058 | 500000000004809612 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635766 | 100008045846 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | VS010-0001662-003-3057 | 500000000004809611 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635764 | 100008045844 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | VS010-0001662-003-3056 | 500000000004809610 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635763 | 100008045843 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | VS010-0001662-003-3055 | 500000000004809609 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635762 | 100008045842 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | VS010-0001662-003-3054 | 500000000004809608 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635761 | 100008045841 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001662-003-3007 | 500000000004809561 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635740 | 100008045830 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VS010-0001662-003-3006 | 500000000004809560 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635739 | 100008045829 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VS010-0001662-003-3005 | 500000000004809559 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635738 | 100008045827 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | VS010-0001730-001-3035 | 500000000001793352 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635736 | 100008045825 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | VS010-0001730-001-3032 | 500000000001793349 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635734 | 100008045823 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | VS010-0001730-001-3031 | 500000000001793348 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635732 | 100008045821 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | VS010-0001730-001-3030 | 500000000001793347 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635730 | 100008045809 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | VS010-0001730-001-3029 | 500000000001793346 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635728 | 100008045807 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | VS010-0001730-001-3028 | 500000000001793345 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635726 | 100008045805 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | VS010-0001730-001-3027 | 500000000001793344 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635724 | 100008045803 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001730-001-3019 | 500000000001793336 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635722 | 100008045801 | VS010-0001724 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Тычкино | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | VS010-0001724-001-3030 | 500000000001793170 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635700 | 100008045789 | VS010-0001724 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Тычкино | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | VS010-0001724-001-3020 | 500000000001793160 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635699 | 100008045788 | VS010-0001699 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Хабарчиха | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001699-001-3019 | 500000000001792983 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635698 | 100008045787 | VS010-0001701 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-1 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | VS010-0001701-001-3033 | 500000000001792898 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635697 | 100008045786 | VS010-0001703 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-2 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | VS010-0001703-001-3034 | 500000000001792811 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635696 | 100008045785 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VS010-0001720-001-3005 | 500000000001792189 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635695 | 100008045784 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | VS010-0001720-001-3017 | 500000000001792180 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635694 | 100008045783 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001720-001-3019 | 500000000001792178 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635693 | 100008045782 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS010-0001720-001-3021 | 500000000001792176 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635692 | 100008045760 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001720-001-3022 | 500000000001792175 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635690 | 100008045759 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | VS010-0001720-001-3082 | 500000000001792115 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635689 | 100008045758 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | VS010-0001720-001-3083 | 500000000001792114 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635688 | 100008045757 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | VS010-0001720-001-3085 | 500000000001792112 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635687 | 100008045756 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | VS010-0001720-001-3086 | 500000000001792111 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635686 | 100008045755 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | VS010-0001720-001-3087 | 500000000001792110 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635685 | 100008045754 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VS010-0001662-001-3006 | 500000000001790981 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635684 | 100008045753 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001662-001-3007 | 500000000001790980 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635683 | 100008045752 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VS010-0001707-504-3002 | 500000000001778832 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635682 | 100008045751 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | VS010-0001707-001-3011 | 500000000001778785 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635681 | 100008045730 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | VS010-0001707-001-3012 | 500000000001778783 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635660 | 100008045728 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | VS010-0001707-001-3013 | 500000000001778781 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635659 | 100008045727 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | VS010-0001707-001-3038 | 500000000001778736 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635658 | 100008045726 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | VS010-0001707-001-3039 | 500000000001778735 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635657 | 100008045725 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | VS010-0001707-001-3040 | 500000000001778734 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635656 | 100008045724 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | VS010-0001707-001-3041 | 500000000001778733 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635654 | 100008045722 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | VS010-0001707-001-3042 | 500000000001778732 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635653 | 100008045721 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | VS010-0001707-001-3055 | 500000000001778719 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635652 | 100008045720 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | VS010-0001707-001-3056 | 500000000001778718 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635651 | 100008045719 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | VS010-0001707-001-3057 | 500000000001778717 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635650 | 100008045718 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | VS010-0001707-001-3058 | 500000000001778716 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635649 | 100008045716 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | VS010-0001707-001-3073 | 500000000001778702 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635648 | 100008045715 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | VS010-0001707-001-3076 | 500000000001778698 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635647 | 100008045714 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | VS010-0001707-001-3077 | 500000000001778697 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635646 | 100008045713 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | VS010-0001707-001-3094 | 500000000001778681 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635645 | 100008045712 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | VS010-0001707-001-3095 | 500000000001778679 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635644 | 100008045711 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | VS010-0001707-001-3099 | 500000000001778675 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635643 | 100008045710 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | VS010-0001707-001-3101 | 500000000001778674 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635642 | 100008045709 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | VS010-0001707-001-3102 | 500000000001778672 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635641 | 100008045708 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | VS010-0001707-001-3103 | 500000000001778671 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635640 | 100008045707 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | VS010-0001707-001-3104 | 500000000001778670 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635638 | 100008045705 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | VS010-0001707-001-3105 | 500000000001778669 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635636 | 100008045703 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | VS010-0001707-001-3106 | 500000000001778668 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635634 | 100008045701 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | VS010-0001707-001-3107 | 500000000001778667 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635632 | 100008045699 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | VS010-0001707-001-3108 | 500000000001778666 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635630 | 100008045697 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | VS010-0001707-001-3109 | 500000000001778665 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635629 | 100008045696 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | VS010-0001707-001-3111 | 500000000001778664 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635628 | 100008045695 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | VS010-0001707-001-3112 | 500000000001778663 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635627 | 100008045694 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | VS010-0001707-001-3113 | 500000000001778662 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635625 | 100008045691 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | VS010-0001707-001-3110 | 500000000001778661 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635624 | 100008045680 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | VS010-0001707-001-3120 | 500000000001778654 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635623 | 100008045679 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | VS010-0001707-001-3121 | 500000000001778653 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635621 | 100008045678 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | VS010-0001707-001-3122 | 500000000001778652 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635600 | 100008045677 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | VS010-0001707-001-3137 | 500000000001778637 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635599 | 100008045676 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | VS010-0001707-001-3138 | 500000000001778636 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635598 | 100008045675 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | VS010-0001707-001-3139 | 500000000001778635 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635597 | 100008045674 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | VS010-0001707-001-3140 | 500000000001778634 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635596 | 100008045673 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | VS010-0001707-001-3141 | 500000000001778633 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635595 | 100008045672 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | VS010-0001707-001-3142 | 500000000001778632 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635594 | 100008045671 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | VS010-0001707-001-3143 | 500000000001778631 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635593 | 100008045670 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | VS010-0001707-001-3144 | 500000000001778630 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635592 | 100008045669 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | VS010-0001707-001-3145 | 500000000001778629 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635591 | 100008045668 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | VS010-0001707-001-3146 | 500000000001778628 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635590 | 100008045667 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | VS010-0001707-001-3147 | 500000000001778627 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635589 | 100008045666 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | VS010-0001707-001-3148 | 500000000001778626 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635588 | 100008045664 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | VS010-0001707-001-3149 | 500000000001778625 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635587 | 100008045663 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | VS010-0001707-001-3150 | 500000000001778624 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635586 | 100008045662 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | VS010-0001707-001-3151 | 500000000001778623 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635585 | 100008045661 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | VS010-0001707-001-3152 | 500000000001778622 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635584 | 100008045660 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | VS010-0001707-001-3156 | 500000000001778619 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635583 | 100008045659 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | VS010-0001707-001-3157 | 500000000001778618 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635582 | 100008045658 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | VS010-0001707-001-3158 | 500000000001778617 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635581 | 100008045657 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | VS010-0001707-001-3159 | 500000000001778616 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635580 | 100008045656 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | VS010-0001707-001-3164 | 500000000001778609 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635579 | 100008045655 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | VS010-0001707-001-3163 | 500000000001778607 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635578 | 100008045654 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | VS010-0001707-001-3162 | 500000000001778605 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635577 | 100008045653 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | VS010-0001707-001-3171 | 500000000001778593 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635576 | 100008045652 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | VS006-0000257-001-3016 | 500000000001776283 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635575 | 100008045651 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | VS006-0000257-001-3014 | 500000000001776281 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635574 | 100008045650 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | VS006-0000257-001-3013 | 500000000001776280 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635573 | 100008045649 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | VS006-0000257-001-3012 | 500000000001776279 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635572 | 100008045648 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | VS006-0000257-001-3011 | 500000000001776278 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635571 | 100008045647 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VS006-0000257-001-3009 | 500000000001776276 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635570 | 100008045646 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS006-0000257-001-3008 | 500000000001776275 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635569 | 100008045645 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS006-0000257-001-3007 | 500000000001776274 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635568 | 100008045644 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | VS010-0001587-001-3050 | 500000000001767164 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635567 | 100008045643 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | VS010-0001615-001-3069 | 500000000001743865 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635566 | 100008045642 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | VS010-0001615-001-3063 | 500000000001743859 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635565 | 100008045641 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | VS010-0001615-001-3062 | 500000000001743858 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635564 | 100008045640 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | VS010-0001615-001-3061 | 500000000001743857 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635563 | 100008045639 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | VS010-0001615-001-3060 | 500000000001743856 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635562 | 100008045638 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | VS010-0001615-001-3059 | 500000000001743855 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1023.72 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635561 | 100008045637 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | VS010-0001714-001-3173 | 500000000001738564 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635560 | 100008045636 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | VS010-0001714-001-3172 | 500000000001738562 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635559 | 100008045635 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | VS010-0001714-001-3171 | 500000000001738560 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635558 | 100008045634 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | VS010-0001714-001-3170 | 500000000001738559 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635557 | 100008045633 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | VS010-0001714-001-3169 | 500000000001738558 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635556 | 100008045632 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | VS010-0001714-001-3168 | 500000000001738557 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635555 | 100008045631 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | VS010-0001714-001-3167 | 500000000001738556 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635554 | 100008045630 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | VS010-0001714-001-3166 | 500000000001738555 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635552 | 100008045628 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | VS010-0001714-001-3158 | 500000000001738547 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635551 | 100008045627 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | VS010-0001714-001-3157 | 500000000001738546 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635550 | 100008045626 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | VS010-0001714-001-3156 | 500000000001738545 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635549 | 100008045625 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | VS010-0001714-001-3155 | 500000000001738544 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635548 | 100008045624 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | VS010-0001714-001-3154 | 500000000001738543 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635547 | 100008045623 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | VS010-0001714-001-3153 | 500000000001738542 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635546 | 100008045622 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | VS010-0001714-001-3152 | 500000000001738541 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635545 | 100008045621 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | VS010-0001714-001-3150 | 500000000001738539 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635544 | 100008045620 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | VS010-0001714-001-3148 | 500000000001738537 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635543 | 100008045619 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | VS010-0001714-001-3147 | 500000000001738536 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635542 | 100008045618 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | VS010-0001714-001-3143 | 500000000001738532 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635541 | 100008045617 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | VS010-0001714-001-3142 | 500000000001738531 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635535 | 100008045690 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-40-16-001-51-75-A | 11084913 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635534 | 100008045689 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Вольтметр | PS110-000383-34-12-00V | 11084918 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635533 | 100008045688 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Вольтметр | PS110-000383-34-12-00V | 11084917 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635532 | 100008045687 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Вольтметр | PS110-000383-14-01-401-75-0V | 11084909 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635531 | 100008045686 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-201-75-0A | 11084907 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635530 | 100008045685 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-005-75-0A | 11084904 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635529 | 100008045684 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-004-75-0A | 11084901 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635528 | 100008045683 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-003-75-0A | 11084861 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635527 | 100008045682 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-002-75-0A | 11084858 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635526 | 100008045681 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-001-75-0A | 11084856 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7090.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635525 | 100008045587 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-40-16-002-51-75-A | 11084764 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635524 | 100008045585 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-40-16-001-51-75-A | 11084763 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635523 | 100008045583 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11099596 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 0 | 0 | 627150410000 | 5000
| 6001635522 | 100008045581 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11099594 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 0 | 0 | 627150410000 | 5000
| 6001635521 | 100008045579 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084801 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635520 | 100008045616 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | VS010-0001714-001-3141 | 500000000001738530 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635519 | 100008045615 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | VS010-0001714-001-3127 | 500000000001738516 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635518 | 100008045614 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | VS010-0001714-001-3116 | 500000000001738500 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635517 | 100008045613 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | VS010-0001714-001-3104 | 500000000001738488 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635516 | 100008045612 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | VS010-0001714-001-3100 | 500000000001738484 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1022.91 | 0 | 85.35 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.6 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635480 | 100008045578 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084800 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635479 | 100008045576 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084799 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635478 | 100008045574 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084798 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635477 | 100008045572 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084796 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635476 | 100008045571 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-34-01-075-0A | 11084797 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635475 | 100008045560 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-34-01-075-0A | 11084795 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 624150410000 | 5000
| 6001635474 | 100008045559 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-12-075-0A | 11084753 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635473 | 100008045558 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-14-02-401-75-0V | 11084752 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635472 | 100008045557 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-201-75-0A | 11084751 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635471 | 100008045556 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-015-75-0A | 11084736 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635470 | 100008045555 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-010-75-0A | 11084727 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635469 | 100008045554 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-009-75-0A | 11084726 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635468 | 100008045553 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-14-01-401-75-0V | 11084711 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635467 | 100008045552 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-201-75-0A | 11084710 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635466 | 100008045551 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-006-75-0A | 11084709 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635465 | 100008045480 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-005-75-0A | 11084708 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635464 | 100008045479 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-004-75-0A | 11084705 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635463 | 100008045478 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Ваттметр | PS110-000337-12-29-750-0W | 11084847 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635462 | 100008045477 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-12-29-750-0A | 11099586 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 0 | 0 | 627150410000 | 5000
| 6001635461 | 100008045476 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Варметр | PS110-000337-12-29-750-06 | 11084848 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7090.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635460 | 100008045475 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-12-02-402-75-0V | 11084845 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635459 | 100008045474 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-12-01-401-75-0V | 11084844 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635383 | 100008045352 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-501-75-0V | 11084018 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635382 | 100008045351 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-501-75-0V | 11084017 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635381 | 100008045349 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-501-75-0V | 11084016 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635353 | 100008045337 | VN004-00036436 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4210 - Быт-2 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | VN004-00036436-001-3027 | 500000000005015604 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635352 | 100008045336 | VN004-00036444 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4210 - Быт-5 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VN004-00036444-001-3006 | 500000000001988058 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635351 | 100008045335 | VN004-00036444 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4210 - Быт-5 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VN004-00036444-001-3009 | 500000000001988056 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635350 | 100008045334 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | VN004-00036400-502-3015 | 500000000001987567 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635349 | 100008045333 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | VN004-00036400-502-3016 | 500000000001987566 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635348 | 100008045332 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VN004-00036400-503-3019 | 500000000001987564 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635347 | 100008045331 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | VN004-00036400-503-3018 | 500000000001987562 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635346 | 100008045330 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VN004-00036400-501-3007 | 500000000001987558 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635345 | 100008045328 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00036400-001-3003 | 500000000001987528 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635344 | 100008045327 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VN004-00036400-001-3004 | 500000000001987527 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635343 | 100008045326 | VN004-00036400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4203 - Быт | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00036400-001-3005 | 500000000001987525 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635342 | 100008045325 | VN004-00036372 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4201 - Быт-2 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | VN004-00036372-001-3014 | 500000000001987401 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635341 | 100008045324 | VN004-00036372 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4201 - Быт-2 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VN004-00036372-001-3007 | 500000000001987389 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635340 | 100008045348 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-401-75-0V | 11084014 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635339 | 100008045346 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-201-75-0A | 11084012 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635338 | 100008045345 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-010-75-0A | 11083994 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635337 | 100008045344 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-009-75-0A | 11083981 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635336 | 100008045343 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-008-75-0A | 11083977 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635335 | 100008045341 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-007-75-0A | 11083937 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 807.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635334 | 100008045300 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-005-75-0A | 11083912 | 50410000 | 351 | Замена ЩП | 2 | W0705003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 7090.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 8.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001635320 | 100008045323 | VN004-00036712 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4239 - Быт-2 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VN004-00036712-001-3009 | 500000000001893412 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635319 | 100008045322 | VN004-00036996 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-3 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | VN004-00036996-001-3012 | 500000000001890287 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635318 | 100008045321 | VN004-00036996 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-3 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | VN004-00036996-001-3014 | 500000000001890281 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635317 | 100008045310 | VN004-00036998 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-2 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00036998-001-3005 | 500000000001890089 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635316 | 100008045309 | VN004-00036998 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-2 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VN004-00036998-001-3009 | 500000000001890086 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635315 | 100008045308 | VN004-00037003 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-4 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VN004-00037003-001-3006 | 500000000001890052 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635314 | 100008045307 | VN004-00037003 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-4 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VN004-00037003-001-3007 | 500000000001890047 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635313 | 100008045306 | VN004-00037003 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-4 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VN004-00037003-001-3008 | 500000000001890046 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635312 | 100008045305 | VN004-00002725 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4337 - Быт-2 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00002725-501-3003 | 500000000001873066 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2905.65 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635311 | 100008045303 | VN004-00002717 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4337 - Быт-1 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00002717-001-3003 | 500000000001872984 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1489.31 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635310 | 100008045301 | VN004-00002705 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4329 - Д/Цех | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VN004-00002705-001-3002 | 500000000001872971 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2905.65 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635309 | 100008045260 | VN004-00002336 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4328 - Быт-2 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VN004-00002336-001-3010 | 500000000001871877 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2905.65 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635308 | 100008045259 | VN004-00002336 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4328 - Быт-2 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VN004-00002336-001-3004 | 500000000001871871 | 50410000 | 412 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2036.55 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635307 | 100008045258 | VN004-00036422 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4206 - Быт | Пролет: Опора № 11 - Опора № 14 | VN004-00036422-001-3014 | 500000000001803665 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635306 | 100008045257 | VN004-00036422 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4206 - Быт | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00036422-001-3005 | 500000000001803658 | 50410000 | 413 | Обрезка крон, ветвей деревьев | 1 | U0205001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2898.03 | 0 | 85.35 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635303 | 100008045218 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Опора № 1 | VS006-0001986-001-1001 | 500000000004873943 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635302 | 100008045217 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Опора № 47 | VS010-0001688-001-1047 | 500000000000342719 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635301 | 100008045216 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Опора № 46 | VS010-0001688-001-1046 | 500000000000342718 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635260 | 100008045215 | VS010-0001683 | ВЛ 10 кВ ПС Голубково - Голубково | Опора № 3 | VS010-0001683-502-1003 | 500000000000269980 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635259 | 100008045214 | VS006-0000267 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Поселок | Опора № 2 | VS006-0000267-001-1002 | 500000000000262742 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635258 | 100008045213 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 2 | VS010-0001679-505-1002 | 500000000000248675 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635257 | 100008045212 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 2 | VS010-0001679-504-1002 | 500000000000248672 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635256 | 100008045211 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 7 | VS010-0001679-506-1007 | 500000000000248670 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635255 | 100008045200 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 6 | VS010-0001679-506-1006 | 500000000000248663 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635254 | 100008045199 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 3 | VS010-0001679-506-1003 | 500000000000248662 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635253 | 100008045198 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 2 | VS010-0001679-506-1002 | 500000000000248661 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635252 | 100008045197 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 1 | VS010-0001679-506-1001 | 500000000000248660 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635251 | 100008045196 | VS010-0001682 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Мясниково | Опора № 14 | VS010-0001682-001-1014 | 500000000000245672 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635250 | 100008045195 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Опора № 56 | VS010-0001620-001-1056 | 500000000000219142 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635249 | 100008045194 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Опора № 55 | VS010-0001620-001-1055 | 500000000000219141 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635248 | 100008045193 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Опора № 29 | VS010-0001620-001-1029 | 500000000000219120 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635247 | 100008045192 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Опора № 18 | VS010-0001662-001-1018 | 500000000000203964 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635246 | 100008045191 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Опора № 14 | VS010-0001662-001-1014 | 500000000000203945 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635245 | 100008045179 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | Опора № 6 | VS010-0001589-001-1006 | 500000000000196208 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635244 | 100008045178 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 70 | VS010-0001686-001-1070 | 500000000000184543 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635243 | 100008045177 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 68 | VS010-0001686-001-1068 | 500000000000184539 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635242 | 100008045176 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 59 | VS010-0001686-001-1059 | 500000000000184520 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635240 | 100008045174 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 55 | VS010-0001686-001-1055 | 500000000000184514 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635239 | 100008045173 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 49 | VS010-0001686-001-1049 | 500000000000184508 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635238 | 100008045172 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 47 | VS010-0001686-001-1047 | 500000000000184506 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635237 | 100008045171 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 46 | VS010-0001686-001-1046 | 500000000000184505 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635236 | 100008045169 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 41 | VS010-0001686-001-1041 | 500000000000184500 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635235 | 100008045168 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 40 | VS010-0001686-001-1040 | 500000000000184499 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635234 | 100008045166 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 39 | VS010-0001686-001-1039 | 500000000000184498 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635233 | 100008045165 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 38 | VS010-0001686-001-1038 | 500000000000184497 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635232 | 100008045163 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 37 | VS010-0001686-001-1037 | 500000000000184496 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635231 | 100008045149 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 36 | VS010-0001686-001-1036 | 500000000000184495 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635230 | 100008045147 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 35 | VS010-0001686-001-1035 | 500000000000184494 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635229 | 100008045146 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 21 | VS010-0001686-001-1021 | 500000000000184481 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635227 | 100008045145 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 5 | VS010-0001686-001-1005 | 500000000000184467 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635226 | 100008045143 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 4 | VS010-0001686-001-1004 | 500000000000184466 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635224 | 100008045141 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 5 | VS010-0001542-509-1005 | 500000000000178169 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635221 | 100008045139 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 3 | VS010-0001542-509-1003 | 500000000000178167 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635200 | 100008045137 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 1 | VS010-0001542-509-1001 | 500000000000178163 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635198 | 100008045135 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 3 | VS010-0001542-503-1003 | 500000000000178123 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635196 | 100008045132 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 5 | VS010-0001542-001-1005 | 500000000000177982 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635194 | 100008045130 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 2 | VS010-0001542-001-1002 | 500000000000177980 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635193 | 100008045129 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 12 | VS010-0001542-001-1012 | 500000000000177966 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635191 | 100008045127 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 10 | VS010-0001542-001-1010 | 500000000000177963 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635190 | 100008045126 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 4 | VS010-0001542-509-1004 | 500000000000177961 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635189 | 100008045125 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 71 | VS010-0001587-001-1071 | 500000000000098323 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635188 | 100008045123 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 70 | VS010-0001587-001-1070 | 500000000000098322 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635187 | 100008045122 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 26 | VS010-0001587-001-1026 | 500000000000098271 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635186 | 100008045121 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 25 | VS010-0001587-001-1025 | 500000000000098270 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635185 | 100008045110 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 22 | VS010-0001587-001-1022 | 500000000000098267 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635184 | 100008045108 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 21 | VS010-0001587-001-1021 | 500000000000098266 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635183 | 100008045107 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 14 | VS010-0001587-001-1014 | 500000000000098259 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635182 | 100008045105 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 13 | VS010-0001587-001-1013 | 500000000000098258 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635181 | 100008045103 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 7 | VS010-0001587-001-1007 | 500000000000098252 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635100 | 100008045101 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 147 | VS010-0001614-001-1147 | 500000000000095880 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635099 | 100008045080 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 39 | VS010-0001614-001-1039 | 500000000000095795 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635098 | 100008045079 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 35 | VS010-0001614-001-1035 | 500000000000095794 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635097 | 100008045078 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 44 | VS010-0001614-001-1044 | 500000000000095745 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635096 | 100008045077 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 42 | VS010-0001614-001-1042 | 500000000000095744 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 694.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635095 | 100008045076 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Опора № 22 | VS010-0001528-001-1022 | 500000000000088548 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635094 | 100008045075 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Опора № 21 | VS010-0001528-001-1021 | 500000000000088547 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635093 | 100008045073 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Опора № 20 | VS010-0001528-001-1020 | 500000000000088546 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635092 | 100008045072 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Опора № 19 | VS010-0001528-001-1019 | 500000000000088545 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 1-20 кВ | 2 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 699.51 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001635089 | 100008045056 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 6 | VN004-00036418-501-1006 | 500000000000947364 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635088 | 100008045053 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 8 | VN004-00036418-001-1008 | 500000000000947352 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635087 | 100008045052 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 5 | VN004-00036418-001-1005 | 500000000000947351 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635086 | 100008045051 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 4 | VN004-00036418-001-1004 | 500000000000947350 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001635085 | 100008045009 | VN004-00007722 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4355 - Быт-2 | Опора № 9 | VN004-00007722-001-1009 | 500000000000935346 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634898 | 100008044776 | VN004-00037009 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-3 | Опора № 5 | VN004-00037009-501-1005 | 500000000000955513 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634896 | 100008044774 | VN004-00036388 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4202 - Быт-2 | Опора № 15 | VN004-00036388-502-1015 | 500000000000949260 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634894 | 100008044772 | VN004-00036394 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4202 - Быт-1 | Опора № 22 | VN004-00036394-505-1022 | 500000000000948488 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634892 | 100008044771 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 25 | VN004-00037042-504-1025 | 500000000000948179 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634891 | 100008044769 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 9 | VN004-00037042-501-1009 | 500000000000948170 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634889 | 100008044767 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 8 | VN004-00037042-501-1008 | 500000000000948169 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634887 | 100008044765 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 7 | VN004-00037042-501-1007 | 500000000000948168 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634885 | 100008044763 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 14 | VN004-00037042-501-1014 | 500000000000948166 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634883 | 100008044761 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 16 | VN004-00037042-001-1016 | 500000000000948152 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634881 | 100008044758 | VN004-00037042 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-3 | Опора № 5 | VN004-00037042-001-1005 | 500000000000948150 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634879 | 100008044756 | VN004-00036416 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Ферма | Опора № 18 | VN004-00036416-503-1018 | 500000000000947722 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634877 | 100008044755 | VN004-00036416 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Ферма | Опора № 7 | VN004-00036416-001-1007 | 500000000000947700 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634876 | 100008044752 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 25 | VN004-00036418-505-1025 | 500000000000947375 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634874 | 100008044750 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 20 | VN004-00036418-504-1020 | 500000000000947371 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634872 | 100008044748 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 8 | VN004-00036418-001-1008 | 500000000000947352 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634870 | 100008044746 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 17 | VN004-00036418-001-1017 | 500000000000947348 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634868 | 100008044744 | VN004-00036418 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4204 - Быт | Опора № 3 | VN004-00036418-001-1003 | 500000000000947347 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634866 | 100008044741 | VN004-00036434 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4210 - Быт-1 | Опора № 4 | VN004-00036434-001-1004 | 500000000000944356 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634864 | 100008044718 | VN004-00036464 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4217 - Быт | Опора № 27 | VN004-00036464-503-1027 | 500000000000942534 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634862 | 100008044715 | VN004-00036464 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4217 - Быт | Опора № 18 | VN004-00036464-001-1018 | 500000000000942527 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634861 | 100008044714 | VN004-00036464 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4217 - Быт | Опора № 24 | VN004-00036464-001-1024 | 500000000000942524 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634860 | 100008044713 | VN004-00036464 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4217 - Быт | Опора № 21 | VN004-00036464-001-1021 | 500000000000942518 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634859 | 100008044711 | VN004-00036464 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4217 - Быт | Опора № 14 | VN004-00036464-501-1014 | 500000000000942495 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634858 | 100008044710 | VN004-00037044 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-4 | Опора № 14 | VN004-00037044-505-1014 | 500000000000930152 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634857 | 100008044709 | VN004-00037044 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-4 | Опора № 9 | VN004-00037044-502-1009 | 500000000000930136 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634856 | 100008044708 | VN004-00037044 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-4 | Опора № 8 | VN004-00037044-502-1008 | 500000000000930134 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634855 | 100008044707 | VN004-00030431 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4395 - Быт | Опора № 24 | VN004-00030431-506-1024 | 500000000000904873 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634854 | 100008044706 | VN004-00030431 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4395 - Быт | Опора № 23 | VN004-00030431-506-1023 | 500000000000904869 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634853 | 100008044705 | VN004-00036422 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4206 - Быт | Опора № 19 | VN004-00036422-502-1019 | 500000000000899006 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634852 | 100008044704 | VN004-00036422 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4206 - Быт | Опора № 8 | VN004-00036422-001-1008 | 500000000000898996 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634851 | 100008044703 | VN004-00036422 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4206 - Быт | Опора № 11 | VN004-00036422-001-1011 | 500000000000898989 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634850 | 100008044702 | VN004-00036446 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4211 - МТМ | Опора № 13 | VN004-00036446-001-1013 | 500000000000896428 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634849 | 100008044700 | VN004-00036446 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4211 - МТМ | Опора № 10 | VN004-00036446-001-1010 | 500000000000896424 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634848 | 100008044699 | VN004-00036446 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4211 - МТМ | Опора № 8 | VN004-00036446-001-1008 | 500000000000896422 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634847 | 100008044698 | VN004-00036446 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4211 - МТМ | Опора № 20 | VN004-00036446-001-1020 | 500000000000896260 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634846 | 100008044697 | VN004-00037040 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-2 | Опора № 9 | VN004-00037040-001-1009 | 500000000000886485 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634845 | 100008044696 | VN004-00036358 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4201 - Быт-1 | Опора № 5 | VN004-00036358-501-1005 | 500000000000872384 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634844 | 100008044694 | VN004-00036358 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4201 - Быт-1 | Опора № 18 | VN004-00036358-001-1018 | 500000000000871921 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634843 | 100008044692 | VN004-00036358 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4201 - Быт-1 | Опора № 11 | VN004-00036358-001-1011 | 500000000000871904 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 544.71 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634842 | 100008044691 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 10 | VN004-00034174-001-1010 | 500000000000786574 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634841 | 100008044679 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 8 | VN004-00034174-001-1008 | 500000000000786572 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт попер ВЛ 0,38 кВ | 1 | U0201032 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634820 | 100008044613 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 166 | VS010-0001726-001-1166 | 500000000000322543 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634819 | 100008044612 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 152 | VS010-0001726-001-1152 | 500000000000322519 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634818 | 100008044610 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 91 | VS010-0001726-001-1091 | 500000000000322429 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634817 | 100008044609 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 57 | VS010-0001726-001-1057 | 500000000000322400 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634816 | 100008044608 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 49 | VS010-0001726-001-1049 | 500000000000322393 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634815 | 100008044607 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 31 | VS010-0001726-001-1031 | 500000000000322378 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634814 | 100008044606 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 22 | VS010-0001726-001-1022 | 500000000000322370 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634813 | 100008044605 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 15 | VS010-0001726-001-1015 | 500000000000322363 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634812 | 100008044604 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 112 | VS010-0001726-001-1112 | 500000000000322318 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201031 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2225.93 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634811 | 100008044603 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 75 | VS010-0001726-001-1075 | 500000000000322311 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201031 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2225.93 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634810 | 100008044601 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | Опора № 43 | VS010-0001726-001-1043 | 500000000000322305 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201031 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2225.93 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634809 | 100008044600 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Опора № 5 | VS006-0000257-001-1005 | 500000000000276496 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634808 | 100008044599 | VS006-0000261 | ВЛ 6 кВ ПС ВСФК - Быт-1 | Опора № 42 | VS006-0000261-001-1042 | 500000000000274163 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634807 | 100008044598 | VS006-0000261 | ВЛ 6 кВ ПС ВСФК - Быт-1 | Опора № 41 | VS006-0000261-001-1041 | 500000000000274162 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634806 | 100008044597 | VS006-0000261 | ВЛ 6 кВ ПС ВСФК - Быт-1 | Опора № 40 | VS006-0000261-001-1040 | 500000000000274161 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634805 | 100008044596 | VS006-0000261 | ВЛ 6 кВ ПС ВСФК - Быт-1 | Опора № 9 | VS006-0000261-001-1009 | 500000000000274133 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634804 | 100008044595 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 2 | VS010-0001720-001-1002 | 500000000000257120 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634803 | 100008044594 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 62 | VS010-0001720-001-1062 | 500000000000257108 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634802 | 100008044593 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 60 | VS010-0001720-001-1060 | 500000000000257106 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634801 | 100008044592 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 44 | VS010-0001720-001-1044 | 500000000000257092 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634800 | 100008044591 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 92 | VS010-0001720-001-1092 | 500000000000257084 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634799 | 100008044580 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 88 | VS010-0001720-001-1088 | 500000000000257080 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634798 | 100008044579 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 83 | VS010-0001720-001-1083 | 500000000000257075 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634797 | 100008044578 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 30 | VS010-0001720-001-1030 | 500000000000257062 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634796 | 100008044576 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 27 | VS010-0001720-001-1027 | 500000000000257059 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634795 | 100008044575 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | Опора № 16 | VS010-0001720-001-1016 | 500000000000257049 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1450.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634794 | 100008044574 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Опора № 37 | VS010-0001620-001-1037 | 500000000000219126 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634793 | 100008044573 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Опора № 36 | VS010-0001620-001-1036 | 500000000000219125 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634792 | 100008044572 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Опора № 32 | VS010-0001620-001-1032 | 500000000000219122 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634791 | 100008044571 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 74 | VS010-0001615-001-1074 | 500000000000216861 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634790 | 100008044560 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 55 | VS010-0001615-001-1055 | 500000000000216841 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634789 | 100008044559 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 54 | VS010-0001615-001-1054 | 500000000000216840 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634788 | 100008044558 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 53 | VS010-0001615-001-1053 | 500000000000216839 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634787 | 100008044556 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 49 | VS010-0001615-001-1049 | 500000000000216835 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634786 | 100008044555 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 19 | VS010-0001615-001-1019 | 500000000000216808 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634785 | 100008044554 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 13 | VS010-0001615-001-1013 | 500000000000216804 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634784 | 100008044553 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 11 | VS010-0001615-001-1011 | 500000000000216802 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634783 | 100008044551 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Опора № 8 | VS010-0001615-001-1008 | 500000000000216781 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634782 | 100008044550 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Опора № 40 | VS010-0001610-001-1040 | 500000000000192175 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634781 | 100008044549 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Опора № 39 | VS010-0001610-001-1039 | 500000000000192174 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634760 | 100008044548 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Опора № 41 | VS010-0001610-001-1041 | 500000000000192169 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634759 | 100008044547 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Опора № 21 | VS010-0001610-001-1021 | 500000000000192135 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634758 | 100008044546 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 28 | VS010-0001686-001-1028 | 500000000000184487 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634757 | 100008044545 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 3 | VS010-0001686-001-1003 | 500000000000184465 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634756 | 100008044544 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | Опора № 2 | VS010-0001686-001-1002 | 500000000000184464 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634755 | 100008044543 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 2 | VS010-0001542-509-1002 | 500000000000178165 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634754 | 100008044542 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 70 | VS010-0001542-001-1070 | 500000000000178036 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634753 | 100008044541 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 60 | VS010-0001542-001-1060 | 500000000000178027 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634752 | 100008044540 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 46 | VS010-0001542-001-1046 | 500000000000178015 | 50410000 | 411 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634751 | 100008044539 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 24 | VS010-0001542-001-1024 | 500000000000177994 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634750 | 100008044538 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 19 | VS010-0001542-001-1019 | 500000000000177990 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634749 | 100008044537 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 15 | VS010-0001542-001-1015 | 500000000000177988 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634748 | 100008044536 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 13 | VS010-0001542-001-1013 | 500000000000177986 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634747 | 100008044535 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 18 | VS010-0001542-001-1018 | 500000000000177969 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634746 | 100008044534 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Опора № 16 | VS010-0001542-001-1016 | 500000000000177968 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634745 | 100008044533 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 156 | VS010-0001614-001-1156 | 500000000000095888 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634744 | 100008044532 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 113 | VS010-0001614-001-1113 | 500000000000095854 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634743 | 100008044531 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 105 | VS010-0001614-001-1105 | 500000000000095849 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634742 | 100008044440 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 102 | VS010-0001614-001-1102 | 500000000000095846 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634741 | 100008044439 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 69 | VS010-0001614-001-1069 | 500000000000095814 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634740 | 100008044438 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 66 | VS010-0001614-001-1066 | 500000000000095812 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634739 | 100008044437 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Опора № 48 | VS010-0001614-001-1048 | 500000000000095747 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634696 | 100008044358 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 2 | VS010-0001679-510-1002 | 500000000000248646 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634695 | 100008044357 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 7 | VS010-0001679-001-1007 | 500000000000248634 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634694 | 100008044356 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 8 | VS010-0001679-001-1008 | 500000000000248629 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634693 | 100008044355 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 6 | VS010-0001679-001-1006 | 500000000000248628 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634692 | 100008044354 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Опора № 4 | VS010-0001679-001-1004 | 500000000000248627 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634691 | 100008044352 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Опора № 13 | VS010-0001662-001-1013 | 500000000000203962 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634690 | 100008044351 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Опора № 15 | VS010-0001662-001-1015 | 500000000000203948 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634689 | 100008044342 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Опора № 10 | VS010-0001587-001-1010 | 500000000000098255 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1461.88 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634688 | 100008044337 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Опора № 18 | VS010-0001538-001-1018 | 500000000000090444 | 50410000 | 411 | Выпр оп откл верт оси вдоль 1-20 кВ | 2 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1454.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 0.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001634687 | 100008044317 | VN004-00037044 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-4 | Опора № 20 | VN004-00037044-001-1020 | 500000000006633451 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634686 | 100008044316 | VN004-00036814 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4241 - Приют | Опора № 8 | VN004-00036814-502-1008 | 500000000000956236 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634685 | 100008044315 | VN004-00036814 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4241 - Приют | Опора № 14 | VN004-00036814-001-1014 | 500000000000956233 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634684 | 100008044314 | VN004-00036814 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4241 - Приют | Опора № 3 | VN004-00036814-001-1003 | 500000000000956224 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634683 | 100008044313 | VN004-00037009 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-3 | Опора № 7 | VN004-00037009-502-1007 | 500000000000955515 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634682 | 100008044312 | VN004-00037009 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-3 | Опора № 9 | VN004-00037009-001-1009 | 500000000000955503 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634681 | 100008044311 | VN004-00007713 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4355 - Быт-1 | Опора № 8 | VN004-00007713-001-1008 | 500000000000935328 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634660 | 100008044310 | VN004-00035981 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4573 - Водокачка | Опора № 8 | VN004-00035981-001-1008 | 500000000000935316 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634659 | 100008044309 | VN004-00035981 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4573 - Водокачка | Опора № 7 | VN004-00035981-001-1007 | 500000000000935314 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634658 | 100008044308 | VN004-00035975 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4573 - МТФ | Опора № 4 | VN004-00035975-001-1004 | 500000000000935284 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634657 | 100008044307 | VN004-00035975 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4573 - МТФ | Опора № 1 | VN004-00035975-001-1001 | 500000000000935279 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634656 | 100008044306 | VN004-00035553 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4572 - Быт | Опора № 29 | VN004-00035553-508-1029 | 500000000000930297 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634655 | 100008044305 | VN004-00035553 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4572 - Быт | Опора № 10 | VN004-00035553-503-1010 | 500000000000930289 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634654 | 100008044304 | VN004-00035553 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4572 - Быт | Опора № 23 | VN004-00035553-503-1023 | 500000000000930286 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634653 | 100008044303 | VN004-00035553 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4572 - Быт | Опора № 24 | VN004-00035553-001-1024 | 500000000000930272 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634652 | 100008044302 | VN004-00037044 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4273 - Быт-4 | Опора № 3 | VN004-00037044-501-1003 | 500000000000930128 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1767.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634651 | 100008044301 | VN004-00039705 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4353 - Быт | Опора № 63 | VN004-00039705-511-1063 | 500000000000910020 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634650 | 100008044290 | VN004-00039705 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4353 - Быт | Опора № 69 | VN004-00039705-001-1069 | 500000000000909986 | 50410000 | 413 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634649 | 100008044289 | VN004-00030724 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4814 - Пекарня | Опора № 2 | VN004-00030724-001-1002 | 500000000000883974 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634648 | 100008044288 | VN004-00030724 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4814 - Пекарня | Опора № 1 | VN004-00030724-001-1001 | 500000000000883973 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634647 | 100008044287 | VN004-00035961 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4573 - Телятник | Опора № 7 | VN004-00035961-001-1007 | 500000000000810035 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634646 | 100008044286 | VN004-00035961 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4573 - Телятник | Опора № 8 | VN004-00035961-001-1008 | 500000000000810029 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634645 | 100008044285 | VN004-00035539 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4567 - Быт-1 | Опора № 9 | VN004-00035539-504-1009 | 500000000000737552 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634644 | 100008044284 | VN004-00035539 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4567 - Быт-1 | Опора № 15 | VN004-00035539-001-1015 | 500000000000737545 | 50410000 | 412 | Выпр оп откл верт оси вдоль 0,38 кВ | 1 | U0201026 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1763.07 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001634601 | 100008044233 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 414 | КР СТ | 1 | W0221005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-25 | 2026-07-05 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ПЕЧТ ДМНП ПКАЛ | 496423 | 0 | 196883.2 | 0 | 460 | 0 | 48 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-05 | 2025-07-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 48 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001630016 | 20002397984 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 102/54 | VL110-000464-001-1102 | 500000000000037927 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630015 | 20002397983 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 101/53 | VL110-000464-001-1101 | 500000000000037926 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630014 | 20002397982 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 100/52 | VL110-000464-001-1100 | 500000000000037925 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630013 | 20002397980 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 98/50 | VL110-000464-001-1098 | 500000000000037923 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630012 | 20002397939 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 97/49 | VL110-000464-001-1097 | 500000000000037922 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630011 | 20002397938 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 96/48 | VL110-000464-001-1096 | 500000000000037921 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630010 | 20002397936 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 95/47 | VL110-000464-001-1095 | 500000000000037920 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630009 | 20002397935 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 93/45 | VL110-000464-001-1093 | 500000000000037918 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630008 | 20002397934 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 92/44 | VL110-000464-001-1092 | 500000000000037917 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630007 | 20002397933 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 90/42 | VL110-000464-001-1090 | 500000000000037913 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630006 | 20002397932 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 88/40 | VL110-000464-001-1088 | 500000000000037909 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630005 | 20002397931 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 84/36 | VL110-000464-001-1084 | 500000000000037901 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630004 | 20002397930 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 82/34 | VL110-000464-001-1082 | 500000000000037897 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630003 | 20002397829 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 80/32 | VL110-000464-001-1080 | 500000000000037893 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630002 | 20002397828 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 76/28 | VL110-000464-001-1076 | 500000000000037885 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630001 | 20002397827 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 73/25 | VL110-000464-001-1073 | 500000000000037879 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001630000 | 20002397826 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 70/22 | VL110-000464-001-1070 | 500000000000037875 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629999 | 20002397825 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 68/20 | VL110-000464-001-1068 | 500000000000037872 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629998 | 20002397824 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 64/16 | VL110-000464-001-1064 | 500000000000037868 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629997 | 20002397823 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 60/12 | VL110-000464-001-1060 | 500000000000037864 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629996 | 20002397822 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 56 | VL110-000464-001-1056 | 500000000000037861 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629995 | 20002397821 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 53 | VL110-000464-001-1053 | 500000000000037857 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629994 | 20002397820 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 50 | VL110-000464-001-1050 | 500000000000037851 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629993 | 20002397759 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 44 | VL110-000464-001-1044 | 500000000000037840 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629992 | 20002397758 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 41 | VL110-000464-001-1041 | 500000000000037837 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629991 | 20002397757 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 38 | VL110-000464-001-1038 | 500000000000037834 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629990 | 20002397756 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 35 | VL110-000464-001-1035 | 500000000000037831 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629989 | 20002397755 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 32 | VL110-000464-001-1032 | 500000000000037828 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629988 | 20002397754 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 29 | VL110-000464-001-1029 | 500000000000037826 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629985 | 20002397753 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 26 | VL110-000464-001-1026 | 500000000000037823 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629984 | 20002397752 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 23 | VL110-000464-001-1023 | 500000000000037820 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629983 | 20002397751 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 21 | VL110-000464-001-1021 | 500000000000037818 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629982 | 20002397750 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 18 | VL110-000464-001-1018 | 500000000000037769 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629981 | 20002397679 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 12 | VL110-000464-001-1012 | 500000000000037803 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629820 | 20002397678 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 8 | VL110-000464-001-1008 | 500000000000037765 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629819 | 20002397677 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 6 | VL110-000464-001-1006 | 500000000000037764 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001629818 | 20002397676 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 4 | VL110-000464-001-1004 | 500000000000037792 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-07-03 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001624233 | 20002354728 | VN004-00036082 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Контора | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VN004-00036082-001-3002 | 500000000001986812 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624232 | 20002354729 | VN004-00036082 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Контора | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00036082-001-3003 | 500000000001986811 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624231 | 20002354730 | VN004-00036082 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Контора | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VN004-00036082-001-3004 | 500000000001986810 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624230 | 20002354731 | VN004-00036082 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Контора | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00036082-001-3005 | 500000000001986809 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624229 | 20002354732 | VN004-00036076 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Мастерские | Пролет: Опора № 2 - Опора № 5 | VN004-00036076-001-3005 | 500000000001982380 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624228 | 20002354733 | VN004-00036076 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Мастерские | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VN004-00036076-001-3002 | 500000000001982378 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624227 | 20002354734 | VN004-00036086 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Столовая | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VN004-00036086-501-3006 | 500000000001828767 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624226 | 20002354735 | VN004-00036086 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Столовая | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00036086-001-3005 | 500000000001828746 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624225 | 20002354736 | VN004-00036086 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Столовая | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VN004-00036086-001-3004 | 500000000001828745 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624224 | 20002354737 | VN004-00036086 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Столовая | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00036086-001-3003 | 500000000001828744 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001624223 | 20002354738 | VN004-00036086 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4630 - Столовая | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VN004-00036086-001-3002 | 500000000001828743 | 50410000 | 412 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 1 | U0203003 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 16953.74 | 0 | 15892.01 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001617186 | 100008016447 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 78 | VL110-001027-002-1078 | 500000000000258682 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617185 | 100008016446 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 74 | VL110-001027-002-1074 | 500000000000258678 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617184 | 100008016445 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 73 | VL110-001027-002-1073 | 500000000000258677 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617183 | 100008016444 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 72 | VL110-001027-002-1072 | 500000000000258676 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617182 | 100008016443 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 71 | VL110-001027-002-1071 | 500000000000258675 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617181 | 100008016442 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 69 | VL110-001027-002-1069 | 500000000000258673 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617180 | 100008016441 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 68 | VL110-001027-002-1068 | 500000000000258672 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617179 | 100008016430 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 63 | VL110-001027-002-1063 | 500000000000258667 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617178 | 100008016429 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 62 | VL110-001027-002-1062 | 500000000000258666 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617177 | 100008016428 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 60 | VL110-001027-002-1060 | 500000000000258664 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617176 | 100008016427 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 55 | VL110-001027-002-1055 | 500000000000258659 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617175 | 100008016426 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 51 | VL110-001027-002-1051 | 500000000000258655 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617174 | 100008016425 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 50 | VL110-001027-002-1050 | 500000000000258654 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617173 | 100008016424 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 41 | VL110-001027-002-1041 | 500000000000258646 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617172 | 100008016423 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 36 | VL110-001027-002-1036 | 500000000000258642 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617171 | 100008016422 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 23 | VL110-001027-002-1023 | 500000000000258630 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617170 | 100008016421 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 20 | VL110-001027-002-1020 | 500000000000258627 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617169 | 100008016420 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 19 | VL110-001027-002-1019 | 500000000000258626 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617168 | 100008016419 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 17 | VL110-001027-002-1017 | 500000000000258624 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617167 | 100008016418 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 15 | VL110-001027-002-1015 | 500000000000258623 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617166 | 100008016417 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 14 | VL110-001027-002-1014 | 500000000000258622 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617165 | 100008016416 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 13 | VL110-001027-002-1013 | 500000000000258621 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617164 | 100008016415 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 12 | VL110-001027-002-1012 | 500000000000258620 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617163 | 100008016414 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 10 | VL110-001027-002-1010 | 500000000000258619 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617162 | 100008016413 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 9 | VL110-001027-002-1009 | 500000000000258618 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617161 | 100008016412 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 8 | VL110-001027-002-1008 | 500000000000258617 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617100 | 100008016411 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 7 | VL110-001027-002-1007 | 500000000000258616 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617095 | 100008016207 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 157/109 | VL110-000464-001-1157 | 500000000000037984 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617094 | 100008016206 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 143/95 | VL110-000464-001-1143 | 500000000000037968 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617093 | 100008016205 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 139/91 | VL110-000464-001-1139 | 500000000000037964 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617092 | 100008016204 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 138/90 | VL110-000464-001-1138 | 500000000000037963 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617091 | 100008016203 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 136/88 | VL110-000464-001-1136 | 500000000000037961 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617090 | 100008016202 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 124/76 | VL110-000464-001-1124 | 500000000000037949 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617089 | 100008016201 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 123/75 | VL110-000464-001-1123 | 500000000000037948 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617088 | 100008016200 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 122/74 | VL110-000464-001-1122 | 500000000000037947 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617087 | 100008016199 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 121/73 | VL110-000464-001-1121 | 500000000000037946 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617086 | 100008016198 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 119/71 | VL110-000464-001-1119 | 500000000000037944 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617085 | 100008016197 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 118/70 | VL110-000464-001-1118 | 500000000000037943 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617084 | 100008016196 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 115/67 | VL110-000464-001-1115 | 500000000000037940 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617083 | 100008016195 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 91/43 | VL110-000464-001-1091 | 500000000000037915 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617082 | 100008016194 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 79/31 | VL110-000464-001-1079 | 500000000000037891 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001617081 | 100008016193 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 78/30 | VL110-000464-001-1078 | 500000000000037889 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616680 | 100008016192 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 24 | VL110-000464-001-1024 | 500000000000037822 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616679 | 100008016191 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 20 | VL110-000464-001-1020 | 500000000000037816 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616678 | 100008015390 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 19 | VL110-000464-001-1019 | 500000000000037814 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616677 | 100008015389 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 16 | VL110-000464-001-1016 | 500000000000037812 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616676 | 100008015388 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 14 | VL110-000464-001-1014 | 500000000000037807 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616675 | 100008015387 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 13 | VL110-000464-001-1013 | 500000000000037805 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616674 | 100008015386 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 10 | VL110-000464-001-1010 | 500000000000037799 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616673 | 100008015385 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 9 | VL110-000464-001-1009 | 500000000000037798 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616672 | 100008015384 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 2 | VL110-000464-001-1002 | 500000000000037762 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0103017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14985.02 | 0 | 2493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616013 | 100008014780 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 252 | VL110-000413-006-1001 | 500000000000040101 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-06-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24505.02 | 0 | 12013.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50EIO | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-06-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616012 | 100008014779 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 154 | VL110-000413-004-1078 | 500000000001507769 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-06-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24505.02 | 0 | 12013.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50EIO | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-06-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616011 | 100008014778 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 75/78 | VL110-000413-002-1075 | 500000000000229035 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-06-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24505.02 | 0 | 12013.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50EIO | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-06-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616010 | 100008014777 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 64/89 | VL110-000413-002-1064 | 500000000000229024 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-06-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24505.02 | 0 | 12013.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50EIO | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-06-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001616009 | 100008014776 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 185 | VL110-000413-004-1109 | 500000000001507796 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-06-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24505.02 | 0 | 12013.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50EIO | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-06-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001613001 | 20002348487 | VS006-0001613 | ВЛ 6 кВ ПС Асбест - Субабоненты | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VS006-0001613-001-3010 | 500000000005026025 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4408.16 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001613000 | 20002348486 | VS006-0001613 | ВЛ 6 кВ ПС Асбест - Субабоненты | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VS006-0001613-001-3009 | 500000000005026024 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4408.16 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612999 | 20002348491 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS006-0001986-001-3008 | 500000000004873958 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4408.16 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612998 | 20002348490 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS006-0001986-001-3007 | 500000000004873957 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4408.16 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612997 | 20002348489 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VS006-0001986-001-3006 | 500000000004873956 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4408.16 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612996 | 20002348488 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VS006-0001986-001-3004 | 500000000004873954 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4408.16 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612995 | 20002348407 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VS010-0001595-501-3003 | 500000000001791048 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612994 | 20002348408 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | VS010-0001595-501-3011 | 500000000001791040 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612993 | 20002348396 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | VS010-0001595-001-3018 | 500000000001791013 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612992 | 20002348397 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001595-001-3019 | 500000000001791012 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612991 | 20002348398 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | VS010-0001595-001-3020 | 500000000001791011 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612990 | 20002348399 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS010-0001595-001-3021 | 500000000001791010 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612989 | 20002348400 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001595-001-3022 | 500000000001791009 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612988 | 20002348401 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001595-001-3023 | 500000000001791008 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612987 | 20002348402 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | VS010-0001595-001-3024 | 500000000001791007 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612986 | 20002348403 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | VS010-0001595-001-3025 | 500000000001791005 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612985 | 20002348404 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | VS010-0001595-001-3029 | 500000000001790999 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612984 | 20002348405 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | VS010-0001595-001-3031 | 500000000001790998 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612983 | 20002348406 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | VS010-0001595-001-3032 | 500000000001790997 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612982 | 20002348443 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | VS010-0001688-001-3014 | 500000000001790083 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612981 | 20002348444 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | VS010-0001688-001-3015 | 500000000001790082 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612980 | 20002348445 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | VS010-0001688-001-3016 | 500000000001790081 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612979 | 20002348446 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001688-001-3022 | 500000000001790075 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612978 | 20002348447 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001688-001-3023 | 500000000001790074 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612977 | 20002348448 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | VS010-0001688-001-3024 | 500000000001790073 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612976 | 20002348449 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | VS010-0001688-001-3037 | 500000000001790061 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-11 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612975 | 20002348492 | VS006-0000267 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Поселок | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VS006-0000267-001-3005 | 500000000001776264 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612974 | 20002348466 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VS010-0001622-501-3002 | 500000000001763777 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612973 | 20002348465 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | VS010-0001622-002-3043 | 500000000001763737 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612972 | 20002348464 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | VS010-0001622-002-3041 | 500000000001763735 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612971 | 20002348463 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | VS010-0001622-002-3031 | 500000000001763726 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612970 | 20002348462 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | VS010-0001622-002-3024 | 500000000001763718 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612969 | 20002348460 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001622-002-3022 | 500000000001763717 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612968 | 20002348461 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001622-002-3023 | 500000000001763716 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612967 | 20002352726 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS010-0001622-002-3021 | 500000000001763715 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612966 | 20002348459 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | VS010-0001622-001-3080 | 500000000001763507 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612965 | 20002348457 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | VS010-0001622-001-3079 | 500000000001763506 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612964 | 20002348456 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | VS010-0001622-001-3088 | 500000000001763503 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612963 | 20002348458 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | VS010-0001622-001-3071 | 500000000001763491 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612962 | 20002348455 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | VS010-0001622-001-3070 | 500000000001763490 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612961 | 20002348454 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | VS010-0001622-001-3069 | 500000000001763489 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612960 | 20002348453 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | VS010-0001622-001-3068 | 500000000001763487 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612959 | 20002348452 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | VS010-0001622-001-3042 | 500000000001763462 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612958 | 20002348450 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001622-001-3019 | 500000000001763433 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612957 | 20002348485 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | VS010-0001620-501-3011 | 500000000001753861 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612956 | 20002348484 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VS010-0001620-501-3005 | 500000000001753855 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612955 | 20002348483 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | VS010-0001620-001-3066 | 500000000001748560 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612954 | 20002348482 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | VS010-0001620-001-3058 | 500000000001748546 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612953 | 20002348481 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | VS010-0001620-001-3057 | 500000000001748544 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612952 | 20002348480 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | VS010-0001620-001-3056 | 500000000001748542 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612951 | 20002348479 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | VS010-0001620-001-3034 | 500000000001748512 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612950 | 20002348478 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | VS010-0001620-001-3032 | 500000000001748509 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612949 | 20002348477 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | VS010-0001620-001-3024 | 500000000001748502 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612948 | 20002348476 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | VS010-0001620-001-3013 | 500000000001748490 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612947 | 20002348475 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001620-001-3007 | 500000000001748484 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612946 | 20002348474 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VS010-0001620-001-3006 | 500000000001748483 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612945 | 20002348473 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | VS010-0001615-001-3063 | 500000000001743859 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612944 | 20002348472 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | VS010-0001615-001-3062 | 500000000001743858 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612943 | 20002348471 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | VS010-0001615-001-3061 | 500000000001743857 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612942 | 20002348470 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | VS010-0001615-001-3060 | 500000000001743856 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612941 | 20002348469 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | VS010-0001615-001-3050 | 500000000001743846 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612940 | 20002348468 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | VS010-0001615-001-3044 | 500000000001743840 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612939 | 20002348467 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | VS010-0001615-001-3043 | 500000000001743839 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612938 | 20002348422 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | VS010-0001614-001-3037 | 500000000001791523 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612937 | 20002348423 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | VS010-0001614-001-3038 | 500000000001791522 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612936 | 20002348424 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | VS010-0001614-001-3039 | 500000000001791521 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612935 | 20002348425 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | VS010-0001614-001-3056 | 500000000001791497 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612934 | 20002348426 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | VS010-0001614-001-3057 | 500000000001791496 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612933 | 20002348427 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | VS010-0001614-001-3058 | 500000000001791495 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612932 | 20002348428 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | VS010-0001614-001-3059 | 500000000001791494 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612931 | 20002348429 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | VS010-0001614-001-3060 | 500000000001791493 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612930 | 20002348431 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | VS010-0001614-001-3062 | 500000000001791492 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612929 | 20002348430 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | VS010-0001614-001-3061 | 500000000001791491 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612928 | 20002348432 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | VS010-0001614-001-3063 | 500000000001791490 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612927 | 20002348433 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | VS010-0001614-001-3064 | 500000000001791489 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612926 | 20002348434 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | VS010-0001614-001-3080 | 500000000001791467 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612925 | 20002348435 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | VS010-0001614-001-3128 | 500000000001791425 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612924 | 20002348436 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | VS010-0001614-001-3129 | 500000000001791424 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612923 | 20002348437 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | VS010-0001614-001-3130 | 500000000001791423 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612922 | 20002348438 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | VS010-0001614-001-3145 | 500000000001791408 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612921 | 20002348439 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | VS010-0001614-001-3146 | 500000000001791407 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612920 | 20002348440 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | VS010-0001614-001-3147 | 500000000001791406 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612919 | 20002348441 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | VS010-0001614-001-3148 | 500000000001791405 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612918 | 20002348442 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | VS010-0001614-001-3157 | 500000000001791396 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612917 | 20002348421 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | VS010-0001610-001-3039 | 500000000001776521 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612916 | 20002348420 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | VS010-0001610-001-3038 | 500000000001776520 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612915 | 20002348419 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | VS010-0001610-001-3034 | 500000000001776516 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612914 | 20002348418 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | VS010-0001610-001-3033 | 500000000001776515 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612913 | 20002348417 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | VS010-0001610-001-3030 | 500000000001776512 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612912 | 20002348416 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | VS010-0001610-001-3029 | 500000000001776511 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612911 | 20002348415 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | VS010-0001610-001-3028 | 500000000001776510 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612910 | 20002348414 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | VS010-0001610-001-3026 | 500000000001776509 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612909 | 20002348413 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001610-001-3023 | 500000000001776505 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612908 | 20002348412 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001610-001-3022 | 500000000001776503 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612907 | 20002348411 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001610-001-3019 | 500000000001776501 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612906 | 20002348410 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | VS010-0001610-001-3018 | 500000000001776500 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612905 | 20002348409 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | VS010-0001610-001-3017 | 500000000001776499 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612904 | 20002348511 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS006-0000257-001-3021 | 500000000001776288 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612903 | 20002348510 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | VS006-0000257-001-3020 | 500000000001776287 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612902 | 20002348509 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS006-0000257-001-3019 | 500000000001776286 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612901 | 20002348508 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | VS006-0000257-001-3018 | 500000000001776285 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612900 | 20002348507 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | VS006-0000257-001-3017 | 500000000001776284 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612899 | 20002348506 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | VS006-0000257-001-3016 | 500000000001776283 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612898 | 20002348505 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | VS006-0000257-001-3015 | 500000000001776282 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612897 | 20002348504 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | VS006-0000257-001-3014 | 500000000001776281 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612896 | 20002348503 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | VS006-0000257-001-3013 | 500000000001776280 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612895 | 20002348502 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | VS006-0000257-001-3012 | 500000000001776279 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612894 | 20002348501 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | VS006-0000257-001-3011 | 500000000001776278 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612893 | 20002348500 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VS006-0000257-001-3010 | 500000000001776277 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612892 | 20002348499 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VS006-0000257-001-3009 | 500000000001776276 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612891 | 20002348498 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS006-0000257-001-3008 | 500000000001776275 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612890 | 20002348497 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS006-0000257-001-3007 | 500000000001776274 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612889 | 20002348496 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VS006-0000257-001-3006 | 500000000001776273 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612888 | 20002348495 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VS006-0000257-001-3004 | 500000000001776271 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612887 | 20002348494 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VS006-0000257-001-3003 | 500000000001776270 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612886 | 20002348493 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VS006-0000257-001-3002 | 500000000001776269 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612884 | 20002348359 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | VS010-0001538-001-3020 | 500000000001750467 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612883 | 20002348362 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | VS010-0001538-001-3025 | 500000000001750469 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612882 | 20002348365 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | VS010-0001538-001-3028 | 500000000001750472 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612881 | 20002348367 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | VS010-0001538-001-3030 | 500000000001750475 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612880 | 20002348371 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | VS010-0001538-001-3034 | 500000000001750478 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612879 | 20002348360 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS010-0001538-001-3021 | 500000000001750487 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612878 | 20002352444 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001538-001-3022 | 500000000001750490 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612877 | 20002348361 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | VS010-0001538-001-3024 | 500000000001750493 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612876 | 20002348363 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001538-001-3023 | 500000000001750496 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612875 | 20002348364 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | VS010-0001538-001-3026 | 500000000001750500 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612874 | 20002348366 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | VS010-0001538-001-3027 | 500000000001750503 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612873 | 20002348368 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | VS010-0001538-001-3029 | 500000000001750506 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612872 | 20002348369 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | VS010-0001538-001-3031 | 500000000001750509 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612870 | 20002348370 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | VS010-0001538-001-3032 | 500000000001750512 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612869 | 20002348372 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | VS010-0001538-001-3033 | 500000000001750514 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612868 | 20002348373 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | VS010-0001538-001-3035 | 500000000001750516 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612867 | 20002348374 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | VS010-0001538-001-3036 | 500000000001750518 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612866 | 20002348375 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | VS010-0001538-001-3037 | 500000000001750522 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612865 | 20002348376 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | VS010-0001538-001-3051 | 500000000001750535 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612864 | 20002348377 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | VS010-0001538-001-3055 | 500000000001750539 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612863 | 20002352443 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | VS010-0001538-001-3056 | 500000000001750540 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612862 | 20002348388 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001546-001-3007 | 500000000001792317 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612861 | 20002348389 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VS010-0001546-001-3021 | 500000000001792326 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612860 | 20002348390 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001546-001-3022 | 500000000001792332 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612859 | 20002348391 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | VS010-0001546-001-3023 | 500000000001792333 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612858 | 20002348392 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | VS010-0001546-001-3130 | 500000000001792440 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612857 | 20002348393 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | VS010-0001546-001-3131 | 500000000001792441 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612856 | 20002348394 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | VS010-0001546-001-3132 | 500000000001792442 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612855 | 20002348395 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | VS010-0001546-001-3133 | 500000000001792443 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612853 | 20002348384 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | VS010-0001542-001-3079 | 500000000001779156 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612852 | 20002348383 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | VS010-0001542-001-3078 | 500000000001779157 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612851 | 20002348382 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | VS010-0001542-001-3066 | 500000000001779174 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612850 | 20002348381 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | VS010-0001542-001-3049 | 500000000001779208 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612849 | 20002348379 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | VS010-0001542-001-3042 | 500000000001779216 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612847 | 20002348380 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | VS010-0001542-001-3043 | 500000000001779218 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612846 | 20001161314 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | VS010-0001542-001-3044 | 500000000001779220 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612845 | 20002348378 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | VS010-0001542-001-3032 | 500000000001779242 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612844 | 20002348387 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VS010-0001542-504-3010 | 500000000001779645 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612843 | 20002348386 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VS010-0001542-504-3009 | 500000000001779646 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612842 | 20002348385 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS010-0001542-504-3008 | 500000000001779648 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612841 | 20002348358 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | VS010-0001528-001-3047 | 500000000001780680 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612840 | 20002348357 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | VS010-0001528-001-3046 | 500000000001780681 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612839 | 20002348356 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | VS010-0001528-001-3045 | 500000000001780682 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612838 | 20002348355 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | VS010-0001528-001-3044 | 500000000001780683 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612825 | 20002348316 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | VS010-0001662-003-3048 | 500000000004809602 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612824 | 20002348315 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | VS010-0001662-003-3047 | 500000000004809601 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612823 | 20002348314 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | VS010-0001662-003-3046 | 500000000004809600 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612822 | 20002348313 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS010-0001662-003-3008 | 500000000004809562 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612821 | 20002348312 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | Пролет: Опора №1 - Опора № 2 | VS010-0001662-003-3002 | 500000000004809556 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 |  | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612820 | 20002348322 | VS010-0001684 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Первуново | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001684-001-3019 | 500000000001790885 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612819 | 20002348323 | VS010-0001684 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Первуново | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | VS010-0001684-001-3022 | 500000000001790882 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612818 | 20002348324 | VS010-0001684 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Первуново | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | VS010-0001684-001-3043 | 500000000001790862 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612817 | 20002348325 | VS010-0001684 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Первуново | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | VS010-0001684-001-3126 | 500000000001790760 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612816 | 20002348319 | VS010-0001682 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Мясниково | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VS010-0001682-001-3010 | 500000000001789814 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612815 | 20002348320 | VS010-0001682 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Мясниково | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | VS010-0001682-001-3014 | 500000000001789810 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612814 | 20002348321 | VS010-0001682 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Мясниково | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | VS010-0001682-001-3015 | 500000000001789809 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612813 | 20002348318 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VS010-0001679-504-3003 | 500000000001778425 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612812 | 20002348317 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VS010-0001679-001-3010 | 500000000001778361 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612811 | 20002348284 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | VS010-0001587-001-3047 | 500000000001767160 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612810 | 20002348282 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | VS010-0001587-001-3045 | 500000000001767159 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612809 | 20002348283 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | VS010-0001587-001-3046 | 500000000001767158 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612808 | 20002348281 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | VS010-0001587-001-3044 | 500000000001767156 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612807 | 20002348280 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001587-001-3007 | 500000000001767118 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612806 | 20002348354 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | VS010-0001525-001-3075 | 500000000001765930 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612805 | 20002348353 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | VS010-0001525-001-3074 | 500000000001765928 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612804 | 20002348352 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | VS010-0001525-001-3073 | 500000000001765926 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612803 | 20002348351 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | VS010-0001525-001-3072 | 500000000001765924 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612802 | 20002348350 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | VS010-0001525-001-3070 | 500000000001765920 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612801 | 20002348348 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | VS010-0001525-001-3068 | 500000000001765918 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612780 | 20002348349 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | VS010-0001525-001-3069 | 500000000001765916 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612779 | 20002348347 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | VS010-0001525-001-3067 | 500000000001765914 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612778 | 20002348346 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | VS010-0001525-001-3066 | 500000000001765912 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612777 | 20002348345 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | VS010-0001525-001-3065 | 500000000001765910 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612776 | 20002348344 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | VS010-0001525-001-3064 | 500000000001765906 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612775 | 20002348343 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | VS010-0001525-001-3059 | 500000000001765898 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612774 | 20002348342 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | VS010-0001525-001-3058 | 500000000001765896 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612773 | 20002348341 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | VS010-0001525-001-3057 | 500000000001765890 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612772 | 20002348340 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | VS010-0001525-001-3056 | 500000000001765888 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612771 | 20002348339 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | VS010-0001525-001-3055 | 500000000001765886 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612770 | 20002348338 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | VS010-0001525-001-3051 | 500000000001765878 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612769 | 20002348337 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | VS010-0001525-001-3050 | 500000000001765877 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612768 | 20002348336 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | VS010-0001525-001-3049 | 500000000001765875 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612767 | 20002348335 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | VS010-0001525-001-3048 | 500000000001765873 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612766 | 20002348334 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | VS010-0001525-001-3047 | 500000000001765871 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612765 | 20002348333 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | VS010-0001525-001-3046 | 500000000001765870 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612764 | 20002348332 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | VS010-0001525-001-3045 | 500000000001765869 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612763 | 20002348331 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | VS010-0001525-001-3044 | 500000000001765868 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612762 | 20002348330 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | VS010-0001525-001-3043 | 500000000001765867 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612761 | 20002348328 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | VS010-0001525-001-3028 | 500000000001765854 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612760 | 20002348329 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | VS010-0001525-001-3029 | 500000000001765853 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612759 | 20002348326 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | VS010-0001525-001-3026 | 500000000001765849 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612758 | 20002348327 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | VS010-0001525-001-3027 | 500000000001765848 | 50410000 | 411 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4801.12 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612757 | 20002348309 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | VS010-0001654-001-3190 | 500000000001764583 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612756 | 20002348306 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | VS010-0001654-001-3187 | 500000000001764582 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612755 | 20002348307 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | VS010-0001654-001-3188 | 500000000001764581 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612754 | 20002348305 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | VS010-0001654-001-3186 | 500000000001764580 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612753 | 20002348308 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | VS010-0001654-001-3189 | 500000000001764579 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612752 | 20002348310 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | VS010-0001654-001-3191 | 500000000001764578 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612751 | 20002348311 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | VS010-0001654-001-3206 | 500000000001764563 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612750 | 20002348303 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | VS010-0001654-001-3184 | 500000000001764560 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612749 | 20002348304 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | VS010-0001654-001-3185 | 500000000001764559 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612748 | 20002348302 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | VS010-0001654-001-3183 | 500000000001764558 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612747 | 20002348300 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | VS010-0001654-001-3181 | 500000000001764557 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612746 | 20002348301 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | VS010-0001654-001-3182 | 500000000001764556 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612745 | 20002348299 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | VS010-0001654-001-3180 | 500000000001764555 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612744 | 20002348297 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | VS010-0001654-001-3178 | 500000000001764554 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612743 | 20002348298 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | VS010-0001654-001-3179 | 500000000001764553 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612742 | 20002348295 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | VS010-0001654-001-3176 | 500000000001764552 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001612741 | 20002348294 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | VS010-0001654-001-3175 | 500000000001764551 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611320 | 20002348296 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | VS010-0001654-001-3177 | 500000000001764541 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611319 | 20002348293 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | VS010-0001654-001-3166 | 500000000001764538 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611318 | 20002348292 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | VS010-0001654-001-3129 | 500000000001764505 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611317 | 20002348291 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | VS010-0001654-001-3111 | 500000000001764486 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611316 | 20002348290 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | VS010-0001654-001-3100 | 500000000001764475 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611315 | 20002348289 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | VS010-0001654-001-3098 | 500000000001764474 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611314 | 20002348288 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | VS010-0001654-001-3073 | 500000000001764434 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611313 | 20002348286 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001654-001-3007 | 500000000001764356 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611312 | 20002348287 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS010-0001654-001-3008 | 500000000001764355 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611311 | 20002348285 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VS010-0001654-001-3002 | 500000000001764352 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611310 | 20002352531 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VS010-0001589-001-3009 | 500000000001751188 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611309 | 20002348269 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VS010-0001589-001-3008 | 500000000001751184 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611308 | 20002348268 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VS010-0001589-001-3007 | 500000000001751180 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611307 | 20002348267 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VS010-0001589-001-3006 | 500000000001751176 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001611306 | 20002348266 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VS010-0001589-001-3005 | 500000000001751172 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4376.7 | 0 | 546.09 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001609564 | 20002342477 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-35 кВ | PS110-000525-13 |  | 50410000 | 414 | КР заземления молниеотвода ПМ2 ОРУ-35 кВ | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-07 | 2025-05-27 | 2026-10-27 | 2025-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 90009.16 | 0 | 14398 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-07 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001609563 | 20002342476 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | КР заземления шкафов ОРУ-110 кВ | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-07 | 2025-05-27 | 2026-10-27 | 2025-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 139751.19 | 0 | 23612 | 0 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-07 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001609562 | 20002342475 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Присоединение ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11 |  | 50410000 | 414 | КР заземления ШСВ-110кВ | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 19150.39 | 0 | 5903 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-07 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001609561 | 20002342474 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-110 кВ ТН-1 110 кВ | PS110-000525-12-01-401-21 |  | 50410000 | 414 | КР заземления ШР-110 кВ ТН-1 110 кВ | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 19150.39 | 0 | 5903 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-07 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001608920 | 20002342473 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-10 |  | 50410000 | 414 | КР заземления В-110 кВ Т-2 | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 19150.39 | 0 | 5903 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-07 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001608919 | 20002342472 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 |  | 50410000 | 414 | КР заземления Т-2 | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 19150.39 | 0 | 5903 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001608918 | 20002342471 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 |  | 50410000 | 414 | КР заземления Т-1 | 1 | U0305011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-27 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 19150.39 | 0 | 5903 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-07 | 2025-05-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001589840 | 20002345977 | TP010-0011447 | ТП-4392 Заря детсад, котельная | ТП-4392 Заря детсад, котельная | TP010-0011447 | 12132356 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 15 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5611.35 | 0 | 2043 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589833 | 20002345978 | TP010-0011019 | ТП-4487 Ялунино Школа | ТП-4487 Ялунино Школа | TP010-0011019 | 12132298 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1175.67 | 0 | 462 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589826 | 20002345979 | TP010-0010488 | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | TP010-0010488 | 12132130 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 15 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4903.35 | 0 | 1335 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589798 | 20002346010 | TP010-0010339 | ТП-4328 Ямово Быт | ТП-4328 Ямово Быт | TP010-0010339 | 12132112 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 998.67 | 0 | 285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589791 | 20002349205 | TP010-0011345 | ТП-4710 Вогулка Клуб | ТП-4710 Вогулка Клуб | TP010-0011345 | 12132335 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 9 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2996.01 | 0 | 855 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589759 | 20002346011 | TP010-0011341 | ТП-4648 Костино Быт1 | ТП-4648 Костино Быт1 | TP010-0011341 | 12132333 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 12 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3814.68 | 0 | 960 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 2.4 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589754 | 20002346012 | TP010-0011331 | ТП-4621 Костино теплицы | ТП-4621 Костино теплицы | TP010-0011331 | 12132329 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 9 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2996.01 | 0 | 855 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589750 | 20002346013 | TP010-0011051 | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | TP010-0011051 | 12132307 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1907.34 | 0 | 480 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589744 | 20002346014 | TP010-0011043 | ТП-4495 Ялунино Быт | ТП-4495 Ялунино Быт | TP010-0011043 | 12132304 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2174.34 | 0 | 747 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589719 | 20002349208 | TP010-0011311 | ТП-4589 Ярославль МТФ | ТП-4589 Ярославль МТФ | TP010-0011311 | 12132316 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 998.67 | 0 | 285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589712 | 20002346015 | TP010-0011303 | ТП-4585 Клевакино Школа | ТП-4585 Клевакино Школа | TP010-0011303 | 12132312 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1997.34 | 0 | 570 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589705 | 20002346016 | TP010-0010645 | ТП-4558 Кабаково Быт | ТП-4558 Кабаково Быт | TP010-0010645 | 12132174 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1997.34 | 0 | 570 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589702 | 20002346017 | TP010-0010591 | ТП-4540 Кировское Быт | ТП-4540 Кировское Быт | TP010-0010591 | 12037249 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 998.67 | 0 | 285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589640 | 20002346018 | TP010-0010681 | ТП-4603 Голубково КЗС | ТП-4603 Голубково КЗС | TP010-0010681 | 12132190 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 | U0207044 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 998.67 | 0 | 285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589628 | 20002346019 | TP010-0010496 | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | TP010-0010496 | 12132132 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4113.8 | 0 | 3630 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589627 | 20002346020 | TP010-0010427 | ТП-4372 Бубчиково Гараж | ТП-4372 Бубчиково Гараж | TP010-0010427 | 12132123 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589626 | 20002349195 | TP010-0010418 | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | TP010-0010418 | 12132121 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589625 | 20002349193 | TP010-0012329 | ТП-4381 Толмачево быт | ТП-4381 Толмачево быт | TP010-0012329 | 12132429 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589624 | 20002349191 | TP010-0011449 | ТП-4394 Каменка пекарня | ТП-4394 Каменка пекарня | TP010-0011449 | 12132357 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589622 | 20002349187 | TP010-0011429 | ТП-4358 ул.Монтажников | ТП-4358 ул.Монтажников | TP010-0011429 | 12132352 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589560 | 20002349186 | TP010-0011065 | ТП-4577 Костино школа | ТП-4577 Костино школа | TP010-0011065 | 12132311 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589557 | 20002346021 | TP010-0011027 | ТП-4492 Вогулка Зерноток | ТП-4492 Вогулка Зерноток | TP010-0011027 | 12132301 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3483.8 | 0 | 3000 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589553 | 20002346022 | TP010-0011319 | ТП-4593 Федосово Быт | ТП-4593 Федосово Быт | TP010-0011319 | 12132321 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3483.8 | 0 | 3000 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589551 | 20002346023 | TP010-0011311 | ТП-4589 Ярославль МТФ | ТП-4589 Ярославль МТФ | TP010-0011311 | 12132316 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589549 | 20002346024 | TP010-0011309 | ТП-4588 Кострома Быт | ТП-4588 Кострома Быт | TP010-0011309 | 12132315 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3600.8 | 0 | 3117 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589547 | 20002349178 | TP010-0010925 | ТП-4461 Таборы СТФ | ТП-4461 Таборы СТФ | TP010-0010925 | 12132271 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.8 | 0 | 3180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589546 | 20002346025 | TP010-0010695 | ТП-4620 Бобровка Гараж | ТП-4620 Бобровка Гараж | TP010-0010695 | 12132197 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589542 | 20002349184 | TP010-0010710 | ТП-4644 Кировское контора | ТП-4644 Кировское контора | TP010-0010710 | 12132205 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589518 | 20002346026 | TP010-0010575 | ТП-4528 Первуново быт | ТП-4528 Первуново быт | TP010-0010575 | 12132156 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.8 | 0 | 3180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589514 | 20002346027 | TP010-0010403 | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | TP010-0010403 | 12132116 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3663.8 | 0 | 3180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001589510 | 20002349181 | TP010-0010413 | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | TP010-0010413 | 12132119 | 50410000 | 417 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207042 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3642.8 | 0 | 3159 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001587767 | 20002344755 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | VN004-00034174-001-3011 | 500000000001811520 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587765 | 20002344756 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | VN004-00034174-001-3010 | 500000000001811519 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587764 | 20002349246 | VN004-00036169 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4640 - Быт | Опора № 4 | VN004-00036169-001-1004 | 500000000000773512 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587763 | 20002344757 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | VN004-00034174-001-3009 | 500000000001811518 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587761 | 20002349245 | VN004-00036169 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4640 - Быт | Опора № 3 | VN004-00036169-001-1003 | 500000000000773509 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587719 | 20002344758 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | VN004-00034174-001-3008 | 500000000001811517 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587717 | 20002344759 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VN004-00034174-001-3007 | 500000000001811516 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587716 | 20002349243 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 22 | VN004-00034174-001-1022 | 500000000000786586 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587714 | 20000674144 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VN004-00034174-001-3006 | 500000000001811515 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587712 | 20002349242 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 20 | VN004-00034174-001-1020 | 500000000000786584 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587711 | 20000674143 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00034174-001-3005 | 500000000001811514 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587709 | 20002349241 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 19 | VN004-00034174-001-1019 | 500000000000786583 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587708 | 20000674142 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VN004-00034174-001-3004 | 500000000001811513 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587707 | 20002349240 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 18 | VN004-00034174-001-1018 | 500000000000786582 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587706 | 20000674141 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00034174-001-3003 | 500000000001811512 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587705 | 20002349239 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 17 | VN004-00034174-001-1017 | 500000000000786581 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587702 | 20002349238 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 16 | VN004-00034174-001-1016 | 500000000000786580 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587701 | 20002345921 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | VN004-00034174-001-3012 | 500000000001811521 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587660 | 20002349237 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 15 | VN004-00034174-001-1015 | 500000000000786579 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587659 | 20000674140 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VN004-00034174-001-3002 | 500000000001811511 | 50410000 | 412 | Расч трассы от куст вруч | 1 | U0205003 | RK | PMRK | 0.016 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1398.5 | 0 | 452.66 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.3 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587658 | 20002349236 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 13 | VN004-00034174-001-1013 | 500000000000786577 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587657 | 20002349235 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 12 | VN004-00034174-001-1012 | 500000000000786576 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587655 | 20002349881 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 12 | VN004-00034174-001-1012 | 500000000000786576 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587654 | 20002349234 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 11 | VN004-00034174-001-1011 | 500000000000786575 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587653 | 20002345939 | VN004-00036169 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4640 - Быт | Опора № 6 | VN004-00036169-501-1006 | 500000000000773518 | 50410000 | 412 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38242.4 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041050 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587652 | 20002345938 | VN004-00036169 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4640 - Быт | Опора № 5 | VN004-00036169-001-1005 | 500000000000773508 | 50410000 | 412 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38242.4 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587651 | 20002349233 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 7 | VN004-00034174-001-1007 | 500000000000786571 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587650 | 20002345937 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 21 | VN004-00034174-001-1021 | 500000000000786585 | 50410000 | 412 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38242.4 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587649 | 20002349232 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 4 | VN004-00034174-001-1004 | 500000000000786569 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587648 | 20002349231 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 3 | VN004-00034174-001-1003 | 500000000000786568 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587647 | 20002345936 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 14 | VN004-00034174-001-1014 | 500000000000786578 | 50410000 | 412 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38242.4 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587646 | 20002345935 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 9 | VN004-00034174-001-1009 | 500000000000786573 | 50410000 | 412 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38242.4 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587645 | 20002349230 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 2 | VN004-00034174-001-1002 | 500000000000786567 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587644 | 20000592105 | VN004-00036169 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4640 - Быт | Опора № 1 | VN004-00036169-001-1001 | 500000000000773506 | 50410000 | 412 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 66942.45 | 0 | 46543.94 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587643 | 20002349229 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 1 | VN004-00034174-001-1001 | 500000000000786564 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587642 | 20002345931 | VN004-00034174 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4516 - Быт | Опора № 28 | VN004-00034174-001-1028 | 500000000000786591 | 50410000 | 412 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 56123.46 | 0 | 46543.94 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587641 | 20000593237 | VN004-00034180 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4517 - С/Совет | Опора № 9 | VN004-00034180-502-1009 | 500000000000870216 | 50410000 | 412 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38242.4 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001587580 | 20002349244 | VN004-00034180 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4517 - С/Совет | Опора № 6 | VN004-00034180-501-1006 | 500000000000870210 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10633.81 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-05-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585688 | 20002345983 | VN004-00037007 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-2 | Опора № 30 | VN004-00037007-001-1030 | 500000000000956602 | 50410000 | 413 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38222.49 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585686 | 20002345982 | VN004-00037009 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-3 | Опора № 5 | VN004-00037009-501-1005 | 500000000000955513 | 50410000 | 413 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38222.49 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585681 | 20002345981 | VN004-00037021 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4262 - Водокачка | Опора № 12 | VN004-00037021-502-1012 | 500000000000969811 | 50410000 | 413 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38222.49 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585600 | 20002345980 | VN004-00037021 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4262 - Водокачка | Опора № 11 | VN004-00037021-502-1011 | 500000000000969809 | 50410000 | 413 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38222.49 | 0 | 28662.88 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585599 | 20001162606 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 8 | VN004-00036993-501-1008 | 500000000000947307 | 50410000 | 413 | Замена стойки дер 1ст опоры ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0201038 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 33967.71 | 0 | 28662.88 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585598 | 20001162608 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 4 | VN004-00036993-001-1004 | 500000000000947314 | 50410000 | 413 | Замена стойки дер 1ст опоры ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0201038 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 33967.71 | 0 | 28662.88 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585597 | 20001162961 | VN004-00036961 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4250 - 70 лет Октября | Опора № 8 | VN004-00036961-001-1008 | 500000000000846184 | 50410000 | 413 | Замена стойки дер 1ст опоры ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0201038 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 33967.71 | 0 | 28662.88 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.8 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585582 | 20002345930 | VN004-00037007 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-2 | Опора № 29 | VN004-00037007-001-1029 | 500000000000956605 | 50410000 | 413 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 66903.09 | 0 | 46543.94 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585542 | 20002345929 | VN004-00037009 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4258 - Быт-3 | Опора № 2 | VN004-00037009-001-1002 | 500000000000955500 | 50410000 | 413 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 66903.09 | 0 | 46543.94 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585211 | 20002342470 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-6кВ Завод ЖБИ | PS110-000525-15-02-007-21 | 10807398 | 50410000 | 414 | Замена ОСИ ШР-6 кВ | 2 | W0204001 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5749.98 | 0 | 2382 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001585207 | 20002349209 | VN004-00036954 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4250 - Стадионная | Опора № 5 | VN004-00036954-001-1005 | 500000000000846209 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10506.2 | 0 | 7005.37 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585205 | 20002349210 | VN004-00036954 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4250 - Стадионная | Опора № 4 | VN004-00036954-501-1004 | 500000000000846206 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585203 | 20002349215 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 30 | VN004-00036993-001-1030 | 500000000000947318 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585201 | 20002349223 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 29 | VN004-00036993-504-1029 | 500000000000947310 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585115 | 20002349222 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 28 | VN004-00036993-504-1028 | 500000000000947343 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585112 | 20002349224 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 25 | VN004-00036993-505-1025 | 500000000000947344 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585111 | 20002349221 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 24 | VN004-00036993-504-1024 | 500000000000947340 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585110 | 20002349214 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 22 | VN004-00036993-001-1022 | 500000000000947317 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585109 | 20002349220 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 21 | VN004-00036993-503-1021 | 500000000000947330 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585108 | 20002346091 | TP010-0010907 | ТП-4357 Шипицино Школа | ТП-4357 Шипицино Школа | TP010-0010907 | 12132264 | 50410000 | 413 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207022 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4221.54 | 0 | 3630 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041070 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001585107 | 20002349219 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 20 | VN004-00036993-503-1020 | 500000000000947338 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585106 | 20002346092 | TP010-0010746 | ТП-4215 Мугай школа | ТП-4215 Мугай школа | TP010-0010746 | 12132221 | 50410000 | 413 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207022 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4221.54 | 0 | 3630 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001585105 | 20002346093 | TP010-0010837 | ТП-4242 Воинская часть быт | ТП-4242 Воинская часть быт | TP010-0010837 | 12132244 | 50410000 | 413 | Замена предохранителя ПКТ | 1 | U0207022 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4221.54 | 0 | 3630 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001585104 | 20002349218 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 18 | VN004-00036993-503-1018 | 500000000000947336 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585038 | 20002349217 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 16 | VN004-00036993-503-1016 | 500000000000947334 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585036 | 20002349213 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 11 | VN004-00036993-001-1011 | 500000000000947311 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585035 | 20002349293 | TP010-0010907 | ТП-4357 Шипицино Школа | Коммутационный аппарат | TP010-0010907-16-01-01-10 | 10205414 | 50410000 | 413 | Замена автоматического выключател А-3100 | 6 | U0207017 | RK | PMRK | 2 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 36147.24 | 0 | 34569.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001585034 | 20002349292 | TP010-0010746 | ТП-4215 Мугай школа | Коммутационный аппарат | TP010-0010746-16-01-01-10 | 10195768 | 50410000 | 413 | Замена автоматического выключател А-3100 | 6 | U0207017 | RK | PMRK | 2 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 36147.24 | 0 | 34569.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001585033 | 20002349882 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 11 | VN004-00036993-001-1011 | 500000000000947311 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585032 | 20002349291 | TP010-0010837 | ТП-4242 Воинская часть быт | Коммутационный аппарат | TP010-0010837-16-01-03-10 | 12427465 | 50410000 | 413 | Замена автоматического выключател А-3100 | 6 | U0207017 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72294.46 | 0 | 69139.6 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001585031 | 20002349216 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 7 | VN004-00036993-502-1007 | 500000000000947329 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585030 | 20002349212 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 2 | VN004-00036993-001-1002 | 500000000000947312 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041040 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585029 | 20002349211 | VN004-00036993 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4254 - Быт-1 | Опора № 1 | VN004-00036993-001-1001 | 500000000000947303 | 50410000 | 413 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10626.3 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001585028 | 20002350754 | VS010-0001703 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-2 | Опора № 64 | VS010-0001703-001-1064 | 500000000000240586 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7209.68 | 0 | 5334.57 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001585026 | 20002350755 | VS010-0001701 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-1 | Опора № 78 | VS010-0001701-001-1078 | 500000000000238606 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6360.53 | 0 | 5334.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001585022 | 20002350756 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 9 | VS010-0001716-501-1009 | 500000000000259563 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001585021 | 20002350757 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 8 | VS010-0001716-501-1008 | 500000000000259569 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001584760 | 20002349169 | TP010-0010907 | ТП-4357 Шипицино Школа | ТП-4357 Шипицино Школа | TP010-0010907 | 12132264 | 50410000 | 413 | Замена проходного изолятора | 1 | U0207040 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 17148.08 | 0 | 13814.36 | 0 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041070 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001584759 | 20002350758 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 6 | VS010-0001716-501-1006 | 500000000000259559 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-20 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001584758 | 20002349167 | TP010-0010746 | ТП-4215 Мугай школа | ТП-4215 Мугай школа | TP010-0010746 | 12132221 | 50410000 | 413 | Замена проходного изолятора | 1 | U0207040 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 17148.08 | 0 | 13814.36 | 0 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001584757 | 20002350759 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 5 | VS010-0001716-501-1005 | 500000000000259557 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001584756 | 20002349161 | TP010-0010837 | ТП-4242 Воинская часть быт | ТП-4242 Воинская часть быт | TP010-0010837 | 12132244 | 50410000 | 413 | Замена проходного изолятора | 1 | U0207040 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 17148.08 | 0 | 13814.36 | 0 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001584755 | 20002350760 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 4 | VS010-0001716-501-1004 | 500000000000259469 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001584754 | 20002350761 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 3 | VS010-0001716-501-1003 | 500000000000259555 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001584753 | 20002350762 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 2 | VS010-0001716-501-1002 | 500000000000259553 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001584752 | 20002350763 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | Опора № 1 | VS010-0001716-501-1001 | 500000000000259551 | 50410000 | 413 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14419.37 | 0 | 10669.14 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 2.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583376 | 20002348576 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Спуск к ТП 4420 с опоры №5 | VS010-0001528-502-4500 | 500000000001780729 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583375 | 20002348578 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VS010-0001528-502-3003 | 500000000001780730 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583366 | 20002348579 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VS010-0001528-502-3002 | 500000000001780731 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583362 | 20002349990 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: - Опора № 1 | VS010-0001528-502-3001 | 500000000001780732 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583361 | 20002349991 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | VS010-0001528-001-3043 | 500000000001780684 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583340 | 20002349992 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | VS010-0001528-001-3042 | 500000000001780685 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583339 | 20002349993 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | VS010-0001528-001-3041 | 500000000001780686 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583338 | 20002349994 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | VS010-0001528-001-3040 | 500000000001780687 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583336 | 20002349995 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | VS010-0001528-001-3039 | 500000000001780688 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583335 | 20002349996 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | VS010-0001528-001-3038 | 500000000001780689 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583333 | 20002349997 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | VS010-0001528-001-3037 | 500000000001780690 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583331 | 20002349998 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | VS010-0001528-001-3036 | 500000000001780691 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583278 | 20002349999 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | VS010-0001528-001-3035 | 500000000001780692 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583268 | 20002350000 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | VS010-0001528-001-3034 | 500000000001780693 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583261 | 20002350001 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | VS010-0001536-001-3185 | 500000000001744611 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
6001581093 | 6001583246 |  | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Опора № 90 | VS010-0001536-001-1090 | 500000000000170342 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0 | 0 | 602150410000 | 5000
6001581082 | 6001583245 |  | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Опора № 89 | VS010-0001536-001-1089 | 500000000000170341 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0 | 0 | 602150410000 | 5000
6001580957 | 6001583244 |  | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Опора № 88 | VS010-0001536-001-1088 | 500000000000170340 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0 | 0 | 602150410000 | 5000
6001581518 | 6001583243 |  | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 12 | VN004-00009892-001-1012 | 500000000000552493 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581515 | 6001583241 |  | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 6 | VN004-00009892-501-1006 | 500000000000552500 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001583220 | 20002350002 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | VS010-0001536-001-3184 | 500000000001744609 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583219 | 20002350003 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | VS010-0001536-001-3183 | 500000000001744608 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583217 | 20002350004 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | VS010-0001536-001-3182 | 500000000001744606 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583216 | 20002350005 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | VS010-0001536-001-3181 | 500000000001744607 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583215 | 20002350006 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | VS010-0001536-001-3180 | 500000000001744605 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583214 | 20002350007 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | VS010-0001536-001-3179 | 500000000001744604 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583213 | 20002350008 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | VS010-0001536-001-3178 | 500000000001744603 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583210 | 20002350009 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | VS010-0001536-001-3177 | 500000000001744602 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583203 | 20002350010 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | VS010-0001536-001-3176 | 500000000001744601 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 602150410000 | 5000
6001581514 | 6001583060 |  | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 1 | VN004-00009892-001-1001 | 500000000000552491 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581511 | 6001583059 |  | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 7 | VN004-00032350-001-1007 | 500000000006495874 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581508 | 6001583058 |  | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 6 | VN004-00032350-501-1006 | 500000000006495958 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581505 | 6001583057 |  | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 3 | VN004-00032350-001-1003 | 500000000006495846 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581503 | 6001583055 |  | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 2 | VN004-00032350-001-1002 | 500000000006495873 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581420 | 6001583054 |  | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 13 | VN004-00032354-001-1013 | 500000000000765473 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581418 | 6001583053 |  | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 10 | VN004-00032354-001-1010 | 500000000000765478 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
6001581289 | 6001583052 |  | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 11 | VN004-00009892-502-1011 | 500000000000552516 | 50410000 | 419 | Замена деф штыр изолятора на оп 1-20 кВ | 2 | U0204004 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5893.99 | 0 | 5283.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 450 | Работа под напряжением | [6 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001583019 | 20002350011 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | VS010-0001536-001-3175 | 500000000001744600 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583018 | 20002350012 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | VS010-0001536-001-3174 | 500000000001744599 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001583017 | 20002350013 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | VS010-0001536-001-3173 | 500000000001744598 | 50410000 | 411 | Механизированная расчистка бульдозом | 1 | U0101001 | RK | PMRK | 0.1 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 0.3 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582617 | 20002349290 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | VS010-0001536-001-3091 | 500000000001744516 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582615 | 20002349289 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | VS010-0001536-001-3090 | 500000000001744515 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582613 | 20002349288 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | VS010-0001536-001-3089 | 500000000001744514 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582611 | 20002349287 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | VS010-0001536-001-3088 | 500000000001744513 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582610 | 20002349286 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | VS010-0001536-001-3087 | 500000000001744511 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582609 | 20002349285 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | VS010-0001536-001-3086 | 500000000001744510 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582608 | 20002349284 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | VS010-0001536-001-3085 | 500000000001744512 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582607 | 20002349283 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | VS010-0001536-001-3084 | 500000000001744509 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582604 | 20002349282 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | VS010-0001536-001-3083 | 500000000001744508 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582603 | 20002349281 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | VS010-0001536-001-3082 | 500000000001744507 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582602 | 20002349280 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | VS010-0001536-001-3081 | 500000000001744506 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582601 | 20002349279 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | VS010-0001536-001-3080 | 500000000001744505 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582500 | 20002349278 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | VS010-0001536-001-3079 | 500000000001744504 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582497 | 20002349277 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | VS010-0001536-001-3078 | 500000000001744503 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582494 | 20002349276 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | VS010-0001536-001-3020 | 500000000001744445 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582485 | 20002349275 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | VS010-0001536-001-3019 | 500000000001744444 | 50410000 | 419 | Расч трассы от куст вруч | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.14 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5964 | 0 | 546.09 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 1.8 | 0 | 602150410000 | 5000
| 6001582277 | 20002348242 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | VN004-00032354-001-3007 | 500000000001897795 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582275 | 20002348239 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | VN004-00032354-001-3004 | 500000000001897792 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582274 | 20002348238 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | VN004-00032354-001-3003 | 500000000001897785 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582273 | 20002348241 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | VN004-00032354-001-3006 | 500000000001897794 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582272 | 20002348240 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | VN004-00032354-001-3005 | 500000000001897793 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582018 | 20002348244 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | VN004-00032354-501-3012 | 500000000001897839 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582017 | 20002348243 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 13 | VN004-00032354-001-3013 | 500000000001897800 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001582008 | 20002348237 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | VN004-00032354-001-3002 | 500000000001897767 | 50410000 | 419 | Замена неизол. провода на СИП-2 | 13 | W0303001 | RK | PMRK | 0.04 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30545.39 | 0 | 26070.32 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581623 | 20002346005 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 10 | VN004-00032350-001-1010 | 500000000006495875 | 50410000 | 419 | Замена подкоса без прист дер 1ст оп ВЛ | 1 | U0201041 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22229.7 | 0 | 18295.06 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 2.2 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581518 | 20001162773 | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 12 | VN004-00009892-001-1012 | 500000000000552493 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65747.69 | 0 | 45253.54 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581514 | 20002345926 | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 1 | VN004-00009892-001-1001 | 500000000000552491 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65747.69 | 0 | 45253.54 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581511 | 20002345925 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 7 | VN004-00032350-001-1007 | 500000000006495874 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65747.69 | 0 | 45253.54 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581508 | 20002345924 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 6 | VN004-00032350-501-1006 | 500000000006495958 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65747.69 | 0 | 45253.54 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581505 | 20002345923 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 3 | VN004-00032350-001-1003 | 500000000006495846 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65747.69 | 0 | 45253.54 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581503 | 20002345928 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 2 | VN004-00032350-001-1002 | 500000000006495873 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65519.56 | 0 | 45025.41 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581420 | 20002345927 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 13 | VN004-00032354-001-1013 | 500000000000765473 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 65519.56 | 0 | 45025.41 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581418 | 20002345922 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 10 | VN004-00032354-001-1010 | 500000000000765478 | 50410000 | 419 | Замена дер А-обр опоры с прист ВЛ 0,38кВ | 1 | U0201017 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 71640.93 | 0 | 51146.78 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 10.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581289 | 20002345988 | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 11 | VN004-00009892-502-1011 | 500000000000552516 | 50410000 | 411 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 35451.95 | 0 | 25826.15 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581257 | 20001162775 | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 9 | VN004-00009892-001-1009 | 500000000000552510 | 50410000 | 411 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 35451.95 | 0 | 25826.15 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581248 | 20002345987 | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 7 | VN004-00009892-501-1007 | 500000000000552514 | 50410000 | 411 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 35451.95 | 0 | 25826.15 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581246 | 20002346004 | VN004-00009892 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4717 - Быт-1 | Опора № 2 | VN004-00009892-001-1002 | 500000000000552502 | 50410000 | 411 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 34571.95 | 0 | 24946.15 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041030 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581244 | 20002345986 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 9 | VN004-00032350-001-1009 | 500000000006495852 | 50410000 | 419 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 35451.95 | 0 | 25826.15 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581241 | 20002345985 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 4 | VN004-00032354-001-1004 | 500000000000765480 | 50410000 | 419 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 35451.95 | 0 | 25826.15 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581159 | 20002345984 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 3 | VN004-00032354-001-1003 | 500000000000765479 | 50410000 | 419 | Замена дер 1ст оп с 1 жб прист ВЛ0,38кВ | 1 | U0201012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 35680.08 | 0 | 26054.28 | 0 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 5 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581152 | 20002349228 | VN004-00032354 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-2 | Опора № 9 | VN004-00032354-001-1009 | 500000000000765485 | 50410000 | 412 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10652.32 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041040 | Z5041060 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581147 | 20002349227 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 8 | VN004-00032350-502-1008 | 500000000006495959 | 50410000 | 419 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10652.32 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581142 | 20002349226 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 11 | VN004-00032350-001-1011 | 500000000006495847 | 50410000 | 419 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10652.32 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001581136 | 20002349225 | VN004-00032350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4338 - Быт-1 | Опора № 10 | VN004-00032350-001-1010 | 500000000006495875 | 50410000 | 419 | Установка железобетонной приставки | 2 | U0201055 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10652.32 | 0 | 7125.47 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.7 | 0 | 601150410000 | 5000
| 6001578147 | 100007917363 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001578146 | 100007917259 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001578145 | 100007917258 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9348.69 | 0 | 5137.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001578144 | 100007917255 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9348.69 | 0 | 5137.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577956 | 100007917104 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9348.69 | 0 | 5137.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577954 | 100007917024 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577952 | 100007916958 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577950 | 100007916954 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577947 | 100007916918 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577946 | 100007916915 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577941 | 100007916911 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577839 | 100007916870 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577837 | 100007916864 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9348.69 | 0 | 5137.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577836 | 100007916820 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577834 | 100007916814 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577830 | 100007916658 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577828 | 100007916656 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577824 | 100007916655 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577822 | 100007916653 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577619 | 100007916509 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577428 | 100007915620 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577418 | 100007915611 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577408 | 100007915539 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9348.69 | 0 | 5137.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577398 | 100007915537 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577388 | 100007915535 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9348.69 | 0 | 5137.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577312 | 100007915531 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577029 | 100007914550 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 9587.46 | 0 | 5376.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577027 | 100007914548 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001577022 | 100007914545 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена ТТ-0,4 кВ | 1 | W0705001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10073.69 | 0 | 5862.41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 3 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001576894 | 100007914543 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Замена 3-ф полукосвенного включения | 2 | W0705002 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 22509.76 | 0 | 21106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 626150410000 | 5000
| 6001576636 | 20002343306 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | 1С 35 кВ | PS110-000145-13-01 |  | 50410000 | 414 | Ремонт металлоконстр. Увел.габарита | 1 | U0407001 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 268359.87 | 0 | 25420 | 0 | 165.9 | 0 | 159.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 159.9 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001576627 | 20002342751 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | Ремонт металлоконстр. Увел.габарита | 1 | U0407001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 96424.95 | 0 | 15445 | 0 | 55.3 | 0 | 53.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 53.3 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001576350 | 20002340059 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | Замена светильн. ОРУ | 16 | W0225001 | RK | PMRK | 2 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 47045.21 | 0 | 44023 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001576349 | 100007913446 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Освещение | PS110-000163-40-02 |  | 50410000 | 414 | Замена светильн. ОРУ | 16 | W0225001 | RK | PMRK | 4 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 94090.43 | 0 | 88046 | 0 | 6.4 | 0 | 3.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001576304 | 20002341989 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ Т-2 | PS110-000525-13-01-202-10 | 10105079 | 50410000 | 414 | КР ЭВ типа ВГБ(Э)-35 | 1 | W0223000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26558.27 | 0 | 5272.6 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001576303 | 20002341988 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35 Асбест | PS110-000525-13-01-003-10 | 10105065 | 50410000 | 414 | КР ЭВ типа ВГБ(Э)-35 | 1 | W0223000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26558.27 | 0 | 5272.6 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001576302 | 20002341987 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35 ДОК-1 | PS110-000525-13-01-002-10 | 10105063 | 50410000 | 414 | КР ЭВ типа ВГБ(Э)-35 | 1 | W0223000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 28725.27 | 0 | 7439.6 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001576301 | 20002341986 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ ДОК-2 | PS110-000525-13-01-001-10 | 10143002 | 50410000 | 414 | КР ЭВ типа ВГБ(Э)-35 | 1 | W0223000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 166977.98 | 0 | 130536.4 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575714 | 20002340006 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Катышка | PS110-000300-14-01-005-10 | 10014253 | 50410000 | 414 | КР выкл. 10кВ типа ВК-10 | 1 | W0202000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24271.36 | 0 | 10897.65 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575713 | 20002340003 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Летний лагерь | PS110-000300-14-01-004-10 | 10014252 | 50410000 | 414 | КР выкл. 10кВ типа ВК-10 | 1 | W0202000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24271.36 | 0 | 10897.65 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575712 | 20002340002 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Ермаки | PS110-000300-14-01-003-10 | 10014251 | 50410000 | 414 | КР выкл. 10кВ типа ВК-10 | 1 | W0202000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 79298.36 | 0 | 65924.65 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575710 | 20002340001 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | СВ-10кВ | PS110-000300-14-11-001 | 10014254 | 50410000 | 414 | КР выкл. 10кВ типа ВК-10 | 1 | W0202000 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24271.36 | 0 | 10897.65 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575162 | 20002341985 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Яч.6кВ №13 Т-2 | PS110-000525-15-02-201 | 10734739 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ЛинШинРазъед | 3 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7674.67 | 0 | 539 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575161 | 20002341984 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Яч.6кВ №17 АСЗ-3 | PS110-000525-15-02-004 | 10734735 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ЛинШинРазъед | 3 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7674.67 | 0 | 539 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575120 | 20002341983 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Яч.6кВ №4 Т-1 | PS110-000525-15-01-201 | 10734728 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ЛинШинРазъед | 3 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7674.67 | 0 | 539 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575114 | 20002341982 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | СВ-6кВ(Яч.№ 10А) | PS110-000525-15-11-010 |  | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ЛинШинРазъед | 3 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7674.67 | 0 | 539 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001575108 | 20002340058 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | КЗ-110кВ Т-1 (фА) | PS110-000300-12-01-201-43 | 10014160 | 50410000 | 414 | КР короткозамыкателя КЗ-110М | 2 | U0406005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 11420.35 | 0 | 839.6 | 0 | 11.9 | 0 | 4 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 4 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569187 | 20002340290 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ЗОН-110кВ Т-2 | PS110-000337-02-01 | 10035103 | 50410000 | 414 | КР заземлителя ЗОН-110У | 1 | U0404018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8502.67 | 0 | 861.8 | 0 | 8.4 | 0 | 3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-21 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569186 | 20002340057 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ЗОН-110кВ Т-2 | PS110-000300-02-01 | 10014072 | 50410000 | 414 | КР заземлителя ЗОН-110У | 1 | U0404018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8502.67 | 0 | 861.8 | 0 | 8.4 | 0 | 3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569185 | 20002340056 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ЗОН-110кВ Т-1 | PS110-000300-01-01 | 10014071 | 50410000 | 414 | КР заземлителя ЗОН-110У | 1 | U0404018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8502.67 | 0 | 861.8 | 0 | 8.4 | 0 | 3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569184 | 20002340291 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ЗОН-110кВ Т-1 | PS110-000383-01-01 | 10067288 | 50410000 | 414 | КР заземлителя ЗОН-110У | 1 | U0404018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8502.67 | 0 | 861.8 | 0 | 8.4 | 0 | 3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569182 | 20002340138 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | СР-2 110кВ | PS110-000354-12-29-322 | 10024228 | 50410000 | 414 | КР разъединителя РНДЗ-110 | 3 | U0404006 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 18036.55 | 0 | 1589.58 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569181 | 20002340137 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TР-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-22 | 10024221 | 50410000 | 414 | КР разъединителя РНДЗ-110 | 3 | U0404006 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 18036.55 | 0 | 1589.58 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569138 | 20002340136 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | В-10кВ Мелкозерово | PS110-000354-14-02-003-10 | 10024681 | 50410000 | 414 | КР В-10кВ ВКЭ | 2 | U0402015 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 46448.94 | 0 | 32362.35 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569137 | 20002342884 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | В-10кВ База участка | RP010-0000062-14-01-02-10 | 10206251 | 50410000 | 414 | Тип КР выкл ВМПП-10 с зам. пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 105554.38 | 0 | 87634.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001569136 | 20002342804 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Турутино | PS035-000251-14-01-007-10 | 10684798 | 50410000 | 414 | Тип КР выкл ВМПП-10 с зам. пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 105554.38 | 0 | 87634.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001569135 | 20002342755 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Яч.10кВ №8 СВ-10кВ | PS035-000089-14-11 | 10791353 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001569134 | 20002342882 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | Яч.10кВ №14 Маслозавод | RP010-0000062-14-02-13 | 10789581 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001569133 | 20002342880 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | Яч.10кВ №2 База участка | RP010-0000062-14-01-02 | 10789574 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 8 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001569132 | 20002340299 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №1 Т-1 | PS110-000385-14-01-201 | 10789839 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569131 | 20002340298 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №5 Измоденовский | PS110-000385-14-01-005 | 10789837 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569130 | 20002340297 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №4 Станция Мугайская | PS110-000385-14-01-004 | 10789836 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569129 | 20002340296 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №3 Шипицыно | PS110-000385-14-01-003 | 10789835 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 30221.32 | 0 | 4176.25 | 0 | 32.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569128 | 20002340134 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Яч.10кВ №10 Ярославль | PS110-000320-14-01-010 | 10790030 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569127 | 20002340133 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Яч.10кВ №5 Бутаково | PS110-000320-14-01-005 | 10790026 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569126 | 20002340054 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №6 СВ-10кВ | PS110-000300-14-11 | 10015939 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569125 | 20002340053 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №1 Т-1 | PS110-000300-14-01-201 | 10789563 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569124 | 20002340051 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №5 Катышка | PS110-000300-14-01-005 | 10789562 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569123 | 20002340009 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №4 Летний лагерь | PS110-000300-14-01-004 | 10789561 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569122 | 20002340008 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №3 Ермаки | PS110-000300-14-01-003 | 10789560 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569121 | 20002342802 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №4 Т-1 | PS035-000251-14-01-201 | 10789176 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001569100 | 20002342800 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №7 Турутино | PS035-000251-14-01-007 | 10789175 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001569099 | 20002342758 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №5 Посёлок Фоминка | PS035-000251-14-01-005 | 10789174 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 26992.58 | 0 | 835.25 | 0 | 32.7 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001569096 | 20002340135 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Яч.10кВ №11 Мелкозерово | PS110-000354-14-02-003 | 10791153 | 50410000 | 414 | КР ячейки КРУН с ВыкатТележ и МаслВыкл | 2 | U0417001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 12285.74 | 0 | 835.25 | 0 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569095 | 20002339973 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | КЗ-110кВ Т-2 | PS110-000163-12-02-202-43 | 10005019 | 50410000 | 414 | КР короткозамыкателя КЗ-110 | 1 | U0406005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 11332.96 | 0 | 752.21 | 0 | 11.9 | 0 | 4 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 4 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569094 | 20002340055 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОД-110кВ Т-2 | PS110-000300-12-02-202-41 | 10015149 | 50410000 | 414 | КР отделителя ОДЗ-110М | 2 | U0405004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 17952.57 | 0 | 663.61 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569093 | 20002339971 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОД-110кВ Т-2 | PS110-000163-12-02-202-41 | 10005018 | 50410000 | 414 | КР отделителя ОДЗ-110М | 2 | U0405004 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 17952.57 | 0 | 663.61 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569085 | 20002340295 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-10 | 10068224 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 23755.38 | 0 | 5835.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569084 | 20002340294 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Измоденовский | PS110-000385-14-01-005-10 | 10068222 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 27679.38 | 0 | 9759.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569083 | 20002340293 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Станция Мугайская | PS110-000385-14-01-004-10 | 10068220 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 23755.38 | 0 | 5835.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569082 | 20002340292 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Шипицыно | PS110-000385-14-01-003-10 | 10068218 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 23755.38 | 0 | 5835.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001569081 | 20002340132 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | В-10кВ Ярославль | PS110-000320-14-01-010-10 | 10017119 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 24059.38 | 0 | 6139.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001567840 | 20002340131 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | В-10кВ Бутаково | PS110-000320-14-01-005-10 | 10017115 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 20135.38 | 0 | 2215.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001567839 | 20002342757 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Т-1 | PS035-000251-14-01-201-10 | 10103003 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 20135.38 | 0 | 2215.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001567838 | 20002342756 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Поселок Фоминка | PS035-000251-14-01-005-10 | 10684795 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 20135.38 | 0 | 2215.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001567837 | 20002342809 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | В-10кВ Маслозавод | RP010-0000062-14-02-13-10 | 10206258 | 50410000 | 414 | КР выкл ВМПП-10 со встр пруж прив | 5 | U0402012 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 20135.38 | 0 | 2215.4 | 0 | 21.5 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 620150410000 | 5000
| 6001567836 | 20002342754 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-10кВ | PS035-000089-14-11-010 | 10000961 | 50410000 | 414 | КР выключателя ВМП-10К | 2 | U0402011 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 18356.42 | 0 | 2141.4 | 0 | 20.2 | 0 | 5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001567835 | 20002341981 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-6кВ АСЗ-3 | PS110-000525-15-02-004-10 | 10105131 | 50410000 | 414 | КР выключателя ВМГ-133 | 1 | U0402010 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10839.28 | 0 | 1689.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001567834 | 20002342753 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10683913 | 50410000 | 414 | КР выкл. С-35 (зам.2 вв) | 2 | U0402003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 67022.65 | 0 | 53663 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001567833 | 20002342752 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10000952 | 50410000 | 414 | КР выключателя С-35м | 2 | U0402003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 36439.03 | 0 | 17228 | 0 | 23.8 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 6 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001566210 | 20002339898 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Освещение | PS110-000163-40-02 |  | 50410000 | 414 | КР Замена светильника ОПУ | 1 | U0207049 | RK | PMRK | 8 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13494.2 | 0 | 8184 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 4 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001566209 | 20002339896 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | КРУН-10 кВ | PS110-000163-14 |  | 50410000 | 414 | КР Замена светильника КРУН | 1 | U0207049 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10120.65 | 0 | 6138 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001566208 | 20002339892 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ В-10кВ Нейва | PS110-000163-14-02-004-75-05 | 10790945 | 50410000 | 414 | КР Замена ТТ типа ТОЛ, ТПЛ | 1 | U0207036 | RK | PMRK | 2 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 79975.14 | 0 | 78086.26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001566207 | 20002342607 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Отопление | PS035-000064-40-03 |  | 50410000 | 414 | КР Отопления. Ввод автоматики. | 1 | U0207011 | RK | PMRK | 10 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 117499.47 | 0 | 76103 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 20 | 0 | 621150410000 | 5000
| 6001566205 | 20002341805 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ВЧЗ ВЛ-110кВ Молзавод (фА) | PS110-000525-12-01-001-60-11 | 10107586 | 50410000 | 414 | КР Усиление подвеса ВЧЗ ВЛ 110кВ | 1 | U0204006 | RK | PMRK | 2 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 36132.04 | 0 | 25275.2 | 0 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 6.6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001566204 | 20002341803 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ВЧЗ ВЛ-110кВ 132км (фА) | PS110-000525-12-01-003-60-11 | 10107590 | 50410000 | 414 | КР Усиление подвеса ВЧЗ ВЛ 110кВ | 1 | U0204006 | RK | PMRK | 2 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 36132.04 | 0 | 25275.2 | 0 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 6.6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001566203 | 20002341738 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | 2СШ 35 кВ | PS110-000525-13-02 |  | 50410000 | 414 | Замена деф стекл изол 110кВ | 2 | U0107005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-03 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3816.14 | 0 | 1147.3 | 0 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.4 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001566202 | 20002341737 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | 1СШ 35 кВ | PS110-000525-13-01 |  | 50410000 | 414 | Замена деф стекл изол 110кВ | 2 | U0107005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3816.14 | 0 | 1147.3 | 0 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.4 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001565957 | 20002341735 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ВЧ-обработка ВЛ-110кВ Алапаевск-Мечта | PS110-000525-12-01-005-60 |  | 50410000 | 414 | КР Ремонт провода спусков ВЛ 110кВ | 2 | U0105015 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 11576.35 | 0 | 5850.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001565956 | 20002341733 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ВЧ-обработка ВЛ-110кВ 132км-Алапаевск | PS110-000525-12-01-003-60 |  | 50410000 | 414 | КР Ремонт провода спусков ВЛ 110кВ | 2 | U0105015 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 29366.35 | 0 | 23640.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001565955 | 20002341731 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ВЧ-обработка ВЛ-110кВ Алапаевск-Голубков | PS110-000525-12-01-002-60 |  | 50410000 | 414 | КР Ремонт провода спусков ВЛ 110кВ | 2 | U0105015 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 27682.36 | 0 | 23640.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001565954 | 20002341730 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ВЧ-обработка ВЛ-110кВ Алапаевск-Молзавод | PS110-000525-12-01-001-60 |  | 50410000 | 414 | КР Ремонт провода спусков ВЛ 110кВ | 2 | U0105015 | RK | PMRK | 6 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 20301.84 | 0 | 12444.8 | 0 | 6.6 | 0 | 3.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3.6 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001565158 | 20002341608 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | 2СШ 110 кВ | PS110-000525-12-02 |  | 50410000 | 414 | КР Замена деф стекл изол 110кВ | 2 | U0107005 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 11448.42 | 0 | 3441.9 | 0 | 6.3 | 0 | 4.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 4.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001565157 | 20002341607 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | 1СШ 110 кВ | PS110-000525-12-01 |  | 50410000 | 414 | КР Замена деф стекл изол 110кВ | 2 | U0107005 | RK | PMRK | 3 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 11448.42 | 0 | 3441.9 | 0 | 6.3 | 0 | 4.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 4.2 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001548120 | 100007810440 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | VL035-000267-001-3074 | 500000000001725732 | 50410000 | 411 | Расчистка трассы ВЛ (ручная) | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13338.81 | 0 | 612.7 | 0 | 15.4 | 0 | 3.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001548119 | 100007810439 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | VL035-000267-001-3048 | 500000000001725706 | 50410000 | 411 | Расчистка трассы ВЛ (ручная) | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13338.81 | 0 | 612.7 | 0 | 15.4 | 0 | 3.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001548118 | 100007810438 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | VL035-000267-001-3047 | 500000000001725705 | 50410000 | 411 | Расчистка трассы ВЛ (ручная) | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13338.81 | 0 | 612.7 | 0 | 15.4 | 0 | 3.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001548117 | 100007810435 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | VL035-000443-001-3068 | 500000000001721138 | 50410000 | 411 | Расчистка трассы ВЛ (ручная) | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.5 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 21907.43 | 0 | 612.7 | 0 | 25.7 | 0 | 6.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 6.4 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001548116 | 100007810401 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | VL035-000443-001-3021 | 500000000001721091 | 50410000 | 411 | Расчистка трассы ВЛ (ручная) | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 0.5 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 21907.43 | 0 | 612.7 | 0 | 25.7 | 0 | 6.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 6.4 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001548115 | 100007810047 | VL110-000908 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | VL110-000908-001-3069 | 500000000001715215 | 50410000 | 411 | Расчистка трассы ВЛ (ручная) | 2 | U0205003 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 28148.9 | 0 | 612.7 | 0 | 25.7 | 0 | 12.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 12.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548098 | 100007809750 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 39 | VL110-001024-001-1039 | 500000000000251890 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 21 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 63808.65 | 0 | 37317.84 | 0 | 14.7 | 0 | 16.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 16.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548094 | 100007809746 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 31 | VL110-001024-001-1031 | 500000000000251884 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 21 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 63808.65 | 0 | 37317.84 | 0 | 14.7 | 0 | 16.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 16.8 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548093 | 100007809745 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 30 | VL110-001024-001-1030 | 500000000000251883 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548089 | 100007809741 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 26 | VL110-001024-001-1026 | 500000000000251862 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548088 | 100007809650 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 23 | VL110-001024-001-1023 | 500000000000251881 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548085 | 100007809647 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 22 | VL110-001024-001-1022 | 500000000000251880 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548084 | 100007809646 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 20 | VL110-001024-001-1020 | 500000000000251859 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548082 | 100007809644 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 18 | VL110-001024-001-1018 | 500000000000251877 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548060 | 100007809642 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 17 | VL110-001024-001-1017 | 500000000000251876 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548059 | 100007809641 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 16 | VL110-001024-001-1016 | 500000000000251875 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548058 | 100007809200 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 15 | VL110-001024-001-1015 | 500000000000251874 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548056 | 100007809198 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 11 | VL110-001024-001-1011 | 500000000000251872 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 48 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 145848.34 | 0 | 85297.92 | 0 | 33.6 | 0 | 38.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 38.4 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001548053 | 100007809195 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | Опора № 6 | VL110-001024-001-1006 | 500000000000251869 | 50410000 | 411 | Замена изоляторов | 1 | U0204010 | RK | PMRK | 24 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 72924.17 | 0 | 42648.96 | 0 | 16.8 | 0 | 19.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 19.2 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547961 | 100007808089 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | VL110-000413-001-3052 | 500000000001680046 | 50410000 | 411 | Замена грозозащитного троса ГЗТ | 2 | U0106008 | RK | PMRK | 0.29 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 56374.22 | 0 | 45097.9 | 0 | 5 | 0 | 7.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 7.5 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547920 | 100007808082 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | VL110-000413-001-3052 | 500000000001680046 | 50410000 | 411 | Замена грозозащитного троса ГЗТ | 2 | U0106008 | RK | PMRK | 0.29 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 51645.24 | 0 | 45097.9 | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.4 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547919 | 100007807975 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | VL110-000413-001-3052 | 500000000001680046 | 50410000 | 411 | Замена грозозащитного троса ГЗТ | 2 | U0106008 | RK | PMRK | 0.29 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 51645.24 | 0 | 45097.9 | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.4 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547918 | 100007807960 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | VL110-000413-001-3051 | 500000000001680045 | 50410000 | 411 | Замена грозозащитного троса ГЗТ | 2 | U0106008 | RK | PMRK | 0.29 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 51645.24 | 0 | 45097.9 | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.4 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547917 | 100007807959 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | VL110-000413-001-3050 | 500000000001680044 | 50410000 | 411 | Замена грозозащитного троса ГЗТ | 2 | U0106008 | RK | PMRK | 0.29 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 51645.24 | 0 | 45097.9 | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.4 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547916 | 100007807957 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | VL110-000413-001-3049 | 500000000001680038 | 50410000 | 411 | Замена грозозащитного троса ГЗТ | 2 | U0106008 | RK | PMRK | 0.29 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-01-19 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 51645.24 | 0 | 45097.9 | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.4 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547915 | 100007807849 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 10 | VL035-000267-001-1010 | 500000000000041533 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13985.02 | 0 | 1493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547914 | 100007807848 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 2 | VL035-000267-001-1002 | 500000000000041526 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13985.02 | 0 | 1493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547913 | 100007807846 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 1 | VL035-000267-001-1001 | 500000000000041519 | 50410000 | 411 | Ремонт контура заземления опоры | 1 | U0102018 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13985.02 | 0 | 1493.2 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3.8 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547836 | 100007807598 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 260 | VL110-000413-006-1008 | 500000000000040112 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547835 | 100007807597 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 30 | VL035-000262-001-1030 | 500000000000041158 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547834 | 100007807596 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 29 | VL035-000262-001-1029 | 500000000000041157 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547833 | 100007807595 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 28 | VL035-000262-001-1028 | 500000000000041156 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547832 | 100007807594 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 26 | VL035-000262-001-1026 | 500000000000041154 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547831 | 100007807593 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 23 | VL035-000262-001-1023 | 500000000000041151 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547830 | 100007807592 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 21 | VL035-000262-001-1021 | 500000000000041149 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547829 | 100007807591 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 18 | VL035-000262-001-1018 | 500000000000041146 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547828 | 100007807540 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 17 | VL035-000262-001-1017 | 500000000000041145 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547827 | 100007807539 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | Опора № 12 | VL035-000262-001-1012 | 500000000000041135 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 603150410000 | 5000
| 6001547826 | 100007807538 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 84 | VL110-001027-002-1084 | 500000000000258688 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547825 | 100007807537 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 68 | VL110-001027-002-1068 | 500000000000258672 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547824 | 100007807536 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 65 | VL110-001027-002-1065 | 500000000000258669 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547823 | 100007807535 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 59 | VL110-001027-002-1059 | 500000000000258663 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547822 | 100007807534 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 58 | VL110-001027-002-1058 | 500000000000258662 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547821 | 100007807533 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 53 | VL110-001027-002-1053 | 500000000000258657 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547800 | 100007807532 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 48 | VL110-001027-002-1048 | 500000000000258653 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547799 | 100007807531 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 166/118 | VL110-000464-001-1166 | 500000000000037993 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547798 | 100007807390 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 165/117 | VL110-000464-001-1165 | 500000000000037992 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547797 | 100007807389 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 160/112 | VL110-000464-001-1160 | 500000000000037987 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547796 | 100007807388 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 159/111 | VL110-000464-001-1159 | 500000000000037986 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547794 | 100007807387 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 157/109 | VL110-000464-001-1157 | 500000000000037984 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547793 | 100007807386 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 152/104 | VL110-000464-001-1152 | 500000000000037976 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547792 | 100007807384 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 138/90 | VL110-000464-001-1138 | 500000000000037963 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547790 | 100007807383 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 137/89 | VL110-000464-001-1137 | 500000000000037962 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547789 | 100007807382 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 137/89 | VL110-000464-001-1137 | 500000000000037962 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547788 | 100007807360 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 132/84 | VL110-000464-001-1132 | 500000000000037957 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547787 | 100007807359 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 130/82 | VL110-000464-001-1130 | 500000000000037955 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547786 | 100007807358 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 129/81 | VL110-000464-001-1129 | 500000000000037954 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547784 | 100007807356 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 128/80 | VL110-000464-001-1128 | 500000000000037953 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547783 | 100007807355 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 127/79 | VL110-000464-001-1127 | 500000000000037952 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547782 | 100007807354 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 126/78 | VL110-000464-001-1126 | 500000000000037951 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547781 | 100007807353 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 111/63 | VL110-000464-001-1111 | 500000000000037936 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547380 | 100007807352 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 110/62 | VL110-000464-001-1110 | 500000000000037935 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547379 | 100007807351 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 108/60 | VL110-000464-001-1108 | 500000000000037933 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547378 | 100007807330 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 102/54 | VL110-000464-001-1102 | 500000000000037927 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547376 | 100007807329 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 95/47 | VL110-000464-001-1095 | 500000000000037920 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547374 | 100007807328 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 94/46 | VL110-000464-001-1094 | 500000000000037919 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547373 | 100007807327 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 91/43 | VL110-000464-001-1091 | 500000000000037915 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547371 | 100007807326 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 88/40 | VL110-000464-001-1088 | 500000000000037909 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001547370 | 100007807325 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 87/39 | VL110-000464-001-1087 | 500000000000037907 | 50410000 | 411 | Заделка трещ выбоин на стойке жб опоры | 1 | U0102005 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4675.13 | 0 | 385 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2.6 | 0 | 604150410000 | 5000
| 6001482669 | 100007491661 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Средства измерений | PS110-000119-75 |  | 50410000 | 351 | КР, Наладка АИИС КУЭ, ПС Бубчиково | 7 | W0709001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-09-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 80949.68 | 0 | 37759 | 0 | 49.3 | 0 | 16.4 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-28 | 2025-03-20 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 16.4 | 0 | 627150410000 | 5000
| 6001481024 | 100007483908 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Счетчик э/э | PS110-000525-13-01-006-75-75 | 12347447 | 50410000 | 351 | КР, замена счетчика, ПС Алапаевск | 7 | W0709001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 25886.38 | 0 | 20916.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-03-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 622150410000 | 5000
| 6001480958 | 100007484025 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Счетчик э/э | PS110-000354-12-02-001-75-75 | 12347536 | 50410000 | 351 | КР, замена счетчика, ПС Мечта | 7 | W0709001 | RK | PMRK | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 36985.66 | 0 | 20916.86 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-03-19 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 622150410000 | 5000
| 1006046506 | 100008032784 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046505 | 100008032783 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046504 | 100008032782 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046503 | 100008032781 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046502 | 100008032780 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046501 | 100008032779 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046500 | 100008032777 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046499 | 100008032776 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046498 | 100008032775 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046495 | 100008032772 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046494 | 100008032771 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046493 | 100008032770 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046492 | 100008032769 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046491 | 100008032768 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046490 | 100008032767 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046489 | 100008032766 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046488 | 100008032765 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046487 | 100008032764 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046421 | 100008032685 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046420 | 100008032684 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046399 | 100008032683 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046398 | 100008032682 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046397 | 100008032681 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046396 | 100008032670 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046395 | 100008032669 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046394 | 100008032668 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046393 | 100008032667 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046390 | 100008032664 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046389 | 100008032663 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046388 | 100008032662 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046387 | 100008032661 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046386 | 100008032650 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046385 | 100008032649 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046384 | 100008032648 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046383 | 100008032647 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046382 | 100008032646 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046284 | 100008032520 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046283 | 100008032519 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046282 | 100008032518 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046281 | 100008032517 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046280 | 100008032516 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046279 | 100008032515 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046278 | 100008032514 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046277 | 100008032513 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046276 | 100008032512 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046275 | 100008032511 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046274 | 100008032510 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046273 | 100008032509 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046272 | 100008032508 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046271 | 100008032507 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046270 | 100008032506 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046269 | 100008032505 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046268 | 100008032504 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046267 | 100008032503 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046266 | 100008032502 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046265 | 100008032501 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046264 | 100008032500 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046263 | 100008032499 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046262 | 100008032498 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046261 | 100008032497 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046260 | 100008032496 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046179 | 100008032495 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046178 | 100008032494 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046177 | 100008032493 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046176 | 100008032492 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046175 | 100008032491 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046174 | 100008032490 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046173 | 100008032489 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046172 | 100008032488 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046171 | 100008032487 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046170 | 100008032486 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046169 | 100008032485 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046168 | 100008032484 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046167 | 100008032483 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046166 | 100008032482 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046165 | 100008032481 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046164 | 100008032440 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046163 | 100008032439 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046162 | 100008032438 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 342 | Температура вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046151 | 100008032428 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046150 | 100008032427 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046149 | 100008032426 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046148 | 100008032425 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046147 | 100008032424 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046146 | 100008032423 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046145 | 100008032422 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046144 | 100008032421 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046143 | 100008032420 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046140 | 100008032417 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046139 | 100008032416 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046138 | 100008032415 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046137 | 100008032414 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046136 | 100008032413 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046135 | 100008032412 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046134 | 100008032411 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046133 | 100008032410 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046132 | 100008032409 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046108 | 100008032380 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046107 | 100008032379 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046106 | 100008032378 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046105 | 100008032377 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046104 | 100008032376 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046103 | 100008032375 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046102 | 100008032374 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046101 | 100008032373 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046100 | 100008032372 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046099 | 100008032371 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046098 | 100008032370 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046097 | 100008032369 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046096 | 100008032368 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046095 | 100008032367 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046094 | 100008032366 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046093 | 100008032365 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046092 | 100008032364 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046091 | 100008032363 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046090 | 100008032362 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046089 | 100008032361 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046088 | 100008032360 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046087 | 100008032359 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046086 | 100008032358 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046085 | 100008032357 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046084 | 100008032356 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046083 | 100008032355 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046082 | 100008032354 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046081 | 100008032353 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046080 | 100008032351 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046038 | 100008032350 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046037 | 100008032349 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046036 | 100008032348 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046035 | 100008032347 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046034 | 100008032346 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046033 | 100008032345 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046032 | 100008032344 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046031 | 100008032343 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046030 | 100008032342 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046029 | 100008032341 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046028 | 100008032320 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046027 | 100008032319 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046026 | 100008032318 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006046025 | 100008032317 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045974 | 100008032274 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045973 | 100008032273 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045972 | 100008032272 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045971 | 100008032271 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045970 | 100008032220 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045969 | 100008032219 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045968 | 100008032218 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045967 | 100008032217 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045966 | 100008032216 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045963 | 100008032213 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045962 | 100008032212 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045961 | 100008032211 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045960 | 100008032210 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045959 | 100008032209 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045958 | 100008032208 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045957 | 100008032207 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045956 | 100008032206 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045955 | 100008032205 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045906 | 100008032167 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045905 | 100008032166 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045904 | 100008032165 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045903 | 100008032164 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045902 | 100008032163 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045901 | 100008032162 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045900 | 100008032161 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045899 | 100008032160 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045898 | 100008032159 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045897 | 100008032158 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045896 | 100008032157 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045895 | 100008032156 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045894 | 100008032155 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045893 | 100008032154 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045892 | 100008032153 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045891 | 100008032152 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045890 | 100008032151 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045889 | 100008032150 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045888 | 100008032149 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045887 | 100008032148 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045886 | 100008032147 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045885 | 100008032146 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045884 | 100008032145 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045883 | 100008032144 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045882 | 100008032143 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045881 | 100008032142 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045880 | 100008032141 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045779 | 100008032140 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045778 | 100008032139 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045777 | 100008032138 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045776 | 100008032137 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045775 | 100008032136 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045774 | 100008032135 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045773 | 100008032134 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045772 | 100008032133 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045771 | 100008032132 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045770 | 100008032131 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045769 | 100008031940 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045768 | 100008031939 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045767 | 100008031938 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045765 | 100008031937 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045764 | 100008031936 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045763 | 100008031935 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045749 | 100008031828 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045748 | 100008031827 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045747 | 100008031826 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045746 | 100008031825 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045745 | 100008031824 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045744 | 100008031823 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045743 | 100008031822 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045742 | 100008031821 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045741 | 100008031820 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045738 | 100008031817 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045737 | 100008031816 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045736 | 100008031815 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045735 | 100008031814 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045734 | 100008031813 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045733 | 100008031812 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045732 | 100008031811 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045731 | 100008031810 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045730 | 100008031809 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045305 | 100008031336 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045304 | 100008031335 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045303 | 100008031334 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045302 | 100008031333 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045301 | 100008031332 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045300 | 100008031331 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045295 | 100008031947 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Операторский ВОЛС | SD50-5041-V |  | 50410000 | 419 | Демонт/монт ВОЛС ВЛ 0,4-10 кВ ТП-4338 | 2 | W0901009 | VLS | PMTO | 8 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 10777.43 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0 | 0 | M11450410030 | 5000
| 1006045294 | 100008031908 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Операторский ВОЛС | SD50-5041-V |  | 50410000 | 411 | Демонт/монт ВОЛС ВЛ 0,4-10 кВ ТП-4717 | 2 | W0901009 | VLS | PMTO | 8 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 10777.43 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KOMAN | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-06-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0 | 0 | M11450410030 | 5000
| 1006045259 | 100008031320 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045258 | 100008031319 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045257 | 100008031318 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045256 | 100008031317 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045255 | 100008031316 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045254 | 100008031315 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045253 | 100008031314 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045252 | 100008031313 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045251 | 100008031312 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045250 | 100008031311 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045249 | 100008031290 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045248 | 100008031289 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045247 | 100008031288 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045246 | 100008031287 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045245 | 100008031286 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045244 | 100008031285 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045243 | 100008031284 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045242 | 100008031283 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045241 | 100008031282 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045240 | 100008031281 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045228 | 100008031275 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045227 | 100008031274 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045226 | 100008031273 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045225 | 100008031272 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045224 | 100008031271 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045223 | 100008031240 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045222 | 100008031239 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045221 | 100008031238 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045220 | 100008031237 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045199 | 100008031236 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045198 | 100008031235 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045197 | 100008031234 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045196 | 100008031233 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045195 | 100008031231 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045194 | 100008031210 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045193 | 100008031209 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045192 | 100008031208 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045191 | 100008031207 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045190 | 100008031206 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045189 | 100008031205 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045188 | 100008031204 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045187 | 100008031203 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045186 | 100008031202 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045185 | 100008031201 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045184 | 100008031190 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045183 | 100008031189 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045182 | 100008031188 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045181 | 100008031187 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045180 | 100008031186 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045119 | 100008031185 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045118 | 100008031184 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045117 | 100008031183 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045116 | 100008031182 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045115 | 100008031181 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045114 | 100008031060 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045113 | 100008031059 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045112 | 100008031058 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045111 | 100008031057 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045110 | 100008031056 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045109 | 100008031055 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045108 | 100008031054 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045107 | 100008031053 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045106 | 100008031052 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 342 | Влагосодержание | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045064 | 100008031009 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-2 | PS110-000337-14-02-201-61-50 | 11510219 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045063 | 100008031008 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-2 | PS110-000300-14-02-202-61-50 | 10746469 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045061 | 100008031006 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ТСН-1 | PS110-000383-14-01-201-60-50 | 10683338 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045060 | 100008031005 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-1 | PS035-000064-14-01-201-60-50 | 10672429 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006045059 | 100008031004 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-2 | PS110-000456-15-02-201-60-50 | 10613858 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045058 | 100008031003 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-1 | PS110-000456-15-01-201-60-50 | 10613857 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045057 | 100008031002 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-2 | PS110-000525-15-02-502-61 | 10612805 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045056 | 100008031001 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-1 | PS110-000525-15-01-501-61 | 10612804 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045055 | 100008031000 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-62 | 10102804 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006045054 | 100008030999 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-1 | PS035-000251-14-01-201-60-50 | 10102803 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006045053 | 100008030998 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-2 | PS110-000385-14-01-502-62 | 10068440 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045052 | 100008030997 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-1 | PS110-000385-14-01-201-60-50 | 10068439 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045051 | 100008030996 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-1 | PS110-000337-14-01-201-60-50 | 10034345 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045050 | 100008030995 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТСН-2 | PS110-000354-14-02-201-60-50 | 10024355 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045049 | 100008030994 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТСН-1 | PS110-000354-14-01-201-60-50 | 10024354 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045048 | 100008030993 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ТСН-1 | PS110-000320-14-01-201-60-50 | 10017012 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045047 | 100008030992 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-1 | PS110-000300-14-01-201-60-50 | 10015325 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045046 | 100008030991 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-1 | PS110-000163-14-02-501-61 | 10004768 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045045 | 100008030960 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60 | 10004767 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045044 | 100008030959 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-2 | PS110-000119-14-02-202-61-50 | 10001085 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045043 | 100008030958 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-1 | PS110-000119-14-01-201-60-50 | 10001084 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006045042 | 100008030957 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-2 | PS035-000089-14-02-202-60-50 | 10000922 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006045041 | 100008030956 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-1 | PS035-000089-14-01-201-60-50 | 10000921 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006045040 | 100008030955 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-2 | PS035-000064-14-02-202-61-50 | 10000820 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла ТСН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044998 | 100008030954 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-2 | PS110-000337-14-02-201-61-50 | 11510219 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044997 | 100008030953 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-2 | PS110-000300-14-02-202-61-50 | 10746469 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044995 | 100008030951 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ТСН-1 | PS110-000383-14-01-201-60-50 | 10683338 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044994 | 100008030950 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-1 | PS035-000064-14-01-201-60-50 | 10672429 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044993 | 100008030949 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-2 | PS110-000456-15-02-201-60-50 | 10613858 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044992 | 100008030948 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-1 | PS110-000456-15-01-201-60-50 | 10613857 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044991 | 100008030947 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-2 | PS110-000525-15-02-502-61 | 10612805 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044990 | 100008030946 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-1 | PS110-000525-15-01-501-61 | 10612804 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044989 | 100008030945 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-62 | 10102804 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044988 | 100008030944 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-1 | PS035-000251-14-01-201-60-50 | 10102803 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044986 | 100008030943 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-2 | PS110-000385-14-01-502-62 | 10068440 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044985 | 100008030942 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-1 | PS110-000385-14-01-201-60-50 | 10068439 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044984 | 100008030941 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-1 | PS110-000337-14-01-201-60-50 | 10034345 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044983 | 100008030940 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТСН-2 | PS110-000354-14-02-201-60-50 | 10024355 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044982 | 100008030939 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТСН-1 | PS110-000354-14-01-201-60-50 | 10024354 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044981 | 100008030938 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ТСН-1 | PS110-000320-14-01-201-60-50 | 10017012 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044980 | 100008030937 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-1 | PS110-000300-14-01-201-60-50 | 10015325 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044919 | 100008030936 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-1 | PS110-000163-14-02-501-61 | 10004768 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044918 | 100008030935 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60 | 10004767 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044917 | 100008030934 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-2 | PS110-000119-14-02-202-61-50 | 10001085 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044916 | 100008030933 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-1 | PS110-000119-14-01-201-60-50 | 10001084 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044915 | 100008030932 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-2 | PS035-000089-14-02-202-60-50 | 10000922 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044914 | 100008030931 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-1 | PS035-000089-14-01-201-60-50 | 10000921 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044913 | 100008030800 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-2 | PS035-000064-14-02-202-61-50 | 10000820 | 50410000 | 342 | Мех примеси масло ТСН | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044833 | 100008030793 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Голубково | PS110-000525-12-01-002-10 | 10734720 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044832 | 100008030792 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-1 | PS110-000525-12-01-201-10 | 10671266 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044831 | 100008030791 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Молзавод | PS110-000525-12-01-001-10 | 10671265 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044830 | 100008030780 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10145902 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044829 | 100008030779 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11-315 | 10105061 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044828 | 100008030778 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-10 | 10105056 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044827 | 100008030777 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Мечта | PS110-000525-12-01-005-10 | 10105054 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044826 | 100008030776 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Ясашная | PS110-000525-12-01-004-10 | 10105053 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044825 | 100008030775 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ 132км | PS110-000525-12-01-003-10 | 10105052 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044824 | 100008030774 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10068212 | 50410000 | 342 | Тангенс угла диэлектрич. потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044823 | 100008030773 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Голубково | PS110-000525-12-01-002-10 | 10734720 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044822 | 100008030772 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-1 | PS110-000525-12-01-201-10 | 10671266 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044821 | 100008030771 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Молзавод | PS110-000525-12-01-001-10 | 10671265 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044820 | 100008030700 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10145902 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044755 | 100008030736 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044747 | 100008030728 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044743 | 100008030724 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044742 | 100008030723 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044741 | 100008030722 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044740 | 100008030721 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044719 | 100008030699 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11-315 | 10105061 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044718 | 100008030698 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-10 | 10105056 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044717 | 100008030697 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Мечта | PS110-000525-12-01-005-10 | 10105054 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044716 | 100008030696 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Ясашная | PS110-000525-12-01-004-10 | 10105053 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044715 | 100008030695 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ 132км | PS110-000525-12-01-003-10 | 10105052 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044714 | 100008030694 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10068212 | 50410000 | 342 | Пробивное напряжение масла | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044696 | 100008030658 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044688 | 100008030650 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044684 | 100008030646 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044683 | 100008030645 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044682 | 100008030644 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044681 | 100008030643 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044655 | 100008030676 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044654 | 100008030675 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044650 | 100008030671 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044635 | 100008030576 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044627 | 100008030558 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044623 | 100008030554 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044622 | 100008030553 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044621 | 100008030552 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044620 | 100008030551 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044595 | 100008030618 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044594 | 100008030617 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044590 | 100008030613 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044555 | 100008030488 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044547 | 100008030479 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044543 | 100008030475 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044542 | 100008030474 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044541 | 100008030473 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044540 | 100008030472 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044519 | 100008031270 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044518 | 100008031269 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044517 | 100008031268 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044516 | 100008031267 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044515 | 100008031266 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044514 | 100008031265 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044513 | 100008031264 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044512 | 100008031263 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044511 | 100008031262 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044510 | 100008031261 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044509 | 100008031170 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044508 | 100008031169 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044507 | 100008031168 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044506 | 100008031167 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044505 | 100008031166 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044504 | 100008031165 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044503 | 100008031164 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 342 | Кислотное число | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044495 | 100008030526 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044494 | 100008030525 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044490 | 100008030521 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044469 | 100008030404 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044461 | 100008030396 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044457 | 100008030392 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044456 | 100008030391 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044455 | 100008030390 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044454 | 100008030389 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044415 | 100008030436 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044414 | 100008030435 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044410 | 100008030431 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044395 | 100008030333 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044387 | 100008030325 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044383 | 100008030321 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044382 | 100008030320 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044381 | 100008030319 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044380 | 100008030318 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044349 | 100008030364 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044348 | 100008030363 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044344 | 100008030229 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044335 | 100008030293 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044334 | 100008030292 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044330 | 100008030277 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044306 | 100008030213 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044298 | 100008030205 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044294 | 100008030201 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044293 | 100008030200 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044292 | 100008030199 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044291 | 100008030198 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044266 | 100008030163 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044265 | 100008030162 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044261 | 100008030138 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044246 | 100008030123 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044238 | 100008030115 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044234 | 100008030111 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044233 | 100008030110 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044232 | 100008030109 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044231 | 100008030108 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044206 | 100008030083 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044205 | 100008030082 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044201 | 100008030058 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044170 | 100008030038 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044147 | 100008030016 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044146 | 100008030015 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044144 | 100008030013 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044143 | 100008030012 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044117 | 100008029985 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044113 | 100008029981 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044112 | 100008029980 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044103 | 100008029971 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044102 | 100008029970 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044099 | 100008029967 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044096 | 100008029964 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044090 | 100008029958 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044089 | 100008029957 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044088 | 100008029956 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044087 | 100008029955 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Фурановые соединения и определение | 1 | UD221020 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 805.69 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044048 | 100008029937 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044026 | 100008029915 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044025 | 100008029914 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044023 | 100008029912 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044022 | 100008029911 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044018 | 100008029904 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044014 | 100008029900 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044013 | 100008029899 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044004 | 100008029880 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006044003 | 100008029879 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006044000 | 100008029876 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043987 | 100008029836 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043965 | 100008029814 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043964 | 100008029813 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043962 | 100008029811 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043961 | 100008029720 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043957 | 100008029873 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043951 | 100008029867 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043950 | 100008029866 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043949 | 100008029865 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043948 | 100008029864 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Температура вспышки) | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043939 | 100008029785 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043935 | 100008029781 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043934 | 100008029780 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043925 | 100008029770 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043924 | 100008029769 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043921 | 100008029766 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043887 | 100008029705 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043865 | 100008029683 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043864 | 100008029682 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043862 | 100008029390 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043861 | 100008029389 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043858 | 100008029763 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043852 | 100008029757 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043851 | 100008029755 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043850 | 100008029754 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043849 | 100008029753 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Тангенс угла диэлектрических потерь | 1 | UD221015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043838 | 100008029663 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043834 | 100008029659 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043833 | 100008029658 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043824 | 100008029649 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043823 | 100008029648 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043820 | 100008029645 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043817 | 100008029642 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043811 | 100008029636 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043810 | 100008029635 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043808 | 100008029634 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043807 | 100008029633 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Содержание ВКЩ) | 1 | UD221009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043764 | 100008029120 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043760 | 100008029116 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043759 | 100008029115 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043750 | 100008029106 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043749 | 100008029105 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043746 | 100008029102 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043743 | 100008029098 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043727 | 100008029051 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043717 | 100008029088 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043716 | 100008029086 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043715 | 100008029085 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043714 | 100008029084 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043685 | 100008028998 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043684 | 100008028997 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043682 | 100008028995 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043681 | 100008028994 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Пробой) | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043669 | 100008028963 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043663 | 100008028957 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043661 | 100008028955 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043647 | 100008028941 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043646 | 100008028930 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043643 | 100008028927 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043640 | 100008028924 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043634 | 100008028898 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043633 | 100008028897 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043632 | 100008028896 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043631 | 100008028895 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043606 | 100008028798 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043564 | 100008028766 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043563 | 100008028765 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043561 | 100008028763 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043560 | 100008028762 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Мехпримеси) | 1 | UD221010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043525 | 100008028663 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043521 | 100008028649 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043520 | 100008028648 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043511 | 100008028639 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043510 | 100008028638 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043507 | 100008028635 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043504 | 100008028632 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043464 | 100008028578 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-09-21 | 2026-02-27 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043442 | 100008028546 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-09-21 | 2026-04-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043441 | 100008028545 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-09-21 | 2026-04-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043418 | 100008028616 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043417 | 100008028615 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043416 | 100008028614 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043415 | 100008028613 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043406 | 100008028538 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043402 | 100008028534 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043401 | 100008028533 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-21 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043392 | 100008028524 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043391 | 100008028523 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-13 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043388 | 100008028520 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043385 | 100008028517 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043379 | 100008028543 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-09-21 | 2026-04-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043378 | 100008028542 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Влагосодержание) | 1 | UD221029 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-09-21 | 2026-11-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1239.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043364 | 100008028488 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043342 | 100008028444 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043341 | 100008028441 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-20 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043318 | 100008028511 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043317 | 100008028510 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043316 | 100008028509 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043315 | 100008028508 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006043039 | 100008028436 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006043038 | 100008028434 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ФХА (Кислотное число) | 1 | UD221007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-06-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041601 | 100008025727 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В 10кВ Т-2 | PS110-000145-14-02-004-10 | 11989930 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041600 | 100008025726 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В 10кВ Голубково | PS110-000145-14-02-003-10 | 11989929 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041539 | 100008025725 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В 10кВ Костино-2 | PS110-000145-14-02-002-10 | 11989928 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041538 | 100008025724 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | СВ-10кВ | PS110-000145-14-01-030-10 | 11989927 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041537 | 100008025723 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В-10кВ Невьянский | PS110-000145-14-01-008-10 | 11989926 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041536 | 100008025722 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В-10кВ Костино-1 | PS110-000145-14-01-002-10 | 11989925 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041535 | 100008025721 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В-10кВ Т-1 | PS110-000145-14-01-001-10 | 11989924 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041530 | 100008025656 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Резерв-6 | PS110-000385-14-01-006-10 | 10836977 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041529 | 100008025655 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Резерв-23 | PS110-000456-15-02-003-10 | 10770938 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041521 | 100008025647 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Турутино | PS035-000251-14-01-007-10 | 10684798 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041520 | 100008025646 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Поселок Фоминка | PS035-000251-14-01-005-10 | 10684795 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041519 | 100008025645 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Болотово | PS035-000251-14-01-002-10 | 10684792 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041518 | 100008025644 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Т-1 | PS110-000456-15-01-201-10 | 10673023 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041517 | 100008025643 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-10кВ | PS110-000456-14-11-010 | 10673021 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041516 | 100008025642 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Т-4 | PS110-000456-14-02-201-10 | 10673017 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041482 | 100008025608 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-6кВ | PS110-000456-15-11-010 | 10267698 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041481 | 100008025607 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Т-4 | PS110-000456-15-02-202-10 | 10267697 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041480 | 100008025606 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Т-2 | PS110-000456-15-02-201-10 | 10267696 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041471 | 100008025665 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ ЦРП-1 | PS110-000456-15-01-001-10 | 10735125 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041465 | 100008025579 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Мотив | PS110-000456-14-01-005-10 | 10209426 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041464 | 100008025578 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ ЦРП Махнево-1 | PS110-000456-14-01-004-10 | 10209425 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041463 | 100008025577 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Т-3 | PS110-000456-14-01-201-10 | 10209424 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041462 | 100008025576 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Хабарчиха | PS110-000456-14-01-003-10 | 10209423 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041461 | 100008025575 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Мугай | PS110-000456-14-01-002-10 | 10209422 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041460 | 100008025574 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ СЖД | PS110-000456-14-01-001-10 | 10209421 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041419 | 100008025605 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-31 | PS110-000456-15-02-006-10 | 10267695 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041418 | 100008025604 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-27 | PS110-000456-15-02-005-10 | 10267694 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041417 | 100008025603 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-25 | PS110-000456-15-02-004-10 | 10267693 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041416 | 100008025602 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Земснаряд 320 | PS110-000456-15-02-002-10 | 10267692 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041415 | 100008025601 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-19 | PS110-000456-15-02-001-10 | 10267691 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041414 | 100008025600 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Т-3 | PS110-000456-15-01-202-10 | 10209440 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041413 | 100008025599 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-15 | PS110-000456-15-01-007-10 | 10209439 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041412 | 100008025598 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-11 | PS110-000456-15-01-006-10 | 10209438 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041411 | 100008025597 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-9 | PS110-000456-15-01-005-10 | 10209437 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041410 | 100008025596 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Бустерная | PS110-000456-15-01-004-10 | 10209436 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041409 | 100008025595 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-5 | PS110-000456-15-01-003-10 | 10209435 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041408 | 100008025594 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-6кВ Резерв-3 | PS110-000456-15-01-002-10 | 10209434 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041407 | 100008025593 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Кишкинка | PS110-000456-14-02-004-10 | 10209430 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041406 | 100008025592 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Резерв-14 | PS110-000456-14-02-003-10 | 10209429 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041405 | 100008025591 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Ерзовка | PS110-000456-14-02-002-10 | 10209428 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041404 | 100008025510 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ ЦРП Махнево-2 | PS110-000456-14-02-001-10 | 10209427 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041386 | 100008025492 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-10 | 10068224 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041385 | 100008025491 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Измоденовский | PS110-000385-14-01-005-10 | 10068222 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041384 | 100008025490 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Станция Мугайская | PS110-000385-14-01-004-10 | 10068220 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041383 | 100008025489 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Шипицыно | PS110-000385-14-01-003-10 | 10068218 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50RAV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041348 | 100008025522 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Т-1 | PS035-000251-14-01-201-10 | 10103003 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041347 | 100008025521 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Резерв-1 | PS035-000251-14-01-001-10 | 10102883 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041314 | 100008025428 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-10кВ | PS035-000089-14-11-010 | 10000961 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041313 | 100008025427 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Т-2 | PS035-000089-14-02-202-10 | 10000960 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041312 | 100008025426 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Дружба | PS035-000089-14-02-015-10 | 10000959 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041311 | 100008025425 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Н.Синячиха-2 | PS035-000089-14-02-014-10 | 10000958 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041310 | 100008025424 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Резерв-12 | PS035-000089-14-02-012-10 | 10000957 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041309 | 100008025423 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Т-1 | PS035-000089-14-01-201-10 | 10000956 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041308 | 100008025422 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Резерв-7 | PS035-000089-14-01-007-10 | 10000955 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041307 | 100008025421 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Н.Синячиха-1 | PS035-000089-14-01-002-10 | 10000954 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041306 | 100008025380 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Резерв-1 | PS035-000089-14-01-001-10 | 10000953 | 50410000 | 342 | Испытание масляных выключателей до 10 кВ | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041299 | 100008025373 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТН-2 10кВ | PS110-000145-14-02-401-75-04 | 11992366 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041298 | 100008025372 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТН-1 10кВ | PS110-000145-14-01-201-75-04 | 11992364 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041289 | 100008025363 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-75-04 | 10791084 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041288 | 100008025362 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТН-1 10кВ | PS035-000089-14-01-401-75-04 | 10791001 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041287 | 100008025361 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТН-1 10кВ | PS035-000251-14-01-401-75-04 | 10789195 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041256 | 100008025330 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 10кВ | PS110-000456-14-02-401-75-04 | 10735131 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041255 | 100008025329 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-75-04 | 10735130 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041254 | 100008025328 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-75-04 | 10735129 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041253 | 100008025327 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-75-04 | 10735128 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041252 | 100008025326 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 6кВ | PS110-000456-15-02-401-75-04 | 10735127 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041251 | 100008025325 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 6кВ | PS110-000456-15-01-401-75-04 | 10735126 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041250 | 100008025324 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 10кВ | PS110-000385-14-01-401-75-04 | 10735069 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТН до 10 кВ | 8 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041238 | 100008025300 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТСН-1 | PS110-000145-14-01-005-60-61 | 11989845 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041237 | 100008025299 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТСН-2 | PS110-000145-14-02-501-61 | 11989844 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041227 | 100008025289 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-2 | PS110-000456-15-02-201-60-50 | 10613858 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041226 | 100008025288 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-1 | PS110-000456-15-01-201-60-50 | 10613857 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041210 | 100008025272 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-2 | PS110-000385-14-01-502-62 | 10068440 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041209 | 100008025271 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-1 | PS110-000385-14-01-201-60-50 | 10068439 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041201 | 100008025263 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-2 | PS035-000089-14-02-202-60-50 | 10000922 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041200 | 100008025262 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-1 | PS035-000089-14-01-201-60-50 | 10000921 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 3-20 кВ | 1 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 14874.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041181 | 100008025236 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В-10кВ Т-1 | PS110-000145-14-01-001-10 | 11989924 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041177 | 100008025232 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Яч.10кВ №11 Т-4 | PS110-000456-14-02-201 | 10792965 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041176 | 100008025231 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Яч.10кВ №4 Т-3 | PS110-000456-14-01-201 | 10792962 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041175 | 100008025230 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Яч.6кВ №24 Т-2 | PS110-000456-15-02-201 | 10792890 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041174 | 100008025229 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Яч.6кВ №6 Т-1 | PS110-000456-15-01-201 | 10792879 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041173 | 100008025228 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Яч.10кВ №11 Т-2 | PS035-000089-14-02-202 | 10790963 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041172 | 100008025227 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Яч.10кВ №4 Т-1 | PS035-000089-14-01-201 | 10790957 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006041171 | 100008025226 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №1 Т-1 | PS110-000385-14-01-201 | 10789839 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006041168 | 100008025223 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №4 Т-1 | PS035-000251-14-01-201 | 10789176 | 50410000 | 342 | Испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 11 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040977 | 100008024996 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 12400246 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040976 | 100008024995 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 12400245 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040975 | 100008024994 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 12334404 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040974 | 100008024993 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 12334403 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040973 | 100008024992 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 12334402 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040972 | 100008024991 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 12334401 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040971 | 100008024990 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 12334400 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040970 | 100008024989 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 12334399 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040969 | 100008024988 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10775779 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040968 | 100008024987 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10775778 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040967 | 100008024986 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10775777 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040966 | 100008024985 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10775776 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040965 | 100008024984 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10775775 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040964 | 100008024983 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10775774 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040963 | 100008024982 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10775773 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040962 | 100008024981 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10775772 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040961 | 100008024980 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10775771 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040960 | 100008024979 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10775770 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040959 | 100008024978 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10775769 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040958 | 100008024977 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10775768 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040957 | 100008024976 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10775767 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040956 | 100008024975 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10775766 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040955 | 100008024974 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10775765 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040954 | 100008024973 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10775764 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040953 | 100008024972 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10775763 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040952 | 100008024971 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10775762 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040951 | 100008024970 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10775759 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040950 | 100008024969 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10775758 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040949 | 100008024968 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10775757 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040948 | 100008024967 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10775756 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040947 | 100008024966 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10775737 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040946 | 100008024965 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10775736 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040945 | 100008024964 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10775735 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040944 | 100008024963 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10775734 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040943 | 100008024962 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10775733 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040942 | 100008024961 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10775732 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006040941 | 100008024960 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10775701 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040940 | 100008024959 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10775700 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040939 | 100008024958 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10775699 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040938 | 100008024957 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10775698 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040937 | 100008024956 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10775697 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040936 | 100008024955 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10775696 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040935 | 100008024954 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10775653 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040934 | 100008024953 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10775652 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040933 | 100008024952 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10775651 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040932 | 100008024951 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10775650 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040931 | 100008024880 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10775649 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040930 | 100008024879 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10775648 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040929 | 100008024878 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10763164 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040928 | 100008024877 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10763163 | 50410000 | 342 | Испытание вводов с тверд. изол до 110 кВ | 7 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2355.09 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040927 | 100008024876 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10763144 | 50410000 | 342 | Испытание вводов бум.-масл. изол 110 кВ | 9 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2664.97 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040917 | 100008024856 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040916 | 100008024855 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040915 | 100008024854 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040846 | 100008024684 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040845 | 100008024683 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040844 | 100008024682 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040843 | 100008024681 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040842 | 100008024670 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040841 | 100008024669 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040840 | 100008024668 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТТ-35 В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-75-55 | 10735139 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040839 | 100008024667 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТТ-35 В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-75-55 | 10735138 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных ТТ 110 кВ | 7 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1921.25 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040768 | 100008024526 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040767 | 100008024525 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040766 | 100008024524 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040765 | 100008024523 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040764 | 100008024522 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040763 | 100008024521 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040762 | 100008024390 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 342 | Испытание измерительных 1-ф. ТН 110 кВ | 10 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 991.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-06-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040011 | 100008023026 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН 35кВ Т-1 | PS110-000456-13-01-201-70 | 12365692 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040008 | 100008023024 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН 35кВ Т-1 | PS110-000456-13-01-201-70 | 12365691 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040006 | 100008023022 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН 35кВ Т-1 | PS110-000456-13-01-201-70 | 12365690 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040004 | 100008023010 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000145-12-01-201-70 | 12013614 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040002 | 100008023008 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000145-12-01-201-70 | 12013613 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006040000 | 100008023006 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000145-12-01-201-70 | 12013612 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039978 | 100008023003 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН ТН-2 10кВ | PS110-000145-14-02-401-71 | 11989955 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039975 | 100008023001 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН ТН-2 10кВ | PS110-000145-14-02-401-71 | 11989954 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039973 | 100008022999 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН ТН-2 10кВ | PS110-000145-14-02-401-71 | 11989953 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039971 | 100008022997 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Голубково | PS110-000145-14-02-003-70 | 11989951 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039969 | 100008022995 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Голубково | PS110-000145-14-02-003-70 | 11989950 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039967 | 100008022993 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Голубково | PS110-000145-14-02-003-70 | 11989949 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039965 | 100008022991 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Т-2 | PS110-000145-14-02-004-70 | 11989948 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039963 | 100008022979 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Т-2 | PS110-000145-14-02-004-70 | 11989947 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039961 | 100008022977 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Т-2 | PS110-000145-14-02-004-70 | 11989946 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039959 | 100008022974 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Костино-2 | PS110-000145-14-02-002-70 | 11989945 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039956 | 100008022972 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Костино-2 | PS110-000145-14-02-002-70 | 11989944 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039954 | 100008022970 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В 10кВ Костино-2 | PS110-000145-14-02-002-70 | 11989943 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039952 | 100008022968 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН 10кВ ТН-1 | PS110-000145-14-01-201-70 | 11989942 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039950 | 100008022966 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН 10кВ ТН-1 | PS110-000145-14-01-201-70 | 11989941 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039948 | 100008022963 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН 10кВ ТН-1 | PS110-000145-14-01-201-70 | 11989940 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039945 | 100008022961 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В-10кВ Невьянский | PS110-000145-14-01-008-70 | 11989939 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039943 | 100008022939 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В-10кВ Невьянский | PS110-000145-14-01-008-70 | 11989938 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039941 | 100008022937 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В-10кВ Невьянский | PS110-000145-14-01-008-70 | 11989937 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039918 | 100008022934 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В-10кВ Костино-1 | PS110-000145-14-01-002-70 | 11989936 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039916 | 100008022932 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В-10кВ Костино-1 | PS110-000145-14-01-002-70 | 11989935 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039914 | 100008022930 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН В-10кВ Костино-1 | PS110-000145-14-01-002-70 | 11989934 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039912 | 100008022928 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-70 | 11791851 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039910 | 100008022926 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-70 | 11791850 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039908 | 100008022923 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-70 | 11791849 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039905 | 100008022921 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОПН 10кВ Т-1 | PS035-000251-14-01-201-70 | 11463405 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039902 | 100008022908 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОПН 10кВ Т-1 | PS035-000251-14-01-201-70 | 11463404 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039898 | 100008022904 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОПН 10кВ Т-1 | PS035-000251-14-01-201-70 | 11463403 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039895 | 100008022901 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-2 | PS035-000089-02-71 | 11036481 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039892 | 100008022897 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-2 | PS035-000089-02-71 | 11036480 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039888 | 100008022894 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-2 | PS035-000089-02-71 | 11036479 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039884 | 100008022880 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-1 | PS035-000089-01-71 | 11036411 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039881 | 100008022877 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-1 | PS035-000089-01-71 | 11036408 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039858 | 100008022873 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-1 | PS035-000089-01-71 | 11036406 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039856 | 100008022871 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-10кВ Т-1 | PS110-000145-01-73 | 10895397 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039854 | 100008022868 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-10кВ Т-1 | PS110-000145-01-73 | 10895396 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039851 | 100008022866 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-10кВ Т-1 | PS110-000145-01-73 | 10895395 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039849 | 100008022863 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-1 | PS110-000145-01-72 | 10895388 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039841 | 100008022750 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-1 | PS110-000145-01-72 | 10895387 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039840 | 100008022749 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-1 | PS110-000145-01-72 | 10895386 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039839 | 100008022748 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-4 | PS110-000456-04-71 | 10814748 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039838 | 100008022747 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-4 | PS110-000456-04-71 | 10814747 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039837 | 100008022746 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-4 | PS110-000456-04-71 | 10814746 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039836 | 100008022745 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-3 | PS110-000456-03-71 | 10814745 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039835 | 100008022744 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-3 | PS110-000456-03-71 | 10814744 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039834 | 100008022743 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-3 | PS110-000456-03-71 | 10814743 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039833 | 100008022742 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Яч.6кВ №22 РК-6кВ 2С 6кВ | PS110-000456-15-02-022 | 10792889 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039832 | 100008022741 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Яч.6кВ №10 РК-6кВ 1С 6кВ | PS110-000456-15-01-010 | 10792878 | 50410000 | 414 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039731 | 100008022518 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ 2С 6кВ | PS110-000456-15-02-022-70 | 10792633 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039729 | 100008022516 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ 2С 6кВ | PS110-000456-15-02-022-70 | 10792632 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039728 | 100008022515 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ 2С 6кВ | PS110-000456-15-02-022-70 | 10792631 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039726 | 100008022513 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ 1С 6кВ | PS110-000456-15-01-010-70 | 10792630 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039724 | 100008022512 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ 1С 6кВ | PS110-000456-15-01-010-70 | 10792629 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039723 | 100008022511 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ 1С 6кВ | PS110-000456-15-01-010-70 | 10792628 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039551 | 100008022362 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Кишкинка | PS110-000456-14-02-004-70 | 10792578 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039479 | 100008022171 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Кишкинка | PS110-000456-14-02-004-70 | 10792576 | 50410000 | 342 | РВП-10 фВ | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039478 | 100008022150 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Кишкинка | PS110-000456-14-02-004-70 | 10792575 | 50410000 | 342 | РВП-10 фА | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039477 | 100008022149 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Ерзовка | PS110-000456-14-02-002-70 | 10792574 | 50410000 | 342 | РВП-10 фС | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039476 | 100008022147 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Ерзовка | PS110-000456-14-02-002-70 | 10792573 | 50410000 | 342 | РВП-10 фВ | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039475 | 100008022146 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Ерзовка | PS110-000456-14-02-002-70 | 10792572 | 50410000 | 342 | РВП-10 фА | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039474 | 100008022145 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ЦРП Махнево-2 | PS110-000456-14-02-001-70 | 10792571 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039473 | 100008022144 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ЦРП Махнево-2 | PS110-000456-14-02-001-70 | 10792570 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039472 | 100008022143 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ЦРП Махнево-2 | PS110-000456-14-02-001-70 | 10792569 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039471 | 100008022142 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ЦРП Махнево-1 | PS110-000456-14-01-004-70 | 10792568 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039469 | 100008022141 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ЦРП Махнево-1 | PS110-000456-14-01-004-70 | 10792567 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039468 | 100008022120 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ЦРП Махнево-1 | PS110-000456-14-01-004-70 | 10792566 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039466 | 100008022119 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Мугай | PS110-000456-14-01-002-70 | 10792562 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039464 | 100008022118 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Мугай | PS110-000456-14-01-002-70 | 10792561 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039463 | 100008022117 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ Мугай | PS110-000456-14-01-002-70 | 10792560 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039461 | 100008022116 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-2 | PS110-000456-12-02-202-70 | 10792480 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039459 | 100008022115 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-2 | PS110-000456-12-02-202-70 | 10792479 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039458 | 100008022114 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-2 | PS110-000456-12-02-202-70 | 10792478 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039455 | 100008022112 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000456-12-01-201-70 | 10792477 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039452 | 100008022110 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000456-12-01-201-70 | 10792476 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039449 | 100008022108 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000456-12-01-201-70 | 10792475 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039448 | 100008022107 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-2 | PS110-000456-02-74 | 10792474 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039446 | 100008022106 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-2 | PS110-000456-02-74 | 10792473 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039444 | 100008022105 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000456-02-70 | 10792472 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039443 | 100008022104 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000456-01-70 | 10792471 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039441 | 100008022103 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Яч.10кВ №5 РК-10кВ 1С 10кВ | PS035-000089-14-01-360 | 10790958 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039439 | 100008022102 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000145-01-71 | 10790154 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039438 | 100008022101 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-71 | 10684804 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039436 | 100008022100 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-71 | 10684803 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039434 | 100008022099 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS035-000251-14-01-401-71 | 10684802 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039433 | 100008022098 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS035-000251-14-01-401-71 | 10684801 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039431 | 100008022097 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Турутино | PS035-000251-14-01-007-70 | 10684800 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039429 | 100008022096 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Турутино | PS035-000251-14-01-007-70 | 10684799 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039428 | 100008022095 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Поселок Фоминка | PS035-000251-14-01-005-70 | 10684797 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039426 | 100008022094 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Поселок Фоминка | PS035-000251-14-01-005-70 | 10684796 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039424 | 100008022093 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Болотово | PS035-000251-14-01-002-70 | 10684794 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039423 | 100008022092 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Болотово | PS035-000251-14-01-002-70 | 10684793 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039421 | 100008022091 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Резерв-1 | PS035-000251-14-01-001-70 | 10684791 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039419 | 100008022090 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Резерв-1 | PS035-000251-14-01-001-70 | 10684790 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039418 | 100008022089 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-70 | 10684667 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039416 | 100008022088 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-70 | 10684666 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039414 | 100008022087 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000385-14-01-401-71 | 10684615 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039412 | 100008022086 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000385-14-01-401-71 | 10684614 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039411 | 100008022085 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000385-14-01-401-71 | 10684613 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039409 | 100008022084 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-70 | 10684585 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039407 | 100008022083 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-70 | 10684584 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039406 | 100008022082 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-70 | 10684583 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039404 | 100008022081 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Измоденовский | PS110-000385-14-01-005-70 | 10684563 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039402 | 100008021830 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Измоденовский | PS110-000385-14-01-005-70 | 10684562 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039400 | 100008021829 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Измоденовский | PS110-000385-14-01-005-70 | 10684561 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039299 | 100008021828 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Шипицино | PS110-000385-14-01-003-70 | 10684560 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039173 | 100008021743 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Шипицино | PS110-000385-14-01-003-70 | 10684559 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039172 | 100008021742 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Шипицино | PS110-000385-14-01-003-70 | 10684558 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039171 | 100008021740 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-70 | 10684557 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039170 | 100008021739 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-70 | 10684556 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039169 | 100008021738 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-71 | 10684433 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039168 | 100008021737 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-71 | 10684432 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039167 | 100008021736 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Дружба | PS035-000089-14-02-015-70 | 10684431 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039166 | 100008021735 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Дружба | PS035-000089-14-02-015-70 | 10684430 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039165 | 100008021734 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Н.Синячиха-2 | PS035-000089-14-02-014-70 | 10683924 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039164 | 100008021733 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Н.Синячиха-2 | PS035-000089-14-02-014-70 | 10683923 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039163 | 100008021732 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ 1С 10кВ | PS035-000089-14-01-360-71 | 10683922 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039162 | 100008021731 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ 1С 10кВ | PS035-000089-14-01-360-71 | 10683921 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039161 | 100008021730 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Н.Синячиха-1 | PS035-000089-14-01-002-70 | 10683920 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039160 | 100008021729 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Н.Синячиха-1 | PS035-000089-14-01-002-70 | 10683919 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039159 | 100008021728 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-70 | 10683918 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039158 | 100008021727 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-70 | 10683917 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039157 | 100008021726 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-70 | 10683915 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039156 | 100008021724 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-70 | 10683914 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006039155 | 100008021723 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-71 | 10683863 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039154 | 100008021722 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-71 | 10683862 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039153 | 100008021721 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000456-14-02-401-71 | 10673020 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039152 | 100008021710 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000456-14-02-401-71 | 10673019 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039151 | 100008021709 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000456-14-02-401-71 | 10673018 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039150 | 100008021707 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-71 | 10673016 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039149 | 100008021706 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-71 | 10673015 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039148 | 100008021705 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-71 | 10673014 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039146 | 100008021704 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000456-13-01-401-71 | 10673013 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039145 | 100008021703 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000456-13-01-401-71 | 10673012 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039143 | 100008021702 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ Т-2 | PS110-000456-13-01-202-70 | 10673011 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006039141 | 100008021701 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ Т-2 | PS110-000456-13-01-202-70 | 10673010 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038872 | 100008021449 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-1 | PS110-000456-01-74 | 10673007 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038869 | 100008021446 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-1 | PS110-000456-01-74 | 10673006 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038866 | 100008021444 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ Т-2 | PS110-000456-13-01-202-70 | 10146859 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038785 | 100008021285 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000456-13-01-401-71 | 10146743 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038784 | 100008021284 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-2 | PS110-000456-02-74 | 10146742 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038783 | 100008021283 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-1 | PS110-000456-01-74 | 10146741 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038782 | 100008021282 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS035-000251-14-01-401-71 | 10102943 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038781 | 100008021281 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-71 | 10102942 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038780 | 100008021280 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Турутино | PS035-000251-14-01-007-70 | 10102940 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038759 | 100008021279 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Поселок Фоминка | PS035-000251-14-01-005-70 | 10102938 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038758 | 100008021278 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Болотово | PS035-000251-14-01-002-70 | 10102936 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038757 | 100008021276 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ Резерв-1 | PS035-000251-14-01-001-70 | 10102934 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038756 | 100008021275 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-70 | 10102932 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038755 | 100008021274 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-70 | 10068417 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038754 | 100008021273 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-71 | 10009372 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038753 | 100008021272 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-71 | 10001050 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038752 | 100008021271 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Дружба | PS035-000089-14-02-015-70 | 10001049 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038751 | 100008021240 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Н.Синячиха-2 | PS035-000089-14-02-014-70 | 10001048 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038750 | 100008021239 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ 1С 10кВ | PS035-000089-14-01-360-71 | 10001047 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038749 | 100008021237 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ Н.Синячиха-1 | PS035-000089-14-01-002-70 | 10001046 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038748 | 100008021236 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-70 | 10001045 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038747 | 100008021235 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-70 | 10001044 | 50410000 | 342 | Испытание устройств грозозащиты | 1 | UD211003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 355.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038324 | 100008020705 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 110 кВ | 3 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 22063.45 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038323 | 100008020704 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 110кВ | 3 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 22063.45 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038322 | 100008020703 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 110кВ | 3 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 22063.45 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038321 | 100008020702 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 110кВ | 3 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 22063.45 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038320 | 100008020701 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 110кВ | 3 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 22063.45 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038199 | 100008020620 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 35 кВ | 2 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17973.04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038198 | 100008020618 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 35 кВ | 2 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17973.04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038197 | 100008020617 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 110 кВ | 3 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 22063.45 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006038196 | 100008020616 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 35 кВ | 2 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17973.04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038195 | 100008020615 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | Испытание силового 3-ф. тр-ра 35 кВ | 2 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17973.04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-06-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006038185 | 100008020431 | SO-0000669 | Площадка базы АРЭС 3.1 | ТП-4200 Полигон | TP010-0045287 |  | 50410000 | 412 | Покос травы вокруг ТП,вручную, (СЭ) | 2 | W0309002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 66362.92 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50AIP | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-06-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 35.5 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1006037256 | 100008018876 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС -110кВ 132км (фА) | PS110-000525-12-01-003-60-21 | 10107437 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006037255 | 100008018875 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | КС-110кВ Алапаевск (фВ) | PS110-000300-12-01-001-60-22 | 10014557 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006037254 | 100008018874 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | КС-110кВ Алапаевск (фА) | PS110-000300-12-01-001-60-21 | 10014555 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006037253 | 100008018873 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | КС-110кВ ВСФК ф.А | PS110-000119-12-02-001-60-21 | 10003928 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006037252 | 100008018872 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | КС-110кВ Тычкино ф.А | PS110-000119-12-01-001-60-21 | 10003926 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-06-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006035632 | 100008016390 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 130 | VL110-001027-002-1130 | 500000000000258769 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035631 | 100008016389 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 118 | VL110-001027-002-1118 | 500000000000258751 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035630 | 100008016388 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 116 | VL110-001027-002-1116 | 500000000000258747 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035629 | 100008016387 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 108 | VL110-001027-002-1108 | 500000000000258731 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035628 | 100008016386 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 101 | VL110-001027-002-1101 | 500000000000258720 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035627 | 100008016385 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 98 | VL110-001027-002-1098 | 500000000000258713 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035626 | 100008016384 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 97 | VL110-001027-002-1097 | 500000000000258711 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035625 | 100008016383 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 92 | VL110-001027-002-1092 | 500000000000258702 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035624 | 100008016382 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 91 | VL110-001027-002-1091 | 500000000000258700 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035623 | 100008016381 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 90 | VL110-001027-002-1090 | 500000000000258698 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035622 | 100008016370 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 88 | VL110-001027-002-1088 | 500000000000258694 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035621 | 100008016369 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 86 | VL110-001027-002-1086 | 500000000000258690 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035620 | 100008016368 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 85 | VL110-001027-002-1085 | 500000000000258689 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035619 | 100008016367 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 84 | VL110-001027-002-1084 | 500000000000258688 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035618 | 100008016366 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 83 | VL110-001027-002-1083 | 500000000000258687 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035617 | 100008016365 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 82 | VL110-001027-002-1082 | 500000000000258686 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035616 | 100008016364 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 67 | VL110-001027-002-1067 | 500000000000258671 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035615 | 100008016363 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 61 | VL110-001027-002-1061 | 500000000000258665 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035614 | 100008016362 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 58 | VL110-001027-002-1058 | 500000000000258662 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035613 | 100008016361 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 53 | VL110-001027-002-1053 | 500000000000258657 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035612 | 100008016360 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 44 | VL110-001027-002-1044 | 500000000000258649 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035611 | 100008016359 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 30 | VL110-001027-002-1030 | 500000000000258636 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035610 | 100008016358 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 27 | VL110-001027-002-1027 | 500000000000258634 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035609 | 100008016357 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 23 | VL110-001027-002-1023 | 500000000000258630 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035608 | 100008016356 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 20 | VL110-001027-002-1020 | 500000000000258627 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035607 | 100008016355 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 19 | VL110-001027-002-1019 | 500000000000258626 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035606 | 100008016354 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 18 | VL110-001027-002-1018 | 500000000000258625 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035605 | 100008016353 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 12 | VL110-001027-002-1012 | 500000000000258620 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035604 | 100008016352 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 7 | VL110-001027-002-1007 | 500000000000258616 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035603 | 100008016351 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 107 | VL110-001027-002-1107 | 500000000000258611 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035602 | 100008016310 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 16 | VL110-001027-002-1016 | 500000000000258608 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035601 | 100008016309 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 11 | VL110-001027-002-1011 | 500000000000258606 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035600 | 100008016308 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 2 | VL110-001027-002-1002 | 500000000000258600 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035519 | 100008016307 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | Опора № 72/151 | VL110-001180-003-1072 | 500000000000257222 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035518 | 100008016306 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | Опора № 71/150 | VL110-001180-003-1071 | 500000000000257221 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035517 | 100008016305 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | Опора № 70/149 | VL110-001180-003-1070 | 500000000000257220 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035516 | 100008016304 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | Опора № 66/145 | VL110-001180-003-1066 | 500000000000257216 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035515 | 100008016303 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | Опора № 59/138 | VL110-001180-003-1059 | 500000000000257211 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-08 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035514 | 100008016302 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 81/33 | VL110-000464-001-1081 | 500000000000246210 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035513 | 100008016301 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 159/111 | VL110-000464-001-1159 | 500000000000037986 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035512 | 100008016300 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 157/109 | VL110-000464-001-1157 | 500000000000037984 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035511 | 100008016299 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 155/107 | VL110-000464-001-1155 | 500000000000037980 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035510 | 100008016298 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 143/95 | VL110-000464-001-1143 | 500000000000037968 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035509 | 100008016297 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 141/93 | VL110-000464-001-1141 | 500000000000037966 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035508 | 100008016296 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 139/91 | VL110-000464-001-1139 | 500000000000037964 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035507 | 100008016295 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 138/90 | VL110-000464-001-1138 | 500000000000037963 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035506 | 100008016294 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 136/88 | VL110-000464-001-1136 | 500000000000037961 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035505 | 100008016293 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 126/78 | VL110-000464-001-1126 | 500000000000037951 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035504 | 100008016292 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 124/76 | VL110-000464-001-1124 | 500000000000037949 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035503 | 100008016291 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 123/75 | VL110-000464-001-1123 | 500000000000037948 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035502 | 100008016290 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 101/53 | VL110-000464-001-1101 | 500000000000037926 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035501 | 100008016289 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 97/49 | VL110-000464-001-1097 | 500000000000037922 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035500 | 100008016288 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 79/31 | VL110-000464-001-1079 | 500000000000037891 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035499 | 100008016287 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 78/30 | VL110-000464-001-1078 | 500000000000037889 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035498 | 100008016286 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 62/14 | VL110-000464-001-1062 | 500000000000037866 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035497 | 100008016285 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 59/11 | VL110-000464-001-1059 | 500000000000037863 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035496 | 100008016284 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 57 | VL110-000464-001-1057 | 500000000000037862 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035495 | 100008016283 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 56 | VL110-000464-001-1056 | 500000000000037861 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035494 | 100008016282 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 55 | VL110-000464-001-1055 | 500000000000037860 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035493 | 100008016281 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 54 | VL110-000464-001-1054 | 500000000000037859 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035492 | 100008016280 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 53 | VL110-000464-001-1053 | 500000000000037857 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035491 | 100008016279 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 52 | VL110-000464-001-1052 | 500000000000037855 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035490 | 100008016278 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 51 | VL110-000464-001-1051 | 500000000000037853 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035489 | 100008016277 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 34 | VL110-000464-001-1034 | 500000000000037830 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035488 | 100008016276 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 33 | VL110-000464-001-1033 | 500000000000037829 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035487 | 100008016275 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 29 | VL110-000464-001-1029 | 500000000000037826 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035486 | 100008016274 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 26 | VL110-000464-001-1026 | 500000000000037823 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035485 | 100008016273 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 13 | VL110-000464-001-1013 | 500000000000037805 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035484 | 100008016272 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 12 | VL110-000464-001-1012 | 500000000000037803 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035483 | 100008016271 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 10 | VL110-000464-001-1010 | 500000000000037799 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035482 | 100008016210 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 30 | VL110-000464-001-1030 | 500000000000037775 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035481 | 100008016209 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 22 | VL110-000464-001-1022 | 500000000000037771 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006035480 | 100008016208 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 18 | VL110-000464-001-1018 | 500000000000037769 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 995.74 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-06-04 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1006031981 | 200000744497 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | VL110-000413 |  | 50410000 | 411 | Ремонт бензопил и кусторедов 1 полугодие |  |  | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-27 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50GAS | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-29 | СП | СП | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030470 | 100008008348 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | СВ-35 кВ | PS035-000064-13-11-310 | 10000720 | 50410000 | 414 | ТО выключателя С-35 | 10 | U0402002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 9536.69 | 0 | 2522.5 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-28 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006030464 | 100008008344 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | СВ-6кВ(Яч.№ 10А) | PS110-000525-15-11-010 | 10734686 | 50410000 | 414 | ТО СВ 6 кВ | 2 | U0402013 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4442.58 | 0 | 232.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006030462 | 100008008343 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-6кВ Т-2 | PS110-000525-15-02-201-10 | 10105135 | 50410000 | 414 | ТО В-6кВ Т-2 | 2 | U0402013 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4442.58 | 0 | 232.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006030461 | 100008008342 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-6кВ Т-1 | PS110-000525-15-01-201-10 | 10105127 | 50410000 | 414 | ТО В-6кВ Т-1 | 2 | U0402013 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 2026-05-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4442.58 | 0 | 232.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-07 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006030349 | 100008007916 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030347 | 100008007830 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-28 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030346 | 100008007828 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-25 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030345 | 100008007825 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-28 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030344 | 100008007821 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-28 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030343 | 100008007812 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030342 | 100008007802 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030341 | 100008007801 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030340 | 100008007768 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-27 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030319 | 100008007766 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030318 | 100008007764 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-25 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006030316 | 100008007706 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | PS110-000525 |  | 50410000 | 414 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 30663.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 8.2 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1006008798 | 100007976727 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Контур заземления | PS110-000300-31 | 11476822 | 50410000 | 342 | Измерение сопротивл. контура заземления | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-05-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006008797 | 100007976726 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Контур заземления | PS110-000163-31 | 11476820 | 50410000 | 342 | Измерение сопротивл. контура заземления | 1 | W0505001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1053.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-05-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006008355 | 100007976276 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10722256 | 50410000 | 342 | Определение температуры вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006008354 | 100007976275 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10722239 | 50410000 | 342 | Определение температуры вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006008353 | 100007976274 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10722190 | 50410000 | 342 | Определение температуры вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006008352 | 100007976273 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10721996 | 50410000 | 342 | Определение температуры вспышки | 1 | UD221008 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 619.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004962 | 100007971280 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10722263 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004961 | 100007971279 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10722256 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004960 | 100007971278 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10722239 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006004959 | 100007971277 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10722190 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004958 | 100007971276 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10722175 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004957 | 100007971275 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10722126 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004956 | 100007971274 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10721996 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004955 | 100007971273 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10722241 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004954 | 100007971272 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10722240 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004953 | 100007971271 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10722182 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004952 | 100007971250 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10721887 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004951 | 100007971249 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10721886 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004950 | 100007971248 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10722241 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004949 | 100007971247 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10722240 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004948 | 100007971246 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10722182 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004947 | 100007971245 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10721887 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004946 | 100007971244 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10721886 | 50410000 | 342 | Опр. пробивного напряжения масла РПН | 1 | UD221028 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 743.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004754 | 100007971294 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004753 | 100007971293 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004752 | 100007971292 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004751 | 100007971291 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004750 | 100007971010 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004749 | 100007971009 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004748 | 100007971008 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-75-05 | 10784117 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-35кВ АСДМ-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006004747 | 100007971007 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-75-05 | 10784116 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-35кВ АСДМ-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002482 | 100007966862 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002481 | 100007966861 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002480 | 100007966860 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002479 | 100007966859 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002478 | 100007966858 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-4 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002477 | 100007966857 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-3 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002476 | 100007966856 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002475 | 100007966855 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002474 | 100007966854 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002473 | 100007966853 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002472 | 100007966852 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002471 | 100007966851 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002470 | 100007966850 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002469 | 100007966849 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002468 | 100007966848 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002467 | 100007966847 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002466 | 100007966846 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002465 | 100007966845 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002464 | 100007966844 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002463 | 100007966843 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002462 | 100007966842 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002461 | 100007966841 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002460 | 100007966820 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002439 | 100007966819 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002438 | 100007966818 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002437 | 100007966816 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002436 | 100007966815 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002435 | 100007966813 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002434 | 100007966812 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002433 | 100007966811 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002432 | 100007966810 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-2 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002431 | 100007966809 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002430 | 100007966808 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002429 | 100007966807 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002428 | 100007966806 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 342 | ХАРГ TТ-110кВ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002427 | 100007966805 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 342 | ХАРГ TТ-110кВ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002426 | 100007966804 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 342 | ХАРГ TТ-110кВ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002425 | 100007966803 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 342 | ХАРГ TТ-110кВ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002424 | 100007966802 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 342 | ХАРГ TТ-110кВ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002423 | 100007966801 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 342 | ХАРГ TТ-110кВ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002422 | 100007966800 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002421 | 100007966799 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002420 | 100007966798 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ-1 СВ-110кВ | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002419 | 100007966797 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-110кВ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002418 | 100007966796 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-110кВ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002417 | 100007966795 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-110кВ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002416 | 100007966794 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-110кВ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002415 | 100007966793 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-110кВ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002414 | 100007966792 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ В-110кВ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002413 | 100007966791 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ -110кВ Ясашная | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002412 | 100007966760 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ -110кВ Ясашная | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002411 | 100007966759 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 342 | ХАРГ ТТ -110кВ Ясашная | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002410 | 100007966754 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 342 | ТАМГ-2500/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002409 | 100007966753 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 342 | ТМ-2500/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002408 | 100007966752 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 342 | ТДТГ-60000/110/35/6 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002407 | 100007966751 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 342 | ТДТГ-60000/110/35/6 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002406 | 100007966750 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 342 | ТМ-6300/10/6 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002405 | 100007966749 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 342 | ТМ-6300/10/6 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002404 | 100007966748 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 342 | ТДТН-16000/110/35/6 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002403 | 100007966747 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 342 | ТДТН-16000/110/35/6 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002402 | 100007966746 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 342 | ТМ-1600/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002401 | 100007966745 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 342 | ТМН-2500/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002400 | 100007966744 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 342 | ТДН-10000/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002399 | 100007966743 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 342 | ТДН-10000/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002398 | 100007966742 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 342 | ТАМГ-2500/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002397 | 100007966741 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 342 | ТДН-10000/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002396 | 100007966740 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 342 | ТМН-6300/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002395 | 100007966739 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 342 | ТМН-6300/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002394 | 100007966738 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 342 | ТДН-10000/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002393 | 100007966737 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 342 | ТМ-5600/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002392 | 100007966736 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 342 | ТМТН-6300/110/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002391 | 100007966735 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 342 | ТМН-6300/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002390 | 100007966734 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 342 | ТМ-3200/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002389 | 100007966733 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 342 | ТМ-6300/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002388 | 100007966732 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 342 | ТМН-6300/110/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002387 | 100007966731 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 342 | ТМН-4000/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002386 | 100007966700 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 342 | ТМ-4000/35/10 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002385 | 100007966699 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002384 | 100007966698 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1006002383 | 100007966697 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002382 | 100007966696 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002381 | 100007966695 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006002380 | 100007966694 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006001739 | 100007966693 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-2 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1006001738 | 100007966692 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 |  | 50410000 | 342 | ХАРГ Т-1 | 1 | UD221052 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 309.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005989145 | 100007949359 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Яч.10кВ №8 СВ-10кВ | PS035-000089-14-11 | 10791353 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005989143 | 100007949356 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Яч.10кВ №11 Мелкозерово | PS110-000354-14-02-003 | 10791153 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989140 | 100007949353 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Яч.10кВ №10 Ярославль | PS110-000320-14-01-010 | 10790030 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989118 | 100007949351 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Яч.10кВ №5 Бутаково | PS110-000320-14-01-005 | 10790026 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989117 | 100007949336 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №1 Т-1 | PS110-000385-14-01-201 | 10789839 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989114 | 100007949333 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №5 Измоденовский | PS110-000385-14-01-005 | 10789837 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989112 | 100007949330 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №4 Станция Мугайская | PS110-000385-14-01-004 | 10789836 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989110 | 100007949328 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Яч.10кВ №3 Шипицыно | PS110-000385-14-01-003 | 10789835 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005989107 | 100007949325 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | Яч.10кВ №14 Маслозавод | RP010-0000062-14-02-13 | 10789581 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0.5 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005988935 | 100007949066 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | Яч.10кВ №2 База участка | RP010-0000062-14-01-02 | 10789574 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0.5 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005988934 | 100007949065 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №1 Т-1 | PS110-000300-14-01-201 | 10789563 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988933 | 100007949064 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №5 Катышка | PS110-000300-14-01-005 | 10789562 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988932 | 100007949063 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №4 Летний лагерь | PS110-000300-14-01-004 | 10789561 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988930 | 100007949062 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №3 Ермаки | PS110-000300-14-01-003 | 10789560 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988929 | 100007949061 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №4 Т-1 | PS035-000251-14-01-201 | 10789176 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988927 | 100007949020 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №7 Турутино | PS035-000251-14-01-007 | 10789175 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988926 | 100007949019 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Яч.10кВ №5 Посёлок Фоминка | PS035-000251-14-01-005 | 10789174 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988925 | 100007949017 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Яч.6кВ №13 Т-2 | PS110-000525-15-02-201 | 10734739 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988923 | 100007949016 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Яч.6кВ №17 АСЗ-3 | PS110-000525-15-02-004 | 10734735 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988820 | 100007948915 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Яч.6кВ №4 Т-1 | PS110-000525-15-01-201 | 10734728 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988798 | 100007948914 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | СВ-6кВ(Яч.№ 10А) | PS110-000525-15-11-010 | 10734686 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988797 | 100007948913 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Турутино | PS035-000251-14-01-007-10 | 10684798 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988796 | 100007948912 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Поселок Фоминка | PS035-000251-14-01-005-10 | 10684795 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988794 | 100007948911 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10683913 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988793 | 100007948908 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | В-10кВ Маслозавод | RP010-0000062-14-02-13-10 | 10206258 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005988790 | 100007948905 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | В-10кВ База участка | RP010-0000062-14-01-02-10 | 10206251 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005988789 | 100007948904 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ ДОК-2 | PS110-000525-13-01-001-10 | 10143002 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988580 | 100007948575 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-6кВ Т-2 | PS110-000525-15-02-201-10 | 10105135 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988538 | 100007948572 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-6кВ АСЗ-3 | PS110-000525-15-02-004-10 | 10105131 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988536 | 100007948550 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-6кВ Т-1 | PS110-000525-15-01-201-10 | 10105127 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988533 | 100007948548 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ Т-2 | PS110-000525-13-01-202-10 | 10105079 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988531 | 100007948547 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35 Асбест | PS110-000525-13-01-003-10 | 10105065 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988530 | 100007948545 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35 ДОК-1 | PS110-000525-13-01-002-10 | 10105063 | 50410000 | 342 | Испытание вводов фарфор. изол до 35 кВ | 5 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1425.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988528 | 100007948543 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-10кВ Т-1 | PS035-000251-14-01-201-10 | 10103003 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005988525 | 100007948541 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-10 | 10068224 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988523 | 100007948529 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Измоденовский | PS110-000385-14-01-005-10 | 10068222 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988521 | 100007948527 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Станция Мугайская | PS110-000385-14-01-004-10 | 10068220 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988499 | 100007948525 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | В-10кВ Шипицыно | PS110-000385-14-01-003-10 | 10068218 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988496 | 100007948523 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | КС-110кВ Махнево-Тычкино | PS110-000383-12-01-001-60-21 | 10067565 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988492 | 100007948510 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | В-10кВ Мелкозерово | PS110-000354-14-02-003-10 | 10024681 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988489 | 100007948508 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | В-10кВ Ярославль | PS110-000320-14-01-010-10 | 10017119 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988486 | 100007948504 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | В-10кВ Бутаково | PS110-000320-14-01-005-10 | 10017115 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988484 | 100007948502 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Яч.10кВ №6 СВ-10кВ | PS110-000300-14-11 | 10015939 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005988168 | 100007948132 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | СВ-10кВ | PS110-000300-14-11-001 | 10014254 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005987835 | 100007947761 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Катышка | PS110-000300-14-01-005-10 | 10014253 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005987833 | 100007947749 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Летний лагерь | PS110-000300-14-01-004-10 | 10014252 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005987831 | 100007947747 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Ермаки | PS110-000300-14-01-003-10 | 10014251 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005987830 | 100007947745 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Т-1 | PS110-000300-14-01-201-10 | 10014250 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 13 | W0501001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3036.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005987829 | 100007947743 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | КС ВЛ-110кВ Голубково (фС) | PS110-000145-12-01-001-60-23 | 10009559 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005987828 | 100007947742 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | КС ВЛ-110кВ Алапаевск (фС) | PS110-000145-12-01-002-60-23 | 10009558 | 50410000 | 342 | Испытание КС отбора мощности 110 кВ | 1 | W0502001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2107.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 |  | Z5034010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005986858 | 100007946481 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-10кВ | PS035-000089-14-11-010 | 10000961 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005986855 | 100007946467 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10000952 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005986854 | 100007946462 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | СВ-35 кВ | PS035-000064-13-11-310 | 10000720 | 50410000 | 342 | Испытание изоляции повыш напряжением | 1 | UD217002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1217.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50NAR | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-15 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340190 | Z5041080 | Z5034010 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005975580 | 100007933037 | TP010-0033469 | ТП-4735 | ТП-4735 | TP010-0033469 | 12414829 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975539 | 100007933036 | TP010-0033513 | ТП-4720 Катышка Водозабор | ТП-4720 Катышка Водозабор | TP010-0033513 | 12413555 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975538 | 100007933035 | TP010-0010679 | ТП-4602 Путилово МТФ | ТП-4602 Путилово МТФ | TP010-0010679 | 12361297 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975537 | 100007933034 | TP010-0042805 | ТП-4832 Бубчиково, Ферма | ТП-4832 Бубчиково, Ферма | TP010-0042805 | 12359754 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975536 | 100007933033 | TP010-0033447 | ТП-4642 Ярославль, МТФ | ТП-4642 Ярославль, МТФ | TP010-0033447 | 12359752 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975535 | 100007933032 | TP010-0033445 | ТП-4634 Ячменево, гараж | ТП-4634 Ячменево, гараж | TP010-0033445 | 12359751 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975534 | 100007933031 | TP010-0033442 | ТП-4633 Костино, Быт-2 | ТП-4633 Костино, Быт-2 | TP010-0033442 | 12359750 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975533 | 100007933010 | TP010-0033438 | ТП-4612 Костино, гараж ПМК | ТП-4612 Костино, гараж ПМК | TP010-0033438 | 12359749 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975532 | 100007933009 | TP010-0042983 | ТП-4299 Пурегово, МТФ | ТП-4299 Пурегово, МТФ | TP010-0042983 | 12359745 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150430030 | 5000
| 1005975531 | 100007933008 | TP010-0042716 | ТП-4715 Питомник | ТП-4715 Питомник | TP010-0042716 | 12359744 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5040110 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975530 | 100007933007 | TP010-0033523 | ТП-4647 Костино,водозабор | ТП-4647 Костино,водозабор | TP010-0033523 | 12359743 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975529 | 100007933006 | TP010-0033434 | ТП-4548 Костино,скважина | ТП-4548 Костино,скважина | TP010-0033434 | 12359742 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975528 | 100007933005 | TP010-0011012 | ТП-4483 Никоново МТМ | ТП-4483 Никоново МТМ | TP010-0011012 | 12359741 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975527 | 100007933004 | TP010-0033430 | ТП-4643 | ТП-4643 | TP010-0033430 | 12359740 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975526 | 100007933003 | TP010-0011044 | ТП-4316 ул.Седовцев | ТП-4316 ул.Седовцев | TP010-0011044 | 12228542 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975525 | 100007933002 | TP010-0029740 | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | TP010-0029740 | 12209913 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975524 | 100007933001 | TP010-0042893 | ТП-4274 Махнево, Пилорама | ТП-4274 Махнево, Пилорама | TP010-0042893 | 12132468 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5040110 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975523 | 100007932990 | TP010-0039715 | ТП-4367 Измоденово, телятник | ТП-4367 Измоденово, телятник | TP010-0039715 | 12132467 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975522 | 100007932989 | TP010-0039487 | ТП-4614 Голубково, пилорама | ТП-4614 Голубково, пилорама | TP010-0039487 | 12132466 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975521 | 100007932988 | TP010-0031415 | ТП-4599 Федосово, фермер | ТП-4599 Федосово, фермер | TP010-0031415 | 12132464 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975520 | 100007932987 | TP010-0031413 | ТП-4336 ТСН-2 ПС Тычкино | ТП-4336 ТСН-2 ПС Тычкино | TP010-0031413 | 12132463 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975499 | 100007932986 | TP010-0030529 | ТП-4562 Первуново, ул.Зеленая | ТП-4562 Первуново, ул.Зеленая | TP010-0030529 | 12132461 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975498 | 100007932985 | TP010-0030493 | ТП-4709 Урочище Маевка | ТП-4709 Урочище Маевка | TP010-0030493 | 12132460 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975497 | 100007932984 | TP010-0030085 | ТП-4532 Голубково, РТПС-2 | ТП-4532 Голубково, РТПС-2 | TP010-0030085 | 12132459 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975496 | 100007932983 | TP010-0030081 | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | TP010-0030081 | 12132458 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975495 | 100007932982 | TP010-0030062 | ТП-4583 Путилово, ферма-2 | ТП-4583 Путилово, ферма-2 | TP010-0030062 | 12132457 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975494 | 100007932981 | TP010-0029961 | ТП-4543 Костино, ул.Молодежная | ТП-4543 Костино, ул.Молодежная | TP010-0029961 | 12132456 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975493 | 100007932960 | TP010-0029959 | ТП-4708 Толмачево,ул.Советская | ТП-4708 Толмачево,ул.Советская | TP010-0029959 | 12132455 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975492 | 100007932959 | TP010-0029687 | ТП-4542 Путилово, ферма | ТП-4542 Путилово, ферма | TP010-0029687 | 12132454 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975491 | 100007932958 | TP010-0029685 | ТП-4606 Ямово, ул.Староямовская | ТП-4606 Ямово, ул.Староямовская | TP010-0029685 | 12132453 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975490 | 100007932957 | TP010-0028641 | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | TP010-0028641 | 12132451 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975489 | 100007932956 | TP010-0028625 | ТП-4605 Монастырь | ТП-4605 Монастырь | TP010-0028625 | 12132450 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975488 | 100007932955 | TP010-0028616 | ТП-4830 Бубчиково ул. Комсомольская | ТП-4830 Бубчиково ул. Комсомольская | TP010-0028616 | 12132449 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975487 | 100007932954 | TP010-0027900 | ТП-4378 Балакино Быт | ТП-4378 Балакино Быт | TP010-0027900 | 12132445 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975486 | 100007932953 | TP010-0026713 | ТП-4534 ТСН-2 ПС Костино | ТП-4534 ТСН-2 ПС Костино | TP010-0026713 | 12132444 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975485 | 100007932952 | TP010-0026400 | ТП-4750 Ялуниха мегафон | ТП-4750 Ялуниха мегафон | TP010-0026400 | 12132443 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975484 | 100007932951 | TP010-0026398 | ТП-4349 Алапаевск гаражи | ТП-4349 Алапаевск гаражи | TP010-0026398 | 12132442 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975483 | 100007932940 | TP010-0026397 | ТП-4354 Толмачево заречная | ТП-4354 Толмачево заречная | TP010-0026397 | 12132441 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975482 | 100007932939 | TP010-0026396 | ТП-4398 Н.Синячиха музей | ТП-4398 Н.Синячиха музей | TP010-0026396 | 12132440 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975481 | 100007932938 | TP010-0026395 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | TP010-0026395 | 12132439 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975480 | 100007932937 | TP010-0026381 | ТП-4502 Костино, Детский сад | ТП-4502 Костино, Детский сад | TP010-0026381 | 12132438 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975439 | 100007932936 | TP010-0025701 | ТП-4510 Голубково РТПС | ТП-4510 Голубково РТПС | TP010-0025701 | 12132437 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975438 | 100007932935 | TP010-0025697 | ТП-4374 Заря ул.Полевая | ТП-4374 Заря ул.Полевая | TP010-0025697 | 12132436 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975437 | 100007932934 | TP010-0025691 | ТП-4309 РРС Алапаевск | ТП-4309 РРС Алапаевск | TP010-0025691 | 12132435 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975436 | 100007932933 | TP010-0025689 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | TP010-0025689 | 12132434 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975435 | 100007932932 | TP010-0025683 | ТП-4383 Западный ул.Молодости | ТП-4383 Западный ул.Молодости | TP010-0025683 | 12132433 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975434 | 100007932931 | TP010-0024973 | ТП-4530 Невьянское ул. Ленина | ТП-4530 Невьянское ул. Ленина | TP010-0024973 | 12132432 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975433 | 100007932910 | TP010-0012333 | ТП-4804 Толмачево КЗС | ТП-4804 Толмачево КЗС | TP010-0012333 | 12132431 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975432 | 100007932909 | TP010-0012331 | ТП-4718 Катышка МЖК | ТП-4718 Катышка МЖК | TP010-0012331 | 12132430 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975431 | 100007932908 | TP010-0012329 | ТП-4381 Толмачево быт | ТП-4381 Толмачево быт | TP010-0012329 | 12132429 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975430 | 100007932907 | TP010-0011966 | ТП-4525 Костино, школа | ТП-4525 Костино, школа | TP010-0011966 | 12132428 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975429 | 100007932906 | TP010-0011962 | ТП-4512 Коптелово сушилка | ТП-4512 Коптелово сушилка | TP010-0011962 | 12132427 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975428 | 100007932905 | TP010-0011961 | ТП-4250 Махнево Стадионная | ТП-4250 Махнево Стадионная | TP010-0011961 | 12132426 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975427 | 100007932904 | TP010-0011959 | ТП-4235 Махнево быт | ТП-4235 Махнево быт | TP010-0011959 | 12132425 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975426 | 100007932903 | TP010-0011955 | ТП-4439 Коптелово Свкажина | ТП-4439 Коптелово Свкажина | TP010-0011955 | 12132424 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975424 | 100007932902 | TP010-0011954 | ТП-4350 МХЛ | ТП-4350 МХЛ | TP010-0011954 | 12132423 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975423 | 100007932890 | TP010-0011934 | ТП-4389 Заря быт | ТП-4389 Заря быт | TP010-0011934 | 12132421 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975422 | 100007932889 | TP010-0011932 | ТП-4344 Измоденово пилорама | ТП-4344 Измоденово пилорама | TP010-0011932 | 12132420 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975421 | 100007932888 | TP010-0011921 | ТП-4320 Толмачево быт | ТП-4320 Толмачево быт | TP010-0011921 | 12132419 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975420 | 100007932887 | TP010-0011899 | ТП-4823 Раб.городок Быт | ТП-4823 Раб.городок Быт | TP010-0011899 | 12132417 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975399 | 100007932886 | TP010-0011893 | ТП-4808 Дома РЭС | ТП-4808 Дома РЭС | TP010-0011893 | 12132416 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975397 | 100007932885 | TP010-0011887 | ТП-4802 ГАИ | ТП-4802 ГАИ | TP010-0011887 | 12132415 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975396 | 100007932884 | TP010-0011449 | ТП-4394 Каменка пекарня | ТП-4394 Каменка пекарня | TP010-0011449 | 12132357 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975394 | 100007932882 | TP010-0011447 | ТП-4392 Заря детсад, котельная | ТП-4392 Заря детсад, котельная | TP010-0011447 | 12132356 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975391 | 100007932881 | TP010-0011441 | ТП-4390 Западный Быт | ТП-4390 Западный Быт | TP010-0011441 | 12132355 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975389 | 100007932870 | TP010-0011431 | ТП-4361 Западный МТМ | ТП-4361 Западный МТМ | TP010-0011431 | 12132354 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975388 | 100007932869 | TP010-0011430 | ТП-4362 Ялуниха Быт | ТП-4362 Ялуниха Быт | TP010-0011430 | 12132353 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975387 | 100007932868 | TP010-0011429 | ТП-4358 ул.Монтажников | ТП-4358 ул.Монтажников | TP010-0011429 | 12132352 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975385 | 100007932867 | TP010-0011427 | ТП-4347 Заря теплицы | ТП-4347 Заря теплицы | TP010-0011427 | 12132351 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975384 | 100007932866 | TP010-0011415 | ТП-4343 Западный зерносушилка | ТП-4343 Западный зерносушилка | TP010-0011415 | 12132350 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975383 | 100007932865 | TP010-0011413 | ТП-4342 Мелкозерово Котельная | ТП-4342 Мелкозерово Котельная | TP010-0011413 | 12132349 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975380 | 100007932850 | TP010-0011411 | ТП-4341 Мелкозерово Быт | ТП-4341 Мелкозерово Быт | TP010-0011411 | 12132348 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975377 | 100007932847 | TP010-0011409 | ТП-4340 Мелкозерово МТФ | ТП-4340 Мелкозерово МТФ | TP010-0011409 | 12132347 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975374 | 100007932845 | TP010-0011405 | ТП-4338 Алапаевск,ул.Сиреневая | ТП-4338 Алапаевск,ул.Сиреневая | TP010-0011405 | 12132346 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975371 | 100007932842 | TP010-0011403 | ТП-4335 ул.Северовосточная | ТП-4335 ул.Северовосточная | TP010-0011403 | 12132345 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975369 | 100007932829 | TP010-0011398 | ТП-4331 Каменка Быт | ТП-4331 Каменка Быт | TP010-0011398 | 12132344 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975365 | 100007932826 | TP010-0011397 | ТП-4334 Заря ИПС, Аэродром | ТП-4334 Заря ИПС, Аэродром | TP010-0011397 | 12132343 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975364 | 100007932825 | TP010-0011396 | ТП-4330 Толмачево Пилорама | ТП-4330 Толмачево Пилорама | TP010-0011396 | 12132342 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975362 | 100007932824 | TP010-0011394 | ТП-4327 Заря Картофелехранилище | ТП-4327 Заря Картофелехранилище | TP010-0011394 | 12132341 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975361 | 100007932823 | TP010-0011392 | ТП-4326 Заря МТМ | ТП-4326 Заря МТМ | TP010-0011392 | 12132340 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975340 | 100007932763 | VN004-00074749 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4316 - Быт-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4316 - Быт-2 | VN004-00074749 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 |  | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005975279 | 100007932822 | TP010-0011389 | ТП-4324 Заря Быт | ТП-4324 Заря Быт | TP010-0011389 | 12132339 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975278 | 100007932790 | TP010-0011386 | ТП-4333 Алапаевск Быт | ТП-4333 Алапаевск Быт | TP010-0011386 | 12132338 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975277 | 100007932789 | TP010-0011380 | ТП-4323 Толмачево КЗС, МТМ | ТП-4323 Толмачево КЗС, МТМ | TP010-0011380 | 12132337 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975276 | 100007932787 | TP010-0011346 | ТП-4321 Толмачево МТФ | ТП-4321 Толмачево МТФ | TP010-0011346 | 12132336 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975275 | 100007932786 | TP010-0011345 | ТП-4710 Вогулка Клуб | ТП-4710 Вогулка Клуб | TP010-0011345 | 12132335 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975274 | 100007932785 | TP010-0011343 | ТП-4650 Костино Котельная | ТП-4650 Костино Котельная | TP010-0011343 | 12132334 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975273 | 100007932784 | TP010-0011341 | ТП-4648 Костино Быт1 | ТП-4648 Костино Быт1 | TP010-0011341 | 12132333 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975272 | 100007932783 | TP010-0011340 | ТП-4319 Устьянчики Быт | ТП-4319 Устьянчики Быт | TP010-0011340 | 12132332 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975271 | 100007932782 | TP010-0011339 | ТП-4631 Клевакино МТМ | ТП-4631 Клевакино МТМ | TP010-0011339 | 12132331 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975270 | 100007932781 | TP010-0011337 | ТП-4627 Клевакино Гараж | ТП-4627 Клевакино Гараж | TP010-0011337 | 12132330 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975269 | 100007932750 | TP010-0011331 | ТП-4621 Костино теплицы | ТП-4621 Костино теплицы | TP010-0011331 | 12132329 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975268 | 100007932748 | TP010-0011329 | ТП-4611 Костино АИСТ | ТП-4611 Костино АИСТ | TP010-0011329 | 12132328 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975267 | 100007932747 | TP010-0011327 | ТП-4610 Клевакино КЗС | ТП-4610 Клевакино КЗС | TP010-0011327 | 12132327 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975266 | 100007932746 | TP010-0011325 | ТП-4598 Клевакино Быт | ТП-4598 Клевакино Быт | TP010-0011325 | 12132326 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975265 | 100007932745 | TP010-0011324 | ТП-4729 Ялунино детсад | ТП-4729 Ялунино детсад | TP010-0011324 | 12132325 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975264 | 100007932744 | TP010-0011323 | ТП-4597 Фоминка Быт | ТП-4597 Фоминка Быт | TP010-0011323 | 12132324 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975263 | 100007932743 | TP010-0011321 | ТП-4594 Молоково Быт | ТП-4594 Молоково Быт | TP010-0011321 | 12132323 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975262 | 100007932742 | TP010-0011320 | ТП-4717 Коптелово Колб.цех | ТП-4717 Коптелово Колб.цех | TP010-0011320 | 12132322 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975261 | 100007932741 | TP010-0011319 | ТП-4593 Федосово Быт | ТП-4593 Федосово Быт | TP010-0011319 | 12132321 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975179 | 100007932720 | TP010-0011317 | ТП-4592 Ячменево МТФ | ТП-4592 Ячменево МТФ | TP010-0011317 | 12132320 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975178 | 100007932718 | TP010-0011315 | ТП-4591 Ячменево Быт | ТП-4591 Ячменево Быт | TP010-0011315 | 12132319 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975177 | 100007932717 | TP010-0011313 | ТП-4590 Ярославль Быт | ТП-4590 Ярославль Быт | TP010-0011313 | 12132318 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975176 | 100007932716 | TP010-0011312 | ТП-4712 Коптелово д/комбинат | ТП-4712 Коптелово д/комбинат | TP010-0011312 | 12132317 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975175 | 100007932715 | TP010-0011311 | ТП-4589 Ярославль МТФ | ТП-4589 Ярославль МТФ | TP010-0011311 | 12132316 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975174 | 100007932714 | TP010-0011309 | ТП-4588 Кострома Быт | ТП-4588 Кострома Быт | TP010-0011309 | 12132315 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975173 | 100007932712 | TP010-0011307 | ТП-4587 Ветлугино Быт | ТП-4587 Ветлугино Быт | TP010-0011307 | 12132314 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975172 | 100007932670 | TP010-0011305 | ТП-4586 Клевакино гараж | ТП-4586 Клевакино гараж | TP010-0011305 | 12132313 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975171 | 100007932669 | TP010-0011303 | ТП-4585 Клевакино Школа | ТП-4585 Клевакино Школа | TP010-0011303 | 12132312 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975170 | 100007932668 | TP010-0011065 | ТП-4577 Костино школа | ТП-4577 Костино школа | TP010-0011065 | 12132311 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975169 | 100007932667 | TP010-0011062 | ТП-4576 Костино зерноток | ТП-4576 Костино зерноток | TP010-0011062 | 12132310 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975168 | 100007932666 | TP010-0011058 | ТП-4574 Костино АВМ | ТП-4574 Костино АВМ | TP010-0011058 | 12132309 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975167 | 100007932665 | TP010-0011053 | ТП-4531 Бутаково МТМ | ТП-4531 Бутаково МТМ | TP010-0011053 | 12132308 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975166 | 100007932664 | TP010-0011051 | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | TP010-0011051 | 12132307 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975165 | 100007932663 | TP010-0011047 | ТП-4520 Костино Быт1 | ТП-4520 Костино Быт1 | TP010-0011047 | 12132306 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975164 | 100007932662 | TP010-0011045 | ТП-4499 Ялунино ул.Мира | ТП-4499 Ялунино ул.Мира | TP010-0011045 | 12132305 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975163 | 100007932661 | TP010-0011043 | ТП-4495 Ялунино Быт | ТП-4495 Ялунино Быт | TP010-0011043 | 12132304 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975162 | 100007932640 | TP010-0011039 | ТП-4493 Вогулка Пилорама | ТП-4493 Вогулка Пилорама | TP010-0011039 | 12132303 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975161 | 100007932639 | TP010-0011032 | ТП-4315 Западный МТФ | ТП-4315 Западный МТФ | TP010-0011032 | 12132302 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975160 | 100007932638 | TP010-0011027 | ТП-4492 Вогулка Зерноток | ТП-4492 Вогулка Зерноток | TP010-0011027 | 12132301 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975139 | 100007932637 | TP010-0011025 | ТП-4491 Вогулка Быт | ТП-4491 Вогулка Быт | TP010-0011025 | 12132300 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975137 | 100007932636 | TP010-0011021 | ТП-4489 Ялунино Быт | ТП-4489 Ялунино Быт | TP010-0011021 | 12132299 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975136 | 100007932635 | TP010-0011019 | ТП-4487 Ялунино Школа | ТП-4487 Ялунино Школа | TP010-0011019 | 12132298 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975135 | 100007932633 | TP010-0011018 | ТП-4310 Мелкозерово МТМ | ТП-4310 Мелкозерово МТМ | TP010-0011018 | 12132297 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975134 | 100007932632 | TP010-0011017 | ТП-4486 Ялунино МТМ | ТП-4486 Ялунино МТМ | TP010-0011017 | 12132296 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975132 | 100007932631 | TP010-0011015 | ТП-4485 Ялунино Пилорама | ТП-4485 Ялунино Пилорама | TP010-0011015 | 12132295 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975131 | 100007932610 | TP010-0011008 | ТП-4481 Никоново быт | ТП-4481 Никоново быт | TP010-0011008 | 12132293 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975130 | 100007932607 | TP010-0011005 | ТП-4480 Коптелово Вет.Бак.Лаб | ТП-4480 Коптелово Вет.Бак.Лаб | TP010-0011005 | 12132292 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975127 | 100007932605 | TP010-0010994 | ТП-4479 Коптелово МТФ | ТП-4479 Коптелово МТФ | TP010-0010994 | 12132291 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975125 | 100007932602 | TP010-0010993 | ТП-4308 Мелкозерово Пилорама | ТП-4308 Мелкозерово Пилорама | TP010-0010993 | 12132290 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975121 | 100007932589 | TP010-0010989 | ТП-4477 Коптелово МТМ | ТП-4477 Коптелово МТМ | TP010-0010989 | 12132289 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975098 | 100007932586 | TP010-0010988 | ТП-4478 Коптелово Быт | ТП-4478 Коптелово Быт | TP010-0010988 | 12132288 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975095 | 100007932583 | TP010-0010987 | ТП-4476 Коптелово АВМ | ТП-4476 Коптелово АВМ | TP010-0010987 | 12132287 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975093 | 100007932582 | TP010-0010983 | ТП-4475 Коптелово Котельная | ТП-4475 Коптелово Котельная | TP010-0010983 | 12132286 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975092 | 100007932570 | TP010-0010979 | ТП-4306 Толмачево Быт | ТП-4306 Толмачево Быт | TP010-0010979 | 12132285 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975091 | 100007932569 | TP010-0010977 | ТП-4305 Поваренное Быт | ТП-4305 Поваренное Быт | TP010-0010977 | 12132284 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975090 | 100007932567 | TP010-0010975 | ТП-4304 Западный ст.поселок | ТП-4304 Западный ст.поселок | TP010-0010975 | 12132283 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975089 | 100007932566 | TP010-0010972 | ТП-4303 Западный Котельная | ТП-4303 Западный Котельная | TP010-0010972 | 12132282 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975088 | 100007932564 | TP010-0010971 | ТП-4473 Коптелово ст.школа | ТП-4473 Коптелово ст.школа | TP010-0010971 | 12132281 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975086 | 100007932563 | TP010-0010969 | ТП-4471 Коптелово ККП | ТП-4471 Коптелово ККП | TP010-0010969 | 12132280 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975085 | 100007932562 | TP010-0010966 | ТП-4469 Иасково МТФ | ТП-4469 Иасково МТФ | TP010-0010966 | 12132279 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975084 | 100007932540 | TP010-0010964 | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | TP010-0010964 | 12132278 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975083 | 100007932539 | TP010-0010961 | ТП-4467 Исаково Быт | ТП-4467 Исаково Быт | TP010-0010961 | 12132277 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975082 | 100007932538 | TP010-0010959 | ТП-4466 Таборы-зерносклад | ТП-4466 Таборы-зерносклад | TP010-0010959 | 12132276 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975080 | 100007932537 | TP010-0010957 | ТП-4464 Таборы Быт | ТП-4464 Таборы Быт | TP010-0010957 | 12132275 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975059 | 100007932535 | TP010-0010953 | ТП-4463 Таборы Быт | ТП-4463 Таборы Быт | TP010-0010953 | 12132274 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975058 | 100007932534 | TP010-0010937 | ТП-4301 Западный Котельная | ТП-4301 Западный Котельная | TP010-0010937 | 12132273 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975057 | 100007932533 | TP010-0010927 | ТП-4462 Ермаки Быт | ТП-4462 Ермаки Быт | TP010-0010927 | 12132272 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975055 | 100007932532 | TP010-0010925 | ТП-4461 Таборы СТФ | ТП-4461 Таборы СТФ | TP010-0010925 | 12132271 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975053 | 100007932520 | TP010-0010921 | ТП-4427 ст.Коптелово | ТП-4427 ст.Коптелово | TP010-0010921 | 12132270 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975052 | 100007932519 | TP010-0010919 | ТП-4415 Катышка зерносклад МТФ | ТП-4415 Катышка зерносклад МТФ | TP010-0010919 | 12132269 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975051 | 100007932517 | TP010-0010915 | ТП-4370 Тычкино Быт | ТП-4370 Тычкино Быт | TP010-0010915 | 12132267 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975050 | 100007932515 | TP010-0010913 | ТП-4368 Комарово Быт | ТП-4368 Комарово Быт | TP010-0010913 | 12132266 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975048 | 100007932514 | TP010-0010909 | ТП-4360 Колесово Быт | ТП-4360 Колесово Быт | TP010-0010909 | 12132265 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975047 | 100007932512 | TP010-0010907 | ТП-4357 Шипицино Школа | ТП-4357 Шипицино Школа | TP010-0010907 | 12132264 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975045 | 100007932511 | TP010-0010905 | ТП-4282 Мирный, Н.Склад | ТП-4282 Мирный, Н.Склад | TP010-0010905 | 12132263 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975044 | 100007932480 | TP010-0010903 | ТП-4281 Махнево База РЭС | ТП-4281 Махнево База РЭС | TP010-0010903 | 12132262 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975043 | 100007932478 | TP010-0010901 | ТП-4280 Махнево База участка | ТП-4280 Махнево База участка | TP010-0010901 | 12132261 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975041 | 100007932477 | TP010-0010898 | ТП-4279 В/часть-гараж | ТП-4279 В/часть-гараж | TP010-0010898 | 12132260 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005975040 | 100007932475 | TP010-0010897 | ТП-4272 Фоминка Школа | ТП-4272 Фоминка Школа | TP010-0010897 | 12132259 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974996 | 100007932559 | VN004-00032340 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4316 - Быт-1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4316 - Быт-1 | VN004-00032340 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974995 | 100007932558 | VN004-00096502 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Транслессервис-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Транслессервис-2 | VN004-00096502 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974992 | 100007932555 | VN004-00096504 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Транслессервис-1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Транслессервис-1 | VN004-00096504 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974991 | 100007932553 | VN004-00031636 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Стройцех | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Стройцех | VN004-00031636 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974990 | 100007932552 | VN004-00031640 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Пилорама-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Пилорама-2 | VN004-00031640 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974985 | 100007932467 | VN004-00031021 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4326 - Котельная | ВЛ 0,4 кВ ТП-4326 - Котельная | VN004-00031021 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974982 | 100007932465 | VN004-00003394 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4314 - Быт-3 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4314 - Быт-3 | VN004-00003394 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974980 | 100007932461 | VN004-00003380 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4314 - Быт-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4314 - Быт-2 | VN004-00003380 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974958 | 100007932474 | TP010-0010894 | ТП-4276 Хабарчиха Пилорама | ТП-4276 Хабарчиха Пилорама | TP010-0010894 | 12132258 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974956 | 100007932472 | TP010-0010893 | ТП-4269 Мирный Костино | ТП-4269 Мирный Костино | TP010-0010893 | 12132257 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974955 | 100007932471 | TP010-0010891 | ТП-4268 Мирный Баня | ТП-4268 Мирный Баня | TP010-0010891 | 12132256 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974954 | 100007932439 | TP010-0010879 | ТП-4267 Кишкинка тоговый центр | ТП-4267 Кишкинка тоговый центр | TP010-0010879 | 12132255 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974953 | 100007932438 | TP010-0010877 | ТП-4265 Мугай Зерноток | ТП-4265 Мугай Зерноток | TP010-0010877 | 12132254 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974949 | 100007932437 | TP010-0010873 | ТП-4262 Махнево МТФ | ТП-4262 Махнево МТФ | TP010-0010873 | 12132253 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974947 | 100007932436 | TP010-0010867 | ТП-4258 Махнево Быт2 | ТП-4258 Махнево Быт2 | TP010-0010867 | 12132252 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974945 | 100007932432 | TP010-0010865 | ТП-4257 Махнево, Быт 2 | ТП-4257 Махнево, Быт 2 | TP010-0010865 | 12132251 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974944 | 100007932431 | TP010-0010861 | ТП-4254 Мирный клуб | ТП-4254 Мирный клуб | TP010-0010861 | 12132250 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974943 | 100007932420 | TP010-0010857 | ТП-4253 Махнево ул.Советская | ТП-4253 Махнево ул.Советская | TP010-0010857 | 12132249 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974940 | 100007932419 | TP010-0010852 | ТП-4251 Махнево быт | ТП-4251 Махнево быт | TP010-0010852 | 12132248 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974918 | 100007932418 | TP010-0010842 | ТП-4245 Мугай ферма | ТП-4245 Мугай ферма | TP010-0010842 | 12132246 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974917 | 100007932416 | TP010-0010839 | ТП-4243 Махнево маслозавод | ТП-4243 Махнево маслозавод | TP010-0010839 | 12132245 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974916 | 100007932414 | TP010-0010837 | ТП-4242 Воинская часть быт | ТП-4242 Воинская часть быт | TP010-0010837 | 12132244 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974915 | 100007932411 | TP010-0010834 | ТП-4241 Махнево Быт-3 | ТП-4241 Махнево Быт-3 | TP010-0010834 | 12132243 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974913 | 100007932390 | TP010-0010832 | ТП-4240 Мирный АЗС | ТП-4240 Мирный АЗС | TP010-0010832 | 12132242 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974912 | 100007932388 | TP010-0010830 | ТП-4239 Топорково Быт | ТП-4239 Топорково Быт | TP010-0010830 | 12132241 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974910 | 100007932385 | TP010-0010828 | ТП-4238 Мирный ул.Рабочая | ТП-4238 Мирный ул.Рабочая | TP010-0010828 | 12132240 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974909 | 100007932384 | TP010-0010817 | ТП-4237 Кишкинка Детсад | ТП-4237 Кишкинка Детсад | TP010-0010817 | 12132239 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974908 | 100007932383 | TP010-0010806 | ТП-4234 Фоминская Быт | ТП-4234 Фоминская Быт | TP010-0010806 | 12132237 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974906 | 100007932381 | TP010-0010804 | ТП-4233 Болотово СТФ | ТП-4233 Болотово СТФ | TP010-0010804 | 12132236 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974905 | 100007932359 | TP010-0010799 | ТП-4232 Б.Ерзовка Быт | ТП-4232 Б.Ерзовка Быт | TP010-0010799 | 12132235 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974903 | 100007932358 | TP010-0010795 | ТП-4231 Коробейники Быт | ТП-4231 Коробейники Быт | TP010-0010795 | 12132234 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974902 | 100007932357 | TP010-0010792 | ТП-4230 Горскино Быт | ТП-4230 Горскино Быт | TP010-0010792 | 12132233 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974900 | 100007932356 | TP010-0010787 | ТП-4229 Махнево Быт-1 | ТП-4229 Махнево Быт-1 | TP010-0010787 | 12132232 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974879 | 100007932355 | TP010-0010784 | ТП-4228 Турутино Быт | ТП-4228 Турутино Быт | TP010-0010784 | 12132231 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974876 | 100007932353 | TP010-0010781 | ТП-4227 Ложкино МТФ | ТП-4227 Ложкино МТФ | TP010-0010781 | 12132230 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974874 | 100007932352 | TP010-0010777 | ТП-4224 Кишкинка МТФ Быт | ТП-4224 Кишкинка МТФ Быт | TP010-0010777 | 12132229 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974872 | 100007932351 | TP010-0010764 | ТП-4223 Кишкинка школа,гараж | ТП-4223 Кишкинка школа,гараж | TP010-0010764 | 12132228 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974870 | 100007932320 | TP010-0010756 | ТП-4220 Подкино Быт | ТП-4220 Подкино Быт | TP010-0010756 | 12132226 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974868 | 100007932319 | TP010-0010754 | ТП-4219 Кокшарово МТМ | ТП-4219 Кокшарово МТМ | TP010-0010754 | 12132225 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974867 | 100007932318 | TP010-0010752 | ТП-4218 Кокшарово Быт | ТП-4218 Кокшарово Быт | TP010-0010752 | 12132224 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974865 | 100007932317 | TP010-0010750 | ТП-4217 Трошково Быт | ТП-4217 Трошково Быт | TP010-0010750 | 12132223 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974863 | 100007932315 | TP010-0010748 | ТП-4216 Махнево Зерноток | ТП-4216 Махнево Зерноток | TP010-0010748 | 12132222 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974862 | 100007932314 | TP010-0010746 | ТП-4215 Мугай школа | ТП-4215 Мугай школа | TP010-0010746 | 12132221 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974860 | 100007932313 | TP010-0010744 | ТП-4213 Перевалово Быт | ТП-4213 Перевалово Быт | TP010-0010744 | 12132220 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974778 | 100007932312 | TP010-0010742 | ТП-4212 Махнево Ферма | ТП-4212 Махнево Ферма | TP010-0010742 | 12132219 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974776 | 100007932311 | TP010-0010740 | ТП-4211 Махнево МТМ | ТП-4211 Махнево МТМ | TP010-0010740 | 12132218 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974775 | 100007932280 | TP010-0010737 | ТП-4210 Мугай детсад | ТП-4210 Мугай детсад | TP010-0010737 | 12132217 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974773 | 100007932279 | TP010-0010735 | ТП-4209 Мугай МТМ | ТП-4209 Мугай МТМ | TP010-0010735 | 12132216 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974772 | 100007932278 | TP010-0010733 | ТП-4208 Толстово Быт | ТП-4208 Толстово Быт | TP010-0010733 | 12132215 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974771 | 100007932277 | TP010-0010731 | ТП-4207 Водяниково | ТП-4207 Водяниково | TP010-0010731 | 12132214 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974770 | 100007932276 | TP010-0010729 | ТП-4206 Томачево Быт | ТП-4206 Томачево Быт | TP010-0010729 | 12132213 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974769 | 100007932275 | TP010-0010727 | ТП-4205 Махнево школа | ТП-4205 Махнево школа | TP010-0010727 | 12132212 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974767 | 100007932273 | TP010-0010725 | ТП-4204 Анисимово Быт | ТП-4204 Анисимово Быт | TP010-0010725 | 12132211 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974766 | 100007932272 | TP010-0010723 | ТП-4203 Шмаково Быт | ТП-4203 Шмаково Быт | TP010-0010723 | 12132210 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974765 | 100007932250 | TP010-0010721 | ТП-4202 Водяниково Быт | ТП-4202 Водяниково Быт | TP010-0010721 | 12132209 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974764 | 100007932249 | TP010-0010719 | ТП-4201 Мугай Быт | ТП-4201 Мугай Быт | TP010-0010719 | 12132208 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974762 | 100007932247 | TP010-0010714 | ТП-4646 Кировское зерноток | ТП-4646 Кировское зерноток | TP010-0010714 | 12132207 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974761 | 100007932245 | TP010-0010712 | ТП-4645 Кировское Быт | ТП-4645 Кировское Быт | TP010-0010712 | 12132206 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974760 | 100007932244 | TP010-0010710 | ТП-4644 Кировское контора | ТП-4644 Кировское контора | TP010-0010710 | 12132205 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974757 | 100007932347 | VN004-00003350 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4314 - Быт-1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4314 - Быт-1 | VN004-00003350 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974752 | 100007932342 | VN004-00008806 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4311 - Пилорама-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4311 - Пилорама-2 | VN004-00008806 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974751 | 100007932341 | VN004-00031638 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Пилорама-1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4315 - Пилорама-1 | VN004-00031638 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1594.06 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.8 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974741 | 100007932195 | VN004-00032402 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4311 - Пилорама -1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4311 - Пилорама -1 | VN004-00032402 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974678 | 100007932242 | TP010-0010708 | ТП-4640 Невьянское Колб.цех | ТП-4640 Невьянское Колб.цех | TP010-0010708 | 12132204 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974677 | 100007932241 | TP010-0010706 | ТП-4639 Останино МТФ | ТП-4639 Останино МТФ | TP010-0010706 | 12132203 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974676 | 100007932218 | TP010-0010704 | ТП-4638 Останино котельная | ТП-4638 Останино котельная | TP010-0010704 | 12132202 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974674 | 100007932215 | TP010-0010702 | ТП-4637 Останино Школа | ТП-4637 Останино Школа | TP010-0010702 | 12132201 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974671 | 100007932211 | TP010-0010699 | ТП-4630 Голубково школа | ТП-4630 Голубково школа | TP010-0010699 | 12132200 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974670 | 100007932180 | TP010-0010698 | ТП-4636 Бобровка, школа | ТП-4636 Бобровка, школа | TP010-0010698 | 12132199 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974669 | 100007932178 | TP010-0010697 | ТП-4624 Ельничная Клуб | ТП-4624 Ельничная Клуб | TP010-0010697 | 12132198 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974667 | 100007932177 | TP010-0010695 | ТП-4620 Бобровка Гараж | ТП-4620 Бобровка Гараж | TP010-0010695 | 12132197 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974666 | 100007932174 | TP010-0010693 | ТП-4617 Кировское Быт | ТП-4617 Кировское Быт | TP010-0010693 | 12132196 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974665 | 100007932173 | TP010-0010691 | ТП-4615 Невьянск детсад | ТП-4615 Невьянск детсад | TP010-0010691 | 12132195 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974663 | 100007932171 | TP010-0010689 | ТП-4613 Кировское Детсад | ТП-4613 Кировское Детсад | TP010-0010689 | 12132194 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974662 | 100007932119 | TP010-0010687 | ТП-4609 Невьянское Комб.цех | ТП-4609 Невьянское Комб.цех | TP010-0010687 | 12132193 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974661 | 100007932118 | TP010-0010685 | ТП-4608 Невьянск Котельная | ТП-4608 Невьянск Котельная | TP010-0010685 | 12132192 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974648 | 100007932109 | VN004-00032404 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4311 - Молзавод | ВЛ 0,4 кВ ТП-4311 - Молзавод | VN004-00032404 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974578 | 100007932114 | TP010-0010683 | ТП-4607 Кировское амбулатория | ТП-4607 Кировское амбулатория | TP010-0010683 | 12132191 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974577 | 100007932113 | TP010-0010681 | ТП-4603 Голубково КЗС | ТП-4603 Голубково КЗС | TP010-0010681 | 12132190 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974576 | 100007932111 | TP010-0010677 | ТП-4601 Невьянское Пилорама | ТП-4601 Невьянское Пилорама | TP010-0010677 | 12132189 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974574 | 100007932079 | TP010-0010675 | ТП-4600 Невьянск С.Н. Быт | ТП-4600 Невьянск С.Н. Быт | TP010-0010675 | 12132188 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974571 | 100007932077 | TP010-0010673 | ТП-4596 Останино школа | ТП-4596 Останино школа | TP010-0010673 | 12132187 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974569 | 100007932073 | TP010-0010671 | ТП-4595 Ельничная Школа | ТП-4595 Ельничная Школа | TP010-0010671 | 12132186 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974568 | 100007932072 | TP010-0010669 | ТП-4573 Кабаково МТФ | ТП-4573 Кабаково МТФ | TP010-0010669 | 12132185 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974565 | 100007932040 | TP010-0010667 | ТП-4572 Кировское Быт | ТП-4572 Кировское Быт | TP010-0010667 | 12132184 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974563 | 100007932039 | TP010-0010665 | ТП-4569 Городище КЗС | ТП-4569 Городище КЗС | TP010-0010665 | 12132183 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974562 | 100007932036 | TP010-0010663 | ТП-4568 Голубково МТФ котельная | ТП-4568 Голубково МТФ котельная | TP010-0010663 | 12132182 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974561 | 100007932034 | TP010-0010661 | ТП-4567 Дружба МТФ | ТП-4567 Дружба МТФ | TP010-0010661 | 12132181 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974560 | 100007931970 | TP010-0010659 | ТП-4566 Кировское Быт3 | ТП-4566 Кировское Быт3 | TP010-0010659 | 12132180 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974495 | 100007932016 | VN004-00032400 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4310 - МТМ | ВЛ 0,4 кВ ТП-4310 - МТМ | VN004-00032400 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974491 | 100007932014 | VN004-00032398 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4310 - Гараж | ВЛ 0,4 кВ ТП-4310 - Гараж | VN004-00032398 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974487 | 100007931943 | VN004-00004423 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4308 - Пилорама - 1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4308 - Пилорама - 1 | VN004-00004423 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974458 | 100007931968 | TP010-0010657 | ТП-4565 Голубково Д/Сад | ТП-4565 Голубково Д/Сад | TP010-0010657 | 12132179 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974457 | 100007931965 | TP010-0010655 | ТП-4564 П.лагерь Факел | ТП-4564 П.лагерь Факел | TP010-0010655 | 12132178 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974456 | 100007931964 | TP010-0010651 | ТП-4561 Бучино МТФ, Быт | ТП-4561 Бучино МТФ, Быт | TP010-0010651 | 12132177 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974455 | 100007931961 | TP010-0010649 | ТП-4560 Городище СТФ | ТП-4560 Городище СТФ | TP010-0010649 | 12132176 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974454 | 100007931930 | TP010-0010647 | ТП-4559 Останино МТМ | ТП-4559 Останино МТМ | TP010-0010647 | 12132175 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974453 | 100007931929 | TP010-0010645 | ТП-4558 Кабаково Быт | ТП-4558 Кабаково Быт | TP010-0010645 | 12132174 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974452 | 100007931927 | TP010-0010643 | ТП-4557 Останино КЗС | ТП-4557 Останино КЗС | TP010-0010643 | 12132173 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974450 | 100007931925 | TP010-0010641 | ТП-4556 Останино Быт | ТП-4556 Останино Быт | TP010-0010641 | 12132172 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974448 | 100007931923 | TP010-0010639 | ТП-4555 В.Яр Быт | ТП-4555 В.Яр Быт | TP010-0010639 | 12132171 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974447 | 100007931921 | TP010-0010637 | ТП-4554 Останино Быт | ТП-4554 Останино Быт | TP010-0010637 | 12132170 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974445 | 100007931867 | TP010-0010635 | ТП-4553 Невьянское, Школа | ТП-4553 Невьянское, Школа | TP010-0010635 | 12132169 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974443 | 100007931864 | TP010-0010611 | ТП-4550 Останино Быт | ТП-4550 Останино Быт | TP010-0010611 | 12132168 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974440 | 100007931863 | TP010-0010609 | ТП-4549 Останино Быт | ТП-4549 Останино Быт | TP010-0010609 | 12132167 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974435 | 100007931860 | VN004-00004411 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4308 - Зерносушилка | ВЛ 0,4 кВ ТП-4308 - Зерносушилка | VN004-00004411 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974424 | 100007931808 | VN004-00032389 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4307 - Насосная | ВЛ 0,4 кВ ТП-4307 - Насосная | VN004-00032389 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974419 | 100007931862 | TP010-0010607 | ТП-4546 Голубково быт | ТП-4546 Голубково быт | TP010-0010607 | 12132166 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974418 | 100007931820 | TP010-0010595 | ТП-4544 Швецово-быт | ТП-4544 Швецово-быт | TP010-0010595 | 12132165 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974417 | 100007931819 | TP010-0010593 | ТП-4541 Кировское МТФ | ТП-4541 Кировское МТФ | TP010-0010593 | 12132164 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974416 | 100007931818 | TP010-0010589 | ТП-4539 Кировское быт | ТП-4539 Кировское быт | TP010-0010589 | 12132163 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974414 | 100007931817 | TP010-0010587 | ТП-4538 Мясниково Быт | ТП-4538 Мясниково Быт | TP010-0010587 | 12132162 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974413 | 100007931816 | TP010-0010585 | ТП-4537 Кировское МТФ | ТП-4537 Кировское МТФ | TP010-0010585 | 12132161 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974411 | 100007931814 | TP010-0010583 | ТП-4536 Кировское Быт | ТП-4536 Кировское Быт | TP010-0010583 | 12132160 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974410 | 100007931813 | TP010-0010581 | ТП-4535 Елань Быт | ТП-4535 Елань Быт | TP010-0010581 | 12132159 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974409 | 100007931811 | TP010-0010579 | ТП-4533 Ряпосово Быт | ТП-4533 Ряпосово Быт | TP010-0010579 | 12132158 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974408 | 100007931779 | TP010-0010577 | ТП-4529 Бобровка Быт | ТП-4529 Бобровка Быт | TP010-0010577 | 12132157 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974407 | 100007931778 | TP010-0010575 | ТП-4528 Первуново быт | ТП-4528 Первуново быт | TP010-0010575 | 12132156 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974406 | 100007931777 | TP010-0010571 | ТП-4524 Голубково МТМ | ТП-4524 Голубково МТМ | TP010-0010571 | 12132155 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974404 | 100007931775 | TP010-0010569 | ТП-4522 Ключи МТФ | ТП-4522 Ключи МТФ | TP010-0010569 | 12132154 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974403 | 100007931774 | TP010-0010567 | ТП-4521 Невьянское КЗС | ТП-4521 Невьянское КЗС | TP010-0010567 | 12132153 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974402 | 100007931772 | TP010-0010565 | ТП-4519 Ключи зерноток | ТП-4519 Ключи зерноток | TP010-0010565 | 12132152 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974401 | 100007931720 | TP010-0010563 | ТП-4518 Невьянское Быт | ТП-4518 Невьянское Быт | TP010-0010563 | 12132151 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974400 | 100007931719 | TP010-0010561 | ТП-4517 Невянское Центр, Быт | ТП-4517 Невянское Центр, Быт | TP010-0010561 | 12132150 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974386 | 100007931740 | VN004-00034737 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4306 - ул.Советская | ВЛ 0,4 кВ ТП-4306 - ул.Советская | VN004-00034737 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974377 | 100007931700 | VN004-00032391 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4306 - ул.Ленина | ВЛ 0,4 кВ ТП-4306 - ул.Ленина | VN004-00032391 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974365 | 100007931678 | VN004-00003226 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4305 - Быт-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4305 - Быт-2 | VN004-00003226 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974357 | 100007931718 | TP010-0010559 | ТП-4516 Невьянск Больница | ТП-4516 Невьянск Больница | TP010-0010559 | 12132149 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974356 | 100007931717 | TP010-0010557 | ТП-4515 Невьянск МТФ | ТП-4515 Невьянск МТФ | TP010-0010557 | 12132148 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974355 | 100007931715 | TP010-0010555 | ТП-4514 Ключи Быт | ТП-4514 Ключи Быт | TP010-0010555 | 12132147 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974354 | 100007931714 | TP010-0010553 | ТП-4511 Голубково СТФ | ТП-4511 Голубково СТФ | TP010-0010553 | 12132146 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974353 | 100007931713 | TP010-0010551 | ТП-4509 Михалево Быт | ТП-4509 Михалево Быт | TP010-0010551 | 12132145 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974351 | 100007931712 | TP010-0010549 | ТП-4508 Голубково ДК | ТП-4508 Голубково ДК | TP010-0010549 | 12132144 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974350 | 100007931690 | TP010-0010547 | ТП-4507 Голубково Быт | ТП-4507 Голубково Быт | TP010-0010547 | 12132143 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974349 | 100007931689 | TP010-0010543 | ТП-4505 Буньково МТФ | ТП-4505 Буньково МТФ | TP010-0010543 | 12132142 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974348 | 100007931688 | TP010-0010541 | ТП-4504 Буньково Быт | ТП-4504 Буньково Быт | TP010-0010541 | 12132141 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974347 | 100007931687 | TP010-0010539 | ТП-4503 Михалево Быт | ТП-4503 Михалево Быт | TP010-0010539 | 12132140 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974346 | 100007931686 | TP010-0010535 | ТП-4501 Невьянское МТМ | ТП-4501 Невьянское МТМ | TP010-0010535 | 12132139 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974344 | 100007931685 | TP010-0010529 | ТП-4500 Ельничная Депо | ТП-4500 Ельничная Депо | TP010-0010529 | 12132138 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974343 | 100007931683 | TP010-0010511 | ТП-4819 Бубчиково котельная | ТП-4819 Бубчиково котельная | TP010-0010511 | 12132137 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974342 | 100007931681 | TP010-0010509 | ТП-4814 Бубчиково ШКОЛА | ТП-4814 Бубчиково ШКОЛА | TP010-0010509 | 12132136 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974341 | 100007931650 | TP010-0010505 | ТП-4812 Измоденово Быт | ТП-4812 Измоденово Быт | TP010-0010505 | 12132135 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974306 | 100007931655 | VN004-00003204 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4304 - Школа | ВЛ 0,4 кВ ТП-4304 - Школа | VN004-00003204 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974299 | 100007931649 | TP010-0010500 | ТП-4810 Рычково Быт | ТП-4810 Рычково Быт | TP010-0010500 | 12132134 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974298 | 100007931647 | TP010-0010498 | ТП-4803 Н.Синячиха Быт | ТП-4803 Н.Синячиха Быт | TP010-0010498 | 12132133 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974297 | 100007931645 | TP010-0010496 | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | TP010-0010496 | 12132132 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974296 | 100007931644 | TP010-0010492 | ТП-4396 д.Устье | ТП-4396 д.Устье | TP010-0010492 | 12132131 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974295 | 100007931643 | TP010-0010488 | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | TP010-0010488 | 12132130 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974292 | 100007931641 | TP010-0010485 | ТП-4393 Измоденово, школа | ТП-4393 Измоденово, школа | TP010-0010485 | 12132129 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974291 | 100007931630 | TP010-0010479 | ТП-4380 Агрохимсервис | ТП-4380 Агрохимсервис | TP010-0010479 | 12132128 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974290 | 100007931628 | TP010-0010470 | ТП-4379 Зерноток КЗС | ТП-4379 Зерноток КЗС | TP010-0010470 | 12132127 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974289 | 100007931627 | TP010-0010448 | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | TP010-0010448 | 12132126 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974288 | 100007931625 | TP010-0010446 | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | TP010-0010446 | 12132125 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974286 | 100007931623 | TP010-0010443 | ТП-4375 Н.Синячиха школа | ТП-4375 Н.Синячиха школа | TP010-0010443 | 12132124 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974284 | 100007931622 | TP010-0010427 | ТП-4372 Бубчиково Гараж | ТП-4372 Бубчиково Гараж | TP010-0010427 | 12132123 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974282 | 100007931619 | TP010-0010425 | ТП-4366 Измоденово Быт | ТП-4366 Измоденово Быт | TP010-0010425 | 12132122 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974279 | 100007931617 | TP010-0010418 | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | TP010-0010418 | 12132121 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974276 | 100007931614 | TP010-0010416 | ТП-4359 Измоденово Котельная | ТП-4359 Измоденово Котельная | TP010-0010416 | 12132120 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974275 | 100007931612 | TP010-0010413 | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | TP010-0010413 | 12132119 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974274 | 100007931599 | TP010-0010411 | ТП-4355 Тресково Быт | ТП-4355 Тресково Быт | TP010-0010411 | 12132118 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974273 | 100007931598 | TP010-0010406 | ТП-4353 Бубчиково Быт | ТП-4353 Бубчиково Быт | TP010-0010406 | 12132117 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974272 | 100007931597 | TP010-0010403 | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | TP010-0010403 | 12132116 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974270 | 100007931595 | TP010-0010400 | ТП-4351 Кутенево Быт | ТП-4351 Кутенево Быт | TP010-0010400 | 12132115 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974269 | 100007931592 | TP010-0010394 | ТП-4337 Бубчиково Быт | ТП-4337 Бубчиково Быт | TP010-0010394 | 12132114 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974267 | 100007931570 | TP010-0010386 | ТП-4329 Ямово МТФ | ТП-4329 Ямово МТФ | TP010-0010386 | 12132113 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974266 | 100007931568 | TP010-0010339 | ТП-4328 Ямово Быт | ТП-4328 Ямово Быт | TP010-0010339 | 12132112 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974265 | 100007931567 | TP006-0016784 | ТП-4616 Шайтанка, скважина | ТП-4616 Шайтанка, скважина | TP006-0016784 | 12132111 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974263 | 100007931566 | TP006-0008882 | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | TP006-0008882 | 12132110 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974262 | 100007931564 | TP006-0008873 | ТП-4829 В. Синячиха, ул.Ольховая | ТП-4829 В. Синячиха, ул.Ольховая | TP006-0008873 | 12132109 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974260 | 100007931563 | TP006-0008871 | ТП-4314 Н.Шайтанка Быт | ТП-4314 Н.Шайтанка Быт | TP006-0008871 | 12132108 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974245 | 100007931602 | VN004-00003239 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4305 - Быт-1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4305 - Быт-1 | VN004-00003239 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974241 | 100007931529 | VN004-00040479 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4304 - Быт-2 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4304 - Быт-2 | VN004-00040479 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974198 | 100007931562 | TP006-0003091 | ТП-4382 Мелкозерово Детсад | ТП-4382 Мелкозерово Детсад | TP006-0003091 | 12132107 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974197 | 100007931561 | TP006-0003088 | ТП-4345 Мелкозерово Быт | ТП-4345 Мелкозерово Быт | TP006-0003088 | 12132106 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974196 | 100007931538 | TP006-0003087 | ТП-4332 н.Шайтанка Детсад | ТП-4332 н.Шайтанка Детсад | TP006-0003087 | 12132105 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974195 | 100007931537 | TP006-0003085 | ТП-4325 База АРЭС | ТП-4325 База АРЭС | TP006-0003085 | 12132104 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974194 | 100007931535 | TP006-0002990 | ТП-4827 В.Синячиха Школа | ТП-4827 В.Синячиха Школа | TP006-0002990 | 12132103 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974193 | 100007931534 | TP006-0002986 | ТП-4826 Верхняя Синячиха ул.Рудакова | ТП-4826 Верхняя Синячиха ул.Рудакова | TP006-0002986 | 12132102 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974192 | 100007931533 | TP006-0002982 | ТП-4825 Верхняя Синячиха п.Северный | ТП-4825 Верхняя Синячиха п.Северный | TP006-0002982 | 12132101 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974190 | 100007931532 | TP006-0002978 | ТП-4824 В.Синячиха Сан.Кедр | ТП-4824 В.Синячиха Сан.Кедр | TP006-0002978 | 12132100 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974189 | 100007931531 | TP006-0002974 | ТП-4821 Химкомбинат, ул.Калинина | ТП-4821 Химкомбинат, ул.Калинина | TP006-0002974 | 12132099 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974188 | 100007931520 | TP006-0002970 | ТП-4820 Химкомбинат, ул.Горького | ТП-4820 Химкомбинат, ул.Горького | TP006-0002970 | 12132098 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974187 | 100007931519 | TP006-0008867 | ТП-4828 В. Синячиха-стройка | ТП-4828 В. Синячиха-стройка | TP006-0008867 | 12132070 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974186 | 100007931517 | TP010-0010633 | ТП-4552 Кировское комплекс | ТП-4552 Кировское комплекс | TP010-0010633 | 12132069 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974184 | 100007931516 | TP010-0010602 | ТП-4545 Кировское Школа | ТП-4545 Кировское Школа | TP010-0010602 | 12132068 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974183 | 100007931515 | TP010-0010923 | ТП-4456 Коптелово Быт | ТП-4456 Коптелово Быт | TP010-0010923 | 12132067 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974182 | 100007931513 | TP010-0011443 | ТП-4391 Западный ДК | ТП-4391 Западный ДК | TP010-0011443 | 12132061 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974181 | 100007931512 | TP006-0003093 | ТП-4387 Н.Шайтанка, МТФ, МТМ | ТП-4387 Н.Шайтанка, МТФ, МТМ | TP006-0003093 | 12132060 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974180 | 100007931490 | TP010-0011407 | ТП-4339 Западный нов.поселок | ТП-4339 Западный нов.поселок | TP010-0011407 | 12132059 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974139 | 100007931489 | TP010-0011022 | ТП-4311 Западный Птичник | ТП-4311 Западный Птичник | TP010-0011022 | 12132057 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974138 | 100007931487 | TP010-0010986 | ТП-4307 Западный Насосная | ТП-4307 Западный Насосная | TP010-0010986 | 12132056 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974137 | 100007931485 | TP010-0011897 | ТП-4818 Заря ЖКХ | ТП-4818 Заря ЖКХ | TP010-0011897 | 12116564 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974136 | 100007931482 | TP010-0011890 | ТП-4806 Толмачево Школа | ТП-4806 Толмачево Школа | TP010-0011890 | 12116563 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974135 | 100007931470 | TP010-0011421 | ТП-4346 Устьянчики КЗС | ТП-4346 Устьянчики КЗС | TP010-0011421 | 12116561 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974134 | 100007931467 | TP010-0011895 | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | TP010-0011895 | 12116560 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974133 | 100007931465 | TP010-0011336 | ТП-4318 Заря АСЗ | ТП-4318 Заря АСЗ | TP010-0011336 | 12116559 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974132 | 100007931463 | TP010-0011049 | ТП-4523 Коптелово Молкомбинат | ТП-4523 Коптелово Молкомбинат | TP010-0011049 | 12116558 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974130 | 100007931462 | TP010-0010545 | ТП-4506 Голубково МТФ | ТП-4506 Голубково МТФ | TP010-0010545 | 12116557 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974129 | 100007931461 | TP006-0003076 | ТП-4322 СХТ | ТП-4322 СХТ | TP006-0003076 | 12116556 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974128 | 100007931430 | TP010-0010882 | ТП-4275 Мугай Ферма | ТП-4275 Мугай Ферма | TP010-0010882 | 12116349 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974127 | 100007931427 | TP010-0012335 | ТП-4271 Мугай Зерноток, Пилорама | ТП-4271 Мугай Зерноток, Пилорама | TP010-0012335 | 12116347 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974126 | 100007931426 | TP010-0010875 | ТП-4264 Карпихино Быт | ТП-4264 Карпихино Быт | TP010-0010875 | 12116330 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974125 | 100007931425 | TP010-0010854 | ТП-4252 Водениково МТФ | ТП-4252 Водениково МТФ | TP010-0010854 | 12116328 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974124 | 100007931424 | TP010-0010779 | ТП-4226 Луговая Быт | ТП-4226 Луговая Быт | TP010-0010779 | 12116327 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974123 | 100007931423 | TP010-0011060 | ТП-4575 Костино Склад | ТП-4575 Костино Склад | TP010-0011060 | 12039448 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974121 | 100007931422 | TP010-0011010 | ТП-4482 Пешково Быт | ТП-4482 Пешково Быт | TP010-0011010 | 12037250 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974120 | 100007931421 | TP010-0010591 | ТП-4540 Кировское Быт | ТП-4540 Кировское Быт | TP010-0010591 | 12037249 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974118 | 100007931528 | VN004-00040459 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4304 - Быт-1 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4304 - Быт-1 | VN004-00040459 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974113 | 100007931521 | VN004-00003187 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Стройцех | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Стройцех | VN004-00003187 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974108 | 100007931447 | VN004-00003187 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Стройцех | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Стройцех | VN004-00003187 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974106 | 100007931444 | VN004-00003196 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Котельная | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Котельная | VN004-00003196 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974104 | 100007931442 | VN004-00003200 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Контора | ВЛ 0,4 кВ ТП-4303 - Контора | VN004-00003200 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974101 | 100007931349 | VN004-00003124 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4302 - Быт | ВЛ 0,4 кВ ТП-4302 - Быт | VN004-00003124 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005974059 | 100007931389 | TP010-0011964 | ТП-4578 Костино МТМ | ТП-4578 Костино МТМ | TP010-0011964 | 12037247 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974058 | 100007931387 | TP010-0011187 | ТП-4317 Заря быт | ТП-4317 Заря быт | TP010-0011187 | 12037246 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974056 | 100007931386 | TP010-0010980 | ТП-4474 Коптелово ДПМК | ТП-4474 Коптелово ДПМК | TP010-0010980 | 12037245 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974055 | 100007931385 | TP010-0010653 | ТП-4563 Путилово Быт | ТП-4563 Путилово Быт | TP010-0010653 | 12037240 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974053 | 100007931384 | TP010-0011301 | ТП-4584 Клевакино СТФ | ТП-4584 Клевакино СТФ | TP010-0011301 | 12037227 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974051 | 100007931383 | TP010-0011299 | ТП-4582 Сахарево Быт | ТП-4582 Сахарево Быт | TP010-0011299 | 12037226 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974050 | 100007931340 | TP010-0011335 | ТП-4623 Бутаково МТФ | ТП-4623 Бутаково МТФ | TP010-0011335 | 12037225 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974049 | 100007931338 | TP010-0011295 | ТП-4581 Бутаково Быт | ТП-4581 Бутаково Быт | TP010-0011295 | 12037224 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974048 | 100007931337 | TP010-0011289 | ТП-4580 Бутаково Клуб | ТП-4580 Бутаково Клуб | TP010-0011289 | 12037223 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974046 | 100007931335 | TP010-0011281 | ТП-4579 Бутаково Быт | ТП-4579 Бутаково Быт | TP010-0011281 | 12037222 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974044 | 100007931292 | TP010-0011333 | ТП-4622 Костино Столовая | ТП-4622 Костино Столовая | TP010-0011333 | 12037221 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005974029 | 100007931307 | VN004-00032262 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4301 - Котельная | ВЛ 0,4 кВ ТП-4301 - Котельная | VN004-00032262 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005973975 | 100007931282 | VN004-00032254 | ВЛ 0,4 кВ ТП-4301 - Зерносклад | ВЛ 0,4 кВ ТП-4301 - Зерносклад | VN004-00032254 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 0,4 кВ | 1 | U0206003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 101150410030 | 5000
| 1005973872 | 100007931249 | TP010-0011055 | ТП-4571 Костино, Котельная | ТП-4571 Костино, Котельная | TP010-0011055 | 12037219 | 50410000 | 417 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005973870 | 100007931247 | TP010-0010899 | ТП-4273 Хабарчиха Школа | ТП-4273 Хабарчиха Школа | TP010-0010899 | 12037218 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005973869 | 100007931245 | TP010-0010895 | ТП-4270 Хабарчиха Быт | ТП-4270 Хабарчиха Быт | TP010-0010895 | 12037217 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005973868 | 100007931242 | TP010-0010871 | ТП-4261 Махнево котельная | ТП-4261 Махнево котельная | TP010-0010871 | 12037216 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005973867 | 100007930895 | TP010-0010869 | ТП-4259 Мугай Столовая | ТП-4259 Мугай Столовая | TP010-0010869 | 12037215 | 50410000 | 413 | Измерение нагрузки трансформатора | 1 | U0209008 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2065.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005973037 | 100007930169 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | VS006-0000257 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1195.56 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005973032 | 100007930163 | VS006-0000267 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Поселок | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Поселок | VS006-0000267 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1992.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005973029 | 100007930120 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | VS006-0001986 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 398.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005973027 | 100007930118 | VS006-0001613 | ВЛ 6 кВ ПС Асбест - Субабоненты | ВЛ 6 кВ ПС Асбест - Субабоненты | VS006-0001613 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 8 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3188.15 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005973024 | 100007930114 | VS006-0000253 | ВЛ 6 кВ ПС Алапаевск - Сельхозтехника | ВЛ 6 кВ ПС Алапаевск - Сельхозтехника | VS006-0000253 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 398.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005973021 | 100007930038 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | VS010-0001614 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 14 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5579.24 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 2.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005973020 | 100007930037 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | VS010-0001595 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1594.06 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972933 | 100007930010 | TP010-0033469 | ТП-4735 | ТП-4735 | TP010-0033469 | 12414829 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972932 | 100007930008 | TP010-0033513 | ТП-4720 Катышка Водозабор | ТП-4720 Катышка Водозабор | TP010-0033513 | 12413555 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972930 | 100007930007 | TP010-0010679 | ТП-4602 Путилово МТФ | ТП-4602 Путилово МТФ | TP010-0010679 | 12361297 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972929 | 100007930005 | TP010-0042805 | ТП-4832 Бубчиково, Ферма | ТП-4832 Бубчиково, Ферма | TP010-0042805 | 12359754 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972928 | 100007930004 | TP010-0033447 | ТП-4642 Ярославль, МТФ | ТП-4642 Ярославль, МТФ | TP010-0033447 | 12359752 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972927 | 100007930002 | TP010-0033445 | ТП-4634 Ячменево, гараж | ТП-4634 Ячменево, гараж | TP010-0033445 | 12359751 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972925 | 100007930001 | TP010-0033442 | ТП-4633 Костино, Быт-2 | ТП-4633 Костино, Быт-2 | TP010-0033442 | 12359750 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972924 | 100007929990 | TP010-0033438 | ТП-4612 Костино, гараж ПМК | ТП-4612 Костино, гараж ПМК | TP010-0033438 | 12359749 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972923 | 100007929989 | TP010-0042983 | ТП-4299 Пурегово, МТФ | ТП-4299 Пурегово, МТФ | TP010-0042983 | 12359745 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150430030 | 5000
| 1005972922 | 100007929987 | TP010-0042716 | ТП-4715 Питомник | ТП-4715 Питомник | TP010-0042716 | 12359744 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5040110 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972920 | 100007929986 | TP010-0033523 | ТП-4647 Костино,водозабор | ТП-4647 Костино,водозабор | TP010-0033523 | 12359743 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972877 | 100007929984 | TP010-0033434 | ТП-4548 Костино,скважина | ТП-4548 Костино,скважина | TP010-0033434 | 12359742 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972875 | 100007929982 | TP010-0011012 | ТП-4483 Никоново МТМ | ТП-4483 Никоново МТМ | TP010-0011012 | 12359741 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972873 | 100007929970 | TP010-0033430 | ТП-4643 | ТП-4643 | TP010-0033430 | 12359740 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972871 | 100007929967 | TP010-0011044 | ТП-4316 ул.Седовцев | ТП-4316 ул.Седовцев | TP010-0011044 | 12228542 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972870 | 100007929966 | TP010-0029740 | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | TP010-0029740 | 12209913 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-21 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972869 | 100007929965 | TP010-0042893 | ТП-4274 Махнево, Пилорама | ТП-4274 Махнево, Пилорама | TP010-0042893 | 12132468 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5040110 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972868 | 100007929964 | TP010-0039715 | ТП-4367 Измоденово, телятник | ТП-4367 Измоденово, телятник | TP010-0039715 | 12132467 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972867 | 100007929949 | TP010-0039487 | ТП-4614 Голубково, пилорама | ТП-4614 Голубково, пилорама | TP010-0039487 | 12132466 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972865 | 100007929948 | TP010-0031415 | ТП-4599 Федосово, фермер | ТП-4599 Федосово, фермер | TP010-0031415 | 12132464 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972864 | 100007929947 | TP010-0031413 | ТП-4336 ТСН-2 ПС Тычкино | ТП-4336 ТСН-2 ПС Тычкино | TP010-0031413 | 12132463 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972863 | 100007929946 | TP010-0030529 | ТП-4562 Первуново, ул.Зеленая | ТП-4562 Первуново, ул.Зеленая | TP010-0030529 | 12132461 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972862 | 100007929944 | TP010-0030493 | ТП-4709 Урочище Маевка | ТП-4709 Урочище Маевка | TP010-0030493 | 12132460 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972861 | 100007929943 | TP010-0030085 | ТП-4532 Голубково, РТПС-2 | ТП-4532 Голубково, РТПС-2 | TP010-0030085 | 12132459 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972860 | 100007929942 | TP010-0030081 | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | TP010-0030081 | 12132458 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972839 | 100007929940 | TP010-0030062 | ТП-4583 Путилово, ферма-2 | ТП-4583 Путилово, ферма-2 | TP010-0030062 | 12132457 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972838 | 100007929938 | TP010-0029961 | ТП-4543 Костино, ул.Молодежная | ТП-4543 Костино, ул.Молодежная | TP010-0029961 | 12132456 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972837 | 100007929937 | TP010-0029959 | ТП-4708 Толмачево,ул.Советская | ТП-4708 Толмачево,ул.Советская | TP010-0029959 | 12132455 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972836 | 100007929614 | TP010-0010496 | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010496-01 | 10165039 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972835 | 100007929936 | TP010-0029687 | ТП-4542 Путилово, ферма | ТП-4542 Путилово, ферма | TP010-0029687 | 12132454 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972834 | 100007929935 | TP010-0029685 | ТП-4606 Ямово, ул.Староямовская | ТП-4606 Ямово, ул.Староямовская | TP010-0029685 | 12132453 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972833 | 100007929613 | TP010-0010492 | ТП-4396 д.Устье | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010492-01 | 10164945 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972832 | 100007929933 | TP010-0028641 | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | TP010-0028641 | 12132451 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972831 | 100007929611 | TP010-0010488 | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | Силовой трансформатор №2 | TP010-0010488-02 | 10164286 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972830 | 100007929932 | TP010-0028625 | ТП-4605 Монастырь | ТП-4605 Монастырь | TP010-0028625 | 12132450 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972829 | 100007929610 | TP010-0010488 | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010488-01 | 10164284 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972828 | 100007929931 | TP010-0028616 | ТП-4830 Бубчиково ул. Комсомольская | ТП-4830 Бубчиково ул. Комсомольская | TP010-0028616 | 12132449 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972827 | 100007929910 | TP010-0027900 | ТП-4378 Балакино Быт | ТП-4378 Балакино Быт | TP010-0027900 | 12132445 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972826 | 100007929608 | TP010-0010485 | ТП-4393 Измоденово, школа | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010485-01 | 10164058 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972825 | 100007929908 | TP010-0026713 | ТП-4534 ТСН-2 ПС Костино | ТП-4534 ТСН-2 ПС Костино | TP010-0026713 | 12132444 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972824 | 100007929606 | TP010-0010479 | ТП-4380 Агрохимсервис | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010479-01 | 10163891 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972823 | 100007929907 | TP010-0026400 | ТП-4750 Ялуниха мегафон | ТП-4750 Ялуниха мегафон | TP010-0026400 | 12132443 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972822 | 100007929605 | TP010-0010470 | ТП-4379 Зерноток КЗС | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010470-01 | 10163848 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972821 | 100007929906 | TP010-0026398 | ТП-4349 Алапаевск гаражи | ТП-4349 Алапаевск гаражи | TP010-0026398 | 12132442 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972812 | 100007929915 | VS010-0001612 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-2 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-2 | VS010-0001612 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 18 | 0 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7173.33 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 3.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972800 | 100007929911 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | VS010-0001610 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2391.12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972779 | 100007929905 | TP010-0026397 | ТП-4354 Толмачево заречная | ТП-4354 Толмачево заречная | TP010-0026397 | 12132441 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972778 | 100007929602 | TP010-0010448 | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010448-01 | 10163754 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972777 | 100007929904 | TP010-0026396 | ТП-4398 Н.Синячиха музей | ТП-4398 Н.Синячиха музей | TP010-0026396 | 12132440 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972776 | 100007929601 | TP010-0010446 | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010446-01 | 10163528 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972773 | 100007929902 | TP010-0026395 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | TP010-0026395 | 12132439 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972772 | 100007929600 | TP010-0010443 | ТП-4375 Н.Синячиха школа | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010443-01 | 10163391 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972771 | 100007929889 | TP010-0026381 | ТП-4502 Костино, Детский сад | ТП-4502 Костино, Детский сад | TP010-0026381 | 12132438 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972770 | 100007929598 | TP010-0010427 | ТП-4372 Бубчиково Гараж | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010427-01 | 10163292 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972769 | 100007929888 | TP010-0025701 | ТП-4510 Голубково РТПС | ТП-4510 Голубково РТПС | TP010-0025701 | 12132437 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-26 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972768 | 100007929886 | TP010-0025697 | ТП-4374 Заря ул.Полевая | ТП-4374 Заря ул.Полевая | TP010-0025697 | 12132436 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972767 | 100007929597 | TP010-0010425 | ТП-4366 Измоденово Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010425-01 | 10162951 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972766 | 100007929885 | TP010-0025691 | ТП-4309 РРС Алапаевск | ТП-4309 РРС Алапаевск | TP010-0025691 | 12132435 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-08 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972765 | 100007929595 | TP010-0010418 | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010418-01 | 10162656 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972763 | 100007929884 | TP010-0025689 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | TP010-0025689 | 12132434 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972762 | 100007929594 | TP010-0010416 | ТП-4359 Измоденово Котельная | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010416-01 | 10162356 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972761 | 100007929883 | TP010-0025683 | ТП-4383 Западный ул.Молодости | ТП-4383 Западный ул.Молодости | TP010-0025683 | 12132433 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972760 | 100007929592 | TP010-0010413 | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010413-01 | 10162267 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041030 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972759 | 100007929882 | TP010-0024973 | ТП-4530 Невьянское ул. Ленина | ТП-4530 Невьянское ул. Ленина | TP010-0024973 | 12132432 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972758 | 100007929880 | TP010-0012333 | ТП-4804 Толмачево КЗС | ТП-4804 Толмачево КЗС | TP010-0012333 | 12132431 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972757 | 100007929570 | TP010-0010411 | ТП-4355 Тресково Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010411-01 | 10162146 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972755 | 100007929879 | TP010-0012331 | ТП-4718 Катышка МЖК | ТП-4718 Катышка МЖК | TP010-0012331 | 12132430 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972753 | 100007929569 | TP010-0010406 | ТП-4353 Бубчиково Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010406-01 | 10161922 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972752 | 100007929878 | TP010-0012329 | ТП-4381 Толмачево быт | ТП-4381 Толмачево быт | TP010-0012329 | 12132429 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972751 | 100007929567 | TP010-0010403 | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010403-01 | 10161790 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972750 | 100007929877 | TP010-0011966 | ТП-4525 Костино, школа | ТП-4525 Костино, школа | TP010-0011966 | 12132428 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972748 | 100007929566 | TP010-0010400 | ТП-4351 Кутенево Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010400-01 | 10161602 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972747 | 100007929876 | TP010-0011962 | ТП-4512 Коптелово сушилка | ТП-4512 Коптелово сушилка | TP010-0011962 | 12132427 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972746 | 100007929875 | TP010-0011961 | ТП-4250 Махнево Стадионная | ТП-4250 Махнево Стадионная | TP010-0011961 | 12132426 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972745 | 100007929564 | TP010-0011954 | ТП-4350 МХЛ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011954-01 | 10161538 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972744 | 100007929874 | TP010-0011959 | ТП-4235 Махнево быт | ТП-4235 Махнево быт | TP010-0011959 | 12132425 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-26 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972743 | 100007929562 | TP010-0010394 | ТП-4337 Бубчиково Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010394-01 | 10158074 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972742 | 100007929871 | TP010-0011955 | ТП-4439 Коптелово Свкажина | ТП-4439 Коптелово Свкажина | TP010-0011955 | 12132424 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972741 | 100007929560 | TP010-0010386 | ТП-4329 Ямово МТФ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010386-01 | 10157942 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972740 | 100007929859 | TP010-0011954 | ТП-4350 МХЛ | ТП-4350 МХЛ | TP010-0011954 | 12132423 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972719 | 100007929558 | TP010-0010339 | ТП-4328 Ямово Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0010339-01 | 10157771 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972718 | 100007929858 | TP010-0011934 | ТП-4389 Заря быт | ТП-4389 Заря быт | TP010-0011934 | 12132421 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972717 | 100007929857 | TP010-0011932 | ТП-4344 Измоденово пилорама | ТП-4344 Измоденово пилорама | TP010-0011932 | 12132420 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972716 | 100007929557 | TP010-0011899 | ТП-4823 Раб.городок Быт | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011899-01 | 10157515 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972715 | 100007929856 | TP010-0011921 | ТП-4320 Толмачево быт | ТП-4320 Толмачево быт | TP010-0011921 | 12132419 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972714 | 100007929527 | TP010-0011897 | ТП-4818 Заря ЖКХ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011897-01 | 10157461 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972713 | 100007929855 | TP010-0011899 | ТП-4823 Раб.городок Быт | ТП-4823 Раб.городок Быт | TP010-0011899 | 12132417 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972712 | 100007929522 | TP010-0011895 | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011895-01 | 10157338 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972710 | 100007929854 | TP010-0011893 | ТП-4808 Дома РЭС | ТП-4808 Дома РЭС | TP010-0011893 | 12132416 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972709 | 100007929853 | TP010-0011887 | ТП-4802 ГАИ | ТП-4802 ГАИ | TP010-0011887 | 12132415 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972708 | 100007929500 | TP010-0011893 | ТП-4808 Дома РЭС | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011893-01 | 10155575 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972707 | 100007929852 | TP010-0011449 | ТП-4394 Каменка пекарня | ТП-4394 Каменка пекарня | TP010-0011449 | 12132357 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972706 | 100007929498 | TP010-0011890 | ТП-4806 Толмачево Школа | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011890-01 | 10155516 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972705 | 100007929851 | TP010-0011447 | ТП-4392 Заря детсад, котельная | ТП-4392 Заря детсад, котельная | TP010-0011447 | 12132356 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972704 | 100007929839 | TP010-0011441 | ТП-4390 Западный Быт | ТП-4390 Западный Быт | TP010-0011441 | 12132355 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972703 | 100007929496 | TP010-0011887 | ТП-4802 ГАИ | Силовой трансформатор №1 | TP010-0011887-01 | 10155284 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1300.16 | 0 | 797.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972702 | 100007929838 | TP010-0011431 | ТП-4361 Западный МТМ | ТП-4361 Западный МТМ | TP010-0011431 | 12132354 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972701 | 100007929837 | TP010-0011430 | ТП-4362 Ялуниха Быт | ТП-4362 Ялуниха Быт | TP010-0011430 | 12132353 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972693 | 100007929829 | VS010-0001616 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Водозабор | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Водозабор | VS010-0001616 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1594.06 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972684 | 100007929823 | VS010-0001597 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Мелкозерово | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Мелкозерово | VS010-0001597 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 32 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 12752.57 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 6.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 6.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972678 | 100007929834 | TP010-0011429 | ТП-4358 ул.Монтажников | ТП-4358 ул.Монтажников | TP010-0011429 | 12132352 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972676 | 100007929832 | TP010-0011427 | ТП-4347 Заря теплицы | ТП-4347 Заря теплицы | TP010-0011427 | 12132351 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972675 | 100007929831 | TP010-0011415 | ТП-4343 Западный зерносушилка | ТП-4343 Западный зерносушилка | TP010-0011415 | 12132350 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972673 | 100007929820 | TP010-0011413 | ТП-4342 Мелкозерово Котельная | ТП-4342 Мелкозерово Котельная | TP010-0011413 | 12132349 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972672 | 100007929819 | TP010-0011411 | ТП-4341 Мелкозерово Быт | ТП-4341 Мелкозерово Быт | TP010-0011411 | 12132348 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972671 | 100007929818 | TP010-0011409 | ТП-4340 Мелкозерово МТФ | ТП-4340 Мелкозерово МТФ | TP010-0011409 | 12132347 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972670 | 100007929816 | TP010-0011405 | ТП-4338 Алапаевск,ул.Сиреневая | ТП-4338 Алапаевск,ул.Сиреневая | TP010-0011405 | 12132346 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972669 | 100007929815 | TP010-0011403 | ТП-4335 ул.Северовосточная | ТП-4335 ул.Северовосточная | TP010-0011403 | 12132345 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972668 | 100007929814 | TP010-0011398 | ТП-4331 Каменка Быт | ТП-4331 Каменка Быт | TP010-0011398 | 12132344 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972666 | 100007929813 | TP010-0011397 | ТП-4334 Заря ИПС, Аэродром | ТП-4334 Заря ИПС, Аэродром | TP010-0011397 | 12132343 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972665 | 100007929812 | TP010-0011396 | ТП-4330 Толмачево Пилорама | ТП-4330 Толмачево Пилорама | TP010-0011396 | 12132342 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972664 | 100007929780 | TP010-0011394 | ТП-4327 Заря Картофелехранилище | ТП-4327 Заря Картофелехранилище | TP010-0011394 | 12132341 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972663 | 100007929779 | TP010-0011392 | ТП-4326 Заря МТМ | ТП-4326 Заря МТМ | TP010-0011392 | 12132340 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972661 | 100007929778 | TP010-0011389 | ТП-4324 Заря Быт | ТП-4324 Заря Быт | TP010-0011389 | 12132339 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972660 | 100007929777 | TP010-0011386 | ТП-4333 Алапаевск Быт | ТП-4333 Алапаевск Быт | TP010-0011386 | 12132338 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972638 | 100007929776 | TP010-0011380 | ТП-4323 Толмачево КЗС, МТМ | ТП-4323 Толмачево КЗС, МТМ | TP010-0011380 | 12132337 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972637 | 100007929774 | TP010-0011346 | ТП-4321 Толмачево МТФ | ТП-4321 Толмачево МТФ | TP010-0011346 | 12132336 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972636 | 100007929773 | TP010-0011345 | ТП-4710 Вогулка Клуб | ТП-4710 Вогулка Клуб | TP010-0011345 | 12132335 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972635 | 100007929771 | TP010-0011343 | ТП-4650 Костино Котельная | ТП-4650 Костино Котельная | TP010-0011343 | 12132334 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972634 | 100007929760 | TP010-0011341 | ТП-4648 Костино Быт1 | ТП-4648 Костино Быт1 | TP010-0011341 | 12132333 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972632 | 100007929758 | TP010-0011340 | ТП-4319 Устьянчики Быт | ТП-4319 Устьянчики Быт | TP010-0011340 | 12132332 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972630 | 100007929756 | TP010-0011339 | ТП-4631 Клевакино МТМ | ТП-4631 Клевакино МТМ | TP010-0011339 | 12132331 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972627 | 100007929754 | TP010-0011337 | ТП-4627 Клевакино Гараж | ТП-4627 Клевакино Гараж | TP010-0011337 | 12132330 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972625 | 100007929753 | TP010-0011331 | ТП-4621 Костино теплицы | ТП-4621 Костино теплицы | TP010-0011331 | 12132329 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972624 | 100007929752 | TP010-0011329 | ТП-4611 Костино АИСТ | ТП-4611 Костино АИСТ | TP010-0011329 | 12132328 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972622 | 100007929739 | TP010-0011327 | ТП-4610 Клевакино КЗС | ТП-4610 Клевакино КЗС | TP010-0011327 | 12132327 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972621 | 100007929738 | TP010-0011325 | ТП-4598 Клевакино Быт | ТП-4598 Клевакино Быт | TP010-0011325 | 12132326 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972620 | 100007929737 | TP010-0011324 | ТП-4729 Ялунино детсад | ТП-4729 Ялунино детсад | TP010-0011324 | 12132325 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972595 | 100007929729 | VS010-0001593 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Западный | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Западный | VS010-0001593 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 8 | 0 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3188.15 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972579 | 100007929736 | TP010-0011323 | ТП-4597 Фоминка Быт | ТП-4597 Фоминка Быт | TP010-0011323 | 12132324 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972578 | 100007929735 | TP010-0011321 | ТП-4594 Молоково Быт | ТП-4594 Молоково Быт | TP010-0011321 | 12132323 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-21 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972577 | 100007929734 | TP010-0011320 | ТП-4717 Коптелово Колб.цех | ТП-4717 Коптелово Колб.цех | TP010-0011320 | 12132322 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972575 | 100007929733 | TP010-0011319 | ТП-4593 Федосово Быт | ТП-4593 Федосово Быт | TP010-0011319 | 12132321 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972573 | 100007929732 | TP010-0011317 | ТП-4592 Ячменево МТФ | ТП-4592 Ячменево МТФ | TP010-0011317 | 12132320 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972572 | 100007929731 | TP010-0011315 | ТП-4591 Ячменево Быт | ТП-4591 Ячменево Быт | TP010-0011315 | 12132319 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972570 | 100007929719 | TP010-0011313 | ТП-4590 Ярославль Быт | ТП-4590 Ярославль Быт | TP010-0011313 | 12132318 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972569 | 100007929718 | TP010-0011312 | ТП-4712 Коптелово д/комбинат | ТП-4712 Коптелово д/комбинат | TP010-0011312 | 12132317 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972568 | 100007929717 | TP010-0011311 | ТП-4589 Ярославль МТФ | ТП-4589 Ярославль МТФ | TP010-0011311 | 12132316 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972567 | 100007929716 | TP010-0011309 | ТП-4588 Кострома Быт | ТП-4588 Кострома Быт | TP010-0011309 | 12132315 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972565 | 100007929714 | TP010-0011307 | ТП-4587 Ветлугино Быт | ТП-4587 Ветлугино Быт | TP010-0011307 | 12132314 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972564 | 100007929713 | TP010-0011305 | ТП-4586 Клевакино гараж | ТП-4586 Клевакино гараж | TP010-0011305 | 12132313 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972562 | 100007929711 | TP010-0011303 | ТП-4585 Клевакино Школа | ТП-4585 Клевакино Школа | TP010-0011303 | 12132312 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-08 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972561 | 100007929710 | TP010-0011065 | ТП-4577 Костино школа | ТП-4577 Костино школа | TP010-0011065 | 12132311 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972560 | 100007929709 | TP010-0011062 | ТП-4576 Костино зерноток | ТП-4576 Костино зерноток | TP010-0011062 | 12132310 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972539 | 100007929708 | TP010-0011058 | ТП-4574 Костино АВМ | ТП-4574 Костино АВМ | TP010-0011058 | 12132309 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972538 | 100007929707 | TP010-0011053 | ТП-4531 Бутаково МТМ | ТП-4531 Бутаково МТМ | TP010-0011053 | 12132308 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972537 | 100007929706 | TP010-0011051 | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | ТП-4526 Костино ул.Чапаева | TP010-0011051 | 12132307 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972535 | 100007929705 | TP010-0011047 | ТП-4520 Костино Быт1 | ТП-4520 Костино Быт1 | TP010-0011047 | 12132306 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972534 | 100007929704 | TP010-0011045 | ТП-4499 Ялунино ул.Мира | ТП-4499 Ялунино ул.Мира | TP010-0011045 | 12132305 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972533 | 100007929703 | TP010-0011043 | ТП-4495 Ялунино Быт | ТП-4495 Ялунино Быт | TP010-0011043 | 12132304 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972532 | 100007929702 | TP010-0011039 | ТП-4493 Вогулка Пилорама | ТП-4493 Вогулка Пилорама | TP010-0011039 | 12132303 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972531 | 100007929701 | TP010-0011032 | ТП-4315 Западный МТФ | ТП-4315 Западный МТФ | TP010-0011032 | 12132302 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972530 | 100007929699 | TP010-0011027 | ТП-4492 Вогулка Зерноток | ТП-4492 Вогулка Зерноток | TP010-0011027 | 12132301 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972529 | 100007929698 | TP010-0011025 | ТП-4491 Вогулка Быт | ТП-4491 Вогулка Быт | TP010-0011025 | 12132300 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972527 | 100007929697 | TP010-0011021 | ТП-4489 Ялунино Быт | ТП-4489 Ялунино Быт | TP010-0011021 | 12132299 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972525 | 100007929696 | TP010-0011019 | ТП-4487 Ялунино Школа | ТП-4487 Ялунино Школа | TP010-0011019 | 12132298 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972524 | 100007929695 | TP010-0011018 | ТП-4310 Мелкозерово МТМ | ТП-4310 Мелкозерово МТМ | TP010-0011018 | 12132297 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972523 | 100007929693 | TP010-0011017 | ТП-4486 Ялунино МТМ | ТП-4486 Ялунино МТМ | TP010-0011017 | 12132296 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972522 | 100007929692 | TP010-0011015 | ТП-4485 Ялунино Пилорама | ТП-4485 Ялунино Пилорама | TP010-0011015 | 12132295 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972521 | 100007929691 | TP010-0011008 | ТП-4481 Никоново быт | ТП-4481 Никоново быт | TP010-0011008 | 12132293 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972519 | 100007929660 | TP010-0011005 | ТП-4480 Коптелово Вет.Бак.Лаб | ТП-4480 Коптелово Вет.Бак.Лаб | TP010-0011005 | 12132292 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972517 | 100007929659 | TP010-0010994 | ТП-4479 Коптелово МТФ | ТП-4479 Коптелово МТФ | TP010-0010994 | 12132291 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972516 | 100007929658 | TP010-0010993 | ТП-4308 Мелкозерово Пилорама | ТП-4308 Мелкозерово Пилорама | TP010-0010993 | 12132290 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972515 | 100007929657 | TP010-0010989 | ТП-4477 Коптелово МТМ | ТП-4477 Коптелово МТМ | TP010-0010989 | 12132289 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972514 | 100007929655 | TP010-0010988 | ТП-4478 Коптелово Быт | ТП-4478 Коптелово Быт | TP010-0010988 | 12132288 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972513 | 100007929654 | TP010-0010987 | ТП-4476 Коптелово АВМ | ТП-4476 Коптелово АВМ | TP010-0010987 | 12132287 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972512 | 100007929653 | TP010-0010983 | ТП-4475 Коптелово Котельная | ТП-4475 Коптелово Котельная | TP010-0010983 | 12132286 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972511 | 100007929652 | TP010-0010979 | ТП-4306 Толмачево Быт | ТП-4306 Толмачево Быт | TP010-0010979 | 12132285 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972510 | 100007929651 | TP010-0010977 | ТП-4305 Поваренное Быт | ТП-4305 Поваренное Быт | TP010-0010977 | 12132284 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972508 | 100007929650 | TP010-0010975 | ТП-4304 Западный ст.поселок | ТП-4304 Западный ст.поселок | TP010-0010975 | 12132283 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972507 | 100007929649 | TP010-0010972 | ТП-4303 Западный Котельная | ТП-4303 Западный Котельная | TP010-0010972 | 12132282 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-11 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972506 | 100007929647 | TP010-0010971 | ТП-4473 Коптелово ст.школа | ТП-4473 Коптелово ст.школа | TP010-0010971 | 12132281 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972505 | 100007929646 | TP010-0010969 | ТП-4471 Коптелово ККП | ТП-4471 Коптелово ККП | TP010-0010969 | 12132280 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972504 | 100007929644 | TP010-0010966 | ТП-4469 Иасково МТФ | ТП-4469 Иасково МТФ | TP010-0010966 | 12132279 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972503 | 100007929643 | TP010-0010964 | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | TP010-0010964 | 12132278 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972502 | 100007929642 | TP010-0010961 | ТП-4467 Исаково Быт | ТП-4467 Исаково Быт | TP010-0010961 | 12132277 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972501 | 100007929641 | TP010-0010959 | ТП-4466 Таборы-зерносклад | ТП-4466 Таборы-зерносклад | TP010-0010959 | 12132276 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972500 | 100007929630 | TP010-0010957 | ТП-4464 Таборы Быт | ТП-4464 Таборы Быт | TP010-0010957 | 12132275 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972498 | 100007929629 | TP010-0010953 | ТП-4463 Таборы Быт | ТП-4463 Таборы Быт | TP010-0010953 | 12132274 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972497 | 100007929628 | TP010-0010937 | ТП-4301 Западный Котельная | ТП-4301 Западный Котельная | TP010-0010937 | 12132273 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972496 | 100007929626 | TP010-0010927 | ТП-4462 Ермаки Быт | ТП-4462 Ермаки Быт | TP010-0010927 | 12132272 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972495 | 100007929625 | TP010-0010925 | ТП-4461 Таборы СТФ | ТП-4461 Таборы СТФ | TP010-0010925 | 12132271 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972494 | 100007929624 | TP010-0010921 | ТП-4427 ст.Коптелово | ТП-4427 ст.Коптелово | TP010-0010921 | 12132270 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972493 | 100007929623 | TP010-0010919 | ТП-4415 Катышка зерносклад МТФ | ТП-4415 Катышка зерносклад МТФ | TP010-0010919 | 12132269 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972491 | 100007929622 | TP010-0010915 | ТП-4370 Тычкино Быт | ТП-4370 Тычкино Быт | TP010-0010915 | 12132267 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972490 | 100007929621 | TP010-0010913 | ТП-4368 Комарово Быт | ТП-4368 Комарово Быт | TP010-0010913 | 12132266 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-26 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972489 | 100007929620 | TP010-0010909 | ТП-4360 Колесово Быт | ТП-4360 Колесово Быт | TP010-0010909 | 12132265 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972488 | 100007929618 | TP010-0010907 | ТП-4357 Шипицино Школа | ТП-4357 Шипицино Школа | TP010-0010907 | 12132264 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972487 | 100007929617 | TP010-0010905 | ТП-4282 Мирный, Н.Склад | ТП-4282 Мирный, Н.Склад | TP010-0010905 | 12132263 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972486 | 100007929616 | TP010-0010903 | ТП-4281 Махнево База РЭС | ТП-4281 Махнево База РЭС | TP010-0010903 | 12132262 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972485 | 100007929615 | TP010-0010901 | ТП-4280 Махнево База участка | ТП-4280 Махнево База участка | TP010-0010901 | 12132261 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972484 | 100007929612 | TP010-0010898 | ТП-4279 В/часть-гараж | ТП-4279 В/часть-гараж | TP010-0010898 | 12132260 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972482 | 100007929609 | TP010-0010897 | ТП-4272 Фоминка Школа | ТП-4272 Фоминка Школа | TP010-0010897 | 12132259 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972481 | 100007929607 | TP010-0010894 | ТП-4276 Хабарчиха Пилорама | ТП-4276 Хабарчиха Пилорама | TP010-0010894 | 12132258 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972459 | 100007929603 | TP010-0010893 | ТП-4269 Мирный Костино | ТП-4269 Мирный Костино | TP010-0010893 | 12132257 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972458 | 100007929599 | TP010-0010891 | ТП-4268 Мирный Баня | ТП-4268 Мирный Баня | TP010-0010891 | 12132256 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972457 | 100007929596 | TP010-0010879 | ТП-4267 Кишкинка тоговый центр | ТП-4267 Кишкинка тоговый центр | TP010-0010879 | 12132255 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972456 | 100007929593 | TP010-0010877 | ТП-4265 Мугай Зерноток | ТП-4265 Мугай Зерноток | TP010-0010877 | 12132254 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972455 | 100007929591 | TP010-0010873 | ТП-4262 Махнево МТФ | ТП-4262 Махнево МТФ | TP010-0010873 | 12132253 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972454 | 100007929568 | TP010-0010867 | ТП-4258 Махнево Быт2 | ТП-4258 Махнево Быт2 | TP010-0010867 | 12132252 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972453 | 100007929565 | TP010-0010865 | ТП-4257 Махнево, Быт 2 | ТП-4257 Махнево, Быт 2 | TP010-0010865 | 12132251 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972451 | 100007929561 | TP010-0010861 | ТП-4254 Мирный клуб | ТП-4254 Мирный клуб | TP010-0010861 | 12132250 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972450 | 100007929559 | TP010-0010857 | ТП-4253 Махнево ул.Советская | ТП-4253 Махнево ул.Советская | TP010-0010857 | 12132249 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972449 | 100007929556 | TP010-0010852 | ТП-4251 Махнево быт | ТП-4251 Махнево быт | TP010-0010852 | 12132248 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972448 | 100007929554 | TP010-0010842 | ТП-4245 Мугай ферма | ТП-4245 Мугай ферма | TP010-0010842 | 12132246 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-11 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972447 | 100007929553 | TP010-0010839 | ТП-4243 Махнево маслозавод | ТП-4243 Махнево маслозавод | TP010-0010839 | 12132245 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972446 | 100007929552 | TP010-0010837 | ТП-4242 Воинская часть быт | ТП-4242 Воинская часть быт | TP010-0010837 | 12132244 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972445 | 100007929551 | TP010-0010834 | ТП-4241 Махнево Быт-3 | ТП-4241 Махнево Быт-3 | TP010-0010834 | 12132243 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972444 | 100007929550 | TP010-0010832 | ТП-4240 Мирный АЗС | ТП-4240 Мирный АЗС | TP010-0010832 | 12132242 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972442 | 100007929549 | TP010-0010830 | ТП-4239 Топорково Быт | ТП-4239 Топорково Быт | TP010-0010830 | 12132241 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972441 | 100007929548 | TP010-0010828 | ТП-4238 Мирный ул.Рабочая | ТП-4238 Мирный ул.Рабочая | TP010-0010828 | 12132240 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972440 | 100007929547 | TP010-0010817 | ТП-4237 Кишкинка Детсад | ТП-4237 Кишкинка Детсад | TP010-0010817 | 12132239 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972419 | 100007929721 | VS010-0001534 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Никоново | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Никоново | VS010-0001534 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7 | 0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2789.62 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972406 | 100007929588 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | VS010-0001528 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 797.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972404 | 100007929540 | VS010-0001532 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Коптелово | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Коптелово | VS010-0001532 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2391.12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972399 | 100007929545 | TP010-0010806 | ТП-4234 Фоминская Быт | ТП-4234 Фоминская Быт | TP010-0010806 | 12132237 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972398 | 100007929544 | TP010-0010804 | ТП-4233 Болотово СТФ | ТП-4233 Болотово СТФ | TP010-0010804 | 12132236 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972397 | 100007929543 | TP010-0010799 | ТП-4232 Б.Ерзовка Быт | ТП-4232 Б.Ерзовка Быт | TP010-0010799 | 12132235 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972396 | 100007929542 | TP010-0010795 | ТП-4231 Коробейники Быт | ТП-4231 Коробейники Быт | TP010-0010795 | 12132234 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972395 | 100007929541 | TP010-0010792 | ТП-4230 Горскино Быт | ТП-4230 Горскино Быт | TP010-0010792 | 12132233 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972393 | 100007929530 | TP010-0010787 | ТП-4229 Махнево Быт-1 | ТП-4229 Махнево Быт-1 | TP010-0010787 | 12132232 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-05 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972392 | 100007929529 | TP010-0010784 | ТП-4228 Турутино Быт | ТП-4228 Турутино Быт | TP010-0010784 | 12132231 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972391 | 100007929526 | TP010-0010781 | ТП-4227 Ложкино МТФ | ТП-4227 Ложкино МТФ | TP010-0010781 | 12132230 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972390 | 100007929525 | TP010-0010777 | ТП-4224 Кишкинка МТФ Быт | ТП-4224 Кишкинка МТФ Быт | TP010-0010777 | 12132229 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972389 | 100007929524 | TP010-0010764 | ТП-4223 Кишкинка школа,гараж | ТП-4223 Кишкинка школа,гараж | TP010-0010764 | 12132228 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-11 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972388 | 100007929523 | TP010-0010756 | ТП-4220 Подкино Быт | ТП-4220 Подкино Быт | TP010-0010756 | 12132226 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972387 | 100007929521 | TP010-0010754 | ТП-4219 Кокшарово МТМ | ТП-4219 Кокшарово МТМ | TP010-0010754 | 12132225 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972386 | 100007929499 | TP010-0010752 | ТП-4218 Кокшарово Быт | ТП-4218 Кокшарово Быт | TP010-0010752 | 12132224 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972385 | 100007929497 | TP010-0010750 | ТП-4217 Трошково Быт | ТП-4217 Трошково Быт | TP010-0010750 | 12132223 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972384 | 100007929495 | TP010-0010748 | ТП-4216 Махнево Зерноток | ТП-4216 Махнево Зерноток | TP010-0010748 | 12132222 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972383 | 100007929494 | TP010-0010746 | ТП-4215 Мугай школа | ТП-4215 Мугай школа | TP010-0010746 | 12132221 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972382 | 100007929493 | TP010-0010744 | ТП-4213 Перевалово Быт | ТП-4213 Перевалово Быт | TP010-0010744 | 12132220 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972380 | 100007929492 | TP010-0010742 | ТП-4212 Махнево Ферма | ТП-4212 Махнево Ферма | TP010-0010742 | 12132219 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972339 | 100007929491 | TP010-0010740 | ТП-4211 Махнево МТМ | ТП-4211 Махнево МТМ | TP010-0010740 | 12132218 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-09 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972338 | 100007929459 | TP010-0010737 | ТП-4210 Мугай детсад | ТП-4210 Мугай детсад | TP010-0010737 | 12132217 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972337 | 100007929458 | TP010-0010735 | ТП-4209 Мугай МТМ | ТП-4209 Мугай МТМ | TP010-0010735 | 12132216 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972336 | 100007929457 | TP010-0010733 | ТП-4208 Толстово Быт | ТП-4208 Толстово Быт | TP010-0010733 | 12132215 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972335 | 100007929455 | TP010-0010731 | ТП-4207 Водяниково | ТП-4207 Водяниково | TP010-0010731 | 12132214 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972334 | 100007929454 | TP010-0010729 | ТП-4206 Томачево Быт | ТП-4206 Томачево Быт | TP010-0010729 | 12132213 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972333 | 100007929453 | TP010-0010727 | ТП-4205 Махнево школа | ТП-4205 Махнево школа | TP010-0010727 | 12132212 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972332 | 100007929452 | TP010-0010725 | ТП-4204 Анисимово Быт | ТП-4204 Анисимово Быт | TP010-0010725 | 12132211 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972331 | 100007929451 | TP010-0010723 | ТП-4203 Шмаково Быт | ТП-4203 Шмаково Быт | TP010-0010723 | 12132210 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972330 | 100007929430 | TP010-0010721 | ТП-4202 Водяниково Быт | ТП-4202 Водяниково Быт | TP010-0010721 | 12132209 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972329 | 100007929429 | TP010-0010719 | ТП-4201 Мугай Быт | ТП-4201 Мугай Быт | TP010-0010719 | 12132208 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972328 | 100007929428 | TP010-0010714 | ТП-4646 Кировское зерноток | ТП-4646 Кировское зерноток | TP010-0010714 | 12132207 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972327 | 100007929427 | TP010-0010712 | ТП-4645 Кировское Быт | ТП-4645 Кировское Быт | TP010-0010712 | 12132206 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-30 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972325 | 100007929426 | TP010-0010710 | ТП-4644 Кировское контора | ТП-4644 Кировское контора | TP010-0010710 | 12132205 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972324 | 100007929425 | TP010-0010708 | ТП-4640 Невьянское Колб.цех | ТП-4640 Невьянское Колб.цех | TP010-0010708 | 12132204 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972323 | 100007929424 | TP010-0010706 | ТП-4639 Останино МТФ | ТП-4639 Останино МТФ | TP010-0010706 | 12132203 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972322 | 100007929422 | TP010-0010704 | ТП-4638 Останино котельная | ТП-4638 Останино котельная | TP010-0010704 | 12132202 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-28 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972321 | 100007929421 | TP010-0010702 | ТП-4637 Останино Школа | ТП-4637 Останино Школа | TP010-0010702 | 12132201 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972320 | 100007929410 | TP010-0010699 | ТП-4630 Голубково школа | ТП-4630 Голубково школа | TP010-0010699 | 12132200 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972300 | 100007929413 | VS010-0001530 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Катышка | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Катышка | VS010-0001530 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 19 | 0 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7571.83 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 3.8 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 3.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005972259 | 100007929409 | TP010-0010698 | ТП-4636 Бобровка, школа | ТП-4636 Бобровка, школа | TP010-0010698 | 12132199 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972257 | 100007929408 | TP010-0010697 | ТП-4624 Ельничная Клуб | ТП-4624 Ельничная Клуб | TP010-0010697 | 12132198 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-22 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972256 | 100007929407 | TP010-0010695 | ТП-4620 Бобровка Гараж | ТП-4620 Бобровка Гараж | TP010-0010695 | 12132197 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972255 | 100007929405 | TP010-0010693 | ТП-4617 Кировское Быт | ТП-4617 Кировское Быт | TP010-0010693 | 12132196 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972254 | 100007929404 | TP010-0010691 | ТП-4615 Невьянск детсад | ТП-4615 Невьянск детсад | TP010-0010691 | 12132195 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972253 | 100007929403 | TP010-0010689 | ТП-4613 Кировское Детсад | ТП-4613 Кировское Детсад | TP010-0010689 | 12132194 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972251 | 100007929402 | TP010-0010687 | ТП-4609 Невьянское Комб.цех | ТП-4609 Невьянское Комб.цех | TP010-0010687 | 12132193 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972250 | 100007929401 | TP010-0010685 | ТП-4608 Невьянск Котельная | ТП-4608 Невьянск Котельная | TP010-0010685 | 12132192 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972248 | 100007929350 | TP010-0010683 | ТП-4607 Кировское амбулатория | ТП-4607 Кировское амбулатория | TP010-0010683 | 12132191 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972247 | 100007929349 | TP010-0010681 | ТП-4603 Голубково КЗС | ТП-4603 Голубково КЗС | TP010-0010681 | 12132190 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972246 | 100007929348 | TP010-0010677 | ТП-4601 Невьянское Пилорама | ТП-4601 Невьянское Пилорама | TP010-0010677 | 12132189 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972245 | 100007929346 | TP010-0010675 | ТП-4600 Невьянск С.Н. Быт | ТП-4600 Невьянск С.Н. Быт | TP010-0010675 | 12132188 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972244 | 100007929345 | TP010-0010673 | ТП-4596 Останино школа | ТП-4596 Останино школа | TP010-0010673 | 12132187 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972243 | 100007929344 | TP010-0010671 | ТП-4595 Ельничная Школа | ТП-4595 Ельничная Школа | TP010-0010671 | 12132186 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972242 | 100007929343 | TP010-0010669 | ТП-4573 Кабаково МТФ | ТП-4573 Кабаково МТФ | TP010-0010669 | 12132185 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972241 | 100007929342 | TP010-0010667 | ТП-4572 Кировское Быт | ТП-4572 Кировское Быт | TP010-0010667 | 12132184 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972240 | 100007929320 | TP010-0010665 | ТП-4569 Городище КЗС | ТП-4569 Городище КЗС | TP010-0010665 | 12132183 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972199 | 100007929319 | TP010-0010663 | ТП-4568 Голубково МТФ котельная | ТП-4568 Голубково МТФ котельная | TP010-0010663 | 12132182 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972198 | 100007929318 | TP010-0010661 | ТП-4567 Дружба МТФ | ТП-4567 Дружба МТФ | TP010-0010661 | 12132181 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972197 | 100007929317 | TP010-0010659 | ТП-4566 Кировское Быт3 | ТП-4566 Кировское Быт3 | TP010-0010659 | 12132180 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972196 | 100007929316 | TP010-0010657 | ТП-4565 Голубково Д/Сад | ТП-4565 Голубково Д/Сад | TP010-0010657 | 12132179 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972195 | 100007929315 | TP010-0010655 | ТП-4564 П.лагерь Факел | ТП-4564 П.лагерь Факел | TP010-0010655 | 12132178 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972194 | 100007929313 | TP010-0010651 | ТП-4561 Бучино МТФ, Быт | ТП-4561 Бучино МТФ, Быт | TP010-0010651 | 12132177 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972192 | 100007929312 | TP010-0010649 | ТП-4560 Городище СТФ | ТП-4560 Городище СТФ | TP010-0010649 | 12132176 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972191 | 100007929311 | TP010-0010647 | ТП-4559 Останино МТМ | ТП-4559 Останино МТМ | TP010-0010647 | 12132175 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972190 | 100007929290 | TP010-0010645 | ТП-4558 Кабаково Быт | ТП-4558 Кабаково Быт | TP010-0010645 | 12132174 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972189 | 100007929289 | TP010-0010643 | ТП-4557 Останино КЗС | ТП-4557 Останино КЗС | TP010-0010643 | 12132173 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972188 | 100007929288 | TP010-0010641 | ТП-4556 Останино Быт | ТП-4556 Останино Быт | TP010-0010641 | 12132172 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972187 | 100007929287 | TP010-0010639 | ТП-4555 В.Яр Быт | ТП-4555 В.Яр Быт | TP010-0010639 | 12132171 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972186 | 100007929286 | TP010-0010637 | ТП-4554 Останино Быт | ТП-4554 Останино Быт | TP010-0010637 | 12132170 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972185 | 100007929285 | TP010-0010635 | ТП-4553 Невьянское, Школа | ТП-4553 Невьянское, Школа | TP010-0010635 | 12132169 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972184 | 100007929284 | TP010-0010611 | ТП-4550 Останино Быт | ТП-4550 Останино Быт | TP010-0010611 | 12132168 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972183 | 100007929283 | TP010-0010609 | ТП-4549 Останино Быт | ТП-4549 Останино Быт | TP010-0010609 | 12132167 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972182 | 100007929282 | TP010-0010607 | ТП-4546 Голубково быт | ТП-4546 Голубково быт | TP010-0010607 | 12132166 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972181 | 100007929281 | TP010-0010595 | ТП-4544 Швецово-быт | ТП-4544 Швецово-быт | TP010-0010595 | 12132165 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972119 | 100007929270 | TP010-0010593 | ТП-4541 Кировское МТФ | ТП-4541 Кировское МТФ | TP010-0010593 | 12132164 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972117 | 100007929269 | TP010-0010589 | ТП-4539 Кировское быт | ТП-4539 Кировское быт | TP010-0010589 | 12132163 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972116 | 100007929268 | TP010-0010587 | ТП-4538 Мясниково Быт | ТП-4538 Мясниково Быт | TP010-0010587 | 12132162 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972115 | 100007929267 | TP010-0010585 | ТП-4537 Кировское МТФ | ТП-4537 Кировское МТФ | TP010-0010585 | 12132161 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972114 | 100007929266 | TP010-0010583 | ТП-4536 Кировское Быт | ТП-4536 Кировское Быт | TP010-0010583 | 12132160 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972113 | 100007929264 | TP010-0010581 | ТП-4535 Елань Быт | ТП-4535 Елань Быт | TP010-0010581 | 12132159 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972112 | 100007929262 | TP010-0010579 | ТП-4533 Ряпосово Быт | ТП-4533 Ряпосово Быт | TP010-0010579 | 12132158 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-05 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972111 | 100007929240 | TP010-0010577 | ТП-4529 Бобровка Быт | ТП-4529 Бобровка Быт | TP010-0010577 | 12132157 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972110 | 100007929239 | TP010-0010575 | ТП-4528 Первуново быт | ТП-4528 Первуново быт | TP010-0010575 | 12132156 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-07 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972108 | 100007929238 | TP010-0010571 | ТП-4524 Голубково МТМ | ТП-4524 Голубково МТМ | TP010-0010571 | 12132155 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972107 | 100007929237 | TP010-0010569 | ТП-4522 Ключи МТФ | ТП-4522 Ключи МТФ | TP010-0010569 | 12132154 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972106 | 100007929235 | TP010-0010567 | ТП-4521 Невьянское КЗС | ТП-4521 Невьянское КЗС | TP010-0010567 | 12132153 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972105 | 100007929233 | TP010-0010565 | ТП-4519 Ключи зерноток | ТП-4519 Ключи зерноток | TP010-0010565 | 12132152 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972104 | 100007929232 | TP010-0010563 | ТП-4518 Невьянское Быт | ТП-4518 Невьянское Быт | TP010-0010563 | 12132151 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972103 | 100007929231 | TP010-0010561 | ТП-4517 Невянское Центр, Быт | ТП-4517 Невянское Центр, Быт | TP010-0010561 | 12132150 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-11 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972102 | 100007929229 | TP010-0010559 | ТП-4516 Невьянск Больница | ТП-4516 Невьянск Больница | TP010-0010559 | 12132149 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972100 | 100007929228 | TP010-0010557 | ТП-4515 Невьянск МТФ | ТП-4515 Невьянск МТФ | TP010-0010557 | 12132148 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972059 | 100007929227 | TP010-0010555 | ТП-4514 Ключи Быт | ТП-4514 Ключи Быт | TP010-0010555 | 12132147 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972058 | 100007929226 | TP010-0010553 | ТП-4511 Голубково СТФ | ТП-4511 Голубково СТФ | TP010-0010553 | 12132146 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972057 | 100007929224 | TP010-0010551 | ТП-4509 Михалево Быт | ТП-4509 Михалево Быт | TP010-0010551 | 12132145 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972056 | 100007929222 | TP010-0010549 | ТП-4508 Голубково ДК | ТП-4508 Голубково ДК | TP010-0010549 | 12132144 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972055 | 100007929221 | TP010-0010547 | ТП-4507 Голубково Быт | ТП-4507 Голубково Быт | TP010-0010547 | 12132143 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972054 | 100007929200 | TP010-0010543 | ТП-4505 Буньково МТФ | ТП-4505 Буньково МТФ | TP010-0010543 | 12132142 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972053 | 100007929199 | TP010-0010541 | ТП-4504 Буньково Быт | ТП-4504 Буньково Быт | TP010-0010541 | 12132141 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972051 | 100007929198 | TP010-0010539 | ТП-4503 Михалево Быт | ТП-4503 Михалево Быт | TP010-0010539 | 12132140 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972050 | 100007929197 | TP010-0010535 | ТП-4501 Невьянское МТМ | ТП-4501 Невьянское МТМ | TP010-0010535 | 12132139 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972049 | 100007929196 | TP010-0010529 | ТП-4500 Ельничная Депо | ТП-4500 Ельничная Депо | TP010-0010529 | 12132138 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972046 | 100007929193 | TP010-0010511 | ТП-4819 Бубчиково котельная | ТП-4819 Бубчиково котельная | TP010-0010511 | 12132137 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972044 | 100007929191 | TP010-0010509 | ТП-4814 Бубчиково ШКОЛА | ТП-4814 Бубчиково ШКОЛА | TP010-0010509 | 12132136 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972043 | 100007929180 | TP010-0010505 | ТП-4812 Измоденово Быт | ТП-4812 Измоденово Быт | TP010-0010505 | 12132135 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-11 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972042 | 100007929179 | TP010-0010500 | ТП-4810 Рычково Быт | ТП-4810 Рычково Быт | TP010-0010500 | 12132134 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005972041 | 100007929178 | TP010-0010498 | ТП-4803 Н.Синячиха Быт | ТП-4803 Н.Синячиха Быт | TP010-0010498 | 12132133 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971999 | 100007929150 | TP010-0010496 | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | ТП-4397 Н.Синячиха Водоснабжение | TP010-0010496 | 12132132 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971998 | 100007929149 | TP010-0010492 | ТП-4396 д.Устье | ТП-4396 д.Устье | TP010-0010492 | 12132131 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971997 | 100007929147 | TP010-0010488 | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | ТП-4395 Н.Синячиха, д/сад | TP010-0010488 | 12132130 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971996 | 100007929146 | TP010-0010485 | ТП-4393 Измоденово, школа | ТП-4393 Измоденово, школа | TP010-0010485 | 12132129 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971995 | 100007929145 | TP010-0010479 | ТП-4380 Агрохимсервис | ТП-4380 Агрохимсервис | TP010-0010479 | 12132128 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971994 | 100007929144 | TP010-0010470 | ТП-4379 Зерноток КЗС | ТП-4379 Зерноток КЗС | TP010-0010470 | 12132127 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-26 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971993 | 100007929143 | TP010-0010448 | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | ТП-4377 Н.Синячиха СХТ | TP010-0010448 | 12132126 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971991 | 100007929142 | TP010-0010446 | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | ТП-4376 Н.Синячиха Быт | TP010-0010446 | 12132125 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971990 | 100007929120 | TP010-0010443 | ТП-4375 Н.Синячиха школа | ТП-4375 Н.Синячиха школа | TP010-0010443 | 12132124 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971989 | 100007929119 | TP010-0010427 | ТП-4372 Бубчиково Гараж | ТП-4372 Бубчиково Гараж | TP010-0010427 | 12132123 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971988 | 100007929117 | TP010-0010425 | ТП-4366 Измоденово Быт | ТП-4366 Измоденово Быт | TP010-0010425 | 12132122 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971987 | 100007929116 | TP010-0010418 | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | ТП-4365 Бубчиково ЛПХ | TP010-0010418 | 12132121 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971986 | 100007929114 | TP010-0010416 | ТП-4359 Измоденово Котельная | ТП-4359 Измоденово Котельная | TP010-0010416 | 12132120 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971985 | 100007929113 | TP010-0010413 | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | ТП-4356 ст.Синячиха ДПМК | TP010-0010413 | 12132119 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971984 | 100007929112 | TP010-0010411 | ТП-4355 Тресково Быт | ТП-4355 Тресково Быт | TP010-0010411 | 12132118 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971983 | 100007929111 | TP010-0010406 | ТП-4353 Бубчиково Быт | ТП-4353 Бубчиково Быт | TP010-0010406 | 12132117 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971982 | 100007929110 | TP010-0010403 | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | ТП-4352 Измоденово ЛПХ | TP010-0010403 | 12132116 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971981 | 100007929109 | TP010-0010400 | ТП-4351 Кутенево Быт | ТП-4351 Кутенево Быт | TP010-0010400 | 12132115 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-25 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971963 | 100007929134 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | VS010-0001525 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2789.62 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005971939 | 100007929108 | TP010-0010394 | ТП-4337 Бубчиково Быт | ТП-4337 Бубчиково Быт | TP010-0010394 | 12132114 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971938 | 100007929107 | TP010-0010386 | ТП-4329 Ямово МТФ | ТП-4329 Ямово МТФ | TP010-0010386 | 12132113 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971937 | 100007929106 | TP010-0010339 | ТП-4328 Ямово Быт | ТП-4328 Ямово Быт | TP010-0010339 | 12132112 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971936 | 100007929105 | TP006-0016784 | ТП-4616 Шайтанка, скважина | ТП-4616 Шайтанка, скважина | TP006-0016784 | 12132111 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971935 | 100007929104 | TP006-0008882 | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | TP006-0008882 | 12132110 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971934 | 100007929103 | TP006-0008873 | ТП-4829 В. Синячиха, ул.Ольховая | ТП-4829 В. Синячиха, ул.Ольховая | TP006-0008873 | 12132109 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971933 | 100007929102 | TP006-0008871 | ТП-4314 Н.Шайтанка Быт | ТП-4314 Н.Шайтанка Быт | TP006-0008871 | 12132108 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971932 | 100007929101 | TP006-0003091 | ТП-4382 Мелкозерово Детсад | ТП-4382 Мелкозерово Детсад | TP006-0003091 | 12132107 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971931 | 100007929069 | TP006-0003088 | ТП-4345 Мелкозерово Быт | ТП-4345 Мелкозерово Быт | TP006-0003088 | 12132106 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-21 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971929 | 100007929067 | TP006-0003087 | ТП-4332 н.Шайтанка Детсад | ТП-4332 н.Шайтанка Детсад | TP006-0003087 | 12132105 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971928 | 100007929066 | TP006-0003085 | ТП-4325 База АРЭС | ТП-4325 База АРЭС | TP006-0003085 | 12132104 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-26 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971927 | 100007929065 | TP006-0002990 | ТП-4827 В.Синячиха Школа | ТП-4827 В.Синячиха Школа | TP006-0002990 | 12132103 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971926 | 100007929064 | TP006-0002986 | ТП-4826 Верхняя Синячиха ул.Рудакова | ТП-4826 Верхняя Синячиха ул.Рудакова | TP006-0002986 | 12132102 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971925 | 100007929063 | TP006-0002982 | ТП-4825 Верхняя Синячиха п.Северный | ТП-4825 Верхняя Синячиха п.Северный | TP006-0002982 | 12132101 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971924 | 100007929062 | TP006-0002978 | ТП-4824 В.Синячиха Сан.Кедр | ТП-4824 В.Синячиха Сан.Кедр | TP006-0002978 | 12132100 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971922 | 100007929061 | TP006-0002974 | ТП-4821 Химкомбинат, ул.Калинина | ТП-4821 Химкомбинат, ул.Калинина | TP006-0002974 | 12132099 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971921 | 100007929050 | TP006-0002970 | ТП-4820 Химкомбинат, ул.Горького | ТП-4820 Химкомбинат, ул.Горького | TP006-0002970 | 12132098 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971920 | 100007929049 | TP006-0008867 | ТП-4828 В. Синячиха-стройка | ТП-4828 В. Синячиха-стройка | TP006-0008867 | 12132070 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971878 | 100007929048 | TP010-0010633 | ТП-4552 Кировское комплекс | ТП-4552 Кировское комплекс | TP010-0010633 | 12132069 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971877 | 100007929047 | TP010-0010602 | ТП-4545 Кировское Школа | ТП-4545 Кировское Школа | TP010-0010602 | 12132068 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971876 | 100007929045 | TP010-0010923 | ТП-4456 Коптелово Быт | ТП-4456 Коптелово Быт | TP010-0010923 | 12132067 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971875 | 100007929044 | TP010-0011443 | ТП-4391 Западный ДК | ТП-4391 Западный ДК | TP010-0011443 | 12132061 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-21 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971874 | 100007929043 | TP006-0003093 | ТП-4387 Н.Шайтанка, МТФ, МТМ | ТП-4387 Н.Шайтанка, МТФ, МТМ | TP006-0003093 | 12132060 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971873 | 100007929042 | TP010-0011407 | ТП-4339 Западный нов.поселок | ТП-4339 Западный нов.поселок | TP010-0011407 | 12132059 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-21 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971871 | 100007929041 | TP010-0011022 | ТП-4311 Западный Птичник | ТП-4311 Западный Птичник | TP010-0011022 | 12132057 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-16 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971870 | 100007929010 | TP010-0010986 | ТП-4307 Западный Насосная | ТП-4307 Западный Насосная | TP010-0010986 | 12132056 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971869 | 100007929009 | TP010-0011897 | ТП-4818 Заря ЖКХ | ТП-4818 Заря ЖКХ | TP010-0011897 | 12116564 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971868 | 100007929007 | TP010-0011890 | ТП-4806 Толмачево Школа | ТП-4806 Толмачево Школа | TP010-0011890 | 12116563 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971866 | 100007929006 | TP010-0011421 | ТП-4346 Устьянчики КЗС | ТП-4346 Устьянчики КЗС | TP010-0011421 | 12116561 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-21 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971865 | 100007929005 | TP010-0011895 | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | ТП-4809 Заря эл.котельная школы | TP010-0011895 | 12116560 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971864 | 100007929004 | TP010-0011336 | ТП-4318 Заря АСЗ | ТП-4318 Заря АСЗ | TP010-0011336 | 12116559 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971862 | 100007929002 | TP010-0011049 | ТП-4523 Коптелово Молкомбинат | ТП-4523 Коптелово Молкомбинат | TP010-0011049 | 12116558 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971861 | 100007929001 | TP010-0010545 | ТП-4506 Голубково МТФ | ТП-4506 Голубково МТФ | TP010-0010545 | 12116557 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971860 | 100007929000 | TP006-0003076 | ТП-4322 СХТ | ТП-4322 СХТ | TP006-0003076 | 12116556 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-20 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041040 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971839 | 100007928998 | TP010-0010882 | ТП-4275 Мугай Ферма | ТП-4275 Мугай Ферма | TP010-0010882 | 12116349 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971838 | 100007928996 | TP010-0012335 | ТП-4271 Мугай Зерноток, Пилорама | ТП-4271 Мугай Зерноток, Пилорама | TP010-0012335 | 12116347 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971837 | 100007928995 | TP010-0010875 | ТП-4264 Карпихино Быт | ТП-4264 Карпихино Быт | TP010-0010875 | 12116330 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971836 | 100007928994 | TP010-0010854 | ТП-4252 Водениково МТФ | ТП-4252 Водениково МТФ | TP010-0010854 | 12116328 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971835 | 100007928993 | TP010-0010779 | ТП-4226 Луговая Быт | ТП-4226 Луговая Быт | TP010-0010779 | 12116327 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971834 | 100007928992 | TP010-0011060 | ТП-4575 Костино Склад | ТП-4575 Костино Склад | TP010-0011060 | 12039448 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-18 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971833 | 100007928991 | TP010-0011010 | ТП-4482 Пешково Быт | ТП-4482 Пешково Быт | TP010-0011010 | 12037250 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-19 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971832 | 100007928990 | TP010-0010591 | ТП-4540 Кировское Быт | ТП-4540 Кировское Быт | TP010-0010591 | 12037249 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971831 | 100007928989 | TP010-0011964 | ТП-4578 Костино МТМ | ТП-4578 Костино МТМ | TP010-0011964 | 12037247 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971830 | 100007928988 | TP010-0011187 | ТП-4317 Заря быт | ТП-4317 Заря быт | TP010-0011187 | 12037246 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971828 | 100007928987 | TP010-0010980 | ТП-4474 Коптелово ДПМК | ТП-4474 Коптелово ДПМК | TP010-0010980 | 12037245 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971827 | 100007928986 | TP010-0010653 | ТП-4563 Путилово Быт | ТП-4563 Путилово Быт | TP010-0010653 | 12037240 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-05 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971826 | 100007928985 | TP010-0011301 | ТП-4584 Клевакино СТФ | ТП-4584 Клевакино СТФ | TP010-0011301 | 12037227 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-10 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 | Z5041070 | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971825 | 100007928983 | TP010-0011299 | ТП-4582 Сахарево Быт | ТП-4582 Сахарево Быт | TP010-0011299 | 12037226 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-17 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971824 | 100007928982 | TP010-0011335 | ТП-4623 Бутаково МТФ | ТП-4623 Бутаково МТФ | TP010-0011335 | 12037225 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-12 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971823 | 100007928981 | TP010-0011295 | ТП-4581 Бутаково Быт | ТП-4581 Бутаково Быт | TP010-0011295 | 12037224 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971822 | 100007928970 | TP010-0011289 | ТП-4580 Бутаково Клуб | ТП-4580 Бутаково Клуб | TP010-0011289 | 12037223 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971821 | 100007928969 | TP010-0011281 | ТП-4579 Бутаково Быт | ТП-4579 Бутаково Быт | TP010-0011281 | 12037222 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-23 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971820 | 100007928968 | TP010-0011333 | ТП-4622 Костино Столовая | ТП-4622 Костино Столовая | TP010-0011333 | 12037221 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-13 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971679 | 100007928967 | TP010-0011055 | ТП-4571 Костино, Котельная | ТП-4571 Костино, Котельная | TP010-0011055 | 12037219 | 50410000 | 417 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 504.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410790 |  | Z5041070 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971678 | 100007928966 | TP010-0010899 | ТП-4273 Хабарчиха Школа | ТП-4273 Хабарчиха Школа | TP010-0010899 | 12037218 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-31 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971677 | 100007928964 | TP010-0010895 | ТП-4270 Хабарчиха Быт | ТП-4270 Хабарчиха Быт | TP010-0010895 | 12037217 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971676 | 100007928963 | TP010-0010871 | ТП-4261 Махнево котельная | ТП-4261 Махнево котельная | TP010-0010871 | 12037216 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005971675 | 100007928962 | TP010-0010869 | ТП-4259 Мугай Столовая | ТП-4259 Мугай Столовая | TP010-0010869 | 12037215 | 50410000 | 413 | Осмотр ТП | 1 | U0209015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 541.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-24 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 |  | Z5041050 | 0.3 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005970539 | 100007927920 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | VS010-0001587 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2789.62 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005970536 | 100007927918 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | VS010-0001589 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 398.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005970535 | 100007927916 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ПС 35/10 кВ Фоминская | PS035-000251 |  | 50410000 | 341 | УФК ПС Фоминская | 2 | UD302012 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 35602.15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340290 | Z5041080 | Z5034020 | 8.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005965011 | 100007921148 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ПС 110/10 кВ Тычкино | PS110-000385 |  | 50410000 | 341 | УФК ПС Тычкино | 2 | UD302012 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26384.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.2 | 0 | [9 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050340290 | Z5041080 | Z5034020 | 8.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005963615 | 100007919949 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | VL110-001027 |  | 50410000 | 411 | Подрезка крон (опиловка) деревьев | 1 | U0205001 | TO | PMTO | 120 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 118803.6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KAL | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050340190 |  | Z5041030 | 72 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005963606 | 100007919907 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963478 | 100007919830 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963474 | 100007919826 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963319 | 100007919609 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 637.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963309 | 100007919466 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963307 | 100007919465 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963305 | 100007919463 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963304 | 100007919461 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963301 | 100007919050 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963275 | 100007919048 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963273 | 100007919047 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963272 | 100007919046 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Нерегламентные работы | 13 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1403.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005963268 | 100007919041 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005963267 | 100007918990 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005963265 | 100007918989 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005963264 | 100007918988 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005963261 | 100007918985 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005963260 | 100007918984 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005962859 | 100007918983 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005962857 | 100007918982 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005962856 | 100007918950 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005962855 | 100007918949 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-26 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005962853 | 100007918948 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005962851 | 100007918941 | SE50 | ПО Артемовские эл. сети | ПУ Алапаевский РЭС | SE50-5041 |  | 50410000 | 418 | Инстр. проверка ИК ТУ | 1 | W0503001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5470.72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | 0 | [9 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-05-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411490 | Z5041140 | Z5041140 | 1.5 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005961244 | 100007916838 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961243 | 100007916837 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961242 | 100007916833 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-28 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961185 | 100007916816 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000385-14-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005961184 | 100007916815 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-10кВ Т-1 | PS110-000385-14-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005961183 | 100007916813 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000320-14-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005961182 | 100007916812 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961181 | 100007916811 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | РК-10кВ 1С 10кВ | PS035-000089-14-01-360-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961180 | 100007916660 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-2 | PS035-000089-02-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961153 | 100007916799 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | РК-35 кВ Т-2 | PS035-000064-13-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961152 | 100007916794 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000064-13-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005961143 | 100007916733 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-1 | PS110-000145-01-72 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005961053 | 100007916673 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000456-13-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005961048 | 100007916629 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-35кВ Т-2 | PS110-000456-13-01-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005961043 | 100007916623 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН 35кВ Т-1 | PS110-000456-13-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960819 | 100007916659 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОПН-10кВ Т-1 | PS035-000089-01-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005960814 | 100007916505 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000456-14-02-401-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960813 | 100007916504 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960812 | 100007916502 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-4 | PS110-000456-04-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960811 | 100007916501 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-10кВ Т-3 | PS110-000456-03-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960810 | 100007916390 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-2 | PS110-000456-02-74 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960809 | 100007916389 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | РК-6кВ Т-1 | PS110-000456-01-74 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960804 | 100007916385 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОПН-10кВ Т-1 | PS110-000320-14-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960802 | 100007916384 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000300-14-02-402-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960801 | 100007916383 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | РК-10кВ ТСН-2 | PS110-000300-14-02-202-61-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960800 | 100007916382 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000119-14-02-402-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960693 | 100007916087 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-35кВ Т-2 | PS110-000525-13-01-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 2026-10-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-12 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960690 | 100007916083 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-35кВ Т-1 | PS110-000525-13-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960688 | 100007916038 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-2СШ 35кВ | PS110-000525-13-02-701-71 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 2026-10-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-12 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960684 | 100007916036 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-1СШ 35кВ | PS110-000525-13-01-701-71 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 35 кВ | 2 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1158.65 | 0 | 316.65 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960539 | 100007916230 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-10кВ ТСН-2 | PS110-000119-14-02-202-61-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960538 | 100007916229 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-10кВ ТСН-1 | PS110-000119-14-01-201-60-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960537 | 100007916228 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS035-000064-14-02-402-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005960536 | 100007916227 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS035-000064-14-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005960534 | 100007916225 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОПН-10кВ Т-2 | PS035-000064-02-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005960533 | 100007916224 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОПН-10кВ Т-1 | PS035-000064-01-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005960520 | 100007916053 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000354-14-02-402-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2552.81 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960474 | 100007915975 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000385-01-70 | 10789667 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960469 | 100007915959 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | РК-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960441 | 100007915893 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000354-02-70 | 10790978 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960399 | 100007916052 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-10кВ ТСН-2 | PS110-000354-14-02-201-60-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2552.81 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960397 | 100007916000 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS110-000354-14-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2552.81 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960389 | 100007915992 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-10кВ ТСН-1 | PS110-000354-14-01-201-60-70 |  | 50410000 | 414 | Протирка изол вент разр и ОПН до 10 кВ | 1 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1089.97 | 0 | 292.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.3 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960375 | 100007915857 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000354-01-70 | 10790977 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960373 | 100007915820 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-701-71 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960369 | 100007915812 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | РК-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960337 | 100007915870 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Аккумуляторная батарея | PS110-000525-34-02 |  | 50410000 | 414 | Пров напряж АКБ при толчков токах | 1 | UD223002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 617.46 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960335 | 100007915868 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | PS110-000456-34-02 | 11487711 | 50410000 | 414 | Пров напряж АКБ при толчков токах | 1 | UD223002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1202.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960260 | 100007915744 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000456-02-70 | 10792472 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960167 | 100007915618 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 35кВ | PS110-000525-13-02-402-75-04 | 10734717 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ФХА | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960166 | 100007915617 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-1 35кВ | PS110-000525-13-01-401-75-04 | 10734716 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ФХА | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960165 | 100007915616 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-75-05 | 10784117 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ФХА | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960164 | 100007915615 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-75-05 | 10784116 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ФХА | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960163 | 100007915614 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 35кВ | PS110-000456-13-01-401-75-04 | 12398487 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ФХА | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960162 | 100007915613 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-75-04 | 12398489 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ФХА | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960158 | 100007915741 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000456-01-70 | 10792471 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960157 | 100007915590 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-2 | PS110-000456-12-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960155 | 100007915588 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000456-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960096 | 100007915545 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000320-01-70 | 10789669 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960094 | 100007915519 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | РК-110кВ Т-1 | PS110-000320-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960037 | 100007915468 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | РК-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000300-02-70 | 10789659 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960032 | 100007915448 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000300-01-70 | 10789658 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960029 | 100007915400 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | РК-110кВ Т-2 | PS110-000300-12-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005960025 | 100007915394 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | РК-110кВ Т-1 | PS110-000300-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959954 | 100007915532 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТТ-35 В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-75-55 | 10735139 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-35 (ТФНД-35) | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959953 | 100007915440 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТТ-35 В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-75-55 | 10735138 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-35 (ТФНД-35) | 3 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959950 | 100007915436 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959948 | 100007915434 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959947 | 100007915433 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959944 | 100007915338 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959943 | 100007915337 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959942 | 100007915336 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959940 | 100007915335 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959920 | 100007915215 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | РК-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000163-02-70 | 10789850 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959732 | 100007914909 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | РК-110кВ Т-2 | PS110-000163-12-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959539 | 100007915334 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959538 | 100007915333 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959532 | 100007915205 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959530 | 100007915204 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959529 | 100007915203 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959528 | 100007915202 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959527 | 100007915201 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959526 | 100007915080 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959525 | 100007915073 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959524 | 100007915071 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959523 | 100007915059 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959522 | 100007915057 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959521 | 100007915053 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959520 | 100007914881 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-150 (ТФНД-150) | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959427 | 100007914716 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000119-02-71 | 10789814 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959424 | 100007914647 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000119-01-70 | 10789798 | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1333.76 | 0 | 211.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959379 | 100007914641 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-110кВ Т-2 | PS110-000119-12-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959374 | 100007914618 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | РК-110 кВ Т-1 | PS110-000119-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959300 | 100007914534 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | КС-35кВ Махнево (ф.В) | PS035-000251-13-01-001-60-22 | 10103115 | 50410000 | 414 | ТО КС 35 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005959299 | 100007914467 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | КС-110кВ ВСФК (фА) | PS110-000385-12-02-001-60-21 | 10068509 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959298 | 100007914440 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | КС-110кВ Махнево (фВ) | PS110-000385-12-01-001-60-22 | 10068503 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959297 | 100007914432 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | КС-110кВ Махнево (фА) | PS110-000385-12-01-001-60-21 | 10068502 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959296 | 100007914160 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | КС-110кВ Алапаевск (фВ) | PS110-000354-12-01-001-60-21 | 10033431 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959029 | 100007914153 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КС-35кВ Фоминская (ф.В) | PS110-000456-13-01-001-60-22 | 10819618 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959027 | 100007914100 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КС-110кВ Тычкино ф.В | PS110-000456-12-02-002-60-22 | 10147384 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959026 | 100007914098 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КС-110кВ Тычкино ф.А | PS110-000456-12-02-002-60-21 | 10147383 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959025 | 100007914094 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КС-110кВ Кордюково ф.С | PS110-000456-12-01-001-60-23 | 12137475 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005959024 | 100007914017 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КС-110кВ Кордюково ф.В | PS110-000456-12-01-001-60-22 | 10147382 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958807 | 100007913973 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-2 110кВ | PS110-000525-12-02-402-71 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958806 | 100007913700 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-1 110кВ | PS110-000525-12-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | ТО РК 110 кВ | 3 | UT212002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4001.28 | 0 | 633.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958805 | 100007913695 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС-110кВ Мечта (фВ) | PS110-000525-12-01-005-60-22 | 10107438 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958803 | 100007913692 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС -110кВ 132км (фА) | PS110-000525-12-01-003-60-21 | 10107437 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958802 | 100007913691 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС-110кВ Голубково (фВ) | PS110-000525-12-01-002-60-22 | 10107436 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958801 | 100007913560 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС-110кВ Голубково (фА) | PS110-000525-12-01-002-60-21 | 10107435 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958800 | 100007913559 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС-110кВ Молзавод (фВ) | PS110-000525-12-01-001-60-22 | 10107434 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005958219 | 100007913558 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | КС-110кВ Молзавод (фА) | PS110-000525-12-01-001-60-21 | 10107433 | 50410000 | 414 | ТО КС 110 кВ | 7 | UT214001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 247 | 0 | 78.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-12 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953933 | 100007907215 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | РУ-10кВ | RP010-0000062-14 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание РП | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.02 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1127.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 1 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005953925 | 100007907155 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.037 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1127.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005953859 | 100007907079 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОРУ-35 кВ | PS035-000089-13 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.04 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 913.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.8 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005953849 | 100007907034 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.035 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1127.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005953842 | 100007906994 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.025 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1770.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953734 | 100007906890 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.09 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1341.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953727 | 100007906841 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.04 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1770.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953661 | 100007906692 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.031 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1341.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953608 | 100007906618 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.07 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 913.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953566 | 100007906572 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.014 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 806.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005953438 | 100007906504 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОРУ-110 кВ | PS110-000163-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.08 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-11 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952827 | 100007904342 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.026 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1969.39 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952821 | 100007904145 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 6 | UT218006 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1969.39 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952763 | 100007903968 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | В-10кВ Т-1 | PS110-000383-14-01-201-10 | 10067306 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952762 | 100007903967 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | В-10кВ Тычкино | PS110-000383-14-01-004-10 | 10067304 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952761 | 100007903966 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | В-10кВ Школа | PS110-000383-14-01-003-10 | 10067302 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952760 | 100007903965 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | В-10кВ Толмачево | PS110-000383-14-01-002-10 | 10067300 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952619 | 100007903964 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | В-10кВ Анисимово | PS110-000383-14-01-001-10 | 10067298 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952618 | 100007903963 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | СВ-10кВ | PS110-000337-14-12-010 | 10034613 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952617 | 100007903962 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Т-2 | PS110-000337-14-02-201-10 | 10034612 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952616 | 100007903961 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Водозабор | PS110-000337-14-02-015-10 | 10034611 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952615 | 100007903770 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Хлебозавод-2 | PS110-000337-14-02-010-10 | 10034610 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952614 | 100007903769 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Заря-2 | PS110-000337-14-02-009-10 | 10034609 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952613 | 100007903768 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Т-1 | PS110-000337-14-01-201-10 | 10034608 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952612 | 100007903767 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Заря-1 | PS110-000337-14-01-006-10 | 10034607 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952611 | 100007903766 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Хлебозавод-1 | PS110-000337-14-01-005-10 | 10034606 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952610 | 100007903765 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | В-10кВ Рабочий городок | PS110-000337-14-01-004-10 | 10034605 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-28 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952609 | 100007903764 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Т-2 | PS110-000300-14-02-202-10 | 10014258 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952608 | 100007903763 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Колхоз Россия | PS110-000300-14-02-014-10 | 10014257 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952607 | 100007903762 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | В-10кВ Коптелово | PS110-000300-14-02-009-10 | 10014255 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-08 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952602 | 100007903567 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | В-10кВ Т-2 | PS110-000163-14-02-202-10 | 10004963 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952601 | 100007903566 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | В-10кВ Голубково | PS110-000163-14-02-005-10 | 10004961 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952600 | 100007903565 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | В-10кВ Нейва | PS110-000163-14-02-004-10 | 10004960 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952299 | 100007903299 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | СВ-10кВ | PS110-000119-14-11-010 | 10001094 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952298 | 100007903298 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Т-2 | PS110-000119-14-02-202-10 | 10001093 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952297 | 100007903297 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Поселок | PS110-000119-14-02-016-10 | 10001092 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952296 | 100007903295 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Каръер Мысы-2 | PS110-000119-14-02-015-10 | 10001091 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952295 | 100007903294 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Ельничная | PS110-000119-14-02-013-10 | 10001090 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952294 | 100007903293 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Т-1 | PS110-000119-14-01-201-10 | 10001089 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952293 | 100007903292 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Каръер Мысы-1 | PS110-000119-14-01-008-10 | 10001088 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952292 | 100007903291 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Ж.дорога | PS110-000119-14-01-005-10 | 10001087 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005952291 | 100007903389 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | В-10кВ Измоденовский | PS110-000119-14-01-004-10 | 10001086 | 50410000 | 414 | ТО В 10 кВ | 2 | W0202000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-04-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2373.02 | 0 | 296.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-06 | 2025-05-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005942324 | 100007888644 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ИБП 3 (Шкаф видеонаблюдения) | PS110-000456-80-03-014-S1-03 | 610000000000051815 | 50410000 | 301 | ТО ИБП (Видео) пс.Махнево | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005928302 | 100007871569 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928301 | 100007871568 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928300 | 100007871567 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928239 | 100007871566 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928238 | 100007871565 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928237 | 100007871564 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928236 | 100007871563 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928235 | 100007871562 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928234 | 100007871510 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928233 | 100007871509 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928232 | 100007871507 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005928231 | 100007871506 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005926874 | 100007596427 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926873 | 100007597310 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926872 | 100007597373 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926871 | 100007597296 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926870 | 100007597261 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926868 | 100007597214 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926867 | 100007594060 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926866 | 100007597228 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926864 | 100007597335 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926292 | 100007597286 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926283 | 100007597249 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005926024 | 100007596316 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ЕТО СДТУ АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 34800.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005925711 | 100007864733 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925708 | 100007864782 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925707 | 100007864781 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925706 | 100007864788 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925705 | 100007864854 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925703 | 100007864739 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925701 | 100007864734 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925700 | 100007864680 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925618 | 100007864852 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925615 | 100007864735 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925613 | 100007864783 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005925611 | 100007864786 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Нерегламентные работы СДТУ | SD50-5041-1-10 |  | 50410000 | 415 | Нерегламентные работы АРЭС | 1 | W1101001 | NRG | PMNA | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 17400.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-05-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 151150410030 | 5000
| 1005921503 | 100007863686 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921502 | 100007863685 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921501 | 100007863684 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921500 | 100007863682 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921359 | 100007863681 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921358 | 100007863659 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921357 | 100007863657 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921355 | 100007863656 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005921354 | 100007863654 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ТФЗМ-110 | 2 | U0420003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 266.34 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920381 | 100007861827 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920380 | 100007861826 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920139 | 100007861825 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920138 | 100007861824 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920137 | 100007861823 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920136 | 100007861822 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920135 | 100007861821 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ 110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920121 | 100007861473 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920120 | 100007861472 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920059 | 100007861471 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920058 | 100007861460 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920057 | 100007861459 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920056 | 100007861458 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920046 | 100007861437 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 461.39 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920045 | 100007861436 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 461.39 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920044 | 100007861435 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 461.39 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920043 | 100007861434 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 461.39 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920042 | 100007861433 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 461.39 | 0 | 41.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005920041 | 100007861432 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла НКФ-110 | 2 | U0420002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 440.49 | 0 | 20.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-05-05 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907983 | 100007847338 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-35кВ Т-1 | PS110-000456-13-01-201-10 |  | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907982 | 100007847337 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-35кВ Т-2 | PS110-000456-13-01-202-10 | 10146063 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907981 | 100007847336 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-35кВ Фоминская | PS110-000456-13-01-001-10 | 10146059 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907980 | 100007847335 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-10 | 10683864 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907939 | 100007847334 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | В-35кВ Кировская | PS110-000145-13-01-001-10 | 10683861 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907938 | 100007847333 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-10 | 10102882 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907937 | 100007847332 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | В-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-10 | 10684297 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907936 | 100007847331 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-35 кВ | PS035-000089-13-11-310 | 10000952 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907935 | 100007847310 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-2 | PS035-000089-13-02-202-10 | 10683916 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907934 | 100007847309 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-35 кВ Т-1 | PS035-000089-13-01-201-10 | 10683913 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907933 | 100007847308 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | СВ-35 кВ | PS035-000064-13-11-310 | 10000720 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907932 | 100007847306 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-35 кВ Т-1 | PS035-000064-13-01-201-10 | 10000700 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907931 | 100007847307 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-35 кВ Т-2 | PS035-000064-13-02-202-10 | 10000701 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла ВМ-35;МКП-35;С-35 и др | 4 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 883.8 | 0 | 41.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907927 | 100007847302 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11-315 | 10105061 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907926 | 100007847301 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-10 | 10105056 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907925 | 100007847290 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-1 | PS110-000525-12-01-201-10 | 10671266 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907924 | 100007847289 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Мечта | PS110-000525-12-01-005-10 | 10105054 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907923 | 100007847288 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Ясашная | PS110-000525-12-01-004-10 | 10105053 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907922 | 100007847287 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ 132км | PS110-000525-12-01-003-10 | 10105052 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907921 | 100007847285 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Голубково | PS110-000525-12-01-002-10 | 10734720 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907920 | 100007847284 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Молзавод | PS110-000525-12-01-001-10 | 10671265 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907899 | 100007847283 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10145902 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907898 | 100007847282 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10068212 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла вводов МКП-110; МКП-11 | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3072.99 | 0 | 41.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907897 | 100007847280 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Голубково | PS110-000525-12-01-002-10 | 10734720 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907896 | 100007847279 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-1 | PS110-000525-12-01-201-10 | 10671266 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907895 | 100007847278 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Молзавод | PS110-000525-12-01-001-10 | 10671265 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907894 | 100007847277 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | СВ-110 кВ | PS110-000456-12-30-310 | 10145902 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907893 | 100007847276 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11-315 | 10105061 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907892 | 100007847275 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-10 | 10105056 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907891 | 100007847274 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Мечта | PS110-000525-12-01-005-10 | 10105054 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907890 | 100007847273 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ Ясашная | PS110-000525-12-01-004-10 | 10105053 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907889 | 100007847272 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-110кВ 132км | PS110-000525-12-01-003-10 | 10105052 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907888 | 100007847271 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СВ-110 кВ | PS110-000385-12-29-310 | 10068212 | 50410000 | 414 | Отбор проб масла МКП-110; МКП-110М; | 2 | U0420001 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1557.39 | 0 | 41.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907886 | 100007847229 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-6кВ Реактора 6кВ Т-2 | PS110-000525-15-02-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907885 | 100007847227 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-6кВ Реактора 6кВ Т-1 | PS110-000525-15-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907884 | 100007847226 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-6кВ Т-2 | PS110-000525-02-74 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907883 | 100007847225 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | РК-6кВ Т-1 | PS110-000525-01-74 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907798 | 100007847198 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-71 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907796 | 100007847197 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-10кВ ТН-1 10кВ | PS035-000251-14-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907795 | 100007847195 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | РК-10кВ ТСН-1 | PS110-000383-14-01-201-60-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907794 | 100007847194 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | РК-10кВ ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60-50 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907793 | 100007847193 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | РК-10кВ ТСН-1 | PS110-000163-14-02-501-71 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 2 | U0412004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3244.93 | 0 | 133.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.6 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907790 | 100007847140 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | РК-35 кВ Т-1 | PS035-000251-13-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4704.1 | 0 | 269.59 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005907788 | 100007847139 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | РК-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-71 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4704.1 | 0 | 269.59 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907786 | 100007847137 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000145-01-71 | 10790154 | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907784 | 100007847135 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-35кВ Т-1 | PS110-000145-01-72 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907783 | 100007847134 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОПН-110кВ Т-1 | PS110-000145-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8217.95 | 0 | 471.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907782 | 100007847133 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000383-01-70 | 10790110 | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907781 | 100007846980 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | РК-110кВ Т-1 | PS110-000383-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8217.95 | 0 | 471.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907393 | 100007846952 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110кВ ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11-322 | 10316830 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907392 | 100007846951 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 110кВ ШСВ-110кВ | PS110-000525-12-11-321 | 10316829 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907391 | 100007846630 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110кВ Т-2 | PS110-000525-12-02-202-21 | 10106434 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907390 | 100007846629 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110кВ Т-1 | PS110-000525-12-02-201-21 | 10106430 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907389 | 100007846628 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-21 | 10105149 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907388 | 100007846627 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТР-110кВ Т-2 | PS110-000525-12-01-202-22 | 10105148 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907387 | 100007846626 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТР-110кВ Т-1 | PS110-000525-12-01-201-22 | 10105147 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1730.13 | 0 | 326.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907386 | 100007846625 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 35кВ ДОК-1 | PS110-000525-13-01-002-21 | 10317326 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3301.85 | 0 | 326.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907385 | 100007846624 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-35кВ АМЗ-1 | PS110-000525-13-01-007-22 | 10318055 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3301.85 | 0 | 326.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907384 | 100007846623 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-35кВ НАМЗ | PS110-000525-13-01-005-22 | 10317785 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 3 | W0204001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3301.85 | 0 | 326.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907383 | 100007846622 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ ДОК-2 | PS110-000525-13-01-001-75-05 | 10817044 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 кВ | 1 | W0208000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1347.49 | 0 | 168.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907382 | 100007846621 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ ДОК-2 | PS110-000525-13-01-001-75-05 | 10817043 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 кВ | 1 | W0208000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1347.49 | 0 | 168.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907381 | 100007846270 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ ДОК-2 | PS110-000525-13-01-001-75-05 | 10817042 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 кВ | 1 | W0208000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1347.49 | 0 | 168.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907380 | 100007846269 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35 кВ ДОК-1 | PS110-000525-13-01-002-75-05 | 11451836 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 кВ | 1 | W0208000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1347.49 | 0 | 168.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907197 | 100007846975 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-10кВ ТН-2 10кВ | PS110-000337-14-02-401-71 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907196 | 100007846974 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-10кВ ТСН-2 | PS110-000337-14-02-201-61-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907195 | 100007846973 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-10кВ ТСН-1 | PS110-000337-14-01-201-60-71 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907194 | 100007846972 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-нейтрали 110кВ Т-2 | PS110-000337-02-70 | 10790088 | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907193 | 100007846971 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-110кВ Т-2 | PS110-000337-12-02-202-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8217.95 | 0 | 471.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907191 | 100007846589 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-110кВ Т-1 | PS110-000337-12-01-201-70 |  | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 8217.95 | 0 | 471.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005907189 | 100007846588 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | РК-нейтрали 110кВ Т-1 | PS110-000337-01-70 | 10790087 | 50410000 | 414 | ТО разрядника /ОПН | 1 | U0412002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2697.51 | 0 | 115.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906839 | 100007846268 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35 кВ ДОК-1 | PS110-000525-13-01-002-75-05 | 11451835 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 кВ | 1 | W0208000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1347.49 | 0 | 168.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906838 | 100007846267 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35 кВ ДОК-1 | PS110-000525-13-01-002-75-05 | 11451834 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 кВ | 1 | W0208000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1347.49 | 0 | 168.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906837 | 100007846266 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 414 | ТО СТ | 2 | W0221000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13903.03 | 0 | 7054.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005906836 | 100007846265 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 414 | ТО СТ | 2 | W0221000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 13903.03 | 0 | 7054.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005906835 | 100007846264 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 414 | ТО СТ | 1 | W0221003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10645.27 | 0 | 1327.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906834 | 100007846263 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 414 | ТО СТ | 1 | W0221003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 2026-10-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10645.27 | 0 | 1327.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906833 | 100007846262 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 414 | ТО СТ | 23 | W0221003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 2026-08-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 31433.28 | 0 | 10551.8 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-10 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906538 | 100007845959 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-62 | 10102804 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005906534 | 100007845958 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-1 | PS035-000251-14-01-201-60-50 | 10102803 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005906533 | 100007845957 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-2 | PS110-000525-15-02-502-61 | 10612805 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906527 | 100007845956 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906526 | 100007845955 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906525 | 100007845954 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906524 | 100007845953 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906523 | 100007845952 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906522 | 100007845951 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906521 | 100007845760 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906520 | 100007845759 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906382 | 100007845696 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТТ-35 В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-75-55 | 10735139 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906381 | 100007845695 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТТ-35 В-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-75-55 | 10735138 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906380 | 100007845694 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АМЗ-2 | PS110-000525-13-01-008-75-05 | 12397435 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906319 | 100007845758 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906318 | 100007845757 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906317 | 100007845756 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906316 | 100007845755 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906315 | 100007845754 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906314 | 100007845753 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906313 | 100007845752 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906312 | 100007845751 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906311 | 100007845640 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906310 | 100007845639 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906309 | 100007845638 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906308 | 100007845637 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906307 | 100007845636 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906306 | 100007845634 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906305 | 100007845633 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906304 | 100007845632 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906303 | 100007845631 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906302 | 100007845590 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906301 | 100007845635 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906300 | 100007845546 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60 | 10004767 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906299 | 100007845693 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АМЗ-2 | PS110-000525-13-01-008-75-05 | 12397434 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906298 | 100007845692 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АМЗ-1 | PS110-000525-13-01-007-75-05 | 12397437 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906297 | 100007845691 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АМЗ-1 | PS110-000525-13-01-007-75-05 | 12397436 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906296 | 100007845660 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-75-05 | 11820052 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906295 | 100007845659 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-75-05 | 11820051 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906294 | 100007845658 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-75-05 | 11820050 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906293 | 100007845657 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-75-05 | 10784117 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906292 | 100007845656 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-75-05 | 10784116 | 50410000 | 414 | ТО ТТ 35 | 5 | U0408003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1070.22 | 0 | 172.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906291 | 100007845655 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906290 | 100007845654 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906289 | 100007845653 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906288 | 100007845652 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906287 | 100007845651 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906286 | 100007845610 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906285 | 100007845607 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906284 | 100007845606 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906283 | 100007845605 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906282 | 100007845604 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804450 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906281 | 100007845603 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804449 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906280 | 100007845602 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-10 | 10804448 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906239 | 100007845545 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-1 | PS110-000163-14-02-501-61 | 10004768 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906219 | 100007845601 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804447 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906218 | 100007845589 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906217 | 100007845570 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804446 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906216 | 100007845569 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000163-12-29-750-05 | 10804445 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2437.83 | 0 | 529.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906214 | 100007845565 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906213 | 100007845564 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906212 | 100007845563 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906211 | 100007845562 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906210 | 100007845561 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906209 | 100007845539 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906207 | 100007845537 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735098 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906206 | 100007845536 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735097 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906205 | 100007845535 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-55 | 10735096 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906204 | 100007845533 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735095 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906203 | 100007845532 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735094 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906202 | 100007845531 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-55 | 10735093 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906201 | 100007845480 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804609 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906200 | 100007845479 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804608 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906118 | 100007845446 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005906117 | 100007845445 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-2 | PS110-000119-14-02-202-61-50 | 10001085 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 2026-11-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906115 | 100007845443 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТСН-2 | RP010-0000062-14-02-50-50 | 10206480 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041050 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005906114 | 100007845442 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТСН-1 | RP010-0000062-14-01-50-50 | 10206479 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041050 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005906113 | 100007845361 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735054 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906109 | 100007845326 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735053 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906108 | 100007845324 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | TТ-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-75-55 | 10735052 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906105 | 100007845288 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-2 | PS110-000385-14-01-502-62 | 10068440 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906101 | 100007845282 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-1 | PS110-000385-14-01-201-60-50 | 10068439 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005906019 | 100007845365 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905921 | 100007845097 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ТСН-1 | PS110-000383-14-01-201-60-50 | 10683338 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905920 | 100007845099 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-1 | PS035-000064-14-01-201-60-50 | 10672429 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905859 | 100007845478 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-10 | 10804607 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905858 | 100007845476 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735091 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905857 | 100007845474 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735090 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905856 | 100007845473 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000354-12-29-750-05 | 10735089 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905855 | 100007845472 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735085 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905854 | 100007845471 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735084 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905853 | 100007845210 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-75-05 | 10735083 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905852 | 100007845209 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735082 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905851 | 100007845208 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735081 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905850 | 100007845207 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ В-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-75-05 | 10735080 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905849 | 100007845206 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735073 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905848 | 100007845205 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735072 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905847 | 100007845204 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТТ -110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-75-05 | 10735071 | 50410000 | 414 | ТО ТТ ТФЗМ-110 | 2 | U0408002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2271.43 | 0 | 362.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905846 | 100007845201 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-75-04 | 10735130 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 13 | U0407006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 244.19 | 0 | 19.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905845 | 100007845120 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-75-04 | 10735129 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 13 | U0407006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 244.19 | 0 | 19.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905844 | 100007845119 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 10кВ | PS110-000456-14-01-401-75-04 | 10735128 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 13 | U0407006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 244.19 | 0 | 19.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905843 | 100007845117 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТН-3 10кВ | RP010-0000062-14-02-12-75-04 | 10789660 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005905842 | 100007845116 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТН-2 10кВ | RP010-0000062-14-02-40-75-04 | 10789618 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005905841 | 100007845114 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТН-1 10кВ | RP010-0000062-14-01-40-75-04 |  | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005905840 | 100007845113 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-75-04 | 10791084 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905719 | 100007845098 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-2 | PS035-000064-14-02-202-61-50 | 10000820 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905718 | 100007845096 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905717 | 100007845095 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905716 | 100007845094 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905715 | 100007845093 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905714 | 100007844978 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905713 | 100007844974 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905659 | 100007845112 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТН-1 10кВ | PS035-000089-14-01-401-75-04 | 10791001 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905658 | 100007845111 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 10кВ | PS110-000385-14-01-401-75-04 | 10735069 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905657 | 100007844998 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТН-2 10кВ | PS110-000145-14-02-401-75-04 | 11992366 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905656 | 100007844997 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТН-1 10кВ | PS110-000145-14-01-201-75-04 | 11992364 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905655 | 100007844996 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 10кВ | PS110-000337-14-02-401-75-04 | 10803600 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905654 | 100007844994 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 10кВ | PS110-000337-14-01-401-75-04 | 10791398 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905653 | 100007844992 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 10кВ | PS110-000456-14-02-401-75-04 | 10735131 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905652 | 100007844890 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 10кВ | PS110-000163-14-02-401-75-04 | 10735113 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905646 | 100007844885 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТН-1 10кВ | PS035-000251-14-01-401-75-04 | 10789195 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905645 | 100007844883 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТН-2 10кВ | PS035-000064-14-02-402-75-04 | 10735595 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905644 | 100007844882 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТН-1 10кВ | PS035-000064-14-01-401-75-04 | 10735594 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005905642 | 100007844881 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 10кВ | PS110-000354-14-02-402-75-04 | 10791090 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905641 | 100007844819 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 10кВ | PS110-000354-14-01-401-75-04 | 10791089 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905640 | 100007844818 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ТН-1 10кВ | PS110-000320-14-01-401-75-04 | 10790019 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905479 | 100007844817 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТН-2 10кВ | PS110-000300-14-02-402-75-04 | 10789286 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905478 | 100007844816 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТН-1 10кВ | PS110-000300-14-01-401-75-04 | 10789285 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905477 | 100007844814 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТН-2 10кВ | PS110-000119-14-02-402-75-04 | 10734943 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905475 | 100007844813 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТН-1 10кВ | PS110-000119-14-01-401-75-04 | 10734942 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905469 | 100007844777 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 6кВ | PS110-000456-15-02-401-75-04 | 10735127 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905468 | 100007844776 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 6кВ | PS110-000456-15-01-401-75-04 | 10735126 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905467 | 100007844775 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 6кВ | PS110-000525-15-02-401-75-04 | 10734692 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905465 | 100007844774 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-1 6кВ | PS110-000525-15-01-401-75-04 | 10734689 | 50410000 | 414 | ТО ТН 10кВ | 4 | U0407004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 676.41 | 0 | 58.95 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905461 | 100007844772 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 110кВ | PS110-000525-12-02-402-75-04 | 12430720 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905460 | 100007844720 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 110кВ | PS110-000525-12-02-402-75-04 | 12430721 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905435 | 100007844823 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ТСН-1 | PS110-000320-14-01-201-60-50 | 10017012 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905434 | 100007844822 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-2 | PS110-000300-14-02-202-61-50 | 10746469 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905433 | 100007844821 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-1 | PS110-000300-14-01-201-60-50 | 10015325 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-16 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905432 | 100007844737 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735123 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905431 | 100007844736 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735122 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905430 | 100007844735 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-2 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-10 | 10735121 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905426 | 100007844734 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735120 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905425 | 100007844733 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735119 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905424 | 100007844731 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТТ-1 СВ-110кВ | PS110-000337-12-29-750-05 | 10735118 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905423 | 100007844705 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-1 | PS110-000337-14-01-201-60-50 | 10034345 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ввода СТ | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905384 | 100007844608 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 110кВ | PS110-000337-12-02-402-75-04 | 10791397 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ТН | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905380 | 100007844607 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 110кВ | PS110-000337-12-02-402-75-04 | 10791396 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ТН | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905319 | 100007844718 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 110кВ | PS110-000525-12-02-402-75-04 | 12430720 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905318 | 100007844717 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 110кВ | PS110-000525-12-02-402-75-04 | 12430719 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905316 | 100007844716 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-1 110кВ | PS110-000525-12-01-401-75-04 | 12430718 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905315 | 100007844714 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-1 110кВ | PS110-000525-12-01-401-75-04 | 12430717 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905314 | 100007844713 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-1 110кВ | PS110-000525-12-01-401-75-04 | 12430716 | 50410000 | 414 | ТО ТН ЗНГ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905301 | 100007844493 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 35кВ | PS110-000456-13-01-401-75-04 | 12398487 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905300 | 100007844491 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 110кВ | PS110-000456-12-02-402-75-04 | 12396650 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905298 | 100007844606 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 110кВ | PS110-000337-12-02-402-75-04 | 10791395 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ТН | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905297 | 100007844546 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 110кВ | PS110-000337-12-01-401-75-04 | 10791394 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ТН | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905296 | 100007844545 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 110кВ | PS110-000337-12-01-401-75-04 | 10791393 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ТН | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005905286 | 100007844521 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 110кВ | PS110-000337-12-01-401-75-04 | 10791392 | 50410000 | 414 | Замена силикагеля в ВОФ ТН | 5 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 992.41 | 0 | 104.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-21 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904539 | 100007844220 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 110кВ | PS110-000456-12-02-402-75-04 | 12396649 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904538 | 100007844219 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-2 110кВ | PS110-000456-12-02-402-75-04 | 12396648 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904537 | 100007844218 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792820 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904536 | 100007844217 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792819 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904535 | 100007844216 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТН-1 110кВ | PS110-000456-12-01-401-75-04 | 10792818 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904533 | 100007844215 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-2 110кВ | PS110-000385-12-02-402-75-04 | 10735051 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904532 | 100007844214 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735050 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904531 | 100007844213 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735049 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904530 | 100007844212 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТН-1 110кВ | PS110-000385-12-01-401-75-04 | 10735048 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904529 | 100007844211 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-75-04 | 12398489 | 50410000 | 414 | ТО ТН НАМИ-35 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904528 | 100007843830 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-2 35кВ | PS110-000525-13-02-402-75-04 | 10734717 | 50410000 | 414 | ТО ТН НАМИ-35 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904527 | 100007843829 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТН-1 35кВ | PS110-000525-13-01-401-75-04 | 10734716 | 50410000 | 414 | ТО ТН НАМИ-35 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005904300 | 100007843546 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735028 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903859 | 100007843545 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735027 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903858 | 100007843544 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-2 110кВ | PS110-000163-12-02-402-75-04 | 10735026 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903857 | 100007843543 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903856 | 100007843542 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903855 | 100007843541 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903854 | 100007843230 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 110кВ | PS110-000337-12-02-402-75-04 | 10791397 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903853 | 100007843229 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 110кВ | PS110-000337-12-02-402-75-04 | 10791396 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903852 | 100007843228 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-2 110кВ | PS110-000337-12-02-402-75-04 | 10791395 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903851 | 100007843227 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 110кВ | PS110-000337-12-01-401-75-04 | 10791394 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903850 | 100007843226 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 110кВ | PS110-000337-12-01-401-75-04 | 10791393 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903849 | 100007843225 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТН-1 110кВ | PS110-000337-12-01-401-75-04 | 10791392 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903848 | 100007843224 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735106 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903847 | 100007843223 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735105 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903846 | 100007843222 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-2 110кВ | PS110-000354-12-02-401-75-04 | 10735104 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903845 | 100007843221 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735103 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903844 | 100007842830 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735102 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903843 | 100007842829 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТН-1 110кВ | PS110-000354-12-01-401-75-04 | 10735101 | 50410000 | 414 | ТО ТН НКФ-110 | 3 | U0407001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1295.13 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903842 | 100007842828 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ЗОН-110кВ Т-1 | PS110-000337-01-01 | 10035102 | 50410000 | 414 | ТО заземлителя ЗОН-110 | 2 | U0404018 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2369.98 | 0 | 124.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903841 | 100007842827 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ЗОН-110кВ Т-2 | PS110-000354-02-01 | 10024197 | 50410000 | 414 | ТО заземлителя ЗОН-110 | 2 | U0404018 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2369.98 | 0 | 124.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903840 | 100007842826 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗОН-110кВ Т-2 | PS110-000456-02-01 | 10145829 | 50410000 | 414 | ТО заземлителя ЗОН-110 | 2 | U0404018 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2369.98 | 0 | 124.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903259 | 100007842825 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗОН-110кВ Т-1 | PS110-000456-01-01 | 10145828 | 50410000 | 414 | ТО заземлителя ЗОН-110 | 2 | U0404018 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2369.98 | 0 | 124.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903258 | 100007842824 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ЗОН-110кВ Т-2 | PS110-000119-02-01 | 10001132 | 50410000 | 414 | ТО заземлителя ЗОН-110 | 2 | U0404018 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2369.98 | 0 | 124.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903257 | 100007842823 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ЗОН-110кВ Т-1 | PS110-000119-01-01 | 10001131 | 50410000 | 414 | ТО заземлителя ЗОН-110 | 2 | U0404018 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2369.98 | 0 | 124.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903256 | 100007842822 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Р-10кВ ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60-70 | 10004996 | 50410000 | 414 | ТО Р-10кВ ТСН | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903255 | 100007842821 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ЗН КС-110кВ Алапаевск (ф.С) | PS110-000163-12-01-001-60-01 | 10005127 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903254 | 100007842180 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ЗН КС ВЛ-110кВ Алапаевск (фС) | PS110-000145-12-01-002-60-03 | 10007837 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903253 | 100007842179 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ЗН КС ВЛ-110кВ Голубково (фС) | PS110-000145-12-01-001-60-03 | 10007836 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903252 | 100007842178 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗН КС-35кВ Фоминская (ф.В) | PS110-000456-13-01-001-60-02 | 10147442 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-35кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903251 | 100007842177 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗН КС-110кВ Тычкино ф.В | PS110-000456-12-02-002-60-02 | 10147440 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903250 | 100007842176 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗН КС-110кВ Тычкино ф.А | PS110-000456-12-02-002-60-01 | 10147438 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903249 | 100007842175 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ЗН КС-110кВ ВСФК (фА) | PS110-000385-12-02-001-60-01 | 10068208 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903248 | 100007842174 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ЗН КС-110кВ Махнево (фВ) | PS110-000385-12-01-001-60-02 | 10068203 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903247 | 100007842173 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ЗН КС-110кВ Махнево (фА) | PS110-000385-12-01-001-60-01 | 10068202 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903246 | 100007842172 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗН КС-110кВ Кордюково ф.С | PS110-000456-12-01-001-60-03 | 10147436 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903245 | 100007842171 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЗН КС-110кВ Кордюково ф.В | PS110-000456-12-01-001-60-02 | 10147434 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903244 | 100007842170 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ЗН КС-110кВ Голубково (фС) | PS110-000320-12-02-001-60-01 | 10017059 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903243 | 100007842169 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ЗН КС-110кВ Алапаевск (фС) | PS110-000320-12-01-001-60-01 | 10017058 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903242 | 100007842168 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ЗН КС-110кВ Алапаевск (фВ) | PS110-000300-12-01-001-60-02 | 10014147 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903241 | 100007842167 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ЗН КС-110кВ Алапаевск (фА) | PS110-000300-12-01-001-60-01 | 10014146 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903240 | 100007842166 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ЗН КС-110кВ Голубково (фС) | PS110-000300-12-02-001-60-01 | 10014752 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-26 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903179 | 100007842165 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ЗН КС-35кВ Махнево (ф.В) | PS035-000251-13-01-001-60-02 | 10103200 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-35кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005903178 | 100007842164 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ЗН КС-110кВ Махнево-Тычкино | PS110-000383-12-01-001-60-01 | 10067292 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903177 | 100007842163 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ЗН КС-110кВ Алапаевск (фВ) | PS110-000337-12-02-001-60-02 | 10034814 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903176 | 100007842162 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ЗН КС-110кВ Алапаевск (фА) | PS110-000337-12-02-001-60-01 | 10034812 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903175 | 100007842161 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ЗН КС-110кВ ВСФК (фВ) | PS110-000337-12-01-001-60-02 | 10034811 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903174 | 100007842110 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ЗН КС-110кВ ВСФК (фА) | PS110-000337-12-01-001-60-01 | 10034809 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903173 | 100007842109 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ЗН КС-110кВ Алапаевск (фВ) | PS110-000354-12-01-001-60-01 | 10024205 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903172 | 100007842108 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ЗН КС-110кВ ВСФК ф.А | PS110-000119-12-02-001-60-01 | 10003866 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903171 | 100007842107 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ЗН КС-110кВ Тычкино ф.А | PS110-000119-12-01-001-60-01 | 10003839 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903170 | 100007842106 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЗН КС-110кВ Мечта (фВ) | PS110-000525-12-01-005-60-02 | 10107720 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903169 | 100007842105 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЗН КС-110кВ 132км (фА) | PS110-000525-12-01-003-60-01 | 10107719 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903168 | 100007842104 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЗН КС-110кВ Голубково (фВ) | PS110-000525-12-01-002-60-02 | 10107718 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903167 | 100007842103 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЗН КС-110кВ Голубково (фА) | PS110-000525-12-01-002-60-01 | 10107717 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903166 | 100007842102 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЗН КС-110кВ Молзавод (фВ) | PS110-000525-12-01-001-60-02 | 10107716 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903165 | 100007842101 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЗН КС-110кВ Молзавод (фА) | PS110-000525-12-01-001-60-01 | 10107715 | 50410000 | 414 | ТО ЗН КС ВЛ-110кВ | 6 | U0404010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 346.74 | 0 | 9.95 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903164 | 100007842077 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТР-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-22 | 10009293 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903163 | 100007842076 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ШР-35кВ Т-1 | PS110-000145-13-01-201-21 | 10009292 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903162 | 100007842080 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ШР-110кВ Т-1 | PS110-000145-12-01-201-21 | 10009627 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903161 | 100007842079 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ЛР-110кВ Алапаевск | PS110-000145-12-01-002-21 | 10009626 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903160 | 100007842078 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ЛР-110кВ Голубково | PS110-000145-12-01-001-21 | 10009625 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903099 | 100007842075 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ЗОН-110кВ Т-1 | PS110-000385-01-01 | 10684555 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903098 | 100007842074 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СР-2 110кВ | PS110-000385-12-29-322 | 10068238 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903097 | 100007842073 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | СР-1 110кВ | PS110-000385-12-29-321 | 10068214 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903096 | 100007842072 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ШР-110кВ Т-1 | PS110-000385-12-01-201-21 | 10068204 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903095 | 100007842071 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 35кВ Т-2 | PS110-000525-13-01-202-21 | 10318381 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903094 | 100007842050 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТР-35кВ Т-1 | PS110-000525-13-01-201-22 | 10318202 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903093 | 100007842049 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-35кВ АМЗ-2 | PS110-000525-13-01-008-22 | 10318106 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903092 | 100007842048 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ТР-35кВ Т-2 | PS035-000135-13-02-202-21 | 10735141 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005903091 | 100007842047 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 35кВ Т-2 | PS110-000525-13-02-202-21 | 10319493 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903090 | 100007842046 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 35кВ Т-1 | PS110-000525-13-02-201-21 | 10319492 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903089 | 100007842045 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТР-35кВ Т-2 | PS110-000525-13-01-202-22 | 10318517 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903088 | 100007842044 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ШР-35кВ ТН-1 35кВ | PS110-000145-13-01-401-21 | 10009294 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903087 | 100007842043 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ЛР-35кВ Кировская | PS110-000145-13-01-001-22 | 10009291 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903086 | 100007842042 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ШР-35кВ Кировская | PS110-000145-13-01-001-21 | 10009290 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903085 | 100007842041 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТР-35кВ Т2 | PS110-000456-13-01-202-22 | 10146449 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 2026-02-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2912.06 | 0 | 442.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903084 | 100007841980 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-35кВ ТН-2 35кВ | PS110-000525-13-02-402-21 | 10106163 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903083 | 100007841979 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-22 | 10317561 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903082 | 100007841978 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-21 | 10317560 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903081 | 100007841977 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-35кВ ДОК-2 | PS110-000525-13-01-001-22 | 10317191 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 35 кВ | 6 | U0404007 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2020.67 | 0 | 280.55 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005903080 | 100007841976 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ШР-110кВ Т-2 | PS110-000456-12-02-002-22 | 10146269 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902979 | 100007841975 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ЛР-110кВ Махнево-Тычкино | PS110-000383-12-01-001-21 | 10683327 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902978 | 100007841974 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ШР-110кВ Т-1 | PS110-000456-12-01-001-22 | 10146267 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902977 | 100007841973 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТР-110кВ Т-1 | PS110-000456-12-01-201-21 | 10146265 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902976 | 100007841972 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ЛР-110кВ Голубково | PS110-000320-12-02-001-21 | 10017057 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902975 | 100007841971 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ЛР-110кВ Алапаевск | PS110-000320-12-01-001-21 | 10017055 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902974 | 100007841870 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ШР-110кВ Т-2 | PS110-000300-12-02-202-21 | 10015146 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902973 | 100007841869 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ЛР-110кВ Голубково | PS110-000300-12-02-001-21 | 10014075 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902972 | 100007841868 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ШР-110кВ Т-1 | PS110-000300-12-01-201-21 | 10014074 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-02-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902971 | 100007841867 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ШР-110кВ Т-2 | PS110-000354-12-02-201-21 | 10024223 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902970 | 100007841866 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТР-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-22 | 10024219 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902969 | 100007841865 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ШР-110кВ Т-1 | PS110-000354-12-01-201-21 | 10024217 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902968 | 100007841864 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ЛР-110кВ Ясашная | PS110-000354-12-02-001-21 | 10024204 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-06 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902967 | 100007841863 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110 кВ Мечта | PS110-000525-12-02-005-21 | 10106427 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902966 | 100007841862 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110кВ Ясашная | PS110-000525-12-02-004-21 | 10106424 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902965 | 100007841861 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110 кВ 132 км | PS110-000525-12-02-003-21 | 10106422 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902964 | 100007841810 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-110 кВ ТН-1 110 кВ | PS110-000525-12-01-401-21 | 10105150 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902963 | 100007841809 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110кВ Молзавод | PS110-000525-12-02-001-21 | 10669251 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902962 | 100007841808 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-2 110 кВ Голубково | PS110-000525-12-02-002-21 | 10106420 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902961 | 100007841807 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 110кВ Мечта | PS110-000525-12-01-005-21 | 10105145 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902960 | 100007841806 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-110 кВ Мечта | PS110-000525-12-01-005-22 | 10105144 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902839 | 100007841805 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-110кВ Ясашная | PS110-000525-12-01-004-22 | 10105143 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902838 | 100007841804 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-110 кВ 132 км | PS110-000525-12-01-003-22 | 10105141 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902837 | 100007841803 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-110кВ Голубково | PS110-000525-12-01-002-22 | 10105139 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902836 | 100007841802 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ЛР-110кВ Молзавод | PS110-000525-12-01-001-22 | 10105137 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902835 | 100007841801 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШР-1 110кВ Молзавод | PS110-000525-12-01-001-21 | 10105136 | 50410000 | 414 | ТО разъединителя 110 кВ | 6 | U0404006 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2694.27 | 0 | 280.55 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-30 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902834 | 100007841680 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | СВ-10кВ | PS110-000354-14-11-010 | 10024683 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 1 | U0402015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2402.93 | 0 | 157.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-28 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902833 | 100007841679 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | В-10кВ Т-2 | PS110-000354-14-02-201-10 | 10024682 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 1 | U0402015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2402.93 | 0 | 157.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902832 | 100007841678 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | В-10кВ Т-1 | PS110-000354-14-01-201-10 | 10024679 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 1 | U0402015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2402.93 | 0 | 157.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902831 | 100007841677 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | В-10кВ Западный | PS110-000354-14-01-001-10 | 10024678 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 1 | U0402015 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2402.93 | 0 | 157.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902830 | 100007841676 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | СВ-10кВ | PS035-000089-14-11-010 | 10000961 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 8 | U0402011 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2459.06 | 0 | 157.61 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902829 | 100007841675 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Т-1 | PS035-000089-14-01-201-10 | 10000956 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 8 | U0402011 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2459.06 | 0 | 157.61 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902828 | 100007841674 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | В-10кВ Н.Синячиха-1 | PS035-000089-14-01-002-10 | 10000954 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 8 | U0402011 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2459.06 | 0 | 157.61 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-15 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902827 | 100007841673 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-10кВ Первуново | PS035-000064-14-02-013-10 | 10672433 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 6 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2346.8 | 0 | 157.61 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902826 | 100007841672 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-10кВ Мясниково | PS035-000064-14-02-012-10 | 10672432 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 6 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2346.8 | 0 | 157.61 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902825 | 100007841671 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-10кВ Кировский | PS035-000064-14-02-009-10 | 10672431 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 6 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2346.8 | 0 | 157.61 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902824 | 100007841660 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | СВ-10кВ | PS035-000064-14-11-010 | 10672430 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 6 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2346.8 | 0 | 157.61 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902823 | 100007841659 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-10кВ Т-1 | PS035-000064-14-01-201-10 | 10672428 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 6 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2346.8 | 0 | 157.61 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902822 | 100007841658 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | В-10кВ Путиловский | PS035-000064-14-01-001-10 | 10672423 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 6 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2346.8 | 0 | 157.61 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902821 | 100007841657 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ ЦРП Махнево-2 | PS110-000456-14-02-001-10 | 10209427 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 5 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2390.69 | 0 | 201.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902820 | 100007841656 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Кишкинка | PS110-000456-14-02-004-10 | 10209430 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 5 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2390.69 | 0 | 201.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902739 | 100007841655 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | В-10кВ Ерзовка | PS110-000456-14-02-002-10 | 10209428 | 50410000 | 414 | ТО выключателя 10 кВ | 5 | U0402010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-26 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2390.69 | 0 | 201.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902738 | 100007841654 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Освещение | PS035-000089-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 80 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-26 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10235.5 | 0 | 488 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902737 | 100007841653 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Освещение | PS035-000064-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 100 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 12602.82 | 0 | 610 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902736 | 100007841652 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Освещение | PS035-000251-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 50 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-26 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6684.52 | 0 | 305 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005902735 | 100007841651 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Освещение | PS110-000145-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 50 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-26 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6684.52 | 0 | 305 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902734 | 100007841090 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Освещение | PS110-000337-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 40 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5500.86 | 0 | 244 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902733 | 100007841089 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Освещение | PS110-000385-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 30 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5886.2 | 0 | 1752 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902732 | 100007841088 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Освещение | PS110-000383-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 30 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5886.2 | 0 | 1752 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902731 | 100007841087 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Освещение | PS110-000337-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 30 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5886.2 | 0 | 1752 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005902730 | 100007841086 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Освещение | PS110-000456-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 30 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-26 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 5886.2 | 0 | 1752 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-05-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005895161 | 100007834395 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Освещение | PS110-000383-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4179.54 | 0 | 1168 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005895157 | 100007834393 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Освещение | PS110-000337-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4179.54 | 0 | 1168 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005895150 | 100007834392 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Освещение | PS035-000089-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4179.54 | 0 | 1168 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-06 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005894971 | 100007824073 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894969 | 100007823869 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894968 | 100007824076 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894967 | 100007824075 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894966 | 100007823866 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894964 | 100007824074 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894962 | 100007824072 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894961 | 100007824077 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 415 | ТО1 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-01 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005894308 | 100007834113 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ЦРП-10 кВ Махнево | RP010-0000062 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2472.88 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 1 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005894306 | 100007834112 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2472.88 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005894305 | 100007834111 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2472.88 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005894303 | 100007833860 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2472.88 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005894301 | 100007833859 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2472.88 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005893577 | 100007833853 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | ТО осв. замена ламп | 1 | U0209029 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 2026-11-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2472.88 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-06 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893572 | 100007833509 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОРУ-110 кВ | PS110-000163-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Ревизия замков ЭМБ | 1 | U0209021 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 15471.25 | 0 | 8833.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893571 | 100007833508 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Ревизия замков ЭМБ | 1 | U0209021 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 15471.25 | 0 | 8833.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893566 | 100007833379 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-14 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893562 | 100007833375 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893561 | 100007833374 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893560 | 100007833373 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893159 | 100007833372 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893158 | 100007833371 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893157 | 100007833190 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893156 | 100007833189 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893152 | 100007833185 | PM80 | ОАО МРСК Урала | Резерв 5041 | PM50-5041-RSV | 10010411 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893151 | 100007833184 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893149 | 100007833182 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893148 | 100007833181 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893147 | 100007832920 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893146 | 100007832919 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893119 | 100007832913 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893118 | 100007832912 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893116 | 100007832890 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893114 | 100007832887 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893111 | 100007832885 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893109 | 100007832882 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005893107 | 100007832828 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 860.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.4 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892924 | 100007832635 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-2 | PS110-000525-15-02-502-61 | 10612805 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892922 | 100007832633 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-1 | PS110-000525-15-01-501-61 | 10612804 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892920 | 100007832631 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892737 | 100007832588 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892735 | 100007832586 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892733 | 100007832584 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892731 | 100007832582 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892730 | 100007832581 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892729 | 100007832460 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892728 | 100007832459 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892658 | 100007832419 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-2 | PS110-000385-14-01-502-62 | 10068440 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892657 | 100007832418 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ТСН-1 | PS110-000385-14-01-201-60-50 | 10068439 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892655 | 100007832417 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892654 | 100007832416 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892653 | 100007832414 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-2 | PS110-000337-14-02-201-61-50 | 11510219 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892652 | 100007832413 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-1 | PS110-000337-14-01-201-60-50 | 10034345 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892651 | 100007832412 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-2 | PS110-000337-02 | 10034344 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892650 | 100007832411 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Т-1 | PS110-000337-01 | 10034343 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892649 | 100007832400 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-2 | PS110-000119-14-02-202-61-50 | 10001085 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892647 | 100007832398 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТСН-1 | PS110-000119-14-01-201-60-50 | 10001084 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892646 | 100007832397 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-2 | PS035-000064-14-02-202-61-50 | 10000820 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892645 | 100007832396 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-1 | PS035-000064-14-01-201-60-50 | 10672429 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892644 | 100007832395 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892642 | 100007832394 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892413 | 100007832210 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-2 | PS110-000456-15-02-201-60-50 | 10613858 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892412 | 100007832209 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-1 | PS110-000456-15-01-201-60-50 | 10613857 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892411 | 100007832208 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-4 | PS110-000456-04 | 10310741 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892410 | 100007832207 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-3 | PS110-000456-03 | 10310740 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892409 | 100007832206 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892305 | 100007832050 | PM80 | ОАО МРСК Урала | Резерв 5041 | PM50-5041-RSV | 10010411 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892303 | 100007832048 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ТСН-1 | PS110-000320-14-01-201-60-50 | 10017012 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892301 | 100007832046 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005892139 | 100007832044 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-2 | PS035-000089-14-02-202-60-50 | 10000922 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892137 | 100007832042 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-1 | PS035-000089-14-01-201-60-50 | 10000921 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892135 | 100007831970 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892133 | 100007831968 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005892121 | 100007831883 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891979 | 100007831881 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891977 | 100007831859 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ТСН-1 | PS110-000383-14-01-201-60-50 | 10683338 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891973 | 100007831855 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891972 | 100007831854 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891970 | 100007831853 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-1 | PS110-000163-14-02-501-61 | 10004768 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891969 | 100007831852 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60 | 10004767 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891968 | 100007831851 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891966 | 100007831809 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-2 | PS035-000089-02 | 10000914 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891965 | 100007831808 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Т-1 | PS035-000089-01 | 10000913 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891864 | 100007831580 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТСН-2 | PS110-000354-14-02-201-60-50 | 10024355 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891863 | 100007831579 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ТСН-1 | PS110-000354-14-01-201-60-50 | 10024354 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-29 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891862 | 100007831578 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-2 | PS110-000300-14-02-202-61-50 | 10746469 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005891861 | 100007831577 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-62 | 10102804 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891860 | 100007831576 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-1 | PS035-000251-14-01-201-60-50 | 10102803 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891779 | 100007831575 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891776 | 100007831574 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-04 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005891592 | 100007831423 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТСН-1 | PS110-000300-14-01-201-60-50 | 10015325 | 50410000 | 414 | ТО Отбор проб масла | 1 | U0209005 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-28 | 2026-04-02 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 430.04 | 0 | 10.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-02 | 2025-04-29 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005884733 | 100007818812 | ZD-0000652 | Здание АБК АРЭС | Здание АБК АРЭС | ZD-0000652 |  | 50410000 | 131 | Осенний осмотр ЗиС | 1 | W0601001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-04-28 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 0 | 0 | 142150410030 | 5000
| 1005883569 | 100007818811 | ZD-0000652 | Здание АБК АРЭС | Здание АБК АРЭС | ZD-0000652 |  | 50410000 | 131 | Весенний осмотр ЗиС | 1 | W0601001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50SMDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-28 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2350133990 |  | V5013109 | 0 | 0 | 142150410030 | 5000
| 1005875616 | 100007811146 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 80 | VL035-000267-001-1080 | 500000000005658150 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-21 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875615 | 100007811145 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 77 | VL035-000267-001-1077 | 500000000005658144 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-21 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875614 | 100007811144 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Опора № 93 | VL035-000443-001-1093 | 500000000000253840 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875613 | 100007811143 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Опора № 38 | VL035-000443-001-1038 | 500000000000253787 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875612 | 100007811142 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Опора № 18 | VL035-000443-001-1018 | 500000000000253768 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875611 | 100007811141 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Опора № 10 | VL035-000443-001-1010 | 500000000000253757 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875610 | 100007811139 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | Опора № 1 | VL035-000443-001-1001 | 500000000000253635 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875608 | 100007811138 | VL110-001018 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | Опора № 63/5 | VL110-001018-001-1063 | 500000000000244505 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875607 | 100007811137 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 26 | VL035-000267-001-1026 | 500000000000041553 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-21 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875606 | 100007811136 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 10 | VL035-000267-001-1010 | 500000000000041533 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-21 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875605 | 100007811135 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 1 | VL035-000267-001-1001 | 500000000000041519 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-21 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875604 | 100007811134 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | Опора № 41 | VL035-000271-001-1041 | 500000000000040940 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875603 | 100007811133 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | Опора № 40 | VL035-000271-001-1040 | 500000000000040939 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875602 | 100007811132 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | Опора № 25 | VL035-000271-001-1025 | 500000000000040925 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875601 | 100007811131 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | Опора № 20 | VL035-000271-001-1020 | 500000000000040920 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875600 | 100007811020 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | Опора № 8 | VL035-000271-001-1008 | 500000000000040908 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875574 | 100007811259 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-1 | PS110-000525-01 | 10612676 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875573 | 100007811258 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875572 | 100007811257 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Т-1 | PS110-000383-01 | 10067377 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875571 | 100007811256 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875570 | 100007811255 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875569 | 100007811254 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875568 | 100007811253 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875567 | 100007811252 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875566 | 100007811251 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875565 | 100007811120 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Т-1 | PS035-000251-01 | 10102802 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875564 | 100007811119 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875563 | 100007811118 | PM80 | ОАО МРСК Урала | Резерв 5041 | PM50-5041-RSV | 10010411 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875562 | 100007811117 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-2 | PS110-000456-02 | 10143684 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875561 | 100007811116 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Т-1 | PS110-000456-01 | 10143683 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875560 | 100007811115 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-2 | PS110-000354-02 | 10024353 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875499 | 100007811114 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Т-1 | PS110-000354-01 | 10024352 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875498 | 100007811113 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Т-1 | PS110-000320-01 | 10017011 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875497 | 100007811112 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-2 | PS110-000300-02 | 10014290 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875496 | 100007811111 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Т-1 | PS110-000300-01 | 10014289 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875495 | 100007810980 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875494 | 100007810979 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875493 | 100007810978 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875492 | 100007810977 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-2 | PS035-000089-14-02-202-60-50 | 10000922 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875491 | 100007810976 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТСН-1 | PS035-000089-14-01-201-60-50 | 10000921 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875479 | 100007811019 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 171/123 | VL110-000464-001-1171 | 500000000000037998 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875478 | 100007811018 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 78/30 | VL110-000464-001-1078 | 500000000000037889 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875477 | 100007811017 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | Опора № 179/131 | VL110-000464-001-1179 | 500000000000037788 | 50410000 | 411 | Проверка состойки ж/б опоры | 1 | UT105002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1073.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875465 | 100007810995 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Отпайка на ПС Мугай 1-57 | VL110-001027-501 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3747.19 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 1.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875464 | 100007810994 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | Отпайка на ПС Деевская 1-108 | VL110-001016-501 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9386.86 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 4.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 4.4 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875462 | 100007810992 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | VL035-000267 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6440.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 3 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875461 | 100007810991 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | VL035-000262 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 27 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8742.86 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 4.1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 4.1 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875317 | 100007810975 | PM80 | ОАО МРСК Урала | Резерв 5041 | PM50-5041-RSV | 10010411 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875315 | 100007810974 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Т-1 | PS110-000385-01 | 10839092 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875314 | 100007810973 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Т-1 | PS110-000145-01 | 10007830 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005875313 | 100007810972 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Т-2 | PS035-000135-02 | 10009673 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875311 | 100007810971 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-2 | PS035-000064-02 | 10672418 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875310 | 100007810840 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Т-1 | PS035-000064-01 | 10001883 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005875299 | 100007810829 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | VL035-000443 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6440.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 3 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005875298 | 100007810828 | VL110-001029 | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | VL110-001029 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 29 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9386.86 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 4.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 4.4 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875297 | 100007810827 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | VL110-001027 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 35 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 11318.89 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 5.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 5.3 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875296 | 100007810826 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | VL110-001180 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 33 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 10674.87 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875295 | 100007810825 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | VL110-000464 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 38 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 12236.13 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 5.7 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 5.7 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875294 | 100007810824 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | VL110-000413 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 80 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 25760.28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 12 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875293 | 100007810823 | VL110-001026 | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | VL110-001026 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 27 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8742.86 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 4.1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 4.1 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875292 | 100007810822 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | VL110-001016 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 3 | UT101001 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875291 | 100007810821 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | Отпайка на ПС Деевская 1-108 | VL110-001016-501 |  | 50410000 | 411 | Ультрафиолетовый контроль УФК | 28 | UD301004 | TO | PMTO | 29 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7924.02 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 2.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2.9 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875290 | 100007810810 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 327 | VL110-000413-007-1075 | 500000000000263955 | 50410000 | 411 | Проверка состояния контактов 110 кВ | 2 | UD216004 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2268.11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.9 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875289 | 100007810809 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | VL110-001180 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-18 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875288 | 100007810808 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 325 | VL110-000413-007-1073 | 500000000000263954 | 50410000 | 411 | Проверка состояния контактов 110 кВ | 2 | UD216004 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2268.11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.9 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875287 | 100007810807 | VL110-001029 | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | VL110-001029 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-23 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875286 | 100007810806 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Отпайка на ПС Мугай 1-57 | VL110-001027-501 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875285 | 100007810805 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | VL110-001027 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-20 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875284 | 100007810804 | VL110-001026 | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | VL110-001026 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-07 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875283 | 100007810803 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | VL110-001024 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875282 | 100007810802 | VL110-001018 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | VL110-001018 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875281 | 100007810801 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | Отпайка на ПС Деевская 1-108 | VL110-001016-501 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005875280 | 100007810790 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | VL110-001016 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874999 | 100007810789 | VL110-000908 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | VL110-000908 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-09 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874998 | 100007810788 | VL110-000488 | ВЛ-110 кВ Голубково-Ерёмино | 1-18 ВЛ-110 кВ Голубково-Еремино | VL110-000488-001 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-22 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874997 | 100007810786 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | 81-1-9 отпайка на ПС 113км | VL110-000464-501 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-17 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874996 | 100007810787 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 315 | VL110-000413-007-1062 | 500000000000071993 | 50410000 | 411 | Проверка состояния контактов 110 кВ | 2 | UD216004 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2268.11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.9 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874995 | 100007810785 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | VL110-000464 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-20 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874994 | 100007810784 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | VL110-000413 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874993 | 100007810783 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | VL035-000443 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-10 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874992 | 100007810782 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | VL035-000271 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874991 | 100007810781 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | VL035-000267 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-18 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874990 | 100007810590 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | VL035-000262 |  | 50410000 | 411 | Измерение габаритов | 3 | UT101003 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4000.52 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 2 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874989 | 100007810589 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 10 | VL035-000267-001-1010 | 500000000000041533 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | U0209014 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1932.03 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.9 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874988 | 100007810588 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 2 | VL035-000267-001-1002 | 500000000000041526 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | U0209014 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1932.03 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.9 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874987 | 100007810587 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 1 | VL035-000267-001-1001 | 500000000000041519 | 50410000 | 411 | Измерение сопротивления контура заземлен | 1 | U0209014 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1932.03 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 01 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.9 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874986 | 100007810586 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | VL035-000267 |  | 50410000 | 421 | Верховой осмотр | 1 | U0206007 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-11-01 | 2025-04-27 | 2026-11-02 | 2025-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 4237.06 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-01 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2.4 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874985 | 100007810585 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | VL035-000262 |  | 50410000 | 411 | Верховой осмотр | 1 | U0206007 | TO | PMTO | 15 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 10592.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 6 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005874984 | 100007810584 | VL110-001029 | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | VL110-001029 |  | 50410000 | 411 | Верховой осмотр | 1 | U0206007 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3530.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874983 | 100007810583 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | VL110-001027 |  | 50410000 | 411 | Верховой осмотр | 1 | U0206007 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-30 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2824.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-30 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874982 | 100007810582 | VL110-001018 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | VL110-001018 |  | 50410000 | 411 | Верховой осмотр | 1 | U0206007 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4237.06 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2.4 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874981 | 100007810581 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | 1-54 уч. Алапаевск-Коптелово | VL110-000413-001 |  | 50410000 | 411 | Верховой осмотр | 1 | U0206007 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 3530.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-28 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005874872 | 100007809988 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Т-2 | PS110-000163-02 | 10004766 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-17 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874871 | 100007809987 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-2 | PS110-000119-02 | 10001079 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874870 | 100007809986 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Т-1 | PS110-000119-01 | 10001078 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874734 | 100007810488 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | 2С 6кВ | PS110-000525-15-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 6кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874733 | 100007810487 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | 2С 6кВ | PS110-000456-15-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 6кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874732 | 100007810486 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | 1С 6кВ | PS110-000456-15-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 6кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874731 | 100007810485 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | 2С 10кВ | PS110-000456-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874730 | 100007810484 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | 1С 10кВ | PS110-000456-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874729 | 100007810483 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | 1С 10кВ | PS110-000320-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874728 | 100007810482 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | 2С 10кВ | PS110-000300-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874727 | 100007810481 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | 1С 10кВ | PS110-000300-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874726 | 100007810030 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | 2С 10кВ | PS110-000163-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874725 | 100007810029 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | 2С 10кВ | PS110-000119-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874724 | 100007810028 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | 1С 10кВ | PS110-000119-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874723 | 100007810026 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | 1С 6кВ | PS110-000525-15-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 6кВ | 2 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3913.88 | 0 | 403.6 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874722 | 100007810025 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | 2С 10кВ | RP010-0000062-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005874721 | 100007810024 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | 1С 10кВ | RP010-0000062-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 1.2 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005874720 | 100007810023 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | 1С 10кВ | PS110-000385-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874608 | 100007809985 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Т-2 | PS110-000525-02 | 10612677 | 50410000 | 414 | ТО Замена силикагеля в ВОФ | 6 | W0221099 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 929.91 | 0 | 41.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.5 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874602 | 100007809943 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ НАМЗ | PS110-000525-13-01-005-10 | 10105069 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6395.26 | 0 | 5272.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874414 | 100007809495 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ШСВ-35кВ | PS110-000525-13-11-315 | 10105081 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6395.26 | 0 | 5272.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874411 | 100007809494 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ Т-1 | PS110-000525-13-01-201-10 | 10105077 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6395.26 | 0 | 5272.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874410 | 100007809493 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ АМЗ-2 | PS110-000525-13-01-008-10 | 10105075 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 6395.26 | 0 | 5272.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005874409 | 100007809491 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ АМЗ-1 | PS110-000525-13-01-007-10 | 10105073 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 90728.26 | 0 | 89605.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873916 | 100007809390 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-10 | 10105071 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 938.53 | 0 | 545.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873906 | 100007809389 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ АСДМ-1 | PS110-000525-13-01-004-10 | 10105067 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 994.66 | 0 | 545.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873905 | 100007809150 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | В-35кВ НАМЗ | PS110-000525-13-01-005-10 | 10105069 | 50410000 | 414 | ТО ВГБЭ-35 | 2 | W0223000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 938.53 | 0 | 545.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873899 | 100007810022 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | 2С 10кВ | PS110-000354-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873898 | 100007810021 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | 2С 10кВ | PS110-000145-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873897 | 100007809940 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | 1С 10кВ | PS110-000145-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873896 | 100007809939 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | 1С 10 кВ | PS035-000251-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10 кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873895 | 100007809938 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | 2С 10кВ | PS035-000089-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-20 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873894 | 100007809937 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | 1С 10кВ | PS035-000089-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873893 | 100007809936 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | 2С 10кВ | PS035-000064-14-02 |  | 50410000 | 414 | ТО 2С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873892 | 100007809935 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | 1С 10 кВ | PS035-000064-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10 кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873891 | 100007809933 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | 1С 10кВ | PS110-000354-14-01 |  | 50410000 | 414 | ТО 1С 10кВ | 1 | U0209003 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2705.43 | 0 | 75.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873890 | 100007809380 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Щит постоянного тока | PS110-000525-34-01 |  | 50410000 | 414 | ТО ППТ 2С 0,22 кВ | 1 | U0208059 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 7130.05 | 0 | 270.3 | 0 | 9.9 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411090 | Z5041080 | Z5041100 | 1.7 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005873889 | 100007809379 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Система оперативного тока | PS110-000525-34 |  | 50410000 | 414 | ТО ППТ 1С 0,22 кВ | 1 | U0208059 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 5187.55 | 0 | 180.2 | 0 | 6.6 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873888 | 100007809378 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Щит постоянного оперативного тока | PS110-000354-34-01 |  | 50410000 | 414 | ТО УКП | 1 | U0208059 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 5187.55 | 0 | 180.2 | 0 | 6.6 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005873887 | 100007809377 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Щит постоянного тока | PS110-000145-34-01 |  | 50410000 | 414 | ТО ППТ 2С 0,22 кВ | 1 | U0208059 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3245.07 | 0 | 90.1 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050411090 | Z5041080 | Z5041100 | 1.7 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005873886 | 100007809376 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Система оперативного тока | PS110-000145-34 |  | 50410000 | 414 | ТО ППТ 1С 0,22 кВ | 1 | U0208059 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3245.07 | 0 | 90.1 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873884 | 100007809374 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Щиты собственных нужд (РУСН) | PS110-000385-40-16 |  | 50410000 | 414 | ТО ПСН (УКП) | 1 | U0208059 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3245.07 | 0 | 90.1 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873883 | 100007809118 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-2 | PS110-000525-15-02-502-61 | 10612805 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873882 | 100007809117 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТСН-1 | PS110-000525-15-01-501-61 | 10612804 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873881 | 100007809116 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТСН-2 | RP010-0000062-14-02-50-50 | 10206480 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.9 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005873880 | 100007809115 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | ТСН-1 | RP010-0000062-14-01-50-50 | 10206479 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.9 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005873856 | 100007809149 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | РУ-10кВ | RP010-0000062-14 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание РП | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.02 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 1 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005873775 | 100007809148 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.025 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873774 | 100007809147 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.04 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873772 | 100007809146 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.031 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873771 | 100007809145 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.07 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873770 | 100007809144 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.014 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873768 | 100007809143 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОРУ-110 кВ | PS110-000163-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.08 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873767 | 100007809142 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.09 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873766 | 100007809141 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.026 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873764 | 100007808990 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.037 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873763 | 100007808989 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОРУ-35 кВ | PS035-000089-13 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.04 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873762 | 100007808988 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.035 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-19 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873636 | 100007809043 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-2 | PS110-000456-15-02-201-60-50 | 10613858 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873635 | 100007809042 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТСН-1 | PS110-000456-15-01-201-60-50 | 10613857 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873633 | 100007809041 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-2 | PS110-000337-14-02-201-61-50 | 11510219 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873632 | 100007809010 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ТСН-1 | PS110-000337-14-01-201-60-50 | 10034345 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873631 | 100007809009 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-2 | PS110-000163-14-02-202-60 | 10004767 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873629 | 100007809008 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТСН-2 | PS110-000145-14-02-501-61 | 11989844 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873628 | 100007809007 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ТСН-1 | PS110-000145-14-01-005-60-61 | 11989845 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873626 | 100007809006 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-2 | PS035-000251-14-01-502-62 | 10102804 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873625 | 100007809005 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ТСН-1 | PS035-000251-14-01-201-60-50 | 10102803 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873623 | 100007809004 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-2 | PS035-000064-14-02-202-61-50 | 10000820 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873621 | 100007809003 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ТСН-1 | PS035-000064-14-01-201-60-50 | 10672429 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005873295 | 100007810431 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | VL110-001024 |  | 50410000 | 411 | ИзмШирПросВЛ, прох в ЛесМасс/ЗонЗелНасаж | 9 | UT101001 | TO | PMTO | 30 | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8197.26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-17 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 3 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873294 | 100007810410 | VL110-001018 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | VL110-001018 |  | 50410000 | 411 | ИзмШирПросВЛ, прох в ЛесМасс/ЗонЗелНасаж | 9 | UT101001 | TO | PMTO | 75 | 0 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 20493.16 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 7.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-22 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 7.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873290 | 100007810406 | VL110-000488 | ВЛ-110 кВ Голубково-Ерёмино | 1-18 ВЛ-110 кВ Голубково-Еремино | VL110-000488-001 |  | 50410000 | 411 | ИзмШирПросВЛ, прох в ЛесМасс/ЗонЗелНасаж | 9 | UT101001 | TO | PMTO | 35 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9563.48 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 3.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-21 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 3.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873289 | 100007810405 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | 81-1-9 отпайка на ПС 113км | VL110-000464-501 |  | 50410000 | 411 | ИзмШирПросВЛ, прох в ЛесМасс/ЗонЗелНасаж | 9 | UT101001 | TO | PMTO | 45 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 12295.9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 4.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-23 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 4.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873282 | 100007808781 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 54 | VL110-001027-501-1054 | 500000000000261776 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873281 | 100007808740 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Опора № 45 | VL110-001027-501-1045 | 500000000000261768 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873280 | 100007808739 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 204 | VL110-000413-005-1005 | 500000000000039805 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873279 | 100007808792 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТСН-1 | PS110-000163-14-02-501-61 | 10004768 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873264 | 100007808716 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Яч.10кВ №10 ТСН-2 10кВ | PS110-000145-14-02-501 | 12083868 | 50410000 | 414 | ТО Выключателя нагрузки | 1 | U0208004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4702.03 | 0 | 142.8 | 0 | 4.3 | 0 | 2.2 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 2.2 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873262 | 100007808715 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Яч.10кВ №3 ТСН-1 10кВ | PS110-000145-14-01-005 | 12046208 | 50410000 | 414 | ТО ТСН | 1 | U0208043 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2084.89 | 0 | 384.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.9 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873215 | 100007808923 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | Противопожарное опахивание ПС | 1 | W0225000 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-12 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873214 | 100007808766 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | PS110-000456-34-02 | 11487711 | 50410000 | 414 | ТО Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3801.88 | 0 | 433.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-14 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873213 | 100007808558 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Аккумуляторная батарея | PS110-000525-34-02 | 11487865 | 50410000 | 414 | ТО Аккумуляторная батарея | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3801.88 | 0 | 433.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873212 | 100007808557 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | PS110-000456-34-02 | 11487711 | 50410000 | 414 | ТО Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3801.88 | 0 | 433.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873201 | 100007808556 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Аккумуляторная батарея | PS110-000525-34-02 | 11487865 | 50410000 | 414 | ТО АБ | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2026-09-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 5042.88 | 0 | 1674.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873153 | 100007808555 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | PS110-000456-34-02 | 11487711 | 50410000 | 414 | ТО АБ | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2026-09-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 5042.88 | 0 | 1674.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005873099 | 100007808738 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 135 | VL110-000413-004-1059 | 500000000000038917 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873098 | 100007808737 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 287 | VL110-000413-006-1035 | 500000000000040137 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873097 | 100007808736 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 264 | VL110-000413-006-1012 | 500000000000040104 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873096 | 100007808735 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 263 | VL110-000413-006-1011 | 500000000000040103 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873095 | 100007808734 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 250 | VL110-000413-005-1051 | 500000000000039859 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873094 | 100007808733 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 248 | VL110-000413-005-1049 | 500000000000039857 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873093 | 100007808732 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 241 | VL110-000413-005-1042 | 500000000000039845 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873092 | 100007808731 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 229 | VL110-000413-005-1030 | 500000000000039828 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873091 | 100007808700 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 208 | VL110-000413-005-1009 | 500000000000039808 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873090 | 100007808699 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 201 | VL110-000413-005-1002 | 500000000000039802 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873089 | 100007808698 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 191 | VL110-000413-004-1115 | 500000000001507802 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873088 | 100007808697 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 185 | VL110-000413-004-1109 | 500000000001507796 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873087 | 100007808696 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 183 | VL110-000413-004-1107 | 500000000000038927 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873086 | 100007808695 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 166 | VL110-000413-004-1090 | 500000000000038923 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873085 | 100007808694 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 159 | VL110-000413-004-1083 | 500000000000038921 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873084 | 100007808693 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 147 | VL110-000413-004-1071 | 500000000000038919 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873083 | 100007808692 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 48 | VL110-000413-001-1048 | 500000000000038659 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873082 | 100007808691 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 24 | VL110-000413-001-1024 | 500000000000038677 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873081 | 100007808530 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | Опора № 16 | VL110-000413-001-1016 | 500000000000038658 | 50410000 | 411 | Проверка тяжения в оттяжках опор | 2 | U0108030 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2576.03 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 1.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005873080 | 100007808529 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | VL110-000464 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872954 | 100007808595 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Освещение | PS110-000525-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. ОПУ | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 40 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 8320.64 | 0 | 3830 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872953 | 100007808594 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Освещение | PS110-000456-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. ОПУ | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4655.32 | 0 | 2410 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872944 | 100007808440 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Освещение | PS110-000525-40-02 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 20 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 3945.32 | 0 | 1700 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872941 | 100007808439 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | КРУН-10 кВ | PS110-000354-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1972.66 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872940 | 100007808438 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1972.66 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872678 | 100007808437 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | КРУН-10кВ | PS110-000300-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1972.66 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872677 | 100007808501 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | РУ-10кВ | RP010-0000062-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 986.33 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005872669 | 100007808299 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | КРУН-10кВ | PS110-000320-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1183.6 | 0 | 510 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872667 | 100007808298 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | КРУН-10 кВ | PS110-000163-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1183.6 | 0 | 510 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872665 | 100007808297 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | КРУН-10 кВ | PS110-000119-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 986.33 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872519 | 100007808528 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | VL110-001024 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872518 | 100007808527 | VL110-001024 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Молзавод | VL110-001024 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 8.2 | 0 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3962.46 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872517 | 100007808526 | VL110-001029 | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | ВЛ-110 кВ Мечта-Ясашная | VL110-001029 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872516 | 100007808525 | VL110-000908 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | VL110-000908 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872515 | 100007808524 | VL110-000908 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | ВЛ-110 кВ ВСФК-Молзавод | VL110-000908 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 15 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7202.7 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 1.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1.8 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872514 | 100007808523 | VL110-001018 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | VL110-001018 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872513 | 100007808522 | VL110-001018 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Мечта | VL110-001018 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 15 | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7202.7 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 1.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1.8 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872512 | 100007808521 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | VL110-001027 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872511 | 100007808410 | VL110-000488 | ВЛ-110 кВ Голубково-Ерёмино | 1-18 ВЛ-110 кВ Голубково-Еремино | VL110-000488-001 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 4.5 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2127.67 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.5 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872510 | 100007808409 | VL110-000488 | ВЛ-110 кВ Голубково-Ерёмино | 1-18 ВЛ-110 кВ Голубково-Еремино | VL110-000488-001 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872509 | 100007808408 | VL110-000413 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Голубково | VL110-000413 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872508 | 100007808407 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | VL110-001180 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872507 | 100007808406 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | VL110-001016 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-20 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872506 | 100007808405 | VL035-000262 | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | ВЛ-35кВ Махнево-Фоминская | VL035-000262 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 0.6 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005872505 | 100007808238 | VL110-001027 | ВЛ-110 кВ Махнево-Тычкино | Отпайка на ПС Мугай 1-57 | VL110-001027-501 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872504 | 100007808237 | VL110-001016 | ВЛ-110 кВ 132 км-Алапаевск | Отпайка на ПС Деевская 1-108 | VL110-001016-501 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872503 | 100007808236 | VL110-000464 | ВЛ-110 кВ Алапаевск-Ясашная | 81-1-9 отпайка на ПС 113км | VL110-000464-501 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 1.8 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 839.36 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.2 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872502 | 100007808235 | VL110-001026 | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | ВЛ-110 кВ 132 км-Самоцвет | VL110-001026 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 2 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2400.91 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005872500 | 100007808140 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | VL035-000267 |  | 50410000 | 421 | Осмотр ВЛ | 1 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2342.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005872038 | 100007808226 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Присоединение Т-2 | PS110-000354-12-02-201 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 789.06 | 0 | 340 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872036 | 100007808225 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Присоединение Т-1 | PS110-000354-12-01-201 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 789.06 | 0 | 340 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872035 | 100007808224 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 394.54 | 0 | 170 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872032 | 100007808223 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ОРУ-110 кВ | PS110-000163-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 4 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 789.06 | 0 | 340 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872028 | 100007807869 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. ОПУ | 2 | U0206016 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-02-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 197.27 | 0 | 85 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872021 | 100007807863 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Замена ламп осв. | 1 | U0206016 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-12-29 | 2026-12-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 14824.93 | 0 | 14432 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005872020 | 100007807862 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | КРУН-10 кВ | PS110-000383-14 |  | 50410000 | 414 | ТО Вост.табл.дисп.наим. | 1 | U0208069 | TO | PMTO | 200 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38254.62 | 0 | 5874 | 0 | 54 | 0 | 2.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 2.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871919 | 100007807861 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Вост.табл.дисп.наим. | 1 | U0208069 | TO | PMTO | 200 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 38254.62 | 0 | 5874 | 0 | 54 | 0 | 2.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 2.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871918 | 100007807760 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | ТО Вост.табл.дисп.наим. | 1 | U0208069 | TO | PMTO | 400 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 74440.44 | 0 | 11748 | 0 | 108 | 0 | 2.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 2.7 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871917 | 100007807759 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | ТО Вост.табл.дисп.наим. | 1 | U0208069 | TO | PMTO | 50 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 11115.26 | 0 | 1468.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.7 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 2.7 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871915 | 100007807757 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | PS110-000456 |  | 50410000 | 414 | ТО Вост.табл.дисп.наим. | 1 | U0208069 | TO | PMTO | 400 | 0 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 148529.4 | 0 | 5154 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 108 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871913 | 100007807699 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОРУ-35 кВ | PS110-000456-13 |  | 50410000 | 414 | ТО озам.табл.дисп.наим. Фасадн. | 1 | U0206002 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 2026-10-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 4647.79 | 0 | 4438 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-06 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0.1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871904 | 100007807693 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871903 | 100007807692 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871902 | 100007807691 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871901 | 100007807590 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОРУ-35 кВ | PS035-000089-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871900 | 100007807589 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871196 | 100007807585 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005871195 | 100007807584 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | ОРУ-35 кВ ПС 35/10кВ Фоминская | PS035-000251-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871194 | 100007807583 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | ОРУ-35 кВ | PS035-000135-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871193 | 100007807582 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ОРУ-35 кВ | PS035-000089-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871192 | 100007807581 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | ОРУ-35 кВ | PS035-000064-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005871191 | 100007807586 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | ОРУ-110 кВ | PS110-000354-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 1696.55 | 0 | 609.05 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005870739 | 100007808139 | VL035-000443 | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | ВЛ-35кВ Кировская-Толмачево | VL035-000443 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 1 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2342.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005870738 | 100007808138 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | VL035-000271 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 1 | U0108015 | TO | PMTO | 5 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2342.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 0.6 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005870736 | 100007808135 | VL035-000271 | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | ВЛ-35кВ ВСФК-Толмачёво | VL035-000271 |  | 50410000 | 411 | Осмотр ВЛ | 1 | U0108015 | TO | PMTO | 8.1 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3845.3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 |  | Z5041030 | 1 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005870734 | 100007808132 | VL110-001180 | ВЛ-110 кВ ВСФК-Тычкино | Опора № 45 | VL110-001180-002-1045 | 500000000000256867 | 50410000 | 411 | Выправка поддерживающей подвески | 2 | U0107017 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  |  | УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6440.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3 | 0 | 104150410030 | 5000
| 1005870733 | 100007808131 | VL035-000267 | ВЛ-35кВ Нейва-Кировская | Опора № 69 | VL035-000267-001-1069 | 500000000000041633 | 50410000 | 411 | Выправка поддерживающей подвески | 1 | U0107017 | TO | PMTO | 3 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6440.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KORZH | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410390 | Z5041030 | Z5041030 | 3 | 0 | 103150410030 | 5000
| 1005870202 | 100007805539 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005870134 | 100007805538 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005869408 | 100007805179 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОРУ-35 кВ | PS110-000456-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-04 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005869295 | 100007805178 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОРУ-110 кВ | PS110-000456-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-05 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005869133 | 100007805176 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ОРУ-110 кВ | PS110-000320-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005868988 | 100007805174 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ОРУ-110кВ | PS110-000300-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005868845 | 100007805172 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ОРУ-110 кВ | PS110-000119-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 2026-07-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2417.87 | 0 | 1218.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-03 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005867230 | 100007803871 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка куст.раст | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.25 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2902.53 | 0 | 1646.63 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-22 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005866578 | 100007803665 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка куст.раст | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.25 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2902.53 | 0 | 1646.63 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 1 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865927 | 100007808554 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Аккумуляторная батарея | PS110-000525-34-02 | 11487865 | 50410000 | 414 | ТО Аккумуляторная батарея | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3801.88 | 0 | 433.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-14 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865926 | 100007808553 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | PS110-000456-34-02 | 11487711 | 50410000 | 414 | ТО Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3801.88 | 0 | 433.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-14 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865924 | 100007808451 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Аккумуляторная батарея | PS110-000525-34-02 | 11487865 | 50410000 | 414 | ТО Аккумуляторная батарея | 2 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3801.88 | 0 | 433.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-11 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865923 | 100007807808 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Аккумуляторная батарея | PS110-000525-34-02 | 11487865 | 50410000 | 414 | ТО Уравн.заряд АБ | 4 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3929.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-11 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865922 | 100007807807 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Аккумуляторная батарея 5ОPzS-250 | PS110-000456-34-02 | 11487711 | 50410000 | 414 | ТО Уравн.заряд АБ | 4 | W0228001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3929.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-11 | 2025-04-27 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865920 | 100007467864 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ВЧС ПС 110 кВ Костино – ПС 110 кВ Голубк | PS110-000320-80-01-001-04-S1-2 | 610000000000027461 | 50410000 | 415 | ТО ВЧС ПС Костино - ПС Голубково | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DYM | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005865419 | 100007802864 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ОРУ-110кВ | PS110-000337-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.3 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2163.94 | 0 | 1827.15 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865407 | 100007802863 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ОРУ-110кВ | PS110-000337-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.3 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 2163.94 | 0 | 1827.15 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005865164 | 100007802678 | RP010-0000062 | ЦРП-10 кВ Махнево | РУ-10кВ | RP010-0000062-14 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.4 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2885.26 | 0 | 2436.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-25 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 |  | Z5041080 | 0 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005864987 | 100007802677 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.4 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2885.26 | 0 | 2436.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005864986 | 100007802680 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Тычкино | PS110-000385-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.4 | 0 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 2885.26 | 0 | 2436.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005864982 | 100007802675 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ОРУ-110 кВ | PS110-000456-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.5 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3606.58 | 0 | 3045.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005864981 | 100007802674 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.5 | 0 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3606.58 | 0 | 3045.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005864980 | 100007802676 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10кВ Нейва | PS110-000145-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.5 | 0 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 3606.58 | 0 | 3045.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-28 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005863998 | 100007802671 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.6 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4327.9 | 0 | 3654.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-27 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005863997 | 100007802460 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | ОРУ-110 кВ | PS110-000383-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 0.6 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 4327.9 | 0 | 3654.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005863996 | 100007802459 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 1.5 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 10819.74 | 0 | 9135.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005863995 | 100007802456 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-110 кВ | PS110-000525-12 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 1.5 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 10819.74 | 0 | 9135.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005863983 | 100007801729 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-35 кВ | PS110-000525-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7213.16 | 0 | 6090.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-24 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005862656 | 100007801727 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ОРУ-35 кВ | PS110-000525-13 |  | 50410000 | 414 | ТО обработка ОРУ от кустарников | 1 | U0101011 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 7213.16 | 0 | 6090.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-25 | 2025-04-26 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005858087 | 100007797178 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КП Уктус | PS110-000456-80-02-012-S1-01 | 610000000000014238 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Уктус ПС Махнево ДУ АПВ | 9 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ СРНА | 74277.67 | 0 | 25898 | 0 | 49.2 | 0 | 16.4 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-25 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 16.4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005857798 | 100007796590 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Устройства ТМ | PS110-000354-80-02-012 | 610000000000014239 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Уктус ПС Мечта ДУ АПВ | 9 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 53770.09 | 0 | 17255 | 0 | 32.8 | 0 | 16.4 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-25 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 16.4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005847733 | 100007594677 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ПСА (начальник РЭС) | SD50-5041-1-01-010-S1-01 | 610000000000014147 | 50410000 | 415 | ТО ПСА (Начальник АРЭС) | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 5800.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-04-24 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005835572 | 100007767844 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | ТН-2 10кВ | PS110-000300-14-02-402-75-04 | 10789286 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-23 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005835100 | 100007767273 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ТН-2 10кВ | PS110-000119-14-02-402-75-04 | 10734943 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-23 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005831208 | 100007600004 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Шкаф электропитания СДТУ | SD50-5041-1-03-014-S1-01 | 610000000000027980 | 50410000 | 415 | ТО шкаф электропитания УС АРЭС | 12 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 4640.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-22 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005830896 | 100007764280 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТН-2 10кВ | PS035-000089-14-02-402-75-04 | 10791084 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005830737 | 100007764128 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ТН-1 10кВ | PS035-000089-14-01-401-75-04 | 10791001 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005829996 | 100007762984 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-6кВ АСЗ-3 | PS110-000525-15-02-004-75-05 | 10788228 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005829995 | 100007762983 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-6кВ АСЗ-3 | PS110-000525-15-02-004-75-05 | 10788227 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005829893 | 100007762739 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-6кВ Автобаза-17 | PS110-000525-15-02-002-75-05 | 10788222 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005829889 | 100007762735 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-6кВ Автобаза-17 | PS110-000525-15-02-002-75-05 | 10788221 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005829621 | 100007762444 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-75-05 | 11820052 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005829539 | 100007762442 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-75-05 | 11820051 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005829537 | 100007762390 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | ТТ В-35кВ АСДМ-2 | PS110-000525-13-01-006-75-05 | 11820050 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-22 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005827799 | 100007600075 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ИБП (АРМ диспетчера резервный) | SD50-5041-1-03-014-S2-06 | 610000000000050819 | 50410000 | 415 | ТО ИБП (АРМ диспетчер резервный) АРЭС | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-22 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005808254 | 100007727359 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735025 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005808253 | 100007727354 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735024 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005808252 | 100007727240 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | ТН-1 110кВ | PS110-000163-12-01-401-75-04 | 10735023 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТН | 7 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005807405 | 100007726947 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793151 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005807400 | 100007726946 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793150 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005807353 | 100007726945 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Тычкино | PS110-000456-12-02-002-75-05 | 10793149 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005807345 | 100007726944 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793148 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005807139 | 100007726942 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793147 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005807130 | 100007726941 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ТТ-110кВ В-110кВ Кордюково | PS110-000456-12-01-001-75-05 | 10793146 | 50410000 | 352 | Поверка измерительных ТТ | 6 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-15 | 2025-04-18 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005799164 | 100007599167 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ИБП 2 (Шкаф НТ Кольцо) | SD50-5041-1-03-014-S2-02 | 610000000000027934 | 50410000 | 415 | ТО ИБП 2 (Шкаф НТ Кольцо) АРЭС | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2320.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005799160 | 100007599164 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ИБП 1 (Общий) | SD50-5041-1-03-014-S2-01 | 610000000000027933 | 50410000 | 415 | ТО инверторная установка АРЭС | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2320.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005799119 | 100007599146 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ИБП 3 (Шкаф ТМ) | SD50-5041-1-03-014-S2-03 | 610000000000027932 | 50410000 | 415 | ТО ИБП 3 (Шкаф ТМ) АРЭС | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2320.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005799118 | 100007598974 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ИБП 4 (Стойка АДАСЭ) | SD50-5041-1-03-014-S2-04 | 610000000000027931 | 50410000 | 415 | ТО ИБП 4 (Стойка АДАСЭ) АРЭС | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-04-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005794290 | 100007709816 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12358670 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-04-16 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005794282 | 100007709697 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12358298 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-04-16 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005794054 | 100007709529 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12427651 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-04-16 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005793565 | 100007589244 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Шлюз Voice-IP телефонии | SD50-5041-1-01-001-03-S1-00004 | 610000000000036733 | 50410000 | 415 | ТО шлюз Voice-IP телефонии УС АРЭС | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 5800.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-04-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5030010 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005793563 | 100007506937 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Шлюз Voice-IP телефонии | SD50-5041-3-01-001-03-S1 | 610000000000050792 | 50410000 | 301 | ТО VoIP шлюз Махневский уч. | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005793230 | 100007589248 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Оптический кросс 2 | SD50-5041-1-04-019-S1-02 | 610000000000036651 | 50410000 | 415 | ТО оптический КРОСС 2 АРЭС | 14 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005793228 | 100007589247 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Оптический кросс 1 | SD50-5041-1-04-019-S1-01 | 610000000000036650 | 50410000 | 415 | ТО оптический КРОСС 1 АРЭС | 14 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15517.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005792843 | 100007589245 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Медиаконвертер (АБК) | SD50-5041-1-01-001-03-S1-00005 | 610000000000013777 | 50410000 | 415 | ТО Медиаконвертер (АБК) АРЭС | 2 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9621.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005792842 | 100007589242 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Оптический модем (ПС 110 кВ Деевская) | SD50-5041-1-01-001-03-S1-00002 | 610000000000013764 | 50410000 | 415 | ТО Оптический модем (ПС 110 кВ Деевская) | 2 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9621.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-16 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005775614 | 100007686522 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11092673 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775612 | 100007686500 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11330034 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775610 | 100007686498 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329974 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775609 | 100007686497 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329975 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775607 | 100007686496 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329925 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775606 | 100007686495 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12318363 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775603 | 100007686492 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11092555 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-15 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005775601 | 100007686449 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12033291 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005774068 | 100007684840 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329558 | 50410000 | 352 | Метрологическое обслуживание СИ_Инжинири | 3 | W0708001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-04-14 | СП | СП | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005764231 | 100007553305 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Ретрансляторы | SD50-5041-1-01-005-04 | 610000000000014117 | 50410000 | 415 | ТО Ретранслятора УС АРЭС | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6168.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 3 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005764228 | 100007552919 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Радиостанция носимая 2 | SD50-5041-1-01-005-03-S1-00002 | 610000000000027579 | 50410000 | 415 | ТО Радиостанции носимой АРЭС | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4112.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 2 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005764227 | 100007552918 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Радиостанция носимая 1 | SD50-5041-1-01-005-03-S1-00001 | 610000000000027578 | 50410000 | 415 | ТО Радиостанции носимой АРЭС | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4112.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-04-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 2 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005764224 | 100007619148 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Радиостанция стационарная | SD50-5041-1-01-005-01 | 610000000000013981 | 50410000 | 415 | ТО ретранслятора УС АРЭС | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-11-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6168.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-01 | 2025-04-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 3 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005763036 | 100007673350 | VS010-0001730 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Турутино | VS010-0001730 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 17 | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6704.09 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 3.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-25 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 3.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763035 | 100007673349 | VS010-0001728 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - поселок Фоминка | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - поселок Фоминка | VS010-0001728 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 394.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-19 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763034 | 100007673348 | VS010-0001726 | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | ВЛ 10 кВ ПС Фоминская - Болотово | VS010-0001726 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 22.8 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9020.12 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 4.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-31 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 4.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763033 | 100007673347 | VS010-0001724 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Тычкино | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Тычкино | VS010-0001724 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 9.5 | 0 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3746.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-28 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.9 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763032 | 100007673346 | VS010-0001722 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Школа | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Школа | VS010-0001722 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7.6 | 0 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2957.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-21 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763031 | 100007673345 | VS010-0001720 | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | ВЛ 10 кВ ПС Мугай - Толмачево | VS010-0001720 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7 | 0 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2760.51 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-23 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763030 | 100007673344 | VS010-0001716 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Маслозавод | VS010-0001716 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.9 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1577.44 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763029 | 100007673343 | VS010-0001714 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Анисимово | VS010-0001714 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 18 | 0 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7098.44 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-25 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 3.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763028 | 100007673342 | VS010-0001712 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - База участка | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - База участка | VS010-0001712 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 0.85 | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 344.24 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-23 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763027 | 100007673341 | VS010-0001709 | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Совхоз | ВЛ 10 кВ ЦРП Махнево - Совхоз | VS010-0001709 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 2.6 | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 985.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-23 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 0.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763026 | 100007673340 | VS010-0001707 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Кишкинка | VS010-0001707 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 22.3 | 0 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8822.95 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 4.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-20 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 4.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763025 | 100007673339 | VS010-0001705 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Ерзовка | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Ерзовка | VS010-0001705 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 16 | 0 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6309.72 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 3.2 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-19 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 3.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763024 | 100007673338 | VS010-0001703 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-2 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-2 | VS010-0001703 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 8 | 0 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3154.86 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763023 | 100007673337 | VS010-0001701 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-1 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - ЦРП - Махнево-1 | VS010-0001701 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 6.5 | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2563.33 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-28 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.3 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763022 | 100007673336 | VS010-0001699 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Хабарчиха | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Хабарчиха | VS010-0001699 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 6.2 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2416.27 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-20 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763021 | 100007673335 | VS010-0001696 | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Мугай | ВЛ 10 кВ ПС Махнево - Мугай | VS010-0001696 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 28 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 11042.02 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5.6 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-26 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 5.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763020 | 100007673334 | VS010-0001691 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Нейва-Голубково | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Нейва-Голубково | VS010-0001691 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 13 | 0 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5148.65 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2.6 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 2.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763019 | 100007673333 | VS010-0001688 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Невьянский | VS010-0001688 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 15 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5940.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-13 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763018 | 100007673332 | VS010-0001686 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | ВЛ 10 кВ ПС Нейва - Костино-Нейва-2 | VS010-0001686 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 15 | 0 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5940.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763017 | 100007673331 | VS010-0001684 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Первуново | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Первуново | VS010-0001684 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 18.2 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7179.16 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3.6 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763016 | 100007673330 | VS010-0001683 | ВЛ 10 кВ ПС Голубково - Голубково | ВЛ 10 кВ ПС Голубково - Голубково | VS010-0001683 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.8 | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1533.95 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763015 | 100007673329 | VS010-0001682 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Мясниково | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Мясниково | VS010-0001682 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.2 | 0 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1238.41 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763014 | 100007673328 | VS010-0001679 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Кировский | VS010-0001679 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.4 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1386.17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.7 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763013 | 100007673327 | VS010-0001676 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ж.дорога | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ж.дорога | VS010-0001676 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 2026-12-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3960.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763012 | 100007673326 | VS010-0001672 | ВЛ 10 кВ ПС Тычкино - Шипицино | ВЛ 10 кВ ПС Тычкино - Шипицино | VS010-0001672 |  | 50410000 | 413 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7 | 0 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2760.51 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-19 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410590 | Z5041050 | Z5041050 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763011 | 100007673325 | VS010-0001670 | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Путиловский | ВЛ 10 кВ ПС Кировская - Путиловский | VS010-0001670 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 18 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7128.9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3.6 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763010 | 100007673324 | VS010-0001662 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Посёлок | VS010-0001662 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 5.5 | 0 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 2026-12-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2178.27 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-12-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763009 | 100007673323 | VS010-0001654 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Ельничная | VS010-0001654 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 16.5 | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6534.83 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-14 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3.3 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763008 | 100007673322 | VS010-0001636 | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Измоденовский | ВЛ 10 кВ ПС Бубчиково - Измоденовский | VS010-0001636 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 17.5 | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6930.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-14 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763007 | 100007673321 | VS010-0001622 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево - Дружба | VS010-0001622 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 24 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9505.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 4.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-13 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 4.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763006 | 100007673320 | VS010-0001620 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-2 | VS010-0001620 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 9.5 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3762.48 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-11 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.9 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763005 | 100007673319 | VS010-0001616 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Водозабор | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Водозабор | VS010-0001616 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.1 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1195.56 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763004 | 100007673318 | VS010-0001615 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | ВЛ 10 кВ ПС Толмачево -Нижняя Синячиха-1 | VS010-0001615 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 9 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3564.45 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-11 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763003 | 100007673317 | VS010-0001614 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | VS010-0001614 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 12.395 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 4981.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 2.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763002 | 100007673316 | VS010-0001612 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-2 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-2 | VS010-0001612 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 15.049 | 0 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5977.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-26 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 3 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763001 | 100007673315 | VS010-0001610 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Заря-1 | VS010-0001610 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.35 | 0 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1343.95 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.7 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005763000 | 100007673314 | VS010-0001597 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Мелкозерово | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Мелкозерово | VS010-0001597 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 24.12 | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9564.42 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 4.8 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 4.8 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762999 | 100007673313 | VS010-0001595 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Птицесовхоз-2 | VS010-0001595 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.68 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1445.69 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.7 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762998 | 100007673312 | VS010-0001593 | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Западный | ВЛ 10 кВ ПС Мечта - Западный | VS010-0001593 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 4.615 | 0 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1793.33 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.9 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762997 | 100007673311 | VS010-0001589 | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | ВЛ 10 кВ ПС 113 км - Верхняя Алапаиха | VS010-0001589 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 1.1 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 398.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762996 | 100007673310 | VS010-0001587 | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | ВЛ 10 кВ ПС 132 км - Жилпоселок | VS010-0001587 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 5.149 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2043.46 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762995 | 100007673309 | VS010-0001546 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Ярославль | VS010-0001546 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 15.5 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6138.77 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-13 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3.1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762994 | 100007673308 | VS010-0001542 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино-Нейва-1 | VS010-0001542 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 16 | 0 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6336.8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 3.2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 3.2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762993 | 100007673307 | VS010-0001540 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Костино | VS010-0001540 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 4.6 | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1782.23 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 0.9 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762992 | 100007673306 | VS010-0001538 | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | ВЛ 10 кВ ПС Костино - Бутаково | VS010-0001538 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 7 | 0 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2772.35 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762991 | 100007673305 | VS010-0001536 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Колхоз Россия | VS010-0001536 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 22.55 | 0 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8966.66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-26 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 4.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762990 | 100007673304 | VS010-0001534 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Никоново | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Никоново | VS010-0001534 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 6.9 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2789.62 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762989 | 100007673303 | VS010-0001532 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Коптелово | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Коптелово | VS010-0001532 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 5.615 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2191.85 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762988 | 100007673302 | VS010-0001530 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Катышка | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Катышка | VS010-0001530 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 17.652 | 0 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 7024.94 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 3.5 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 3.5 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762987 | 100007673301 | VS010-0001528 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Летний Лагерь | VS010-0001528 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 3.625 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1445.69 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-28 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.7 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762986 | 100007673260 | VS010-0001525 | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | ВЛ 10 кВ ПС Коптелово - Ермаки | VS010-0001525 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 6.885 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2789.62 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | 02 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-29 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 1.4 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762985 | 100007673259 | VS006-0001986 | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | ВЛ 6 кВ ПС Зыряновская - Турбаза | VS006-0001986 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 0.59 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 199.26 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762984 | 100007673258 | VS006-0001613 | ВЛ 6 кВ ПС Асбест - Субабоненты | ВЛ 6 кВ ПС Асбест - Субабоненты | VS006-0001613 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 10 | 0 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3985.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 03 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-27 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 2 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762983 | 100007673257 | VS006-0000267 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Поселок | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Поселок | VS006-0000267 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 0.2 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 50.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762982 | 100007673256 | VS006-0000261 | ВЛ 6 кВ ПС ВСФК - Быт-1 | ВЛ 6 кВ ПС ВСФК - Быт-1 | VS006-0000261 |  | 50410000 | 412 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 5.5 | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 2178.27 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-12 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410490 | Z5041040 | Z5041040 | 1.1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762981 | 100007673255 | VS006-0000257 | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | ВЛ 6 кВ ПС Нейво-Шайтанская - Совхоз | VS006-0000257 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 2.84 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 1144.69 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.6 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005762980 | 100007673254 | VS006-0000253 | ВЛ 6 кВ ПС Алапаевск - Сельхозтехника | ВЛ 6 кВ ПС Алапаевск - Сельхозтехника | VS006-0000253 |  | 50410000 | 419 | Пеш осм дн вр б/подъема ВЛ 6-10 кВ | 1 | U0206004 | TO | PMTO | 0.34 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 148.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 04 | [8 empty] | 50KEI | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-30 | 2025-04-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410690 | Z5041060 | Z5041060 | 0.1 | 0 | 102150410030 | 5000
| 1005740319 | 100007513182 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС АРЭС – ПС 110 кВ ВСФК | SD50-5041-1-01-001-04-S1-00001 | 610000000000013866 | 50410000 | 415 | ТО ВЧС УС АРЭС - ПС ВСФК | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15517.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005737948 | 100007470885 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС АРЭС – ПС 110 кВ Мечта | SD50-5041-1-01-001-04-S1-00003 | 610000000000027398 | 50410000 | 415 | ТО ВЧС ПС Мечта - УС АРЭС | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15517.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005736709 | 100007455407 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС АРЭС – ПС 110 кВ Костино | SD50-5041-1-01-001-04-S1-00005 | 610000000000027397 | 50410000 | 415 | ТО ВЧС УС АРЭС - ПС Костино | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15517.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005736272 | 100007448447 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС АРЭС – ПС 110 кВ Коптелово | SD50-5041-1-01-001-04-S1-00004 | 610000000000027396 | 50410000 | 415 | ТО ВЧС УС АРЭС - ПС Коптелово | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15517.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005735430 | 100007555946 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Радиостанция стационарная | PS110-000119-80-01-005-01 | 610000000000034143 | 50410000 | 301 | ТО Ретранслятора ПС Бубчиково | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6168.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 3 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005735164 | 100007619206 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Ретрансляторы | PS110-000320-80-01-005-04 | 610000000000029384 | 50410000 | 301 | ТО ретранслятора ПС Костино | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-11-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6168.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 3 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005734294 | 100007554573 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Ретрансляторы | SD50-5041-4-01-005-04 | 610000000000027539 | 50410000 | 301 | ТО Ретранслятора ЯТС Самоцвет | 4 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 6168.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5041090 | Z5030020 | 3 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005728951 | 100007635487 | TP010-0029663 | ТП-4513 Н.Синячиха, Турбаза | СДТУ | TP010-0029663-80 | 610000000000029465 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4513 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3333.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005728757 | 100007635490 | TP010-0010602 | ТП-4545 Кировское Школа | СДТУ | TP010-0010602-80 | 610000000000028856 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4545 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 3333.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727938 | 100007558316 | TP010-0030081 | ТП-4488 Исаково, ул.Средняя | СДТУ | TP010-0030081-80 | 610000000000034066 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4488 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727936 | 100007558294 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-4-03-016 | 610000000000051026 | 50410000 | 301 | ТО ОС ЯС Самоцвет | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727935 | 100007558254 | TP010-0042716 | ТП-4715 Питомник | СДТУ | TP010-0042716-80 | 610000000000034844 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4715 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727932 | 100007558226 | TP006-0008882 | ТП-4707 Алапаевск, ул.Токарей | СДТУ | TP006-0008882-80 | 610000000000034065 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4707 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727931 | 100007558196 | TP010-0029740 | ТП-4831 Бубчиково ул. Хуторская | СДТУ | TP010-0029740-80 | 610000000000034064 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4831 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727929 | 100007558167 | TP006-0016784 | ТП-4616 Шайтанка, скважина | СДТУ | TP006-0016784-80 | 610000000000034063 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4616 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005727923 | 100007555688 | TP010-0042893 | ТП-4274 Махнево, Пилорама | СДТУ | TP010-0042893-80 | 610000000000034843 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4274 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8225.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-04-09 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005724468 | 100007614857 | TP010-0011333 | ТП-4622 Костино Столовая | СДТУ | TP010-0011333-80 | 610000000000029414 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4622 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 2026-08-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005724466 | 100007614853 | TP010-0028641 | ТП-4420 Коптелово, Водозабор | СДТУ | TP010-0028641-80 | 610000000000028905 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4420 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 2026-08-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005724464 | 100007614852 | TP010-0028625 | ТП-4605 Монастырь | СДТУ | TP010-0028625-80 | 610000000000028407 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4605 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 2026-08-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005724462 | 100007557606 | TP010-0011890 | ТП-4806 Толмачево Школа | СДТУ | TP010-0011890-80 | 610000000000029607 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4806 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2025-04-01 | 2026-07-31 | 2025-04-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005724460 | 100007557600 | TP010-0011966 | ТП-4525 Костино, школа | СДТУ | TP010-0011966-80 | 610000000000028855 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4525 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723979 | 100007557592 | TP010-0011019 | ТП-4487 Ялунино Школа | СДТУ | TP010-0011019-80 | 610000000000028854 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4487 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723977 | 100007557556 | TP010-0010673 | ТП-4596 Останино школа | СДТУ | TP010-0010673-80 | 610000000000028858 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4596 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723974 | 100007557537 | TP010-0010635 | ТП-4553 Невьянское, Школа | СДТУ | TP010-0010635-80 | 610000000000028857 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4553 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723972 | 100007557517 | TP010-0010577 | ТП-4529 Бобровка Быт | СДТУ | TP010-0010577-80 | 610000000000027642 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4529 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723968 | 100007557319 | TP010-0027900 | ТП-4378 Балакино Быт | СДТУ | TP010-0027900-80 | 610000000000027636 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4378 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723967 | 100007557318 | TP010-0010443 | ТП-4375 Н.Синячиха школа | СДТУ | TP010-0010443-80 | 610000000000027635 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4375 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723966 | 100007557317 | TP010-0026381 | ТП-4502 Костино, Детский сад | СДТУ | TP010-0026381-80 | 610000000000027631 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4502 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723965 | 100007557316 | TP010-0010699 | ТП-4630 Голубково школа | СДТУ | TP010-0010699-80 | 610000000000027630 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4630 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 13332.12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723964 | 100007555582 | TP010-0010727 | ТП-4205 Махнево школа | СДТУ | TP010-0010727-80 | 610000000000029606 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4205 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8225.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723756 | 100007555277 | TP010-0026395 | ТП-4266 Махнево, Детский сад 2 | СДТУ | TP010-0026395-80 | 610000000000027633 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4266 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8225.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005723754 | 100007555252 | TP010-0025689 | ТП-4263 Махнево, Детский сад-1 | СДТУ | TP010-0025689-80 | 610000000000027632 | 50410000 | 301 | ТО ОС ТП-4263 | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 8225.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50RDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-01 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300290 | Z5030020 | Z5030020 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005717827 | 100007471111 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000385-80-01-001-03 | 610000000000013813 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС Махнево - ПС Тычкино | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005717711 | 100007470890 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000354-80-01-001-03 | 610000000000013808 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС Мечта - УС АРЭС | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-08 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699832 | 100007599952 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы электропитания | SD50-5041-3-03-014 | 610000000000014266 | 50410000 | 301 | ТО ИБП (Шкаф АСУ) Махневский участок | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699777 | 100007599593 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ИБП 1 | PS110-000456-80-03-014-S1-01 | 610000000000027898 | 50410000 | 301 | ТО ИБП 1 (Общий) Махнево | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699772 | 100007599563 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Системы электропитания | PS110-000145-80-03-014 | 610000000000027897 | 50410000 | 301 | ТО ИБП Нейва | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699769 | 100007599538 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Системы электропитания | PS110-000383-80-03-014 | 610000000000027896 | 50410000 | 301 | ТО ИБП Мугай | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699683 | 100007599412 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Системы электропитания | PS110-000300-80-03-014 | 610000000000027892 | 50410000 | 301 | ТО ИБП Коптелово | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699635 | 100007599270 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | ИБП | PS110-000119-80-03-014-S2-1 | 610000000000027569 | 50410000 | 301 | ТО ИБП Бубчиково | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005699627 | 100007599269 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ИБП 2 | PS110-000456-80-03-014-S1-02 | 610000000000027568 | 50410000 | 301 | ТО ИБП 2 (Шкаф ЦППС) Махнево | 11 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005698480 | 100007469378 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000163-80-01-001-03 | 610000000000013807 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС Костино - ПС Голубково | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005698446 | 100007597384 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ПСА (главный инженер РЭС) | SD50-5041-1-01-010-S1-02 | 610000000000014148 | 50410000 | 415 | ТО ПСА (главный инженер АРЭС) | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 5800.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005698432 | 100007469371 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS035-000251-80-01-001-03 | 610000000000013811 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС Махнево - ПС Фоминская | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005698346 | 100007467511 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000383-80-01-001-03 | 610000000000013812 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС Махнево - ПС Мугай | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005698180 | 100007467210 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000145-80-01-001-03 | 610000000000013806 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС Костино - ПС Нейва | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005698021 | 100007465605 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000320-80-01-001-03 | 610000000000013805 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ УС АРЭС - ПС Костино | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697904 | 100007453025 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000119-80-01-001-03 | 610000000000013809 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ ПС ВСФК - ПС Бубчиково | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697889 | 100007448510 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Модемы,шлюзы(не GSM),конверторы,адаптеры | PS110-000300-80-01-001-03 | 610000000000013804 | 50410000 | 301 | ТО модема ТМ УС АРЭС - ПС Коптелово | 3 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9818.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-04-07 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697644 | 100007597319 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Система записи переговоров | SD50-5041-1-01-009 | 610000000000027441 | 50410000 | 415 | ТО устр.записи операт.переговоров АРЭС | 6 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 8120.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697556 | 100007600399 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Системы видеонаблюдения | PS110-000456-80-03-017 | 610000000000050814 | 50410000 | 301 | ТО ОПС и ВН Махнево | 25 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 12739.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697555 | 100007600398 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Системы ОПС | PS110-000456-80-03-016 | 610000000000050813 | 50410000 | 301 | ТО ОПС Махнево | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 12739.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697554 | 100007600392 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Системы ОПС | PS110-000145-80-03-016 | 610000000000033113 | 50410000 | 301 | ТО ОПС Нейва | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 12739.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697546 | 100007600311 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Системы ОПС | PS110-000337-80-03-016 | 610000000000014384 | 50410000 | 301 | ТО ОС Молзавод | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 12739.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697503 | 100007600370 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 301 | ТО2 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9621.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697502 | 100007600333 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 301 | ТО4 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР ДМНП ПКАЛ | 34045.28 | 0 | 24424 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697501 | 100007600306 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 301 | ТО2 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 9621.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697500 | 100007600276 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы ОПС | SD50-5041-1-03-016 | 610000000000014370 | 50410000 | 301 | ТО3 ОПС АРЭС | 24 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9621.28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697439 | 100007600305 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Системы видеонаблюдения АРЭС | SD50-5041-1-03-017-S1-01 | 610000000000014392 | 50410000 | 301 | ТО ВН АРЭС | 25 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 12739.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5041090 | Z5030010 | 4 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697438 | 100007598828 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Видеодомофон ОДГ АРЭС | SD50-5041-1-03-017-S1-02 | 610000000000050812 | 50410000 | 415 | ТО видеодомофон АРЭС | 25 | PM1SSDTU | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9280.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697137 | 100007598396 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Трансляторы | PS035-000251-80-01-003-02 | 610000000000013925 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Фоминская | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697136 | 100007598279 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Трансляторы | PS110-000354-80-01-003-02 | 610000000000013921 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Мечта | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697135 | 100007598275 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Трансляторы | PS110-000456-80-01-003-02 | 610000000000013926 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (6 каналов) Махнево | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697134 | 100007598272 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Трансляторы | PS110-000163-80-01-003-02 | 610000000000013920 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Голубково | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5030010 | Z5041090 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697133 | 100007598234 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Трансляторы | PS110-000385-80-01-003-02 | 610000000000013923 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Тычкино | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697132 | 100007598233 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Трансляторы | PS110-000320-80-01-003-02 | 610000000000013922 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Костино | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697131 | 100007598231 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Трансляторы | PS110-000300-80-01-003-02 | 610000000000028840 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Коптелово | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697130 | 100007598130 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Трансляторы | PS110-000145-80-01-003-02 | 610000000000013919 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Нейва | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697129 | 100007597479 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Трансляторы | PS110-000383-80-01-003-02 | 610000000000013924 | 50410000 | 301 | ТО АДАСЭ (2 канала) Мугай | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 9911.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 5 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697124 | 100007598579 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АДАСЭ 2 | SD50-5041-1-01-003-02-S1-00002 | 610000000000013917 | 50410000 | 415 | ТО АДАСЭ 2 АРЭС | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5800.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697123 | 100007597476 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АДАСЭ 1 | SD50-5041-1-01-003-02-S1-00001 | 610000000000013916 | 50410000 | 415 | ТО АДАСЭ 1 АРЭС | 7 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 5800.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-09 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005697120 | 100007507059 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Цифровые оборудование передачи | PS110-000456-80-01-001-01 | 610000000000013747 | 50410000 | 301 | ТО мультиплексор доступа Махнево | 2 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15858.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005696958 | 100007506939 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Мультиплексор SDH | SD50-5041-1-01-001-01-S1-00001 | 610000000000013742 | 50410000 | 415 | ТО мультиплексор SDH АРЭС | 2 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2320.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5030010 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005696956 | 100007506595 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Мультиплексор доступа | SD50-5041-1-01-001-01-S1-00002 | 610000000000013746 | 50410000 | 415 | ТО мультиплексор доступа АРЭС | 2 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2320.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5030010 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005696777 | 100007504612 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | АТС/Коммутаторы | PS110-000456-80-01-003-01 | 610000000000027430 | 50410000 | 301 | ТО дисп. коммут. (Panasonic KX-TА616) | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 13876.03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300190 | Z5030010 | Z5030010 | 7 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005696775 | 100007504571 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | АТС/Коммутаторы | SD50-5041-1-01-003-01 | 610000000000027429 | 50410000 | 415 | ТО диспетчерский коммутатор АРЭС | 5 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 8120.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50DDA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005684979 | 100007587778 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Устройства ТМ | PS110-000320-80-02-012 | 610000000000014211 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Костино | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005684963 | 100007587702 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Устройства ТМ | PS110-000300-80-02-012 | 610000000000014209 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Коптелово | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005684632 | 100007587697 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | КП Уктус | PS110-000456-80-02-012-S1-01 | 610000000000014238 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Уктус ПС Махнево | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005684627 | 100007587543 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Серверы | PS110-000456-80-02-011-04 | 610000000000014187 | 50410000 | 301 | ТО Сервер ОИК ПС Махнево | 15 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683523 | 100007470886 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Оборудование ВЧ связи | PS110-000354-80-01-001-04 | 610000000000013859 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Мечта - УС АРЭС | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683497 | 100007469685 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Оборудование ВЧ связи | PS110-000385-80-01-001-04 | 610000000000013865 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС Тычкино | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683488 | 100007469141 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Оборудование ВЧ связи | PS035-000251-80-01-001-04 | 610000000000013863 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС Фоминская | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683486 | 100007585131 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Устройства ТМ | PS035-000251-80-02-012 | 610000000000014229 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Фоминская | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683485 | 100007584900 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Устройства ТМ | PS110-000354-80-02-012 | 610000000000014239 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Уктус ПС Мечта | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683484 | 100007584899 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Устройства ТМ | PS110-000119-80-02-012 | 610000000000014195 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Бубчиково | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005683483 | 100007584898 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Устройства ТМ | PS035-000064-80-02-012 | 610000000000029583 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Арис ПС Кировская | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-04 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005682972 | 100007466808 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Оборудование ВЧ связи | PS110-000383-80-01-001-04 | 610000000000013864 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС Мугай | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005682964 | 100007466087 | PS035-000135 | ПС 35/10 кВ Нейва | Оборудование ВЧ связи | PS035-000135-80-01-001-04 | 610000000000013857 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Костино - ПС Нейва | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005682864 | 100007465371 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ВЧС АРЭС – ПС 110 кВ Костино | PS110-000320-80-01-001-04-S1-1 | 610000000000013856 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС УС АРЭС - ПС Костино | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-06 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005682861 | 100007584218 | PS110-000145 | ПС 110/35/10 кВ Нейва | Устройства ТМ | PS110-000145-80-02-012 | 610000000000014219 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Нейва | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005682860 | 100007584212 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Устройства ТМ | PS035-000089-80-02-012 | 610000000000029582 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Арис ПС Толмачево | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005681526 | 100007582887 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Устройства ТМ | PS110-000337-80-02-012 | 610000000000029581 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Арис ПС Молзавод | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005678955 | 100007451998 | PS110-000119 | ПС 110/10 кВ Бубчиково | Оборудование ВЧ связи | PS110-000119-80-01-001-04 | 610000000000013861 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС ВСФК - ПС Бубчиково | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005678071 | 100007448504 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Оборудование ВЧ связи | PS110-000300-80-01-001-04 | 610000000000013854 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС УС АРЭС - ПС Коптелово | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-04-03 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005668008 | 100007446895 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВОЛС УС АРЭС - АБК АРЭС | SD50-5041-1-04-019-S2-02 | 610000000000014402 | 50410000 | 415 | ТО КЛС | 14 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2483.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50MIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005666886 | 100007446527 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Прочие линейные сооружения связи | SD50-5041-1-04-024 | 610000000000014455 | 50410000 | 415 | ТО Распределительный шкаф | 13 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2483.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50MIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005666856 | 100007446528 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | СКС, распределительная сеть здания | SD50-5041-1-04-022 | 610000000000027979 | 50410000 | 415 | ТО Телефонная распределительная сеть | 13 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2483.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50MIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-02 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663681 | 100007513462 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС АРЭС – ПС 110 кВ ВСФК | SD50-5041-5-01-001-04-S1-00001 | 610000000000027529 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС УС АРЭС - ПС ВСФК | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5041090 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663538 | 100007509367 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС ПС 110 кВ ВСФК – ПС 110 кВ Махнево | SD50-5041-5-01-001-04-S1-00002 | 610000000000027530 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС ВСФК | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5041090 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663524 | 100007507441 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ВЧС ПС 110 кВ Махнево – ПС 110 кВ ВСФК | PS110-000456-80-01-001-04-S1-1 | 610000000000013862 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС ВСФК | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663489 | 100007469724 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ВЧС ПС 110 кВ Махнево – ПС 110 кВ Тычкин | PS110-000456-80-01-001-04-S1-3 | 610000000000027498 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС Тычкино | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663199 | 100007469183 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ВЧС ПС 110 кВ Махнево – ПС 35 кВ Фоминск | PS110-000456-80-01-001-04-S1-4 | 610000000000027499 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС Фоминская | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663119 | 100007469094 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Оборудование ВЧ связи | PS110-000163-80-01-001-04 | 610000000000013858 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Костино - ПС Голубково | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005663004 | 100007466936 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ВЧС ПС 110 кВ Махнево – ПС 110 кВ Мугай | PS110-000456-80-01-001-04-S1-2 | 610000000000027497 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Махнево - ПС Мугай | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005662819 | 100007466084 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | ВЧС ПС 110 кВ Костино – ПС 110 кВ Нейва | PS110-000320-80-01-001-04-S1-3 | 610000000000027462 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС Костино - ПС Нейва | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5030040 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005662802 | 100007451787 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | ВЧС ПС 110 кВ ВСФК – ПС 110 кВ Бубчиково | SD50-5041-5-01-001-04-S1-00003 | 610000000000027520 | 50410000 | 301 | ТО ВЧС ПС ВСФК - ПС Бубчиково | 1 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15709.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50KOV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300490 | Z5041090 | Z5030040 | 8 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005654953 | 100007550870 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Устройства ТМ | PS110-000385-80-02-012 | 610000000000014226 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Тычкино | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-03-31 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005653719 | 100007550732 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Устройства ТМ | PS110-000383-80-02-012 | 610000000000014218 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Мугай | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-03-31 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005653706 | 100007550668 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Устройства ТМ | PS110-000163-80-02-012 | 610000000000014199 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП Исеть ПС Голубково | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-02 | 2025-03-31 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005647478 | 100007544261 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Средства коллективного отображения | SD50-5041-1-02-011-02 | 610000000000014156 | 50410000 | 415 | ТО УТМ Диспетчерский щит АРЭС | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 13920.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-31 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 0 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005643644 | 100007446891 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | КЛС Узел связи-старое АБК ТПП 50х2 | SD50-5041-1-04-020-S1-02 | 610000000000014436 | 50410000 | 415 | ТО КЛС | 13 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2483.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50MIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005643640 | 100007446893 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | КЛС Узел связи-АБК АРЭС ТПП 100х2 | SD50-5041-1-04-020-S1-01 | 610000000000014435 | 50410000 | 415 | ТО КЛС | 13 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 2483.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 50MIV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410990 | Z5041090 | Z5041090 | 1 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005643550 | 100007541360 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Устройства ТМ | PS110-000525-80-02-012 | 610000000000014243 | 50410000 | 301 | ТО УТМ КП ЭКОМ ПС Алапаевск | 15 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5030050 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005640823 | 100007536641 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Устройства ТМ | SD50-5041-1-02-012 | 610000000000027594 | 50410000 | 301 | ТО УТМ ЦППС Синком-Е АРЭС | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5041090 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005640439 | 100007536415 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ЦППС | PS110-000456-80-02-012-S1-02 | 610000000000036796 | 50410000 | 301 | ТО УТМ ЦППС Синком-Е ПС Махнево | 10 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 26718.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-28 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5041090 | Z5030050 | 12 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005616681 | 100007507661 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Сервер ОИК 2 | SD50-5041-1-02-011-04-S1-00002 | 610000000000014178 | 50410000 | 301 | ТО Сервер ОИК 2 АРЭС | 9 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15585.71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-24 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5041090 | Z5030050 | 7 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005615924 | 100007506637 | SD50-5041 | Оборудование СДТУ | Сервер ОИК 1 | SD50-5041-1-02-011-04-S1-00001 | 610000000000014177 | 50410000 | 301 | ТО Сервер ОИК 1 АРЭС | 9 | PM1SDTU0 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД ТСДУ | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 15585.71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | [9 empty] | 50PVV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-24 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050300590 | Z5041090 | Z5030050 | 7 | 0 | 125150410030 | 5000
| 1005594836 | 100007482338 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11330138 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1062.22 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005594831 | 100007482332 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12421924 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1900.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-03-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005594830 | 100007482331 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12421915 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-03-18 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005590376 | 100007475039 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Средства измерений | PS110-000320-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Костино | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005590368 | 100007475211 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Средства измерений | PS110-000163-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Голубково | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005589779 | 100007477245 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12215613 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005587399 | 100007475032 | PS110-000163 | ПС 110/10 кВ Голубково | Средства измерений | PS110-000163-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Голубково | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-01 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005587318 | 100007474934 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Счетчики э/э | PS110-000385-75-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Тычкино | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005587315 | 100007474932 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Средства измерений | PS110-000383-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Мугай | 1 | K0000000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 20376.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005587311 | 100007474860 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Средства измерений | PS035-000251-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Фоминская | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-02 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005587118 | 100007472779 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Средства измерений | PS110-000320-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Костино | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-17 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005584853 | 100007472775 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Счетчики э/э | PS110-000385-75-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Тычкино | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 126150410030 | 5000
| 1005584846 | 100007472777 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Средства измерений | PS110-000383-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Мугай | 2 | W0503001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16176.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005584774 | 100007472776 | PS035-000251 | ПС 35/10 кВ Фоминская | Средства измерений | PS035-000251-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, АИИС КУЭ, ПС Фоминская | 1 | K0000000 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 20376.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-03 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5035010 | Z5035010 | 8 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005583464 | 100007471394 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Средства измерений | PS110-000525-15-02-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Алапаевск 2С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005583463 | 100007471393 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Средства измерений | PS110-000525-15-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Алапаевск 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-11-02 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005583104 | 100007470686 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Средства измерений яч. 10кВ №2 | PS110-000385-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Тычкино 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005583103 | 100007470681 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Средства измерений | PS110-000354-14-02-402-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Мечта 2С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005583102 | 100007470640 | PS110-000354 | ПС 110/10 кВ Мечта | Средства измерений | PS110-000354-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Мечта 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005583101 | 100007470554 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Средства измерений яч. 10кВ №8 | PS035-000064-14-02-402-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Кировская 2С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005583100 | 100007470553 | PS035-000064 | ПС 35/10 кВ Кировская | Средства измерений яч. 10кВ №5 | PS035-000064-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Кировская 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005582811 | 100007470934 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-11-075-02 | 11085589 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582810 | 100007470933 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-15-02-401-75-03 | 11085574 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582809 | 100007470932 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-202-75-02 | 11085275 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582808 | 100007470931 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-201-75-02 | 11085511 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582807 | 100007470930 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-002-75-02 | 11085269 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582806 | 100007470929 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-15-01-401-75-03 | 11085554 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582805 | 100007470928 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-202-75-02 | 11085249 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582804 | 100007470927 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-201-75-02 | 11085487 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582803 | 100007470926 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-004-75-02 | 11085244 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582802 | 100007470925 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-001-75-02 | 11085224 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582801 | 100007470924 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-11-075-02 | 11085166 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582800 | 100007470923 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-14-02-401-75-03 | 11085153 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582799 | 100007470922 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-201-75-02 | 11085144 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582798 | 100007470921 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-004-75-02 | 11085100 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582797 | 100007470920 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-002-75-02 | 11085029 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582796 | 100007470919 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-001-75-02 | 11085009 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582795 | 100007470918 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-14-01-401-75-03 | 11085005 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582794 | 100007470917 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-201-75-02 | 11084998 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582793 | 100007470916 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-004-75-02 | 11084989 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582792 | 100007470915 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-003-75-02 | 11084976 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582791 | 100007470914 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-002-75-02 | 11084943 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582790 | 100007470913 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-001-75-02 | 11084939 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582789 | 100007470912 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-13-01-401-75-03 | 11085787 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582788 | 100007470911 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-202-75-02 | 11085729 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582787 | 100007470910 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-201-75-02 | 11085658 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582786 | 100007470909 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-001-75-02 | 11085597 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582785 | 100007470908 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-13-01-001-75-01 | 11085595 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582784 | 100007470907 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-30-750-02 | 11085457 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582783 | 100007470906 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-30-750-01 | 11085454 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582782 | 100007470905 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-12-02-402-75-03 | 11085447 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582781 | 100007470904 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-02-002-75-02 | 11085442 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582780 | 100007470903 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-02-002-75-01 | 11085440 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582179 | 100007470902 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-12-01-401-75-03 | 11085409 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582178 | 100007470901 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-01-001-75-02 | 11085352 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005582177 | 100007470600 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-01-001-75-01 | 11085349 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 |  | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581982 | 100007470125 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Средства измерений яч. 10кВ №13 | PS035-000089-14-02-402-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Толмачево 2С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005581980 | 100007470124 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Средства измерений яч. 10кВ №6 | PS035-000089-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Толмачево 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005581756 | 100007469985 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-11-075-0P | 11086271 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581755 | 100007469984 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-502-75-0P | 11086264 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581754 | 100007469983 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-502-75-0P | 11086193 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581753 | 100007469982 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-201-75-0P | 11086263 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581752 | 100007469981 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-007-75-0P | 11086244 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581751 | 100007469960 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-006-75-0P | 11086236 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581750 | 100007469959 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-005-75-0P | 11086228 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581749 | 100007469958 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-004-75-0P | 11086222 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581748 | 100007469957 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-003-75-0P | 11086214 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581747 | 100007469956 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-002-75-0P | 11086204 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581746 | 100007469955 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-001-75-0P | 11086199 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581745 | 100007469954 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-201-75-0P | 11086189 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581744 | 100007469953 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-007-75-0P | 11086185 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581743 | 100007469952 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-006-75-0P | 11086177 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581742 | 100007469951 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-005-75-0P | 11086171 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581741 | 100007469950 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-004-75-0P | 11086167 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581740 | 100007469949 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-003-75-0P | 11086162 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581699 | 100007469948 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-002-75-0P | 11086155 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581698 | 100007469947 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-001-75-0P | 11086152 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581697 | 100007469946 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-11-750-0P | 11086357 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581696 | 100007469945 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-202-75-0P | 11086347 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581695 | 100007469944 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-201-75-0P | 11086346 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581694 | 100007469943 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-008-75-0P | 11086341 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581693 | 100007469942 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-007-75-0P | 11086339 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581692 | 100007469941 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-006-75-0P | 11086333 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581691 | 100007469930 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-005-75-0P | 11086331 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581690 | 100007469929 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-004-75-0P | 11086328 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581689 | 100007469928 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-003-75-0P | 11086326 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581688 | 100007469927 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-002-75-0P | 11086324 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581687 | 100007469926 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-001-75-0P | 11086322 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581686 | 100007469925 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-11-750-0P | 11086355 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581685 | 100007469924 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-02-402-75-0P | 12321981 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581684 | 100007469923 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-401-75-0P | 12321964 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581683 | 100007469922 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-202-75-0P | 11086301 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581682 | 100007469921 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-201-75-0P | 11086300 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581681 | 100007469430 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-005-75-0P | 11086296 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581680 | 100007469429 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-004-75-0P | 11086290 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581639 | 100007469879 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Средства измерений | PS110-000456-15-02-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Махнево 2С 6кВ | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581638 | 100007469878 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Средства измерений | PS110-000456-15-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Махнево 1С 6кВ | 1 | K0000000 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 18868.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581636 | 100007469877 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Средства измерений | PS110-000456-14-02-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Махнево 2С 10кВ | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581635 | 100007469876 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Средства измерений | PS110-000456-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Махнево 1С 10кВ | 1 | K0000000 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 18868.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-09-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581179 | 100007469428 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-003-75-0P | 11086289 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581178 | 100007469427 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-002-75-0P | 11086287 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005581177 | 100007469426 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-001-75-0P | 11086278 | 50410000 | 351 | Калибровка каналов ОИК | 1 | W0703001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1056.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50ZZA | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005579786 | 100007467817 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Средства измерений | PS110-000337-14-02-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Молзавод 2С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005579782 | 100007467816 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Средства измерений яч. 10кВ №3 | PS110-000337-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Молзавод 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005579738 | 100007467519 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Средства измерений | PS110-000300-14-02-402-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Коптелово 2С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005579735 | 100007467518 | PS110-000300 | ПС 110/10 кВ Коптелово | Средства измерений | PS110-000300-14-01-401-75 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС Коптелово 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 6 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-01 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041080 | Z5035010 | 8 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005579589 | 100007468196 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329851 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 2 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1229.93 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579588 | 100007468195 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329850 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579587 | 100007468085 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329845 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579586 | 100007467950 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12230273 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1062.22 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579585 | 100007467949 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12215615 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1900.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-12 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579584 | 100007467948 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12215614 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202009 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1900.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579583 | 100007467947 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12147496 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579582 | 100007467946 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12032350 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579581 | 100007467945 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12032006 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579580 | 100007467944 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12032005 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005579014 | 100007467368 | TP010-0010964 | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | ТП-4302 В.Алапаиха Быт | TP010-0010964 |  | 50410000 | 351 | ТО, уст./снят. КЭЭ, ПС 113 км 1С | 1 | W0706001 | TO | PMTO | 2 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 16068.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | [9 empty] | 50MANV | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350190 | Z5041070 | Z5035010 | 8 | 0 | 120150410030 | 5000
| 1005578399 | 100007467943 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 12032004 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-17 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578398 | 100007467942 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11937956 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 3 | U1202004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-01-19 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578397 | 100007467941 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11937955 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578396 | 100007467780 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11330037 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578395 | 100007467779 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11330030 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578394 | 100007467778 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11330027 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578393 | 100007467777 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11330025 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 6 | U1202010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578392 | 100007466976 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329999 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 9 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1285.84 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578391 | 100007466975 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329922 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578390 | 100007466974 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329863 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578389 | 100007466973 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329862 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-04-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578388 | 100007466972 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329860 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578387 | 100007466971 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329859 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005578386 | 100007466360 | SM50-5041 | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | Обор-е метр-ии Алапаевский РЭС | SM50-5041 | 11329846 | 50410000 | 352 | Калибровка СИ | 1 | U1202001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 782.68 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-16 | 2025-03-13 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005564324 | 100007450912 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-007-75-0P | 11086244 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564323 | 100007450911 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-006-75-0P | 11086236 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564322 | 100007450899 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-004-75-0P | 11086222 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564320 | 100007450898 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-001-75-0P | 11086199 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564259 | 100007450897 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-002-75-0P | 11086155 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564258 | 100007450896 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-001-75-0P | 11086152 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564257 | 100007450895 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-201-75-0P | 11086346 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564256 | 100007450894 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-202-75-0P | 11086301 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564254 | 100007450892 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-201-75-0P | 11086300 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564253 | 100007450891 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-001-75-0P | 11086278 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-02 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564252 | 100007450830 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-11-075-02 | 11085589 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564251 | 100007450829 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-004-75-02 | 11085100 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564250 | 100007450828 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-004-75-02 | 11084989 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564242 | 100007450800 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-202-75-02 | 11085275 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564241 | 100007450799 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-201-75-02 | 11085511 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564240 | 100007450798 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-02-002-75-02 | 11085269 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564179 | 100007450797 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-202-75-02 | 11085249 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564178 | 100007450796 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-004-75-02 | 11085244 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564177 | 100007450795 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-001-75-02 | 11085224 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564176 | 100007450794 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-11-075-02 | 11085166 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564175 | 100007450793 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-201-75-02 | 11085144 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564174 | 100007450792 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-002-75-02 | 11085029 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564173 | 100007450791 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-02-001-75-02 | 11085009 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564172 | 100007450710 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-201-75-02 | 11084998 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564171 | 100007450709 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-003-75-02 | 11084976 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564170 | 100007450708 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-002-75-02 | 11084943 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564169 | 100007450707 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-14-01-001-75-02 | 11084939 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564168 | 100007450706 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-001-75-02 | 11085597 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564167 | 100007450705 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-15-02-401-75-03 | 11085574 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564166 | 100007450704 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-15-01-401-75-03 | 11085554 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564165 | 100007450703 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-15-01-201-75-02 | 11085487 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564164 | 100007450702 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-14-02-401-75-03 | 11085153 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564163 | 100007450701 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-14-01-401-75-03 | 11085005 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564162 | 100007450680 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-13-01-401-75-03 | 11085787 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564161 | 100007450679 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-202-75-02 | 11085729 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005564160 | 100007450678 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-13-01-201-75-02 | 11085658 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563383 | 100007449864 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-02-002-75-01 | 11085440 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563382 | 100007449863 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-01-001-75-01 | 11085349 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563381 | 100007449862 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11099596 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5035010 | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005563380 | 100007449861 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11099594 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5035010 | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005563299 | 100007450677 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-13-01-001-75-01 | 11085595 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563298 | 100007450676 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-30-750-02 | 11085457 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563297 | 100007450675 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь мощности | PS110-000456-12-30-750-01 | 11085454 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563296 | 100007450674 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-12-02-402-75-03 | 11085447 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563295 | 100007450673 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-02-002-75-02 | 11085442 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563294 | 100007450672 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь напряжения | PS110-000456-12-01-401-75-03 | 11085409 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563293 | 100007450671 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | Преобразователь тока | PS110-000456-12-01-001-75-02 | 11085352 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-11 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563199 | 100007449850 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084801 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563198 | 100007449849 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084800 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563197 | 100007449848 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084799 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563196 | 100007449847 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084796 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563195 | 100007449846 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-34-01-075-0A | 11084797 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563194 | 100007449845 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-14-02-401-75-0V | 11084752 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563193 | 100007449844 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-14-01-401-75-0V | 11084711 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563192 | 100007449843 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Ваттметр | PS110-000337-12-29-750-0W | 11084847 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 4 | U1201004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1229.93 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563191 | 100007449842 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Варметр | PS110-000337-12-29-750-06 | 11084848 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 4 | U1201004 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 1229.93 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-03 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563190 | 100007449841 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-12-02-402-75-0V | 11084845 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563189 | 100007449710 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Вольтметр | PS110-000337-12-01-401-75-0V | 11084844 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563188 | 100007449709 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Вольтметр | PS110-000383-14-01-401-75-0V | 11084909 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-25 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563187 | 100007449708 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-40-16-002-51-75-A | 11084764 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563186 | 100007449707 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-40-16-001-51-75-A | 11084763 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563185 | 100007449706 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр,Вольтметр БПНС-1,2,ЦС,Контр.из | PS110-000337-34-12-00V | 11084798 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563184 | 100007449705 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-34-01-075-0A | 11084795 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005563183 | 100007449704 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-12-075-0A | 11084753 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563182 | 100007449703 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-201-75-0A | 11084751 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563181 | 100007449702 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-015-75-0A | 11084736 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563180 | 100007449701 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-010-75-0A | 11084727 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563099 | 100007449640 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-02-009-75-0A | 11084726 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563098 | 100007449639 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-201-75-0A | 11084710 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563097 | 100007449638 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-006-75-0A | 11084709 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563096 | 100007449637 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-005-75-0A | 11084708 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563095 | 100007449636 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-14-01-004-75-0A | 11084705 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-08-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005563094 | 100007449635 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | Амперметр | PS110-000337-12-29-750-0A | 11099586 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5035010 | Z5035020 | 0 | 0 | 127150410030 | 5000
| 1005562914 | 100007449406 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр,Вольтметр | PS110-000385-34-12-00V | 11083847 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562912 | 100007449404 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр,Вольтметр | PS110-000385-34-12-00V | 11083846 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-24 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562910 | 100007449402 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр,Вольтметр | PS110-000385-34-12-00V | 11083845 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562908 | 100007449400 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-14-01-201-75-0V | 11083746 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562907 | 100007449399 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-12-02-402-75-0V | 11083819 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562905 | 100007449397 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-12-01-401-75-0V | 11083809 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562902 | 100007449394 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-40-16-001-51-75-A | 11084913 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562899 | 100007449391 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Вольтметр | PS110-000383-34-12-00V | 11084918 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005562897 | 100007449390 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Вольтметр | PS110-000383-34-12-00V | 11084917 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-02-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 124150410030 | 5000
| 1005562896 | 100007449387 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-201-75-0A | 11084907 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562894 | 100007449385 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-005-75-0A | 11084904 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562892 | 100007449383 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-004-75-0A | 11084901 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562890 | 100007449382 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-003-75-0A | 11084861 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562889 | 100007449380 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-002-75-0A | 11084858 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562887 | 100007449378 | PS110-000383 | ПС 110/10 кВ Мугай | Амперметр | PS110-000383-14-01-001-75-0A | 11084856 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562347 | 100007448841 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр СН | PS110-000385-14-01-502-75-0A | 12325717 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562346 | 100007448840 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Вольтметр | PS110-000385-14-01-401-75-0V | 11083761 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562345 | 100007448839 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-201-75-0A | 11083744 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562344 | 100007448838 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-005-75-0A | 11083742 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562343 | 100007448836 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-004-75-0A | 11083738 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562342 | 100007448835 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-14-01-003-75-0A | 11083725 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562341 | 100007448834 | PS110-000385 | ПС 110/10 кВ Тычкино | Амперметр | PS110-000385-12-29-750-0A | 11083778 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-04 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562340 | 100007448833 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-40-16-002-51-75-V | 11086046 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562279 | 100007448832 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-40-16-002-51-75-V | 11086045 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562278 | 100007448831 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-40-16-001-51-75-V | 11086044 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562277 | 100007448810 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-14-02-402-75-0V | 11086042 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562276 | 100007448809 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-02-015-75-0A | 11086040 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-18 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562275 | 100007448807 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-02-014-75-0A | 11086039 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562274 | 100007448806 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Вольтметр | PS035-000089-14-01-401-75-0V | 11086038 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562273 | 100007448805 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-13-11-750-0A | 11086047 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562221 | 100007448686 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-501-75-0V | 11084018 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562179 | 100007448684 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-501-75-0V | 11084017 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562177 | 100007448683 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-501-75-0V | 11084016 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562176 | 100007448681 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Вольтметр | PS110-000320-14-01-401-75-0V | 11084014 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562174 | 100007448679 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-201-75-0A | 11084012 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-11 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562172 | 100007448677 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-010-75-0A | 11083994 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562171 | 100007448676 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-009-75-0A | 11083981 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562169 | 100007448674 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-008-75-0A | 11083977 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562167 | 100007448672 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-007-75-0A | 11083937 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562165 | 100007448671 | PS110-000320 | ПС 110/10 кВ Костино | Амперметр | PS110-000320-14-01-005-75-0A | 11083912 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005562164 | 100007448669 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-11-075-0A | 11086043 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562161 | 100007448665 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-02-202-75-0A | 11086041 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562159 | 100007448663 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-01-201-75-0A | 11086037 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562157 | 100007448662 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-01-002-75-0A | 11086035 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005562156 | 100007448660 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | Амперметр | PS035-000089-14-01-001-75-0A | 11086036 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201001 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 447.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-09 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 1005561948 | 100007448333 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-11-075-0P | 11086271 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561947 | 100007448332 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-502-75-0P | 11086264 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561946 | 100007448331 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-502-75-0P | 11086193 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561945 | 100007448330 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-005-75-0P | 11086228 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561944 | 100007448329 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-003-75-0P | 11086214 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561943 | 100007448328 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-002-75-0P | 11086204 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561942 | 100007448327 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-201-75-0P | 11086189 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561941 | 100007448326 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-007-75-0P | 11086185 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-16 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561940 | 100007448325 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-006-75-0P | 11086177 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561879 | 100007448324 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-005-75-0P | 11086171 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561877 | 100007448322 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-004-75-0P | 11086167 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561876 | 100007448321 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-01-003-75-0P | 11086162 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561875 | 100007448259 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-11-750-0P | 11086357 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561874 | 100007448258 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-202-75-0P | 11086347 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561873 | 100007448257 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-003-75-0P | 11086289 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561872 | 100007448255 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-15-02-201-75-0P | 11086263 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561871 | 100007448254 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-008-75-0P | 11086341 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561870 | 100007448253 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-007-75-0P | 11086339 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561869 | 100007448252 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-006-75-0P | 11086333 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561868 | 100007448251 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-005-75-0P | 11086331 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561867 | 100007448230 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-004-75-0P | 11086328 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561866 | 100007448229 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-003-75-0P | 11086326 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561865 | 100007448228 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-002-75-0P | 11086324 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561864 | 100007448227 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-13-01-001-75-0P | 11086322 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561863 | 100007448226 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-11-750-0P | 11086355 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561862 | 100007448225 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-02-402-75-0P | 12321981 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561861 | 100007448224 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-401-75-0P | 12321964 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561860 | 100007448223 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-005-75-0P | 11086296 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561439 | 100007448222 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-004-75-0P | 11086290 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561438 | 100007448221 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Преобразователь многофункциональный | PS110-000525-12-01-002-75-0P | 11086287 | 50410000 | 352 | Калибровка ИП | 2 | U1201010 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 950.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-03-23 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 | Z5041080 | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561437 | 100007447960 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Вольтметр | PS110-000525-13-02-402-75-0V | 11086704 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005561436 | 100007447959 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Вольтметр | PS110-000525-13-01-401-75-0V | 11086703 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-10 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005556047 | 100007441803 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Вольтметр | PS110-000525-15-01-401-75-0V | 11086722 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 1005556045 | 100007441801 | PS110-000525 | ПС 110/35/6 кВ Алапаевск | Вольтметр | PS110-000525-15-02-401-75-0V | 11086772 | 50410000 | 352 | Калибровка ЩП | 1 | U1201002 | TO | PMTO | 1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  | БЛОК УТЭК УТВД ПРОВ ГОТВ СОЗД | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ СРНА | 503.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50NOG | 50 |  | 00:00:00 | 2026-10-01 | 2025-03-06 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050350290 |  | Z5035020 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 11152608 | 100007932788 | PS035-000089 | ПС 35/10 кВ Толмачёво | ПС 35/10 кВ Толмачёво | PS035-000089 |  | 50410000 | 414 | ТОсв ПС 35/10 кВ Толмачёво |  |  | TS | PMTS | 0 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-05-14 |  |  | СОЗД ГОТВ УТВД УТЭК БЛОК | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50SKY | 50 |  | 00:00:00 | 2026-05-14 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 121150410030 | 5000
| 11152607 | 100007932711 | PS110-000337 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ПС 110/10 кВ Молзавод | PS110-000337 |  | 50410000 | 414 | ТОсв ПС 110/10 кВ Молзавод |  |  | TS | PMTS | 0 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-07-15 |  |  | СОЗД ГОТВ УТВД УТЭК БЛОК | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50SKY | 50 |  | 00:00:00 | 2026-07-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 0 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000
| 11152606 | 100007932581 | PS110-000456 | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво | PS110-000456 |  | 50410000 | 414 | ТОсв ПС 110/35/10/6 кВ Махнёво |  |  | TS | PMTS | 0 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-15 |  |  | СОЗД ГОТВ УТВД УТЭК БЛОК | ОТКР KKMP ДМНП ПКАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50SKY | 50 |  | 00:00:00 | 2026-06-15 | 2025-05-14 | ХС | ХС | 1 |  |  | 2050410890 | Z5041080 | Z5041080 | 0 | 0 | 122150410030 | 5000